## Приложение_2.1 ВС
Приложение 2.1
к концессионному соглашению
от _______________№ ______
Перечень, сроки выполнения и стоимость мероприятий в ценах периода исполнения, реализуемых в рамках концессионного соглашения. Предельный размер расходов на создание и Модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения Концессионером в сфере водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Вид работ | ТЭП | [8 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в ценах соответствующего года, тыс. руб. без НДС | [18 empty] | Общая сумма в ценах соответствующего года, тыс. руб. без НДС | Объект | Источник финансирования
|  |  | ед. изм | протяженность/производительность до реализации | протяженность/производительность после реализации | диаметр до реализации, мм | диаметр после реализации, мм | материал до реализации | материал после реализации | технология до реализации | технология после реализации |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО | [11 empty] | 11326.7851 | 25985.3014 | 27735.0865 | 26824.2562 | 34505.0572 | 8265.9207 | 62374.4173 | 19532.0589 | 11074.1408 | 16374.9514 | 5831.2067 | 4327.1783 | 7462.4565 | 11758.0159 | 846.639 | 16743.0966 | 9867.4683 | 16016.6195 | 0 | 316850.6564 |  | ВСЕГО
Большеколпанское СП
1 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений (Производственно-технологический комплекс водоснабжения дер.Большие Колпаны), назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.№ 16118, лит.А1,А2,А3,А4,А5,А6,А-Л, А1-Л, А-2Л, А-3Л, А-4Л, А-5Л, А-6Л, А-7Л, А-1Л, А-2Л, А-3Л, А-4Л, А-5Л, А-6Л, А-7Л, А-8Л, А-9Л, А-10Л, А-11Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Большие Колпаны. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/.Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Большие Колпаны | Модернизация | пог.м | 1240 | 1240 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2023 | 0 | 293.1584 | 5570.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5863.1688 | Сеть | Плата концедента
2 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная | Модернизация | пог.м | 400 | 400 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2021 | 1446.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.2298 | Сеть | Плата концедента
Веревское СП
3 | Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 3 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2021 | 2233.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.8655 | ВОС | Собственные, заемные средства
4 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малое Верево ул. Кутышева , ул.Кириллова, ул. Совхозная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, назначение: сооружение коммунальной инфраструтктуры, инв.№ 41:218:002:000005320, лит.А1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А2,А3,А4,А1Л, А2Л, А3Л. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Малое Верево. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17 /009/2008-091/Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Малое Верево | Модернизация | пог.м | 1749.5 | 1749.5 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9551 | 9197.3713 | 3284.7755 | 0 | 13139.1018 | Сеть | Плата концедента
Войсковицкое СП
5 | Строительство станции водоподготовки в пос. Войсковицы | Строительство | куб.м/час | - | 40 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.4167 | ВОС | Плата концедента
6 | Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес» | Строительство | куб.м/час | - | 3 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2021 | 2110.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.631 | ВОС | Собственные, заемные средства
7 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общая площадь 0 кв.м, инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъема волды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.м артскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Войсковицы. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192./Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Войсковицы | Модернизация | пог.м | 1881 | 1881 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2022 | 373.9372 | 7104.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478.7434 | Сеть | Плата концедента
8 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 2 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общая площадь 0 кв.м, инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъема волды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.м артскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Войсковицы. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192./Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Войсковицы | Модернизация | пог.м | 375 | 375 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6374 | 1893.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.7472 | Сеть | Плата концедента
Вырицкое ГП
9 | Строительство скважины в дер. Мины | Строительство | куб.м/час | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 137.6871 | 1583.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.0887 | Скважина | Собственные, заемные средства
10 | Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Московская, д.12д. Кадастровый номер 47:23:2028001:2815 с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 1 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2022 | 0 | 2138.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.8624 | ВОС | Плата концедента
11 | Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 603, № 2249) назначение: нежиое, инв.№ 41:218:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-17/025/2010-076 | Модернизация | куб.м/час | - | 5 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2021 | 2371.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.6895 | ВОС | Собственные, заемные средства
12 | Модернизация скважины №606, п. Вырица, ул.Еленинская, д.1а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 606, башня водонапорная, сеть), назначение: нежилое, инв№41:218:002:000011770, лит.А, Б, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский райлн, гп.Вырица. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/025/2010-011 | Модернизация | куб.м/час | - | 10 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2932.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.4388 | ВОС | Плата концедента
13 | Модернизация скважины №3337, п. Вырица, ул. Бернадская, д. 34а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Модернизация | куб.м/час | - | 2 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.7604 | ВОС | Собственные, заемные средства
14 | Модернизация скважины №3199, п. Вырица, ул. Никольская, д. 31б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3200) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011790, лит.А, Б, В, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6986 | Модернизация | куб.м/час | - | 15 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170.2232 | ВОС | Плата концедента
15 | Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 2421) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011780, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6374 | Модернизация | куб.м/час | - | 5 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2023 | 0 | 376.2203 | 2131.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.1355 | ВОС | Собственные, заемные средства
16 | Модернизация скважин №4/58, п. Вырица, ул.Жертв Революции, д.7г с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 63977, № 4/70, № 4/58) инв.№ 41:218:002:000011820, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-17/025/2010-073 | Модернизация | куб.м/час | - | 3 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277.4916 | ВОС | Плата концедента
17 | Модернизация скважины №14317, п. Вырица, ул. Бакунина, д.48б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 14317) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011810, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:1881 | Модернизация | куб.м/час | - | 3 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2516.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.0174 | ВОС | Собственные, заемные средства
18 | Модернизация скважины д.Мины, ул.Краснофлотская с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 10 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.9881 | ВОС | Плата концедента
19 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Вырица, ул.Бернадская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Модернизация | пог.м | 620 | 620 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2025 | 0 | 0 | 0 | 127.7566 | 2427.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.1314 | Сеть | Плата концедента
20 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Вырица, ул.Бакунина, п.Вырица, ул.Никольская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3200) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011790, лит.А, Б, В, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6986 | Модернизация | пог.м | 1630 | 1630 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6566 | 7422.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7813.1312 | Сеть | Плата концедента
Дружногорское ГП
21 | Строительство станции водоподготовки в дер. Лампово | Строительство | куб.м/час | - | 15 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3324.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324.569 | ВОС | Собственные, заемные средства
22 | Модернизация скважины артезианской с водопроводом, лит. Аназначение: нежилое, протяженность 120 м, по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское городское поселение, пгт Дружная Горка, ул.Красницкая, соор.23. Кадастровый номер: 47:23:0000000:49731 с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 25 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2023 | 0 | 0 | 5652.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.1816 | ВОС | Плата концедента
23 | Модернизация водопроводных сетей п.Дружная Горка, ул. Урицкого, ул. Усадебная | Модернизация | пог.м | 250 | 250 | 50-150 | 50-150 | металл | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0778 | 1179.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.5557 | Сеть | Плата концедента
24 | Модернизация водопроводных сетей д. Лампово до котельной | Модернизация | пог.м | 250 | 250 | 50-150 | 50-150 | металл | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0778 | 1179.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.5557 | Сеть | Плата концедента
25 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка, ул Введенского | Модернизация | пог.м | 362.5 | 362.5 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 71.9358 | 1366.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7153 | Сеть | Плата концедента
26 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Лампово ул.Совхозная | Модернизация | пог.м | 200 | 200 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2025 | 0 | 0 | 0 | 41.2118 | 783.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2359 | Сеть | Плата концедента
27 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка от водозобора, ,п.Дружная Горка (Красницы) от водонопорной башни | Модернизация | пог.м | 650 | 650 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2025 | 0 | 0 | 0 | 133.9383 | 2544.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.7668 | Сеть | Плата концедента
Елизаветинское СП
28 | Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) | Строительство | куб.м/час | - | 10*2 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2023 | 0 | 708.7147 | 4016.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.7648 | ВОС | Собственные, заемные средства
29 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Луйсковицы | Модернизация | пог.м | 238 | 238 | 50-150 | 50-150 | металл | ПНД | - | - | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.245 | 1315.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.8993 | Сеть | Плата концедента
30 | Модернизация водопроводных сетей по адресу:д. Шпаньково в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Шпаньково, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003320, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Шпаньково. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/141/2008-180. | Модернизация | пог.м | 1000 | 1000 | 50-150 | 50-150 | металл | ПНД | - | - | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9452 | 5527.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818.9045 | Сеть | Плата концедента
31 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Елизаветино , в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, п. Елизаветино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000006360, лит.А1, А1-Г, А1-Г1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А2, А3, А4, А1Л, А2Л, А3Л по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Елизаветино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/120/2008-111. | Модернизация | пог.м | 1862.5 | 1862.5 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.8429 | 11758.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12376.8588 | Сеть | Плата концедента
Кобринское СП
32 | Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Меньково, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.№ 47453, лит.А, А1, А2,А3, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый (условный) номер:47-47-17/161/2010-113. | Модернизация | куб.м/час | - | 5 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2022 | 0 | 2460.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.2199 | ВОС | Собственные, заемные средства
33 | Модернизация скважины №5286, пос. Кобринское, ул.Центральная, д.5А/1 с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 15 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.5449 | ВОС | Плата концедента
34 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Кобринское, ул. Центральная | Модернизация | пог.м | 600 | 600 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.337 | 2533.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.7406 | Сеть | Плата концедента
35 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Суйда, ул.Центральная | Модернизация | пог.м | 568 | 568 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2257 | 2398.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.5145 | Сеть | Плата концедента
Новосветское СП
36 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. l-44, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003770, лит. А1,А2, А2-Г, А3, А3-Г, А3-1, А4, А4-Г, А5, А5-Г, А6, А6-Г, А7, А8, А8-Г, А8-1, А9, А9-Г, А10, А10-Г, А10-Г1, А10-Г2, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-144. | Модернизация | пог.м | 820 | 820 | 150-200 | 150-200 | металл | ПНД | - | - | 2022 | 229.8798 | 4367.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.5951 | Сеть | Плата концедента
Пудомягское СП
37 | Строительство станции водоподготовки д. Пудомяги | Строительство | куб.м/час | - | 30 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.8989 | 5968.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826.3066 | ВОС | Плата концедента
38 | Строительство скважины в пос. Лукаши | Строительство | куб.м/час | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 2022 | 51.1758 | 972.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.5165 | Скважина | Собственные, заемные средства
Пудостьское СП
39 | Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка | Строительство | куб.м/час | - | 3 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2022 | 0 | 2189.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.4166 | ВОС | Собственные, заемные средства
40 | Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость | Строительство | куб.м/час | - | 40 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2022 | 0 | 3228.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.1936 | ВОС | Плата концедента
41 | Строительство станции водоподготовки в дер. Ивановка | Строительство | куб.м/час | - | 12 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.9129 | ВОС | Плата концедента
42 | Модернизация скважины в дер. Большое Рейзино с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 | Модернизация | куб.м/час | - | 12 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.3861 | ВОС | Плата концедента
43 | Строительство станции водоподготовки в пос. Терволово | Строительство | куб.м/час | - | 20 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.4987 | ВОС | Собственные, заемные средства
44 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от станции второго подьема в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина № 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Пудость. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-166. | Модернизация | пог.м | 460 | 460 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 91.284 | 1734.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.6801 | Сеть | Плата концедента
45 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово ул.Целинная,ул.Полевая, ул.Инкубаторная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. | Модернизация | пог.м | 460 | 460 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 91.284 | 1734.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.6801 | Сеть | Плата концедента
46 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое Рейзино от скважины в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 | Модернизация | пог.м | 460 | 460 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 91.284 | 1734.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.6801 | Сеть | Плата концедента
47 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка | Модернизация | пог.м | 453.5 | 453.5 | 50-100 | 50-100 | металл | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 89.9941 | 1709.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.8825 | Сеть | Плата концедента
48 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость, ул.Зайончковского д.1-14 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина № 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Пудость. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-166. | Модернизация | пог.м | 206 | 206 | 50-200 | 50-200 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3787 | 1299.1951 | 0 | 0 | 0 | 1367.5738 | Сеть | Плата концедента
49 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово от скважины в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. | Модернизация | пог.м | 1200 | 1200 | 50-200 | 50-200 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3225 | 7568.1269 | 0 | 0 | 0 | 7966.4494 | Сеть | Плата концедента
50 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое Рейзино к домам 34,35,36,32 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 | Модернизация | пог.м | 300 | 300 | 50-200 | 50-200 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5806 | 1892.0317 | 0 | 0 | 0 | 1991.6123 | Сеть | Плата концедента
51 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово от скважины, ул.Ряхмузи в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. | Модернизация | пог.м | 1561.5 | 1561.5 | 50-200 | 50-200 | металл | ПНД | - | - | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.0971 | 12731.844 | 0 | 13401.9411 | Сеть | Плата концедента
Рождественское СП
52 | Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, д. 3. Кадастровый номер: 47:23:0701001:377 | Модернизация | куб.м/час | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2023 | 0 | 185.1564 | 2459.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.0911 | Скважина | Собственные, заемные средства
53 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: с.Рождественно ул.Комсомольская, ул.Терещенко, до д/с | Модернизация | пог.м | 756.5 | 756.5 | 50-150 | 50-150 | металл | ПНД | - | - | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0408 | 3382.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.8157 | Сеть | Плата концедента
Сиверское ГП
54 | Модернизация скважины№ 1(№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Куровицы, Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:0904001:129 с внедрением станции водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 6 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2021 | 2371.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.6895 | ВОС | Плата концедента
55 | Строительство станций водоподготовки в д. Белогорка (2 шт.) | Строительство | куб.м/час | - | 10*2 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5864.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.8777 | ВОС | Плата концедента
56 | Строительство установок водоподготовки в д. Старосиверская (5шт.) | Строительство | куб.м/час | - | 40 (5 шт.) | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17731.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17731.6438 | ВОС | Собственные, заемные средства
57 | Строительство установок водоподготовки в пос. Сиверский (9 шт.) | Строительство | куб.м/час | - | 54 (9 шт.) | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26725.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26725.28 | ВОС | Собственные, заемные средства
58 | Модернизация водонапорной башни площадью 14,5 кв.м назначение: нежилое здание по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,д.Старосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0905001:281 | Модернизация | куб.м. | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 0 | 0 | 82.6302 | 950.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.8776 | Водонапорная башня | Собственные, заемные средства
59 | Модернизация скважины № 38 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) | Модернизация | куб.м/час | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 0 | 0 | 221.7764 | 2550.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.2045 | Скважина | Собственные, заемные средства
60 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) | Модернизация | пог.м | 1525 | 1525 | 150 | 150 | металл | ПНД | - | - | 2023 | 0 | 377.0951 | 7164.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7541.9012 | Сеть | Плата концедента
Сусанинское СП
61 | Модернизация скважины 3126 в пос. Кобралово в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007750, лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-I, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Кобралово. Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-063; скважины N33393,назначение: скважина № 33393, глубина 30м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сусанино, 7 линия, д. № 124/2. Кадастровый номер: 47:23:0502001:2030 и скважины №33409,назначение: скважина, глубина 30м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Сусанино, 7 линия, д. № 124/3. Кадастровый номер: 47:23:0502001:2699 с внедрением станций водоподготовки. | Модернизация | куб.м/час | - | 25 15 15 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14019.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14019.2341 | ВОС | Собственные, заемные средства
62 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Кобралово ул.Новая, ул.Лесная, ул.Строительная, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007750, лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-I, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Кобралово. Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-063. | Модернизация | пог.м | 2666.5 | 2666.5 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8758 | 9790.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14507.0955 | Сеть | Плата концедента
Сяськелевское СП
63 | Модернизация скважин д.Жабино в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, д.Жабино, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007780, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-245; арт. скважины № 6 д. Вохоново в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д .Вохоново (лит.А1, А1-Г, А1Л); арт.скважины, назначение: производственное, глубина 40 м., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Ондрово. Кадастровый номер: 47:23:0114001:180 с внедрением станций водоподготовки | Модернизация | куб.м/час | - | 10 1 1 | - | - | - | - | - | блок-модульная станция водоподготовки | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.565 | ВОС | Собственные, заемные средства
64 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Жабино ул.Поселковая,ул.Героев, ул. Пограничников в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, д.Жабино, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007780, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-245 | Модернизация | пог.м | 1018 | 1018 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0993 | 5492.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.9862 | Сеть | Плата концедента
65 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Вохоново ул.Центральная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д .Вохоново (лит.А1, А1-Г, А1Л) | Модернизация | пог.м | 201 | 201 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0815 | 1084.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.6299 | Сеть | Плата концедента
66 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сяськелево ул.Шоферская, от водонопорной башни | Модернизация | пог.м | 1018 | 1018 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0993 | 5492.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5781.9862 | Сеть | Плата концедента
67 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Старые Низковицы от водонопорной баншни скваж №3034/2, от водонопорной баншни скваж №3034/1 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Старые Низковицы,назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000004320, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Старые Низковицы. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/141/2008-172. | Модернизация | пог.м | 420 | 420 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5587 | 2062.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.1748 | Сеть | Плата концедента
68 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сяськелево от водонопорной башни до котельной №36 | Модернизация | пог.м | 100 | 100 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8473 | 491.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9464 | Сеть | Плата концедента
69 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Вохоново от сважины 2651/1 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д .Вохоново (лит.А1, А1-Г, А1Л) | Модернизация | пог.м | 100 | 100 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2202 | 593.1835 | 0 | 0 | 0 | 624.4037 | Сеть | Плата концедента
70 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сяськелево ул.Центральная от д.8 до д.16 | Модернизация | пог.м | 399 | 399 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5685 | 2366.8021 | 0 | 0 | 0 | 2491.3707 | Сеть | Плата концедента
71 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Жабино от водонапорной башни в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, д.Жабино, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007780, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-245. | Модернизация | пог.м | 399 | 399 | 100 | 100 | металл | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5685 | 2366.8021 | 0 | 0 | 0 | 2491.3707 | Сеть | Плата концедента
Таицкое ГП
72 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: пос. Тайцы, сеть ХВС, подходящая к МКД по ул. Санаторская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Тайцы,назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000003610, лит. А1Л, А2Л, А3Л, А4Л,А5Л, А6Л. адрес объекта: Ленинградская область, Гатчиснкий район, пос. Тайцы. Кадастровый (условный номер): 47-78-17/150/2008-152. | Модернизация | пог.м | 460 | 460 | 100-150 | 100-150 | металл | ПНД | - | - | 2025 | 0 | 0 | 0 | 102.9148 | 1955.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.2969 | Сеть | Плата концедента

## Приложение_2.2 ВО
Приложение 2.2
к концессионному соглашению
от _______________№ ______
Перечень, сроки выполнения и стоимость мероприятий в ценах периода исполнения, реализуемых в рамках концессионного соглашения. Предельный размер расходов на создание и Модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения Концессионером в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Вид работ | ТЭП | [8 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Финансирование по годам действия концессионного соглашения в ценах соответствующего года, тыс. руб. без НДС | [18 empty] | Общая сумма в ценах соответствующего года, тыс. руб. без НДС | Объект | Источник финансирования
|  |  | ед. изм | протяженность/производительность до реализации | протяженность/производительность после реализации | диаметр до реализации, мм | диаметр после реализации, мм | материал до реализации | материал после реализации | технология до реализации | технология после реализации |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ВСЕГО | [11 empty] | 7335.393 | 44257.6756 | 31031.1442 | 81498.544 | 32807.778 | 46375.4288 | 34171.9116 | 55881.6483 | 16048.3826 | 9511.581 | 20733.1976 | 27808.5353 | 20148.282 | 28737.438 | 42813.4761 | 11809.8046 | 16765.7767 | 6124.1135 | 18372.3406 | 552232.4513 |  | ВСЕГО
Большеколпанское СП
1 | Модернизация канализационных сетей по адресу: д.Большие Колпаны ул.Садовая, ул.Казначеева, в составе Производственно-технологический комплекс канализации д.Большие Колпаны, назначение: нежилое, инв.№ 16127, лит.А, А-1Л-А-77Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/121/2010-002. | Модернизация | пог.м | 476 | 476 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.1858 | Сеть | Плата концедента
Веревское СП
2 | Модернизация канализационных очистных сооружений д. М. Верево, ул. Кирилова, д. 2Б в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений , назначение: сооружение коммунальной инфраструтктуры, инв.№ 41:218:002:000005300, лит.А1,А1-А,А1-Г, А1-Г1, А1-Г3, А1-Г4, А1-1,А2, А3,А4,А5,А6,А7,А1Л-А17Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Малое Верево. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17 /009/2008-089./Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д. Малое Верево | Модернизация | куб.м/сут. | 1790 | 1790 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.0407 | 16765.7767 | 0 | 0 | 22966.8175 | КОС | Плата концедента
Войсковицкое СП
3 | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Войсковицы в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Войсковицы, инв.№ 41:218:002:000004300, назначение сооружения коммунальной инфраструктуры, здание блока производственных помещений (лит.А1) - площадью 417,1 кв.м, 2 аэрационных пруда (лит.А1-Г, А1-Г1,А1-Г21, А1-Г22) - 4761,2 кв.м, резервуар контактный (лит. А1-Г2) - 63,6 кв.м, 4 иловые площадки (лит. А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А1-Г6) - 864,0 кв.м, лоток вентура (лит.А1-Г7) - 3,5 кв.м, 4 отстойника вторичных (лит.А1-Г8, А1-Г9,А1-Г10,А1-Г11) -254,4 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Войсковицы. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099-2008-191./Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Войсковицы | Модернизация | куб.м/сут. | 4692 | 4692 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1172.7278 | 15580.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753.2542 | КОС | Собственные, заемные средства
Вырицкое ГП
4 | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Вырица по адресу: адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Мины | Модернизация | куб.м/сут. | 7500 | 7500 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5734.5834 | 27575.9269 | 48612.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81922.6202 | КОС | Собственные, заемные средства
5 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Вырица от ул.Чехова, в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений и канализации п.Вырица назначение: нежилое, инв № 41:218:002:000011710, лит.А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Г1, Г2,А1Л-А21Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Вырица. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/014/2010-137. | Модернизация | пог.м | 1600 | 1600 | 100 | 100 | ж/б | ПНД | - | - | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.0705 | 12314.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14487.1367 | Сеть | Плата концедента
Дружногорское ГП
6 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п. Др. Горка, ул. Пролетарская, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Модернизация | пог.м | 200 | 200 | 100-150 | 100-150 | ж/б | ПНД | - | - | 2021 | 1290.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.7136 | Сеть | Плата концедента
7 | Строительство канализационных очистных пос.Дружная Горка ул. Красницкая | Строительство | куб.м/сут. | - | 50 | - | - | - | - | - | химически-биологическая очистка | 2021 | 3337.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.1064 | КОС | Собственные, заемные средства
8 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Дружная Горка. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Модернизация | пог.м | 824 | 824 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2023 | 0 | 0 | 5617.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617.9496 | Сеть | Плата концедента
Елизаветинское СП
9 | Модернизация канализационных сетей по адресу п.Елизаветино, в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Елизаветино назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000006350, лит.А1, А1-Г, А2, А3, А4, А5, А1Л, А2Л А3Л, А4Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Елизаветино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-120/2008-112. | Модернизация | пог.м | 300 | 300 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.045 | 2679.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820.9009 | Сеть | Плата концедента
Кобринское СП
10 | Строительство канализационных очистных сооружений дер. Меньково | Строительство | куб.м/сут. | - | 100 | - | - | - | - | - | химико-биологическая очистка | 2024 | 0 | 0 | 911.0061 | 12103.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014.3722 | КОС | Собственные, заемные средства
11 | Строительство канализационных очистных сооружений пос. Суйда | Строительство | куб.м/сут. | - | 200 | - | - | - | - | - | химико-биологическая очистка | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2710.2432 | 16364.4762 | 19643.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38717.7603 | КОС | Плата концедента
Новосветское СП
12 | Модернизация канализационных сетей по адресу: пос. Н.Свет д.43,45,41,42, в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, площадь 0,01 кв.м, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Новый Свет, д.132. Кадастровый (условный) номер: 47:23:0000000:15863. | Модернизация | пог.м | 1473.05 | 1473.05 | 200-300 | 200-300 | ж/б | ПНД | - | - | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.815 | 12365.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13016.3007 | Сеть | Плата концедента
13 | Модернизация канализационных сетей по адресу: пос.Торфяное, дд. 43,25,44,22,20,19, в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Торфяное, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000003740. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/141/2008-178. | Модернизация | пог.м | 1243.5 | 1243.5 | 200 | 200 | ж/б | ПНД | - | - | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.3361 | 12907.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13586.7226 | Сеть | Плата концедента
14 | Модернизация канализационных сетей по адресу: Н.Свет дд.1,2,3,4,5,57б, в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, площадь 0,01 кв.м, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Новый Свет, д.132. Кадастровый (условный) номер: 47:23:0000000:15863. | Модернизация | пог.м | 476.5 | 476.5 | 200-300 | 200-300 | ж/б | ПНД | - | - | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.7639 | 0 | 0 | 0 | 5608.7639 | Сеть | Плата концедента
Пудомягское СП
15 | Модернизация канализационных сетей в пос. Лукаши в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Лукаши, условный номер: 47-78-17/016/2009-020 | Модернизация | пог.м | 300 | 300 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 104.2738 | 1981.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.476 | Сеть | Плата концедента
16 | Модернизация канализационных сетей в дер.Пудомяги в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д. Пудомяги, условный номер: 47-78-17/016/2009-016 | Модернизация | пог.м | 350 | 350 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 121.6528 | 2311.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.0553 | Сеть | Плата концедента
Пудостьское СП
17 | Модернизация канализационных очистных сооружений, пос. Пудость (вспомогательные объекты) в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Пудость (биофильтры - площадью 244,5 кв.м, лаборатория - площадью 45,0 кв.м, хлораторная (здание) - площадью 30,7 кв.м, станция насосная канализационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 32,5 кв.м, бытовка - площадью 39,5 кв.м, станция рециркуляции - площадью 33,5 кв.м, станция насосная - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка иловая, отстойники вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных, ограждения, дорога к КОС, два., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Пудость. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-164. | Модернизация | куб.м/сут. | 900 | 900 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2022 | 2353.3349 | 13335.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15688.8994 | КОС | Собственные, заемные средства
18 | Строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка | Строительство | куб.м/сут. | - | 50 | - | - | - | - | - | химико-биологическая очистка | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4168 | 6688.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.6681 | КОС | Плата концедента
19 | Модернизация канализационных очистных сооружений, пос.Терволово в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6986, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-023. | Модернизация | куб.м/сут. | 900 | 900 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.5979 | 17305.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18608.5409 | КОС | Плата концедента
20 | Модернизация канализационных очистных сооружений дер. Ивановка в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д. Ивановка, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007820, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Ивановка. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-241. | Модернизация | куб.м/сут. | 200 | 200 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.3492 | 12559.0476 | 16745.3968 | КОС | Плата концедента
Рождественское СП
21 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Рождествено (установка модуля очистки) | Строительство | куб.м/сут. | - | 180 | - | - | - | - | - | химико-биологическая очистка | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.5527 | 28737.438 | 42813.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76936.4668 | КОС | Плата концедента
22 | Модернизация канализационных очистных сооружений в дер. Батово в составе Производственно-технологический комплекс канализационно очистных сооружений д.Батово, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово, кадастровый (условный)номер 47-78-17/190/2009-157 | Модернизация | куб.м/сут. | 4200 | 4200 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9535.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9535.2184 | КОС | Собственные, заемные средства
23 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Рождествено, коллектор к очистным сооружениям в составе Объекты канализационно-очистных сооружений с. Рождествено, назначение: нежилое лит.А,А1,А2-Л, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, кадастровый (условный) номер 47-47-17/068/2012-141 | Модернизация | пог.м | 775 | 775 | 200 | 200 | ж/б | ПНД | - | - | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.5828 | 3855.8275 | 3470.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7711.6551 | Сеть | Плата концедента
24 | Модернизация канализационных сетей по адресу: д.Батово центральный коллектор в составе Производственно-технологический комплекс канализационно очистных сооружений д.Батово, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово, кадастровый (условный)номер 47-78-17/190/2009-157 | Модернизация | пог.м | 700 | 700 | 200 | 200 | ж/б | ПНД | - | - | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2683 | 3482.6829 | 3134.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965.3659 | Сеть | Плата концедента
Сиверское ГП
25 | Модернизация канализационных сетей п. Сиверский, ул. В. Городок, пр. Героев, ул. 123 дивизии | Модернизация | пог.м | 500 | 500 | 150-500 | 150-500 | ж/б | ПНД | - | - | 2024 | 0 | 0 | 217.2645 | 4128.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.2909 | Сеть | Плата концедента
26 | Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская | Модернизация | куб.м/сут. | 10000 | 10000 | - | - | - | - | биологическая | химико-биологическая очистка | 2024 | 0 | 24191.5881 | 23722.8056 | 48851.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96766.3524 | КОС | Собственные, заемные средства
27 | Модернизация здания КНС площадью 117,6, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0907001:549. | Модернизация | куб.м/сут. | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1390.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.0778 | КНС | Собственные, заемные средства
28 | Модернизация КНС-2 назначение: нежилое здание, площадь 111,6 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Дружноселье, ул.ДПБ, здание 3А. Кадастровый номер: 47:23:0806001:79 | Модернизация | куб.м/сут. | 2640 | 2640 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.2514 | КНС | Собственные, заемные средства
29 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская | Модернизация | пог.м | 883 | 883 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2022 | 288.8201 | 5487.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.4026 | Сеть | Плата концедента
30 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ул.Институтская,до дюкера в составе Сети канализации (фекальной), назначение: нежилое, протяженность 3674 м, инв.№ 32472, лит.А, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Белогорка, Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/101/2010-250./Сети канализации (фекльной) п. Белогорка | Модернизация | пог.м | 200 | 200 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2022 | 65.4179 | 1242.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.3585 | Сеть | Плата концедента
31 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ,Институтская д.10, д.12 всоставе Сети канализации (фекальной), назначение: нежилое, протяженность 3674 м, инв.№ 32472, лит.А, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Белогорка, Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/101/2010-250./Сети канализации (фекльной) п. Белогорка | Модернизация | пог.м | 150 | 150 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5829 | 1246.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.6586 | Сеть | Плата концедента
32 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский ул.Военный городок | Модернизация | пог.м | 205 | 205 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.63 | 1702.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.6001 | Сеть | Плата концедента
33 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский ул.Заводская, ул.Строителей, ул.Вокзальная | Модернизация | пог.м | 774 | 774 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.829 | 7045.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416.5796 | Сеть | Плата концедента
34 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский ул.Военный городок ,проспект Героев от школы до детского сада, Военный городок, ул.123 дивизии 2 эт/ | Модернизация | пог.м | 624 | 624 | 150-200 | 150-200 | ж/б | ПНД | - | - | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.7643 | 5813.293 | 7751.0573 | Сеть | Плата концедента
Сусанинское СП
35 | Строительство канализационных очистных сооружений пос. Сусанино | Строительство | куб.м/сут. | - | 50 | - | - | - | - | - | химико-биологическая очистка | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5008 | 6463.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6950.0112 | КОС | Плата концедента
36 | Модернизация КНС,адрес: п.Сусанино,6 линия,№ 63 в составе Комплекс очистных сооружений и канализации п.Сусанино, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011620, лит.А, Б, А1, А2Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино. Кадастровый (условный номер): 47-78-17/014/2010-136. | Модернизация | куб.м/сут. | 2400 | 2400 | - | - | - | - | - | - | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.0467 | КНС | Собственные, заемные средства
37 | Модернизация КНС пос. Кобралово в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007760 лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5,А1-Г6, А1-Г7, А1-Г8, А1-Г9, А1-Г10, А1-Г11, А1-Г12, А1-Г13,А1-Г14, А2, А2-Г, А2-Г1, А2-Г2, А2-Г3, А2-Г4, А2-Г5, А2-Г6, А2-Г7, А2-Г8, А2-Г9, А2-Г10, А2-Г11, А2-Г12, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, А6Л, А7Л, А8Л, А9Л, А10Л, А11Л, А12Л, А13Л, А14Л, А15Л, по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Кобралово. Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-061 | Модернизация | куб.м/сут. | 3840 | 3840 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2382.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.9905 | КНС | Собственные, заемные средства
Сяськелевское СП
38 | Модернизация канализационных сетей д.Сяськелево | Модернизация | пог.м | 200 | 200 | 150 | 150 | ж/б | ПНД | - | - | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6496 | 1855.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.9924 | Сеть | Плата концедента
Таицкое ГП
39 | Модернизация канализационной насосной станции назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1,5кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Тайцы, ул. Санаторская. Кадастровый номер 47:23:0000000:51497. | Модернизация | куб.м/сут. | 1056 | 1056 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 0 | 0 | 336.1918 | 4466.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802.7406 | КНС | Собственные, заемные средства
40 | Модернизация КНС № 1, назначение: нежилое здание площадью 43,2 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 127. Кадастровый номер: 47:23:1401001:1193 | Модернизация | куб.м/сут. | 864 | 864 | - | - | - | - | - | - | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3585 | 4774.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.6933 | КНС | Собственные, заемные средства