ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-сентябрь 2016 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" Ответственный исполнитель: Комитет образования | Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования. По данному мероприятию, за счет средств областного бюджета, финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 9 месяцев 2016 года составила 927 человек, средняя заработная плата которых – 36 198,0 рублей. Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 9 месяцев 2016 г. выплачена компенсация в сумме 25 441,0 тыс. рублей на 9356 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5493 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3267 - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –596 Средний установленный размер родительской платы составляет 1677,9 руб., средний размер компенсации – 287,26 руб. Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. Кроме того, по данному мероприятию за 9 месяцев 2016 г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1252,9 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий (в том числе на замену линолеума, установка металлических дверей, огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия). За 9 месяцев выделены средства 8-ми детским садам на противопожарные мероприятия в сумме 1057,2 тыс.рублей. что составляет 86,7 % от запланированного. Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий в рамках соглашений с КОиПО ЛО. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в том числе оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в сумме 250,0 тыс. рублей (софинансирование из муниципального бюджета 25,0 тыс. руб.) и ремонтные работы в сумме 4603,0 тыс. руб. (софинансирование из муниципального бюджета 1000,0 тыс. руб.). За 9 месяцев 2016 года произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 3807,9 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета 1025,0 тыс.рублей (100 % от плана) из них: - оснащение современным игровым и развивающим оборудованием - 100 % исполнение по соглашению. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 17» на приобретение комплекта интерактивного оборудования в кол-ве 4 шт. и приобретение 5 штук магнитно-маркерных досок; - ремонтные работы выполнены на сумму 3557,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета и 1000,0 тыс.руб. за счет средств МБ. Отремонтировано 10 объектов из 14 по соглашению. За счет средств МБ произведено расходов на ремонтные работы на сумму 18,6 млн.руб. Мероприятие 3.2. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования" 4.10.2016 проведен праздник «День Учителя», на котором чествовали лауреатов профессиональных конкурсов. Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая среднесписочная численность детей за 9 месяцев 2016 года составила 9 912 человек. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы обслуживающего персонала (кроме уборщиков и дворников служебных помещений), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 9 месяцев 2016 года составило 8980 рублей в месяц за счет бюджета и 9844 рубля с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2028 человек, в том числе педагогических работников - 927 человек, из них воспитателей 726 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 27 300,1 рублей, в том числе педагогических работников – 36 198,0 рублей, из них воспитателей – 35 079,3 рубля. |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийных работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 8486,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства в размере 24 476,4 тыс. рублей, в т.ч. организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в МОУ 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.); организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 338,0 тыс. руб. (МБ 33,8 тыс. руб.); подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-142,6 тыс. руб.); организация доступа МОУ к сети Интернет – 1785,0 тыс.руб. (МБ-178,5тыс.руб.); приобретение компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов – 90,0 тыс.руб.(МБ-9,0 тыс.руб.); техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 94,4 тыс.руб. (МБ-9,44 тыс.руб.); приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс.руб., (МБ-30,0 тыс.руб.); приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс.руб. (МБ – 15,0 тыс.руб.); оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс.руб. (МБ-60,0 тыс.руб.); ремонтные работы в ОУ – 16399,0 тыс.руб. (МБ-2065,0 тыс.руб.); приобретение автобусов для ОУ – 4420,0 (МБ-442,0тыс.руб.). За 9 месяцев 2016 года произведены расходы в сумме 20 312,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств ОБ – 17717,7 тыс.рублей, за счет средств МБ – 2595,0 тыс.руб. - организация электронного и дистанционного обучения 200 обучающихся в МОУ - 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.). Исполнение 100 % - организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 278,6 тыс. руб. (МБ 27,9 тыс. руб.); исполнение 82,4% в связи с уменьшением детей-инвалидов на дистанционном обучении; - подключение рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-117,7 тыс. руб.); - организация доступа 40 МОУ к сети Интернет – 1350,1 тыс.руб. (МБ-178,5 тыс.руб.); -приобретение комплекта компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ – 90,0 тыс.руб.(МБ-9,0 тыс.руб.); - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 64,8 тыс.руб. (МБ-7,8 тыс.руб.); - приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс.руб., (МБ-30,0 тыс.руб.). Средства субсидии израсходованы на приобретение мультимедийного оборудования Пригородной СОШ -75 тыс. руб.; на приобретение мультимедийного и лабораторного оборудования, программного обеспечения Сиверской гимназией -225 тыс. руб. Софинансирование составило 30 тыс. руб.; - приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс.руб. (МБ – 15,0 тыс.руб.). На средства субсидии Рождественская СОШ приобрела мультимедийное оборудование; - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс.руб. (МБ-60,0 тыс.руб.). Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией-300 тыс. руб. и оборудования кабинета химии Гатчинской СОШ № 2-300 тыс. руб. Софинансирование-60 тыс. руб.; - ремонтные работы в ОУ – 10164,1 тыс.руб. (МБ-1677,5 тыс.руб.); исполнение составляет 62%. Отремонтировано 23 объекта (по плану 47 объектов); - приобретение 3-х автобусов для 3-х ОУ – 4 420,0 (МБ-442,0 тыс.руб.). В рамках мероприятия «Развитие объектов физической культуры и спорта» предусмотрены средства на строительство 2-х стадионов в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» и МБОУ «Пламенская СОШ» за счет средств областного бюджета 22 000,0 тыс.руб. (МБ – 460,0 тыс.руб.). За 9 месяцев 2016 г. расходы по данному мероприятию произведены не были - мероприятия по созданию в ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Средства предусмотрены Войсковицкой СОШ № 1 на ремонт спортзала и приобретение оборудования. Предусмотрено соглашением: 1714,9 тыс.руб., израсходовано 100%. Мероприятие 1.3. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования»" За счет средств областного бюджета выделены средства 2-м школам МБОУ «Кобринская ООШ» - 100,0 тыс.руб., МБОУ «Вырицкая СОШ» - 150,0 тыс.руб. на укрепление МТБ 04.10.2016 г. проведен праздник «День Учителя, на котором чествовали победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, вручали отраслевые награды. Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения школа-детский сад); -основные общеобразовательные учреждения – 6; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. На 20.09.2016 г. количество учащихся по школам составляет 17813 учащихся в 793 классах, что на 776 человек больше, чем за прошлый учебный год (17 037 человек в 771 классе). Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях по фактическим расходам за 9 месяцев 2016 года составило 5149 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 9 месяцев 2016 г. составила 1 782 человек, в том числе педагогических работников - 1 114 человек, из них учителей 1041 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2016 года составила 33 975,6 рублей, в том числе педагогических работников – 36 175,6 рублей, из них учителей – 36 417,3 рубля. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства в сумме 7 167,5 тыс. рублей выделены общеобразовательным учреждениям на противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка чердаков, ремонт пожарной сигнализации и на прочие противопожарные мероприятия. Исполнение составляет 84,8% от годового плана. Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17813 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 728 учащихся в 16 школах (2 сельские, 14 городских). По индивидуальным учебным планам профильное обучение реализуется в1школе (10 человек). За счет сетевого ресурса в 6 школахобучатся 110человек. 8 школах ведется по 1 профилю (158 чел.), в 8 школах – более одного профиля (570 чел.). Универсальное обучение в 18 школах для 511 человек. Дистанционное обучение для реализации профильных программ используется в 4 школах для 65 человек. Профильное обучение по внутришкольной модели в 16 учреждениях, сетевоевзаимодействие – в 3 школах для 49 человек. За счет кадрового ресурса необразовательной организации (ПИЯФ) – 1 ОУ для 32 человек. По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. За 9 месяцев 2016 года профинансировано школ в размере 731 069,6 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 790 классным руководителям на сумму 16363,3 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства школам на учебные расходы в сумме 51 989,4 тыс.рублей, в том числе приобретение оборудования на сумму – 36 928,0 тыс.рублей, на учебные расходы, в т.ч.учебники – 15061,4 тыс.рублей. Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2016 году направлена на удовлетворение запросов населения на получение качественного общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования и создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся. По итогам 2015/2016 учебного года успеваемость в целом в системе образования составила 99,9% при качестве образования 42,0%. Мероприятие 3.2. "Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования" Региональные инновационные площадки: МБОУ «Гатчинская гимназия им К.Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ ДО «Информационно-методический центр» по теме «Качество общего образования» 10 школ участвуют в реализации проекта «Мобильная электронная школа» Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях МБОУ «Таицкая СОШ» - федеральная инновационная площадка по организации общественного детского движения «Российское движение школьников» Мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" Израсходовано средств за 9 месяцев 2016 г. 182,8 тыс.руб.. при плане 387,8 тыс.руб., что составляет 47,1% исполнения. Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) За 9 месяцев 2016 года обучающиеся образовательных учреждений района приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников : Уровень Всего участников Победителей и призеров Количество победителейи призеров региональнойой олимпиады Школьный 8402 6 28 Муниципальный 1723 828 Областной 271 93 Всероссийский 9 4 Обучающиеся детско-юношеских спортивных школ приняли участие в спортивных соревнованиях Международного, Всероссийского, Федерального и регионального уровней по видам спорта: Всего По видам спорта Баскет. бокс л/атлетика плавание футбол Количество соревнований 35 4 7 13 15 1 Количество участников 646 74 58 256 434 14 (команды) Количество призеров 417 57 32 107 345 3 Уровни Количество соревнований Количество участников -обучающихся места 1 2 3 Международный 4 11 4 5 2 Всероссийский 10 54 7 8 9 Федеральный 8 23 7 8 2 Проведение конкурсов, олимпиад за 9 месяцев 2016 г. профинансировано на сумму 166,7 тыс.руб. МБОУ ДО «ИМЦ» и его подразделение Центр «Успех» провели значительную подготовительную работу по организации и проведению интеллектуального лагеря для 40 одаренных детей. Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков За 9 месяцев 2016 года 50 детей отдохнули в январе в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка», в марте для 40 детей, проявивших способности, организованы занятия в интеллектуальном лагере на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Двое одаренных детей направлены в детский оздоровительный лагерь «Артек». В соответствии дислокации оздоровительных лагерей в 2016 году проведена приемка лагерей с дневным пребыванием детей на базах 32 учреждений, по итогам приемки все 50 лагерей с дневным пребыванием детей приняты и открыты, в них организовано 3-х разовое питание детей. Всего в этих лагерях отдохнет 2069 детей, в том числе 622 ребенка или 24,6% от количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении, в том числе для 152 человек открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3 учреждений дополнительного образования. Стоимость путевки за муниципальные средства с привлечение родительских средств составила 6508,71 (5848,08) руб. за 21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата - 1500,0 (1400,0) руб. Стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 21 день пребывания ребенка в лагере составляет 6754,23 (6117,3) руб., для данной категории детей будет предоставляться бесплатно. Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений составляет 286,21 (254,18) руб. в день. Режим работы лагерей с 9 до 18 часов. За счет средств муниципального бюджета произведено расходов на сумму 8143,5 тыс.рублей. Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» в 2016 году открыт в 4 смены с 01 июня по 26 августа 2016 года. Охват детей в нем составит 704 человека, в том числе 170 детей из социально-незащищенных семей отдохнут за счет средств муниципального бюджета. В рамках данного мероприятия произведены расходы на мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет) – 24,7 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%. 28 общеобразовательных учреждения и 1 загородный лагерь приобрели витамин С. Субсидия из областного бюджета на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время составила 719,3 тыс.рублей, софинансирование из муниципального бюджета в сумме 274,5 тыс.руб. предусмотрена на выплату компенсации родителям за путевки в соответствии с Порядком. Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 3604 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости 467 чел., на получение молока – 7163 для учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе, за 9 месяцев 2016 года составило 3307 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 536 чел., получающих молоко – 7400 чел. Плановая стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,44 рублей. Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" Организован подвоз 1779 обучающихся общественным транспортом, школьными автобусами осуществляется подвоз 65 обучающихся – МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» (43 чел.) и МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (22 чел.). Израсходовано средств за 9 месяцев на перевозку школьников 5606,4 тыс.рублей. |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» В рамках данного мероприятия, запланированы средства на строительство корпуса в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» на 26 мест. Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования. За отчетный период учреждениям выделено средств на сумму 3226,5 тыс.рублей. За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 2557,4 тыс.рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 150,0 тыс.руб. (МБ-15,0 тыс.руб.); ремонтные работы на сумму 2407,4 тыс.руб. (МБ-300,0 тыс.руб.) За 9 месяцев 2016 года произведены расходы на осуществление ремонтных работ в за счет средств областного бюджета в сумме 1911,5 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета 300,0 тыс.рублей. Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14283 детей и подростков. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 9 месяцев 2016 года составило 990 рублей в месяц. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 188 человек, в том числе педагогических работников - 129 человек, из них педагогов дополнительного образования – 122 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 9 месяцев 2016 года составила 32 079,0 рублей, в том числе педагогических работников 34 550,9 рубля, из них педагогов дополнительного образования – 34 263,2 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Исполнение 0% при плане 325,0 тыс.рублей. |
| Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 259,2 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 19,2 тыс.руб. исполнение 100%. В соответствии с требованиями в законодательстве 90 руководителей образовательных учреждений района завершили переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» и успешно защитили дипломные работы. За 9 месяцев 2016 года продолжили обучение на курсах повышения квалификации 254, профессиональную переподготовку – 169 педагогических работников Всего: 423 педагогических работника. Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" Израсходовано средств за 9 месяцев в сумме 530,0 тыс.рублей, что составляет 54,6% от годового плана. Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2016», в котором приняли участие 16 педагогов. Победителями стали: - в номинации «Учитель года - 2016» - Бойцова Анастасия Александровна, учитель информатики и математики МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»; - в номинации «Воспитатель года - 2016» - Полякова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сод № 13 комбинированного вида»; - в номинации «Педагог – психолог» - Маженова Наталья Юрьевна, педагог – психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №1» По итогам областного этапа конкурса Бойцова Анастасия Александровна и Полякова Ольга Николаевна заняли 2-е места и стали лауреатами. В муниципальном этапе конкурса «Классный, самый классный» приняли участие 10 классных руководителей, победителями стали: - в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» - Григорьева Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5»; - в номинации «классный руководитель 5-11 классов – Карельская Наталья Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова». Они же стали победителями в областном этапе конкурса. В номинации «Общественное призвание» в областном этапе конкурса «Классный, самый классный» победителем стала Маточинская Олеся Валерьевна – классный руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского». Победителем конкурса «Лучший учитель» на денежное поощрение стала учитель ОБЖ МБОУ «Веревская СОШ». Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подьемных молодым специалистам в сумме 465,0 тыс.рублей. За успехи в работе за 9 месяцев 2016 года награждено ЗАКС ЛО Почетная грамота главы ГМР Почетная грамота главы администрации ГМР Грамота МОиН РФ Гра мота КО ГМР диплом благодарность грамота Благод. 3 2 2 +8 2 8 15 10 Звание «Почетный работник Общего образования» получили 7 человек, Грамотой Губернатора ЛО награждены 5 человек. |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 9 месяцев 2016 г. составили 34 182,2 тыс. рублей. Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Расходы на содержание учреждений за 9 месяцев 2016 г. составили 12266,3 тыс.рублей. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 9 месяцев 2016 г выплачено 18197,1 тыс. руб. Субсидии получили 1759 семей (2022 членов семей) на сумму 17128,5тыс. руб., доплату получили 29 граждан, достигший 85 летнего возраста на сумму 368,6 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 9 месяцев2016г. расходы составили 7000 тыс. руб., услуги получили 402 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 9 месяцев 2016г. численность получателей составила 179 человек, выплачено 18176,5 тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Из областного бюджета за 9 месяцев 2016 года, составил 12749,2 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 64. Вознаграждение выплачено 96 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 9 месяцев 2016г. Израсходовано 885,9 тыс. руб. Подготовлено 39 человек, желающих принять ребенка в свою семью. 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 9 месяцев возмещено перевозчикам 103701,2тыс. руб., в т.ч. за счет средств от реализации ЕСПБ 38972,2 тыс., за счет областного бюджета 64729 тыс. руб. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 9 месяцев 2016г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 78521,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 9730 тыс. руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 9 месяцев 2016г. выделено 2682,9 тыс. руб. , в том числе: на оказание материальной помощи –2047,3 тыс. руб. ( 512 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –635,6 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 9 месяцев выделено из средств областного бюджета 628,3 тыс. руб., из средств федерального бюджета 229,4 тыс. руб., из средств местного бюджета 95,3 тыс. руб., средства не использованы. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 9 месяцев 2016г. средства не выделялись. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 9 месяцев из местного бюджета средства не выделялись, из средств областного бюджета выплаты не производились в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. За 9 месяцев 2016г. Выплачено 732,4 тыс. руб., выплату получили 21 чел. |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям.За 9 месяцев 2016г. выделены средства в сумме 1816 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 625 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - размер 350,0 тыс.руб. за 9 месяцев 2016 выплачено 1 семье на сумму 350,0 тыс.руб.. 1.2. Мероприятия, направленные на предепреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий За 9 месяцев 2016г. выделено 525 тыс. руб., с соглашением с Фондом «Теплый дом» Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 9 месяцев 2016 года включены 29 семей, из них: Одинокие матери - 16, Многодетные семьи социального риска – 6 Несовершеннолетние матери - 2 Другие категории - 5 Предотвращено 3 отказа от новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 9 месяцев выделено из областного бюджета 7848,4 тыс. руб., из бюджета района 1789 тыс.руб. На 01.10.2016 по категориям семьи летним оздоровительным отдыхом охвачено 867 детей: - 542 ребенка из малообеспеченных семей;( в т.ч. через КСЗН – 21 чел.) -218 детей с ограниченными возможностями здоровья; - 35 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; - 57 детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - 15 детей -инвалидов. Расходы на доставку детей к месту отдыха составили 59,7 тыс. руб. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.За 9 месяцев 2016г. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2016 года, составил 44676,5 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 543 опекаемым детям. Размер пособия составляет 7489,0 руб. на ребенка до 6 лет и 9742,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2016 года, составил 1189,2 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация –404. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Расход денежных средств за 9 месяцев 2016г. составил 49,7 тыс. руб., отремонтировано 1 жилое помещение. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Расхода денежных средств за 9 месяцев 2016г. составил 143,5 тыс.руб., предоставлено 2 арендуемых помещения для двух детей-сирот. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, вслучае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включащей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 9 месяцев 2016г. выплачено 969,6 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 52 детям. 1.10 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 9 месяцев 2016г. составил 1175,2 тыс. руб. Выплата пособия произведена 39 получателям на 52 ребенка. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями за 9 месяцев 2016г. средства не выделялись. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | Совершенствование системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района. Проведение первенств, чемпионатов, турниров Гатчинского муниципального района: среди мужских и женских команд всего было проведено 47 мероприятий, из них самые крупные - турнир по настольному теннису среди ветеранов, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», соревнования среди детских команд по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», кубок Гатчинского муниципального района по волейболу среди предприятий, спартакиада допризывной молодежи ГМР «Призывники России-2016» - Кубок открытия Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2015/2016 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (среди учащихся) по видам - лыжи, плавание, стрельба, открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2016», открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, «Открытие сезона по футболу» на приз памяти Героя Советского Союза Н. У. Кондратовича», соревнования по конному спорту (выездка, конкур), 17-я летняя Спартакиада работников администраций городских и сельских поселений, открытый туристский слет предприятий, организаций Гатчинского муниципального района и многие другие. В соревнованиях приняло участие более 3000 спортсменов из поселений Гатчинского муниципального района. Контракты по подпрограмме заключены за 6 месяцев 2016 года на сумму 3008,6 тыс.руб., профинансировано – 1171,5 тыс.руб. Оплата осуществляется по исполнения отдельных этапов контракта и согласно календарному плану. По контракту на «оказание услуг по организации и проведению музыкального сопровождения оплата по просьбе исполнителя будет произведена после проведения последнего этапа в августе 2016 года. Основная часть исполнения контракта состоится в 3 и 4 квартале на основных мероприятиях День физкультурника, фестиваль спортивных единоборств (4 вида). Контракт на использование футбольного поля стадиона «Спартак» - 100,0 тыс.руб. (контракт по использованию футбольного поля стадиона «Спартак» не может быть заключен, т.к. по распоряжению МВД официальные игры могут проводиться только на сертифицированных стадионах, состоялся перенос игр на стадион ФОК «Мариенбург», идет подготовка документов для технического задания на использование футбольного поля ФОК «Мариенбург») Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Было заключено 11 муниципальных контракта Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016г.№ 293. |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1.Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на различные мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию среди девушек, на этапы спартакиады допризывной молодежи ЛО, Областной этап ХХХIII массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, XII сельские спортивные игры ЛО, Открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, Чемпионат СЗФО России по настольному теннису, соревнования по плаванию на приз Веселый Дельфин 2003-2006 г.р, Чемпионат ЛО по городошному спорту среди мужчин и женщин, детский фестиваль по мини-футболу среди команд ЛО, Чемпионат ЛО по баскетболу среди мужчин, открытый турнир Тосненского района по гиревому спорту, Чемпионат ЛО по футболу и мн. другие. Всего было командировано более 1200 . Также сборные команды Гатчинского муниципального района при содействии Комитета были командированы на мероприятия Российского и Европейского уровня, самые значимые из них: Первенство СЗФО России среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе по настольному теннису (г. Петрозаводск), Международные студенческие соревнования по футболу среди девушек, Всероссийские спортивные соревнования (г. Йошкар-Ола), Первенство СЗФО России среди юношей и девушек до 16 лет по настольному теннису (г.Архангельск), Чемпионат СЗФО России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин (г.Сыктывкар), Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины-2016» (г.Калининград), Спартакиада молодежи России допризывного возраста (финал) в Краснодарском крае... Было заключено 8 муниципальных контрактов 2.Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд: Приобретение материально -технического инвентаря и оборудования – заключено 2 муниципальных контракта. Контракты согласно запланированного объема средств на подпрограмму : «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района» заключенные за 9 месяцев 2016 года на сумму 3676,6 руб., профинансированно – 1442,6 руб. Неисполнение отдельных этапов оплаты контрактов связано с объективными причинами: организация осуществляющая услуги признана банкротом в данный момент происходит процедура расторжения муниципальных контрактов мк 112/16 от 06.05.16г., мк 104/16 от 19.05.16г., мк 51/16 от 24.03.16г., мк 57/16 от 01.04.16г. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016 № 293. |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района – Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2016 год пост. ГМР 1088 от 01.04.16., запланированно 565000,0 руб. профинансировано - 565000,0 руб |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | 1.Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 140000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов ГМР: - ОХА «Славяночка» г.Коммунар - ОХА «Сюрприз», Большие Колпаны - ОК «Хорус», Пудость - Елизаветинский СКБК - трио «Девчата», Пудомяги. Средства в размере 130000руб.выделены на проведение мероприятий: районный фестиваль «Живое слово» (в Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах» и «Певческое древо» (в Вырице). Количество посетивших данные мероприятия –951 человек 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведен праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. Затрачено 99,0 тыс.руб. Посетило 8000 человек. На фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» затрачено из бюджета ГМР 77,0 тыс.руб. Посетило данное мероприятия 1500 человек 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. В 1 кв. были проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на поставку цветочной продукции, предоставление транспортных услуг и озвучивание мероприятий по перевозке детских коллективов и делегаций ГМР, на предоставление услуг СМИ. За услуги, предоставленные за 9 месяцев 2016 года расходы составили – 267,847 тыс.руб. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры,областной праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные И.Шварцу, ритуал памяти А.П.Ганнибала, Ефремовские чтения в Вырице, поездка преподавателей ДМШ и ДШИ в Михайловский театр, посвященная Дню учителя. Затраты составили 2688,148тыс.руб., в том числе за счет бюджета ЛО – 2919,492тыс.руб. Количество посетивших 7140 человек. 5. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 72 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было отменено администрацией ГМР в связи с эпидемией гриппа. Во втором квартале были проведены районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей и мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 95,5тыс.руб., количество посетивших – 32550. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 17 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 17 тыс. руб.и 3000 руб. расходовано на цветы на военно-патриотич. мероприятия |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 111172,71 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 66,7%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 5456,95 тыс. руб., из них 640,8 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области. Были проведены следующие работы: МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчина» - ремонт внутренних помещений и замена входной двери с установкой козырька согласно рекомендаций отдела надзорной деятельности Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. А. Зверевой, д.15а (250,0 тыс. руб.), приобретение специализированных мольбертов (областной бюджет - 160,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г. Коммунар, ул. Школьная, д.№6 (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - приобретение фортепиано (областной бюджет - 330,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Улыбка» (областной бюджет – 100,0 тыс. руб.), косметический ремонт, лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО (150 тыс. руб.); МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Конфетти» и Образцового коллектива «Детский эстрадно-театральный коллектив «Мозаика» (областной бюджет – 181,5 тыс. руб.), приобретение художественных рам и экспозиционного света для отделения декоративно-прикладного творчества (областной бюджет – 150,8 тыс. руб.), косметический ремонт помещений (100,0 тыс. руб.). Ремонтные работы:МБУ ДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» - замена 14 оконных блоков, замена 4 дверей на противопожарные и косметический ремонт 5 кабинетов по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.8, косметический ремонт помещений и замена 3 окон по адресу: дер. Малое Верево, д.2а. МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г.Коммунар, ул.Школьная, д.№6. МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - ремонт теплопункта, ремонт фасада здания, косметический ремонт фойе с заменой входных дверей, ремонт отмостки здания, ремонт системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с частичной заменой водосточных труб и изделий. МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора. МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - косметический ремонт Лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО. МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений. МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» - косметический ремонт помещений. Обеспечение субсидии окончательно завершится в IV квартале. На данный момент средства израсходованы на 81,13 %. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 515,0 тыс. руб., из них 90,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области (конкурсы:Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2016» - 45,0; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40,0; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35,0; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30,0; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0; Районный конкурс по сольфеджио – 15,0; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30,0; Областной конкурс «Юный ансамблист» - 30,0; Открытый областной конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180,7; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15,0; Открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35,0; Открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192,5; Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» - 66,7; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 55,0). Обеспечение субсидии окончательно завершится в IV квартале. На данный момент средства израсходованы на 74,4 %. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 5797,565 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 66,5%. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 557,77 тыс.руб. Процент исполнения 4%. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. На сумму 575,0 тыс.руб. были проведены ремонтные работы в МБУ «ИКМЦ ГМР», а так же ремонтные работы в МБУ «Мемориальный дом – музей композитора Исаака Шварца». Процент исполнения по данному мероприятию 19,8%. Объяснительная директора ИКМЦ о причинах не расходования средств прилагается. Обеспечение деятельности библиотеки – 8919,599 тыс.руб. (61,55% исполнения фин.плана учреждения за 2016г.). Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи. Во второй половине июня были заключены соглашения на получение субсидий на библиотечное комплектование и стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов (общая сумма 833200 руб.) было приобретено 2246 тыс.экз. книг. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Процент исполнения за 9 месяцев 63,2%. Затраты составили 4283,083тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | 3.Создание условий комфортной среды для туристов: Разработка и печать рекламной туристической продукции Брошюра Евробуклет Путеводитель Блокнот Папка Пакет Календарь перекидной настенный "Праздники и фестивали" Календарь перекидной "Детское творчество - Я люблю мой город" На общую сумму 159577,47 рублей (экономия 70422,53рублей) В I квартале готовились документация для проведения аукциона на выполнение оформительских и типографских услуг 4.Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: Проведении акции «Ночь музеев» Буклеты Афиши Автобусные таблички Афиши на остановочных павильонах Сумма на проведении акции 110 тыс. рублей 5. Реклама в СМИ Сумма 40 тыс. рублей 6.Организация и проведение рекламных туров по ГМР - «Знакомство с Гатчиной и Гатчинским районом», - «По святым местам Гатчины и Гатчинского района» Сумма на проведение туров 95 тыс. рублей (экономия 30 тыс. рублей) 7.Установка информационных стендов и указателей Сумма 45 тыс. рублей 8.Создание видеоролика о Гатчинском районе Сумма 40 тыс. рублей 9. Проведение обучающих семинаров для работников сферы туризма. -«Развитие немоторизированных видов передвижения как альтернатива использованию личного автотранспорта в Гатчинском муниципальном районе», - «Экологическое просвещение и организация стратегических экологических акций в Гатчинском районе» Сумма на проведение семинаров 60 тыс. рублей. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 3 семьям, из них 2 реализовали. На данное мероприятие запланировано в бюджете ГМР 2000 тыс.руб, будет израсходовано-395,328 тыс.руб. Необходимо внести изменения в бюджет ГМР и "снять" 1604,672тыс.руб Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 2 семьям. На данное мероприятие запланировано в бюджете ГМР 2000 тыс.руб, израсходовано- 49,251 тыс.руб. Необходимо внести изменения в бюджет ГМР и "снять" 1950,749 тыс.руб. Предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 семье. На данное мероприятие запланировано в бюджете ГМР 160 тыс.руб, израсходовано-17295,6 руб. Необходимо внести изменения в бюджет ГМР и "снять" 142 705руб. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Приобретено( муниципальный контракт № 106/16 от 30.05.2016 ) и предоставлено участникам подпрограммы 7 жилых помещений в п.Пудость, на сумму -12 497, 310 тыс.руб. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2017 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 13 семей. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». Исполнитель:отдел жилищной политики администрации ГМР | Предоставлена единовременная денежная выплата 5 ветеранам ВОВ, из них 4 реализованы. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам. Приобретены и предоставлены 27 жилых помещений для детей - сирот. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: - Заключен муниципальный контракт с ООО «ИТ Регион» на сумму 770,0 тыс. рублей (122,0 тыс. рублей уже выплачено/выплата ежемесячно до конца 2017 года) «Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город»; - 21.11.2016 планируется проведение аукциона «Установка системы видеонаблюдения "Безопасный город" в г.Гатчина (установка дополнительных камер видеонаблюдения для комплекса "Безопасный город" на территории г.Гатчина)», начальная цена 530,0 тыс.рублей; 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района - закуплены мобильные ограждения на сумму 98,0 тыс. рублей у ООО «СПб-контейнер». |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | . Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – 200,0 тыс. рублей перераспределены с Программы в МКУ «Служба координации и развития КХ и строительства» на техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления). - 327,4 тыс. рублей затрачено на перевод ЕДДС Гатчинского муниципального района в новое помещение (монтаж, демонтаж, пуско-наладка оборудования); 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – закуплены средства защиты для нужд ГО и ЧС (палатки, термоса на 30 л., носилки, респираторы, средства медицинской защиты) на сумму 330,4 тыс. руб. - Проведены работы по Выполнению работ по модернизации местной системы оповещения (установка громкоговорителей в г. Гатчина по проспекту 25 Октября) на сумму 681,8 тыс. рублей 3. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. – обучение и подготовка населения и специалистов проводились на безвозмездной основе в ГАОУ ДПО "УМЦ ГО ЧС и ПБ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ". |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | 1. . Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется в 4 кв. 2016 года. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. Исполнение мероприятия планируется в 4 кв. 2016 года. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг. Оказано 783 консультации безвозмездно-информационных, консультационных и образовательных представителям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района. Создано 4 новых субъекта МСП. Подготовлено 2 бизнес-плана. Заключено 94 договора с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях. Совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент деятельность по предоставлению льготных займов субъектам малого предпринимательства приостановлена. 1 апреля 2016 года прошло заседание Попечительского Совета муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района, на котором заслушивался отчет о работе муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР за 2015 год. Отчет о деятельности признан удовлетворительным. В соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района принимает активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. С 28 февраля по 31 марта 2016 были проведены совещания с предпринимателями по вопросу сплошного федерального статистического наблюдения, совместно с муниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района, отделом государственной статистики в г. Гатчина, отделом по содействию развития малого и среднего предпринимательства администрации Гатчинского муниципального района во всех 16 поселениях Гатчинского района. Заключен муниципальный контракт с газетой «Гатчина-Инфо». |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | 1. Содействие трудоустройству безработных граждан в виде: - организация общественных работ: за 9 мес. 2016 г. были заключены договора, по которым было трудоустроено 87 чел. В т.ч. - с Администрацией ГМР (трудоустроено 72 чел. по профессиям «делопроизводитель» и «инструктор по организационно-массовой работе») - с администрациями поселений ГМР (трудоустроено 15 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов») - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 9 мес. 2016 г. 15 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 9 мес. 2016г. содействие в создании собственного дела оказано 5 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 28 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2.Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: за 9 мес. 2016 г. были заключены договора на трудоустройство 39 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. (трудоустроено 39 чел. инвалидов по профессиям «штамповщик» и «сборщик»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 9 мес. 2016 г. 3 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 9 мес. 2016 г. содействие в создании собственного дела оказано 1 безработному гражданину. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 18 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района Выплата субсидий за 9 мес произведена в сумме 1743 тыс. руб за 2 кв. За 3 квартал 883 тыс. руб. выплачено в октябре месяце 2016 г. Всего за 9 мес. заключено 148 соглашений. За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей. в т.ч. 13 СХ предприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей и 6 КФХ- 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2016 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. 6 предприятий в составе выставочного модуля Гатчинского муниципального района приняли участие в выставке-ярмарке «Агрорусь 2016» на организацию мероприятия израсходовано 110,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | По данной подпрограмме окончание работ и составление актов выполненных работ выполненных обычно происходит в октябре –ноябре месяце. Поэтому выплата субсидий запланированы на 4 квартал 2016 года |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2016 года на исполнение мероприятий подпрограммы составил 10351,75 тыс. руб.; из областного бюджета - 4255,16 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождение экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию - 1151,94 тыс. руб.; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55» - 864,55 тыс. руб. (в т.ч.714 т.р. - оплачена кред. зад-ть 2015г), 1-й этап закрыт, 2-й этап – закрытие в октябре; - разработка проектно - сметной документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района» - 588,0 тыс. руб. (оплачена кред. зад.2015г), 1-й этап закрыт, оформлена приостановка контракта в связи с выполнением проекта планировки территории и межевания территории, окончание работ перенесено на 2017 год; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой» (объект, переходящий с 2015 года) – 2340,0 тыс. руб. – выполнено 100 %; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища» (объект, переходящий с 2015 года) - 38,16 тыс. руб.- выполнено 100 %; - по капремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа оплачены работы, выполненные в 2015 году - 2641,96 тыс. руб; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жил. дома № 42 в п. Н. Свет Гатчинского района (котельн. № 2) - 3029,0 тыс. руб., в.т.ч. ОБ - 2838,0 тыс. руб., бюджет ГМР – 191,0 тыс.руб. – выполнено 100 %; - капитальный ремонт объекта «Станция обезжелезивания п.Сиверский» - оплачены частичные работы – 1417,2 тыс.руб. из ОБ; срок окончания работ 30 октября 2016г.; - по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер. Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) : 481,82 тыс. руб.– оплата за тех.присоединение к эл.сетям; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения- 55,57 тыс.руб., выполнен авторский надзор; - строительство водопроводов-вводов к жилым домам в д.М.Колпаны – 1998,75 тыс.руб.– выполнено 100 %. По некоторым мероприятиям подпрограммы не будет выполнения по следующим причинам: Разработка проектной и рабочей документации по объекту: Строительство КОС в дер.Сяськелево" – в 2015 г. заключен договор на проектирование земельного участка (изъятие в аренду из земель лесфонда). Длительность процесса составит 1,5-2 года.. Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой - направлена заявка в комитет, получен отказ. Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" - проект не прошел экспертизу (нет проекта планировки территории). ПСД будет разрабатываться до конца 2016 года. Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" - ПСД не прошла экспертизу по вине подрядчика. За 2016 год подрядчик так и не зашел в экспертизу. Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК в п.Войсковицы» - выполняется проект планировки территории (проектирование перенесено на 2017 год). Реконструкция очистных сооружений в п.Новый Свет – не выделено финансирование из областного бюджета. В связи с этим, принято решение в 2016 году уменьшить финансирование из местного бюджета по данной подпрограмме и перенести выполнение перечисленных мероприятий на 2017 год. Данные изменения утверждены на сессии совета депутатов 23.09.2016г. и в октябре 2016 будут внесены в муниципальную программу. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено всего 99517,67 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 31364,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 45153,68 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 23000 тыс. р. За 9 месяцев 2016 г. исполнено на сумму 37353,16 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 21952,0 тыс. руб., из них: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Ковшово, д. Мыза, д.Сусанино – 19702,53 тыс. руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п. Прибытково и д. Покровка – 1755,77 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории; окончание работ планируется перенести на 2017 год. - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 489,14 тыс. руб.; б) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 13651,16 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: п. Семрино, д.Ковшово, п.Сусанино, д.Мыза, д.Большие Борницы, п.Сиверский, п.Тайцы. в) за счет средств областного бюджета: - выполнен трансферт из бюджета ГМР в бюджет МО "Город Гатчина" на мероприятие "разработка ПСД для газификации мкр. Мариенбург". По некоторым мероприятиям подпрограммы не будет выполнения по следующим причинам: Разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п. Прибытково и д. Покровка – ПСД выполнена, оплачена экспертиза, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории; окончание работ планируется перенести на 2017 год. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов в с.Воскресенское и д.Куровицы – разработка ПСД по муниципальному контракту продлена до 31.12.2016г. в связи с необходимостью выполнения проекта планировки территории; окончание работ планируется перенести на 2017 год. Строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов в с.Воскресенское и д.Куровицы – перенесено на 2017 год в связи продлением муниципального контракта на разработку ПСД. В связи с этим, часть указанных изменений учтена при внесении изменений в бюджет ГМР 2016г. на сессии совета депутатов 23.09.2016г. и будет отражена в муниципальной программе в редакции от октября 2016г., часть изменений будет учтена при внесении изменений в бюджет ГМР 2016г. на сессии совета депутатов в декабре 2016г. и будет отражена в муниципальной программе в редакции от декабря 2016г. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. За 9 месяцев 2016 года выделены средства в сумме 1873,53, в том числе: - МБУ «Сиверская ДШИ им.Шварца» на установку теплового узла в размере 290,0 тыс.руб.; - реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей ПУ, установкой балансировочных кранов в трех образовательных учреждениях – 143,0 тыс.руб.; - установка регулировочной арматуры (балансировочных кранов) в семи образовательных учреждениях – 309,7 тыс.руб.; - замена деревянных рам на металлопластиковые окна в четырех образовательных учреждениях – 877,5 тыс.руб.; - реконструкция систем внутреннего освещения мест общего пользования, замена источников освещения на светодиодные в двух образовательных учреждениях – 77,3 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 9 месяцев 2016 г. составил 6400,64 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 5771,07 тыс. руб.; – на ремонт дорог со щебеночным покрытием – 535,91 тыс.руб. – выполнен ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая» и «подъезд к д.Ст.Черницы» (100 %); - на ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 5,90 тыс.руб. – проверка сметной документации; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина"- 47,76 тыс. руб. – выполнено 100 %. б) Объем средств, выделенных из областного бюджета за 9 месяцев 2016 г. составил 5146,38 тыс.руб., в том числе: - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" – 907,44 тыс.руб., выполнено 100 %; - ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая» и «подъезд к д.Ст.Черницы» - 4238,94 тыс.руб - выполнено 100 %. По реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" работы ведутся, ожидается освоение финансирования, предусмотренного подпрограммой. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» В 9 месяцев 2016 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 256 087,2 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - 252337,2 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 3750,0 тыс. руб., что составляет 89,7% от запланированного годового объема на 2016 год и 100% от запланированного объема в 9 месяцев 2016 года |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» В 9 месяцев 2016 года на указанное мероприятие израсходовано в размере 428,5 тыс. руб. или 53,6% от запланированного годового объема, в том числе за счет средств бюджета Ленинградсой области 128,5 тыс. руб, за счет средств местного бюджета – 300 тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2016 года в соответствии с планом мероприятий на 2016 год проведены мероприятия, посвященные 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2015» и «Человек слова и дела-2015», освоены денежные средства в сумме 118 350, 4 рублей, что составляет 79 % от запланированной на 1 квартал 2016 года суммы. Меньшие затраты на данные меропряития подпрограммы произошли по следующим причинам: Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеарльным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2016 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. Во 2 квартале 2016 года: 33 000 рублей потрачено на организацию чайного стола на мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 6 525 рублей- на организацию чайного стола для заседаний совета старост ГМР 14.04.2016 и 06.06.2016 На сумму 34 900 рублей были закуплены цветы для проведеняи памятных меропяритий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Дню памяти и скорби. На общую сумму 35 100 рублей оказаны транспортные услуги для направления делегаций Гатчинского муниципального района на различные меропряития. Всего во 2 квартале 2016 года потрачено 109 525 рублей 00 копеек В 3 квартале 2016 года: 155 000 рублей – провкедение смотра-конкурса «Подворье-2016» в п. Сусанино 29 800 рублей – направление делегации Гатчинского муниципального района в г. Сланцы на празднование 89-ой годовщины образования Ленинградской области 35 400 рублей – транспортные услуги для отправки делегаций ГМР 3 380 рублей – поставка цветов в июле 2016 года 26 660 рублей – организация чайных столов для консультатвтино-совещательных органов при главе администрации ГМР и поставка пайков для делегаций ГМР Всего в 3 квартале потрачено: 250 240 рублей Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 и 2 квартал 2016 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе В 3 квартале 2016 года: 9 460 рублей – поставка цветов; 22 960 рублей – поставка пайков для напарвления делегаций ГМР 24 100 рублей – транспортные услуги для напарвления делегаций ГМР на мероприятия в июле – августе 2016 года. Всего в 3 квартале 2016 года потрачено 56 520 рублей |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - приобретение памятных подарков ( наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 237,8 тыс.руб. - звуковое обеспечение районных мероприятий – 13,75 тыс. руб. 2. Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе - Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 115,0 тыс. руб. - организация деятельности трудовых бригад в свободное от учебы время – 1390215,14 руб. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов - Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 180,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - Изготовление полиграфической продукции – 177,664 тыс. руб. - Проведение проведению комплексных мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде на территории Гатчинского муниципального района- 270,0 тыс. руб. 5. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 458,0 тыс. руб. 6. Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 384,25 тыс. руб. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение акции «Будь независим»и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 85,18 тыс. руб. 8. Софинансирование мероприятий по поддержке деятельности молодежных инициатив и проектов в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 100,0 тыс. руб. 9. Софинансирование мероприятий по реализации комплексных мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 65,0 тыс. руб. 10. Софинансирование комплексных мер противодействия наркомании среди несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» - проведение акции «Будь независим»и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 40,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | 1. Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Выполнение 89,21% Все запланированные закупки ПО произведены. Часть средств мероприятия были перераспределены на закупку компьютерной техники для нужд администрации в рамках п.2. Оставшиеся средства будут израсходованы до конца года на оплату сопровождения (обновления информационных банков) СПС «КонсультантПлюс». 2. Развитие информационной среды Выполнение: 19,33% Из-за необходимости технической реорганизации рабочих мест специалистов администрации, согласно Постановления администрации Гатчинского муниципального района № 2987 от 05.07.2016, на статью было добавлено 1500 тыс. руб. После проведения конкурсных процедур, 4.10.2016 заключен муниципальный контракт на поставку компьютерной техники на 1854 тысяч руб. Срок поставки – до 04.11.2016. По бухгалтерии деньги пройдут только после осуществления поставки. Процент выполнения по мероприятию подпрограммы на момент поставки составит 91,28% По всей подпрограмме: 92,76% |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1.Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельностьна территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социальных проектов, организации получили субсидию на сумму 295,0 тыс. рублей. 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистких лагерей в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2016 году, с победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2016 году: в 1 – 3 квартале 2016 года перчеислена сумма 375,0 тыс. рублей 3.Оказание консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – основные меропряития запланированы на 4 квартал 2016 года 4.Оказание информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаци" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - – основные меропряития запланированы на 4 квартал 2016 года |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | 1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 143479 руб. 2.Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации , за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 44263 руб |