ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2015-2017гг.

| 2015 год |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" Ответственный исполнитель: Комитет образования | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1227925,40 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 597 821, 70 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 630103,70 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 1227525,4 тыс. руб.: Из средств бюджета ГМР 597 821, 70 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 629703,71 тыс. руб. Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.2. "Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях" По данному мероприятию были выделены средства для открытия дополнительных групп в 6 образовательных учреждениях, в том числе: - МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида»; - МБДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида», - МБДОУ «Детский сад № 51 комбинированного вида», - МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида», - МБОУ «Сиверская СОШ № 3». - МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» Всего за 2015 год открыто 1120 мест, в том числе: строительство новых мест – 970 мест. Средства израсходованы на приобретение оборудования и финансирование деятельности учреждений в период их ввода в эксплуатацию. Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования; - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования; - открытие 3 групп «Особый ребенок»: МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» п. Сиверский и МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» г. Гатчина. По данному мероприятию за счет средств областного бюджета финансируется заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских сада, 5 школ с дошкольными группами, а также учебные расходы. За 2015 года финансирование дошкольных образовательных учреждений составило 570 278,7 тыс. рублей, в т. ч. учебные расходы - 74 838,0 тыс. рублей, что составляет 13% от годового объема субвенций. Среднесписочная численность состава педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2015 год составила 878 человек, средняя заработная плата которых – 35 445,0 рублей. Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2015 г. выплачена компенсация в сумме 33538,6 тыс. рублей на 8795 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5282 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 2992 - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) – 521 Средний установленный размер родительской платы составляет 1443,4 руб., средний размер компенсации – 279,06 руб. Родителям, имеющим детей дошкольного возраста, психологическими службами образовательных учреждений, специалистами психолого-медико-педагогической комиссии оказывается помощь в соответствии с законодательством и их запросами. Кроме того, по данному мероприятию за 2015 г. израсходованы средства на реализацию полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1585,0 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства выделены 26 детским садам на проведение противопожарных мероприятий в сумме 5 680,2 тыс. рублей, (в том числе на замену линолеума, установку металлических дверей, огнезащитную обработку, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия) Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях на сумму 30882,6 тыс. рублей, в том числе на ремонт помещений под дошкольные группы МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» - 5 125,96 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с соглашениями израсходованы средства в размере 25 816,4 тыс. рублей, в том числе на оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста - 200,0 тыс. рублей (1 учреждение), оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок (5 учреждений) – 697,7 тыс. рублей, ремонтные работы (20 объектов) – 4 415,0 тыс. рублей, капитальный ремонт учреждения в целях создания дополнительных мест (МБОУ «Войсковицкая СОШ №1») – 20 503,7 тыс. рублей. Мероприятие 3.2. Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета в 2015 году было выделено 70,0 тыс. рублей, в том числе: - на поощрение победителей (лауреатов) областного конкурса (Лего конкурс) Районному центру детского творчества. Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских сада, 5 общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с муниципальным заданием на 2015 год. Фактическая среднесписочная численность за 2015 год с учетом открытия новых учреждений составила 9 613 человек. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы административно-учебного персонала и прочего персонала (кроме педагогических работников), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в 5 дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 2015 год составило 9620,0 рублей в месяц за счет бюджета и 10566 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2078 человек, в том числе педагогических работников - 878 человек, из них воспитателей 692 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2015 года составила 26 114,8 рублей, в том числе педагогических работников – 35 445,0 рублей, из них воспитателей – 34 369,3 рублей. |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1 262 734,8 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета 198 675,5 ГМР тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО тыс. руб. 1 060 182,3 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 3 876,9 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 1 262 465,1 тыс. руб. Из средств бюджета 198 675,5 ГМР тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 1 059 912,7 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 3 876,9 тыс. руб. Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ в 26 общеобразовательных учреждениях на сумму 14 002,6 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета были выделены средства 3-м школам (МБОУ «Рождественская СОШ», МБОУ «Таицкая СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ») в сумме 3876,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Построены в 2015 году школьные спортивные стадионы при МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» и МБОУ «Сиверская СОШ № 3», спортивная площадка МБОУ «Никольская ООШ». В 2015 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» (по программе Газпрома) построены спортивные площадки в МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Таицкая СОШ». За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями предусмотрены средства в размере 19 869,9 тыс. рублей. За 2015 г. израсходовано средств на сумму 19864,4 тыс. рублей (приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс. рублей, приобретение компьютера для ребенка-инвалида – 70,0 тыс. руб., техническое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов – 39,2 тыс. руб., ремонтные работы – 11 427,1 тыс. руб., создание условий для занятий физкультурой и спортом в школах – 3 030,3 тыс. руб.). Кроме того, на строительство стадиона МБОУ «Сиверская СОШ №3» за счет средств областного бюджета израсходовано 10497,9 тыс. рублей (получателем средств субсидии является Администрация ГМР). Комитет образования ГМР является получателем средств субсидии по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона в сумме 8293,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Мероприятие 1.3. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования»" В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета в 2015 году было выделено 575,0 тыс. рублей, в том числе: - на поощрение победителей (лауреатов) областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций – 80,0 тыс. руб. Средства направлены участнику конкурса – МБОУ «Коммунарской СОШ № 2» на приобретение стендов и мебели для школьного музея; - на поощрение победителей областного смотра-конкурса на лучшую образовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт – 60,0 тыс. рублей (МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2»). Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря; - на поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Красивая школа» - 50,0 тыс. рублей. Средства направлены победителю конкурса МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» на приобретение оборудования; - на поощрение победителей и лауреатов областного конкурса «Школа года» - 300,0 тыс. рублей. Средства направлены МБОУ «Большеколпанская СОШ» на приобретение школьной мебели, оборудования и материалов для оформления интерьера школы; - на поощрение победителей областного конкурса «Лучшая организация школьного питания» - 85,0 тыс. рублей. Средства направлены победителю конкурса МБОУ «Рождественская СОШ» на приобретение оборудования для школьной столовой. Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения - школа-детский сад); -основные общеобразовательные учреждения – 6; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. На 01.09.2015 количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 17 037 человек в 771 классе. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих деятельность, в том числе присмотр и уход, в группах продленного для, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях по фактическим расходам за 2015 года составило 5 850,0 рублей в месяц. Среднесписочная численность работников за 2015 г. составила 1 641 человек, в том числе педагогических работников - 1 103 человек, из них учителей 1 028 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2015 года составила 33 509,3 рублей, в том числе педагогических работников – 35 297,1 рублей, из них учителей – 35 440,4 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства выделены 19 общеобразовательным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий в сумме 4156,9 тыс. рублей, (в том числе изготовление плана эвакуации, огнезащитную обработку и прочие противопожарные мероприятия) Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся в 1 полугодии 2015 года организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17006 обучающихся, в том числе для 1888 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 867 учащихся, из них: 78 обучающихся сельских школ и 789 обучающихся городских учреждений. 562 школьника обучается по адаптированным программам. 340 детей обучается по сетевой форме реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 200 – с использованием информационных технологий и электронного обучения. С 01.09.2015 по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 17037 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся организовано обучение по общеобразовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 733 учащихся, из них: 50 обучающихся сельских школ и 683 обучающихся городских учреждений. 554 школьника обучается по адаптированным программам. 360 детей обучается по сетевой форме реализации основных программ, в том числе 200 – с использованием информационных технологий и электронного обучения. По данному мероприятию израсходованы средства областного бюджета в рамках соглашения в сумме 2 201,6 тыс. рублей, в том числе: -организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 306,0 тыс. руб., - организация электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 287,7 тыс. руб. - подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи – 4,0 тыс. руб. -организация доступа муниципальных общеобразовательных организаций к сети Интернет – 1 603,9 тыс. руб. По данному мероприятию финансируются на конец 2015 года 40 общеобразовательных учреждений (с 01.09.2015 одно учреждение реорганизовано) за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. За 2015 года образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, профинансированы в размере 956037,1 тыс. рублей, в т.ч. осуществлена выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя на сумму 21665,3 тыс. руб., учебные расходы на сумму 83 252,1 тыс. рублей (из них на приобретение учебников 49 007,4 тыс. рублей). Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2015 года была направлена на удовлетворение запросов населения на получение доступного качественного общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования и создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся. 99,54% обучающихся успешно завершили обучение при качестве образования 41,9%. Государственная итоговая аттестация показала следующие результаты: из 1424 выпускников 9-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, успешно закончили обучение 1421 школьник, из них 57 или 4% выпускников получили аттестаты с отличием. Средний тестовый балл по русскому языку выпускников 9-х классов составил 31,4, что на 0,4 выше среднеобластного показателя; средняя отметка – 4,2 (область – 4,1). Средний тестовый балл по математике – 31,4 (область 31,1), средняя отметка – 4,2 (область – 4,1). По итогам 2014/2015 учебного года к государственной итоговой аттестации было допущено 664 выпускника 11-х классов. 100% из них успешно преодолели порог баллов по русскому и математике и получили аттестат о среднем общем образовании. Средний балл выпускников по русскому языку составил 72,53 (область – 70,6), по математике - 53,9 (область – 51.2). 122 выпускника или 18% (2014 – 78 или 12,5%) набрали от 90 до 100 баллов, из них 14 выпускников Гатчинского района набрали 100 баллов, что составляет 28% от выпускников Ленинградской области, набравших 100 баллов. (Ленинградская область – 50 выпускников набрали 100 баллов). 66 выпускников или 9,6 % награждены медалью «За успехи в учебе» (Область – 537 медалистов, 12% - медалисты Гатчинского района). Мероприятие 3.2. "Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования" В 2015 году 25 образовательных учреждений (23,6% от общего количество образовательных учреждений района), продолжили работу по инновационной деятельности, имеют статус региональных инновационных площадок, из них: 23 – региональные инновационные площадки по обновлению содержания образования (введению ФГОС); 1 – по воспитательной системе; 1 – базовая школа - центр дистанционного обучения. 2 - региональные базовые (опорными) школы, 1 - региональная школа - лаборатория. Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях Мероприятие 4.1. "Выплата вознаграждения за классное руководство" В общеобразовательных учреждениях функции классного руководителя с 01.09.2015г. выполняют 764 педагогических работника. Вознаграждение за классное руководство выплачивается в рамках мероприятия 3.1. настоящей программы. Мероприятие 4.2. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" В рамках патриотической направленности работы с детьми и подростками в 2015 году проведены: 1. в телепроектах с ОРЕЛ 47: - «Мы помним» приняли участие 4 общеобразовательных учреждения: МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4»; МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7»; МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского»; МБОУ «Таицкая СОШ»; - «Дети читают стихи о войне» приняли участие 38 учащихся из 29 общеобразовательных учреждений; 2. во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, освобождению г.Гатчина от фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества; В районном празднике, посвященном Дню снятия Блокады участвовало 90 учащихся из 6 школ; 3. 12 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений приняли участие в конкурсе – интервью с Губернатором Ленинградской области «Сила слова», 4. совместно с музеем Красногвардейского укрепрайона был организован 1 слёт активистов школьных музеев «Свет Победы», данным мероприятием было охвачено 34 учащихся. 5. проведена акция «Страницы семейного альбома». 42 работы представлены на областной этап. 2 учащихся из МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» стали победителями и награждены поездкой в «АРТЕК». Музеем связи им. Попова названы победители из МБДОУ «Детский сад № 48», МБОУ «Веревская СОШ» и МБОУ «Гатчинская НОШ №5»; 6. 6 общеобразовательных учреждений района в муниципальном этапе регионального конкурса ученических социально-значимых проектов «Наша новая школа» приняло участие. Победителем муниципального этапа стала МБОУ «Кобринская ООШ». 7. МБОУ «Сусанинская СОШ» участвовала в Областном конкурсе лидеров ученического самоуправления и заняло 3 место. Подведены итоги акции «Письмо новому другу» (детям в Крым), по разнообразию форм писем на областном уровне отмены учащиеся МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2». Итоги телепроектов и акции «Письмо новому другу» размещены на сайте комитета образования. Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) В 2015 году в Гатчинском муниципальном районе в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) приняли участие: в школьном этапе олимпиады - 6402 (2014 – 5300) обучающихся 5-11 классов, что выше показателя 2014 года на 8,3% или на 1102 человека; в муниципальном этапе олимпиады – 3175 (2014 - 2975) обучающихся 7-11 классов, что больше на 200 человек показателя 2014 года. Численность победителей и призеров на муниципальном уровне составила 550 человек. В региональном этапе олимпиады приняли участие 204 (2014-183) обучающихся 9-11-х классов, что на 21 человека больше 2014 года, из них 52 (2014 -63) обучающихся стали победителями и призерами, заняв 75 призовых мест; в заключительном этапе олимпиады приняли участие 12 (2014 -13) обучающихся, из них 3 стали победителями и призерами олимпиады. В региональных этапах олимпиады по истории России, предпринимательству, черчению приняли участие 235 школьников. В Международном конкурсе – игре «Кенгуру» для учащихся 2-10 классов приняли участие 4025 обучающихся. Система образования Гатчинского муниципального района в 2015 году девятый раз подряд занимает 1-е место в области по количеству победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 1028 обучающихся приняли участие в очных олимпиадах и 10908 - в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями; В 2015 году создан при МБОУ ДО «ИМЦ» Центр «Успех» по работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности. В Центре «Успех» занимаются 146 человек из 15 общеобразовательных учреждений. В 2015 году дважды (март и ноябрь) для 77 детей, проявивших выдающиеся способности, в организован выездной лагерь на базе МАОУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка», где проведено сессионное погружение детей в естественно - научную область познания по программе «Путешествие за горизонт». В июне 2015 проведено чествование школьников, проявивших выдающиеся способности и ставших победителями и призерами всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также получивших медали за успехи в обучении. На данное мероприятие израсходовано 521,4 тысяч рублей. По результатам конкурсных мероприятий 2015 года 6 (2014 -7) обучающихся получили Премию для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНПО, 5 (2014 -2) учащихся получили премию Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков В течение 2015 года проведена работа по организации летней оздоровительной кампании обучающихся: 1. подготовлена дислокация оздоровительных лагерей, открываемых на базе школ; 2. реестры оздоровительных лагерей и согласованы с Роспотребнадзором: Загородных муниципальных лагерей Загородных, расположенных на территории Гатчинского района Дневных лагерей 3. проведено информирование родителей (законных представителей) по выездам организованных групп детей в Крым, летнему оздоровлению и отдыху детей. 50 детей из социально незащищенных семей отдохнули на зимних каникулах в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка». Для организации оздоровительной работы в 2015 году выделено 7 670,2 тыс. руб., в том числе: Из муниципального бюджета – 6 000,7 тыс. руб.; - родительские средства – 1 670,2 тыс. рублей. Стоимость путевки составила (21 день) – 5848,08 (5532,24) руб. В летний период на базе 30 образовательных учреждений открыт 41 лагерь с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием. Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, составило 254,18 руб. в день. Всего оздоровлено 1913 человек, из них 564 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стоимость путевки – 6117,3 (5855,43) руб. Для 155 человек открыты лагеря с дневным пребыванием на базе 3-х учреждений дополнительного образования. 16 000,0 тыс. рублей было направлено на укрепление материально-технической базы МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». МАУ ДО «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 431 ребёнок. В том числе 160 детей из социально-незащищенных семей. Мероприятие 5.3. Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов На начало 2015 года плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) составляло 3382 чел., на получение молока – 7176 для учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей на конец 2015 года, которым предоставляется горячее питание, составляет 3408 чел., получающих молоко – 7140 человек. По итогам 2015 года охват школьников горячим питанием практически остается на уровне 2014 года: доля обучающихся, получающих качественное горячее двухразовое питание, составляет 95,9% от общего количества учащихся (в 2014 году – 96,0%). На конец 2015 года стоимость бесплатного питания на 1 обучающегося составила 100 рублей (до 01.09.15 стоимость питания составляла 83,60 рублей), стоимость 0,2 литра молока 11,50 рублей. Организована работа по программе «Школьное молоко», которое получают 7140 школьников. Поставки молока осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Галактика». Стоимость молока составляет 11 рублей 50 копеек за 0,2 литра в индивидуальной упаковке. Питание детей организовано в соответствии с 10-дневным меню, разработанным на основании гигиенических рекомендаций и согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, в котором учтены физиологические потребности организма ребёнка в белках, жирах и углеводах. В рационы питания детей включены свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты (актимель, иммунеле, ацидофилин и др.). В питании детей используются продукты, обогащенные микро- и макронутриентами, йодированная соль. В летний период в оздоровительных лагерях была предусмотрена ежедневная С-витаминизация третьих блюд. Организована просветительская работа как среди обучающихся, так и среди родителей по вопросам здорового питания. По итогам 2015 года МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» стала Лауреатом областного конкурса «Школа – территория здоровья 2015» и награждена дипломом за победу в областном конкурсе в номинации «Лучшая сельская столовая» 2015 года. Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" Организован подвоз 1773 обучающихся общественным транспортом, школьными автобусами осуществляется подвоз 60 обучающихся – МБОУ «Таицкая средняя общеобразовательная школа» (40 чел.) и МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (20 чел.) |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 201074,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета 198681,9 ГМР тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО тыс. руб. 2392,2 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 201074,1 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 198681,9 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 2392,2 тыс. руб.; Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество Мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по 7 учреждениям дополнительного образования в сумме 18 342,6 тыс. рублей. В рамках мероприятия предусмотрены и израсходованы субсидии из областного бюджета в соответствии с соглашением в сумме 2392,2 тыс. рублей. Работы выполнены в 4 учреждениях дополнительного образования. Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и МБОУ Гатчинская СОШ № 8» обучается 14 840 детей и подростков, что составляет 75,7% от общего количества детей и подростков Гатчинского муниципального района. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 2015 года составило 1 119 рублей в месяц. Среднесписочная численность работников составила 203 человека, в том числе педагогических работников - 132 человек, из них педагогов дополнительного образования - 124 человека. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2015 года составила 30 938,8 рублей, в том числе педагогических работников 32 528,9 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 32 577,3 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. Реализация противопожарных мероприятий Средства выделены МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ №1» на установку пожарной сигнализации в сумме 180,0 тыс. рублей. |
| Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1085,5 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 845,5 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 240 тыс. руб. тыс. руб. В 2015 году было реализовано 1085,5 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 845,5 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 240 тыс. руб.; 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В 2015 году 546 руководителей и педагогических работников прошли профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, из них 103 человека по персонифицированной модели. 95 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений района прошли обучение по программе «Управление образованием». 187 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе в связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 27 педагогических работников учреждений дополнительного образования, всего 760 педагогических работников направлены на курсы повышения квалификации. Мероприятие 1.2 Повышение престижа педагогической профессии Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В марте 2015 года на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» проведён финал конкурса «Учитель года - 2015» в двух номинациях, в котором приняло участие 11 педагогов. Победителями стали: в номинации «Учитель года -2015» - Григорьева Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Сиверская гимназия», в номинации воспитатель года» - Семенчик Лариса Николаевна, воспитателя МБДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида». Лауреатами: Быковская Мария Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «Вырицкая СОШ №1», Филимонова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Гатчинская гимназия имени К.Д.Ушинского», Тиунова Янина Борисовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида». Высокую активность проявили педагоги Гатчинского района в участии в межрегиональном фестивале педагогического мастерства Ленинградской области, который проводился в г.Гатчине в течение 2-х дней на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» и МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов. Подведены итоги участия образовательных учреждений и учителей во всероссийских и областных конкурсах: По итогам участия в областном конкурсе «Школа года -2015» МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» стала победителем. Победителем областного конкурса «Красивая школа» стало МБОУ Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5». В смотре-конкурсе на лучшую образовательную организацию Ленинградской области, развивающее физическую культуру и спорт, в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» победителем стало МБОУ ДОД «Гатчинская ДЮСШ № 2». МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» стало победителем областного конкурса среди образовательных организаций по организации школьного питания и лауреатом областного конкурса «Школа - территория здоровья». Финалистом Х Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стала Власова Светлана Вячеславовна – тренер преподаватель МБОУДОД «Гатчинская ДЮСШ №1». Победителем областного конкурса «Лучший учитель физической культуры Ленинградской области, реализующий программы проекта «Школьный спорт» стал Миллер Константин Владимирович – учитель физической культуры МБОУ «Сиверская основная образовательная школа», лауреатом Буйчик Ольга Леонидовна – учитель физической культуры МБОУ «Гатчинский средняя общеобразовательная школа №7». Медалью «Народное признание педагогического труда» награждена Ротарь Раиса Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинская СОШ №2». Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" За успехи в работе за 2015 год награждено 78 человек, которым выплачено 760 тыс. рублей: Почетная грамота ЗАКС ЛО Почетная грамота главы ГМР Почетная грамота глав администрации ГМР Благодарность главы администрации ГМР 26 43 14 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 66 417,9 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 30 170,7 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 36 247,2 тыс. руб. тыс. руб. В 2015 году было реализовано 66 372,7 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 30 125,5 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 36 247,2 тыс. руб.; Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел, являющихся структурными подразделениями МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. Мероприятие 1.2 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г.Гатчина, г.Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков, данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 2015 г. составили 36 247,2 тыс. рублей. Мероприятие 1.3 Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 885 987,8 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 60563,4 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 544329,6 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 230290,1 тыс. руб. Внебюджетные средства 50 804,7 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 836 719,9 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 60 489,8 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 543 525,1 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 182 792, 8 Внебюджетные средства 49 912,1 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.1.Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты. Численность 14399 человек, размер выплаты в 01-02.2015 - 500 руб., 03-08.2015 - 528 руб., с 01.09.2015 - 559 руб. Сумма за 2015 года - 89699,0 тыс. руб. 1.1.2. Государственная социальная помощь в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи - размер 1055/1583/2110/3165/4220 в 2015г. выплачено 3866 чел. на сумму 5371,1 тыс. руб. 1.1.3. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" Численность 7919 человек, размер выплаты 01-02.2015 - 550 руб., 03-08.2015 - 580 руб., с 01.09.2015 - 614 руб. Сумма за 2015 год - 55 100,0 тыс. руб. 1.1.4. Меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий, сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг. Численность ветеранов труда - 15819 человек, иждивенцев ветеранов труда - 760 человек. Размер выплаты 01-08.2015 - 675 руб., на иждивенца - 179 руб., с 01.09.2015 - 715 руб., на иждивенца - 190 руб. Сумма за 2015 год - 142 930,3 тыс. руб. Численность жертв политических репрессий - 190 человек, иждивенцев - 10. Сумма за 2015 год - 2 160,0 тыс. руб. Численность сельских специалистов - 1843 человек, иждивенцев - 299 человек. Размер выплаты педагогам - 1503 руб., на иждивенцев педагогов - 301 руб. Размер выплаты сельским специалистам- 553 руб., на иждивенцев - 169 руб. Сумма за 2015 год - 34 000,0 тыс.руб. 1.1.5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: за счет средств областного бюджета 15 800,0 тыс. руб., субсидию получили 1610 семей (2041чел.) 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 2015 г выплачено 18772,7 тыс. руб. Субсидии получили 1615 семей (1950 членов семей) на сумму 18266,9 тыс. руб., доплату получили 38 граждан, достигший 85 летнего возраста на сумму 505,9 тыс. руб. 1.1.7. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации. Численность получателей - 16329 человек, вместе с членами семей - 20038 человек. Сумма за 2015 год - 166 805,0 тыс. руб., в том числе 17 570,3 тыс. руб. - ежегодная компенсация расходов на приобретение и доставку топлива и оплату баллонного газа, выплата произведена 3278 человекам. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 2015г. выплаты составили 10794,8 тыс. руб. численность получателей услуги составила 588 чел. 1.1.9. Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение. Всего на 346 человек, в том числе социальное пособие гражданам - 280 человек, возмещение организациям - 66 человек. Размер выплаты 5 277,28 руб. Сумма в 2015 год - 1 595,9 тыс. руб. 1.1.10. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов. имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним . За 2015г. выплачено 33 тыс. руб. 21 получателям 1.1.11. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет. Всего 116 пар на сумму 657 тыс. руб. Размер выплаты - 5000 рублей 50 лет в браке, 10 000 рублей - 60 лет в браке. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: численность получателей за 2015год 159 человека, выплачено 19504,4 тыс. руб. 1.1.13. Меры социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". Численность получателей 1036 человек. Размер ежегодной выплаты - 12373 руб. Сумма за 2015 год - 12 830,2 тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 16605,3 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 60. Вознаграждение выплачено 92 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Расход денежных средств , поступивших из областного бюджета за 2015г. составил 2713,64 тыс. руб. Осуществлена подготовка 6 групп граждан в количестве 80 человек, желающих взять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Граждане прошли обучение с выдачей сертификатов о прохождении подготовки. 1.1.16. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации выплаты получили 255 чел. на сумму 3132,4 тыс. руб. 1.1.17. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" выплату получили 18 чел. на сумму 25,3 тыс. руб. 1.1.18. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа выплату получили 6 чел. на сумму 73 тыс. руб. 1.1.19. Ежемесячная денежная выплата гражданам, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, родившимся в период с 04 сентября 1927 года по 03 сентября 1945 года выплата в размере 500руб., количество получателей 750 чел. на сумму 3999,7 тыс. руб. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 2015г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 85279,8 тыс. руб. численность получателей услуги составила 3968 чел., социальное обслуживание в НКО из областного бюджета 3644.7 тыс. руб. Численность 188 человек, за счет местного бюджета 14472,0 тыс. руб. количество получателей 270 человек. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями: на организацию мероприятий по иппотерапии в МБУ "Центр "Дарина" выделена субсидия на иные цели по соглашению 200 тыс. руб. ( 10 человек), за 2015год средства использованы полностью. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2015год. выделено из областного бюджета 930,7 тыс. руб., использовано 930,7 тыс. руб. для организации социального сопровождения семей в МБУ"Центр "Дарина".Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 2015г. выделено из областного бюджета 540 тыс. руб., использовано 540 тыс. руб., на оказание услуг экстренной помощи "Тревожная кнопка" , услуги оказаны 225 Чел.услуги соцтакси гражданам пожилого возраста и инвалидам 700т.р (637 чел.) 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 2015г. выделено 6903,4тыс. руб., в том числе: на оказание материальной помощи –5053,7 тыс. руб. ( 1134 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –1645,7 тыс. руб. (3105чел.) на услуги соц.такси- 204,0 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов - выделено из областного бюджета 75 тыс. руб., из местного бюджета 25 тыс. руб. Проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности для инвалидов. Выделено из областного бюджета 550 тыс. руб., из федерального бюджета 750 тыс. руб. Установлен подъемный механизм, оборудование и ремонт санит-гигиенич.помещений ФОК "Мариенбург"- 625,0 тыс. руб.; установка подъемного механизма наклонного типа, уст.электроннго табло для людей с огран.зрением УСЗ "Маяк" - 450,0тыс.руб.; оборудование и ремонт санитарно-гигиенич. помещений Шахматный клуб "Дебют" - 25,0тыс.руб. 2.4. из местного бюджета выделено 403,8 тыс. руб., использовано 403,8 тыс. руб. на оказание услуг экстренной помощи "Тревожная кнопка" , услуги оказаны 225 чел. 2.5. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района выплату получили 21 чел на сумму 408,5 тыс. руб. |
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 356 981,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 2 065,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 273 710,1 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 81 206,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 356 583,6 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 2065,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 273 312,6 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 81206,0 тыс. руб. Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, материнского (семейного капитала) Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка из ОБ - размер 20000 руб. за 2015г. выплачено 2235 детей на сумму 44700,0 тыс. руб., ежемесячного пособия на ребенка - размер 318/397/477/634/793/954/952/1190/1431/559/613/694/851/1010/1171/1169/1406/1648 на 01.10.2015 - 3898 дет на сумму 39236,4 тыс. руб., ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет - размер 894/783 за 2015г.- 1210 дет на сумму 15962,1 тыс. руб. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам. имеющим детей" - единовременное пособие при рождении ребенка - размер 13741,99/14497,80 за 2015г. выплачено 369 сем/376 дет. на сумму 5382,4 тыс. руб., ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет на первого ребенка - размер 2576,63/2718,34; на второго и последующих детей - размер 5153,24/5436,67 за 2015г. выплачено 1546 получателей на сумму 54551,7 тыс. руб. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации 1760/2933 за 2015г. выплачена 1839 дет. на сумму 4501,2 тыс. руб. , ЕДК - размер 587 руб. за 2015г. выплачена 1016 пол./ 4075 чел. на сумму 40599,9 тыс. руб., проезд детей из многодетных семей 2044,9 тыс. руб. , право проезда имеют 717 детей. Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на третьего и последующих детей - размер 117360 руб. за 2015г. выплачено 149 сем. на сумму 14100,1 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего и последующих - размер 6940 руб. за 2015г. выплачено 840 сем./851 дет. на сумму 71917,7 тыс. руб. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - размер 350,0 тыс. руб. за 2015г. выплачено 2 сем. на сумму 700,0 тыс. руб. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных (Каждому ребенку-тепло семейного очага)На финансирование мероприятий выделено 500 тыс. руб., исполнено 354,7 тыс. руб., в т. ч.: на оказание материальной помощи 213,5 тыс. руб. на оказание социальных услуг семьям в соответствии с муниципальным контрактом с Фондом «Теплый дом» - 286,5 тыс. руб. Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу на 2015 год включены 27 семей, из них: Одинокие матери - 17 Многодетные семьи социального риска – 6 Несовершеннолетние матери –1 Другие категории - 3 Предотвращен отказ от 4 новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2015г. в Комитете социальной защиты населения мероприятия не проводились. По отделу образования использовано из средств местного бюджета 615 тыс. руб., из средств областного бюджета 6092,9 тыс. руб., оздоровлено 733 ребенка. 1.4. Выплачена материальная помощь Месячник "Семья" 250тыс.руб. 120 семьям. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 51539,5 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 521 опекаемым детям. Размер пособия составляет 6590,0 руб. на ребенка до 6 лет и 8469,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2015 год, составил 1601,6 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 391. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Поступления и расхода денежных средств нет в связи с отсутствием обращений 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Расхода денежных средств за 2015г. составил 60 тыс. руб. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. Средства, поступившие из областного бюджета израсходованы в объеме 1310,3 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 58 детям. 1.10 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета составил 884,4 тыс. руб. Выплата пособия за 2015 год произведена 46 получателям на 61 детей из расчета 14497,8 руб. на ребенка. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Затрат нет. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 3390,0 тыс. руб. из муниципального бюджета, реализовано 3390,0 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы: 1. Совершенствование системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района -Проведение первенства Гатчинского муниципального района по настольному теннису среди ветеранов, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», соревнования среди детских команд по хоккею на приз клуба «Золотая шайба», кубок Гатчинского муниципального района по волейболу среди мужских и женских команд, первенство района по плаванию, турнир по боксу памяти Соловьева А.В., традиционный турнир по дзюдо «Юность России» на приз главы администрации., районный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.,XXXVII традиционный турнир по футболу «Кубок Гартвига»,XVI Летняя Спартакиада работников администраций городских и сельских поселений ГМР и открытого туристского слета ГМР, турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., соревнования по конному спорту (выездка, конкурс) «Гатчинские открытые конные игры-2105»., III Традиционный турнир по дзюдо среди ветеранов, IX турнир по настольному теннису среди организаций, предприятий и учреждений на приз главы администрации, IX открытый фестиваль спортивных единоборств Гатчинского муниципального района и др. -Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района (использование спортивных сооружений). Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2015 год выполнен. На территории района в 2015 году проведено 486 мероприятий в т. ч. из средств бюджета Гатчинского муниципального района проведены 70 официальных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Все соревнования были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в них приняло участие 59000 чел. (в районных 28000 человек и 15000 человек в других поселениях района). |
| Подпрограмма «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | На реализацию программы в 2015 году было запланировано 4110,0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, из них было реализовано 4057,6 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1.Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях 1.1 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования) 2.Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. 2.2. Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района Участие в чемпионатах, первенствах, региональных турнирах по различным видам спорта (лыжные гонки, тяжелая атлетика, плавание, шашки, вольная борьба, пулевая стрельба, дзюдо, самбо, городошный спорт, шахматы, спартакиада допризывной молодежи, хоккей, дзюдо, бокс) транспортные расходы по доставке сборных команд Гатчинского муниципального района к месту соревнований, материально-техническое обеспечение сборных команд Сборные команды Гатчинского муниципального района приняли участие в 123 мероприятиях областного, Российского и Европейского уровней. Завоевав более 80 наград различного достоинства. Спортивно - массовая и физкультурно - оздоровительная работа проводится в коллективах физической культуры по календарным планам, согласованным с нашим комитетом и составленным на основе календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Гатчинского муниципального района на текущий год. Все коллективы физкультуры активно принимают участие в районных мероприятиях по различным видам спорта. Большое внимание уделяется спортсменам с ограниченными возможностями. На территории Гатчинского муниципального района занимающихся физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями насчитывается более 800 чел. Это люди с различными заболеваниями (слабослышащие, слабовидящие, ПОДА и общего заболевания). Люди этой категории занимаются на всех спортивных сооружениях Гатчинского муниципального района без ограничения. В 2015 году сборные команды различных категорий людей с ограниченными возможностями участвовали: в чемпионате Ленинградской области среди людей с нарушением слуха по 6 видам спорта, спартакиаде Ленинградской области среди людей ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата),соревнованиях по лыжным гонкам, туристском слете, шахматам ,шашкам, по игре в дартс, боксе, участвовали в областном фестивале «Эй товарищ больше жизни», в туристском слете Ленинградской области среди людей с нарушением зрения. 1.1 Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования)- остаток 668 руб. 2.1 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение – остаток 51668,20 руб. На укрепление материально технической базы сборной команды Гатчинского муниципального района по спортивным единоборствам (дзюдо) были запланированы денежные средства в сумме 315000,00 руб. В связи тем, что сборная команда базируется на территории Дружногорского городского поселения было принято решение комитета финансов и совета депутатов Гатчинского муниципального района о переводе трансфертом в Дружногорское городское поселение денежные средства на приобретение ковра для борьбы дзюдо, после проведения электронного аукциона экономия бюджета по процедурам 44-ФЗ (понижение цены участника аукциона) составила 51668,20 руб., электронный аукцион для закупки 0845300012015000002 дата проведения от 20.11.2015 года. |
| Подпрограмма «Оказание поддержки социально –ориентированным некоммерческим организациям ,осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | На реализацию подпрограммы в 2015 году было запланировано 1000 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, было израсходовано 1000 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия. 1.Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. 1.1 Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. На основании постановления от 09.12.2015г № 4184 «Об утверждении порядка определения объемов и предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» - субсидии в размере 250000,00 были предоставлены четырем федерациям спорта Гатчинского муниципального района в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Гатчинского муниципального района. |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном района Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 4626,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 4251,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 375,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 4587,4 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 4242,4 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 345,0 тыс. руб.; Реализованы следующие мероприятия: Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Затрачено 400,0 тыс. руб. Средства в размере 80,0 тыс. руб. выделены на участие лучших коллективов в Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях. Остальные затрачены на проведение: конкурс «Звезда Арины», районный фестиваль чтецов «Живое слово», районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», районный фестиваль народного творчества «Певческое древо», международный конкурс «Гатчинская романсиада им.И.Шварца», фестиваль молодых исполнителей, посвященный дню памяти И.Шварца. Данные мероприятия посетило 6500 человек. 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведен цикл районных праздников «Народный календарь Арины Родионовны»: «Сороки», «Осенины», «Кузьминки», «Никола Зимний» в следующих поселениях района- п.Тайцы, д.Большие Колпаны, п.Вырица, п. Войсковицы. Затрачено 400,0 тыс. руб. Посетило 1500 человек. Средства в размере 70,0 тыс. руб. выделены на развитие фольклорных коллективов, на которые были приобретены видеокамера для съемок в этнографических экспедициях и музыкальный инструмент. 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Средства на СМИ и рекламу мероприятий расходованы в размере 100 тыс. руб. Приобретены цветочная продукция на сумму 99 875 руб. для поздравлений на юбилейных и прочих мероприятиях. Так же были приобретены сувениры для фестиваля, а так же обеспечено мероприятие звуковым и световым оборудованием. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А. С. Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры, Ефремовские чтения, ритуал памяти А.П. Ганнибала, творческий вечер, посвященный И.И. Шварцу, XXX Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные годовщине Царскосельского лицея и годовщине восстания декабристов, поездка в усадьбу «Марьино» преподавателей МБОУДО в честь дня учителя. Затраты из бюджета ГМР составили 2738,5 тыс. руб. Мероприятия данного раздела посетило 15700 человек. 6. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. 28 января 2015 года был проведен районный праздник, посвященный 71 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное дню узников конц.лагерей, мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Посетило 5500 человек. Запланировано на мероприятие – 150 тыс. руб. Средства на данные мероприятия израсходованы на 100%. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 19 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 21 тыс. руб. |
| Исполнитель - организационный отдел администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия военно-патриотического направления: в соответствии с планом мероприятий на 2015 год в 1 квартале 2015 года издано Постановление от 09.02.2015 № 552 «О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов и 26-годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана», освоены средства в сумме 29 067, 35 рублей. Во 2 квартале 2015 года: Поставка цветов для мероприятий, посвященных Международному дню узника и Дню Победы – 25,0 тыс. рублей; Транспортные услуги (пассажирские перевозки) для мероприятий посвященных Международному дню узника и Дню Победы – 22,0 тыс. рублей Питание участников мероприятия, посвященных Международному дню узника – 65, 0 тыс. рублей Изготовление сборников с Конституцией РФ, государственными символами и НПА Ленинградской области и Гатчинского муниципального района для раздачи учащимся общеобразовательных учреждений ГМР во время уроков патриотизма – 35,0 тыс. рублей. В 4 квартале 2015 года: Транспортные услуги – 21,915 тыс. рублей Приобретение скатертей и сумок для ветеранов – 191,065 тыс. рублей. Всего за 12 месяцев потрачено 389,04735 тыс. рублей из 390,0 тыс. рублей |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 152956,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 151 966,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 990 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 152956,0 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 151966,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 990 тыс. руб.; 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 141897,36 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 10321,20 тыс. руб. (ремонтные работы и приобретения: МБОУ ДОД «Войсковицкая ДШИ» ремонт класса хореографии – 92146,2, ремонт полов в учительской – 37069,7, приобретение музыкальных инструментов – 399000, МБОУ ДОД «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова» приобретение музыкальных инструментов (скрипка, аккордеон) – 184760, МБОУ ДОД «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» установка и приобретение системы видеонаблюдения – 111450, МБОУ ДОД «Вырицкая ДШИ» ремонт помещений – 60000, МБОУ ДОД «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца» установка камер видеонаблюдения – 90000; МБОУДОД «Детская художественная школа г. Гатчины» устройство пандуса – 99860, ремонт помещений – 399627,06, приобретение и монтаж системы видеонаблюдения – 22640, рулонные шторы с установкой – 39240; МБОУДОД «Новосветовская ДШИ» приобретения – 82269,8, ремонт полов класса ИЗО, теории музыки, фортепиано, скрипки – 200000) На 3 квартал средства не были запланированы. В 4-м квартале были проведены работы – МБОУДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа» - косметический ремонт помещения. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 737,45 тыс. руб. (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2015» - 25000; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40000; XVIII областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35000; VI открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30000; II открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5000; Районный конкурс по сольфеджио – 15000; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30000; открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 20000; открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 35000; открытый вокальный конкурс Романса трепетные звуки» - 64648; открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192500; открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15000; областной конкурс пианистов «Серебряное озеро» - 90000; областной конкурс «Юный ансамблист» - 30000; областной конкурс аккомпаниаторов, ансамблей ДШИ, ДМШ «Играем вместе» - 35000; областной конкурс «Юные дарования» - 75300). |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 28304,7 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 25969,1 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 2260,3 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 75,3 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 28247,7 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 25912,1 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 2260,3 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 75,3 тыс. руб. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 5880,0 тыс. руб., в том числе 830,0 тыс. руб субсидия из бюджета Ленинградской области на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры. Процент исполнения 100%. В рамках данного мероприятия- субсидия на муниципальное задание МБУ «Информационно – краеведческий музейный центр ГМР» и МБУ «Мемориальный Дом-музей И. Шварца». Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Запланировано -1698,6 тыс. руб. Исполнено 100%. В музее И. Шварца проведен ремонт ограждения территории (забора), в ИКМЦ ГМР ремонт внутренних помещений. Обеспечение деятельности библиотеки – 14606,1 тыс. руб. (99,6% исполнения бюджета). В том числе: На комплектовании книжных фондов библиотек из бюджета Ленинградской области – 623,5 тыс. руб., из фелерального бюджета 75,3 тыс. руб. Субсидия из бюджета Ленинградской области на стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры – 806,8 тыс. руб. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Процент исполнения бюджета 100%. Затраты составили 6120,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 840 тыс. руб. из средств бюджета ГМР. Реализовано 700,9 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма и благоприятной предпринимательской среды. Проведена Акция «Ночь музеев» Районная акция, посвященная международному Дню музеев «Ночь музеев», прошла в ночь с 16 на 17 мая 2015г. Было разработано 4 маршрута, по которым курсировали 16 автобусов. Участвовало 13 музеев. Посетили акцию жители и гости Санкт – Петербурга и Ленинградской области, Гатчинского района, присутствовали представители администрации ГМР. Затрачено на мероприятие –131,5 тыс. рублей из бюджета ГМР Проведены исторические праздники-реконструкции: -«Клястицкое сражение Отечественной войны 1812 года» п. Сиверский. Всего присутствовало на мероприятии около 1000 человек. Затрачено на мероприятие –20,0 тыс. рублей из бюджета ГМР - «Поле ратной славы – деревня Пелля 14 век». Поселок Терволово. Всего присутствовало на мероприятии около 500 человек. Затрачено на мероприятие –99,0 тыс. рублей из бюджета ГМР - Выпущены рекламные материалы: - евробуклет «Добро пожаловать в Гатчинский район» на русском языке и на английском языке. 1000 экземпляров – на русском языке и 500 экземпляров на английском языке. - флаер, посвященных основным туристским маршрутам Гатчинского муниципального района. 1000 экземпляров. -листовки «Достопримечательности Гатчинского муниципального района». 1000 экземпляров - карта - схема Гатчинского муниципального района, на русском и на английском языке 500 экземпляров на русском языке и 250 экземпляров на английском языке. - буклет «Гатчинское путешествие» - краткий путеводитель по Гатчине и Гатчинскому району». 250 экземпляров -евробуклет «Цитадель под Ленинградом».1000 экземпляров Также были выпущены буклеты и афиши «Ночь музеев 2015». Изготовлены таблички для автобусов с номерами маршрутов по территориям города Гатчина, Гатчинскому муниципальному району «Ночь музеев 2015» Было запланировано на изготовление печатной продукции 142,500 руб. С проведением аукциона был заключен контракт от 06.05.2015г № 6 на сумму 79690,23 коп. Экономия в бюджет составила 62539,77 - Изготовлены и установлены 2 информационных стенда и 5 дорожных информационных указателей. Затрачено из бюджета ГМР 87,0 тыс. руб. - Поведены два семинара для работников сферы туризма . Первый семинар на тему: «Технологии маркетинга и организация культурно-просветительских, экологических акций на объектах турмаршрута Via Hanseatica Гатчинского муниципального района» Присутствовало 30 человек Второй семинар на тему: «Перспективы развития Зеленых маршрутов природного и культурного наследия Гатчинского муниципального района» Присутствовало 30 человек. Затрачено из бюджета ГМР 60,0 тыс. руб. 2. Содействие продвижению туристских ресурсов: - 11 декабря 2015г. поведен выездной рекламный тур о возможностях туризма в Гатчинском муниципальном районе для работников сферы туризма. Затрачено из бюджета из ГМР 60,0 тыс.руб. 3.Создание условий комфортной среды для туристов: - с 20 октября по 30 ноября 2015 года проведен конкурс «Лучшие образцы (эскизы) сувенирной продукции Гатчинского муниципального района 2015года». ЦЕЛЬ КОНКУРСА. -Стимулировать предпринимательскую активность, выявить потенциальных производителей сувенирной продукции; -Способствовать формированию положительного имиджа Гатчинского муниципального района как территории, благоприятной для развития туризма в Ленинградской области. -Способствовать популяризации сувенирной продукции, отражающей историко-культурные традиции и социальные достижения Гатчинского муниципального района. В конкурсе участвовало 16 мастеров, было представлено 26 образцов сувенирной продукции. Затрачено из бюджета из ГМР 100,0 тыс. руб. - Создание имиджевого видеоролика. Выпущен видеоролик продолжительностью 5 минут и его тиражирование в количестве 200 штук. Запланировано 140,0 тыс. руб. С проведением аукциона был заключен муниципальный контракт от 30.10.2015г № 20 на сумму 80500 руб. Экономия в бюджет составила 59500 руб. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 25214,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 349,3 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 24 864,7 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 24324,6 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 336,6 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 23988,0 тыс. руб.; 1.Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – социальные выплаты в рамках данной подпрограммы Правительством Ленинградской области не предоставлялись. Внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. 2.Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предоставлены на 13 семей, 12 из них реализовали. 3.Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлена 1 семье. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнители - отдел жилищной политики администрации ГМР | В 2015 году на мероприятия подпрограммы было затрачено 10 372,6 тыс. руб. Приобретены и предоставлены 6 жилых помещений. В настоящее время внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. |
| Подпрограмма 3 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнители - отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья - социальные выплаты в рамках данной подпрограммы Правительством Ленинградской области в декабре 2014 предоставлены 8 семьям. В июне 2015 год было выдано еще 5 свидетельств. На 01.01.2016 реализовано 9 свидетельств из 13. По данной подпрограмме софинансирование не требуется. В настоящее время внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2015 год постановлением №4199 от 10.12.15. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы». Исполнители - отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 76962,7 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 1447,5 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 65955,8 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 9559,4 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 75333,0 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 65773,6 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 9559,4 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия подпрограммы: 1.Выданы ЕДВ для приобретения жилых помещений: -ветеранам ВОВ-5 из них реализовно-4; -инвалидам -2 и реализовано-2; - вынужденным переселенцам, переселенцам из районов Крайнего Севера, ЧАЭС-3 и реализовано -3. 2.Предоставлены единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов для 16 семей ВОВ. 3. Обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -45 детей-сирот. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | Всего по подпрограмме на 2015 год было запланировано 753 тыс. руб., израсходовано 753 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" и создание зон безопасности: - ООО «ИТ_Регион» за диагностику и техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» - 98,4 тыс. руб. - Заключен договор № 151/15 от 23.10.2015 года на сумму 194 603,87 рублей (Первоначальная сумма 321 000 рублей) «Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения "Безопасный город" на территории г. Гатчина» с ООО «ИТ-Регион». - проведен аукцион «Установка дополнительных камер видеонаблюдения для АПК «Безопасный город» 19.10.2015 был определен победитель ООО «ИТ-Регион». Договор № 154/15 на сумму 460 075,74 рублей находится в стадии заключения (Первоначальная сумма 480 000 рублей). |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году было запланировано 808,4 тыс. руб из средств бюджета ГМР, из них реализовано 519,6 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района 1.1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – 200,0 тыс. руб. Перераспределены с Программы в МКУ «Служба координации и развития КХ и строительства» на техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления). 1.2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. - В связи с переводом ЕДДС Гатчинского муниципального района с К. Маркса, 44 в здание по проспекту 25-Октября, д. 21 на оплату по контрактам 189, 0 тыс. рублей 1.3. Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение и подготовку проводили на безвозмездной основе. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - ООО «Чикино» за выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах Чикинского, Рождественского, Сиверского, Белогорского и Вырицкого гидротехнических сооружений – 511,2 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | На реализацию подпрограммы в 2015 году было запланировано 100 тыс. руб. Было затрачено 90,5 тыс. руб. на следующие мероприятия: 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). Отпечатано 500 экз. информационных плакатов с новыми требованиями Российского законодательства в сфере обращения с отходами. Сумма расходов – 5 тыс. 500 руб. Подготовлена и проведена трансляция 2-х телевизионных репортажей о повышении эффективности работы с ТКО органов местного самоуправления. Сумма расходов – 35 тыс. руб. Поддержка движения «Школьная экологическая инициатива». Профинансировано изготовление 100 экз. альбома «Молодые таланты 2015». Сумма расходов – 50 тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 5662,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 1845,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 1483,0 тыс. руб. Из средств федерального бюджета 2334,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 5436,0 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 1769,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 1333,0 тыс. руб.; Из средств федерального бюджета 2334,0 тыс. руб. Обеспечение деятельности МФ ПМСМ – оказание безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг. Было оказано 2341 консультация. Создано новых субъектов СМП – 16. Подготовлено 17 бизнесов-планов. Предоставлено 28 микрозаймов. Заключено 84 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. Участие Фонда в областном конкурсе, проводимом комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области: - «О предоставлении субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие, понесенных в текущем финансовом году» - получено 386 425,00 рублей; 26 февраля 2015 года в администрации Гатчинского муниципального района проведено первое организационное заседание, в обновленном составе, Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. 26 мая 2015 года, в ходе запланированной рабочей поездки ВРИО губернатора Дрозденко А.Ю. в город Гатчина, состоялась встреча с предпринимателями малого и среднего бизнеса Гатчинского района в день празднования «День Российского предпринимателя». 27 мая 2015 года предприниматели малого и среднего бизнеса Гатчинского района приняли участие в Форуме представителей малого и среднего бизнеса «Энергия возможностей» в городе Кириши Ленинградской области, на котором было рассказано о достигнутых успехах в сфере развития малого и среднего бизнеса, заслушивались замечания и разрабатывались предложения на будущее для развития направлений в сфере малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. 18 июня 2015 года в Гатчинском районе был организован праздник «День Российского предпринимательства» для субъектов малого и среднего бизнеса Гатчинского района. На праздничном мероприятии вручены грамоты и благодарности главы администрации Гатчинского муниципального района. В двух поселениях, в Таицком сельском поселении и Вырицком городском поселении Гатчинского района, состоялись информационные семинары со школьниками старших классов и встреча с успешными предпринимателями. Ежемесячно в СМИ освещается деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса, деятельность фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и также деятельность отдела по содействию развития малого и среднего предпринимательства администрации Гатчинского муниципального района (газета «Спектр-Гатчина» - Взлетная полоса), согласно муниципальному контракту №82/15 от 29 июня 2015 года. С Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района заключен договор 06 мая 2015 на сумму 1080 тыс. руб. В октябре 2015 года проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. В конкурсе участвовало 34 соискателя, из которых 11 получили субсидию на общую сумму 3118 тыс. руб. В ноябре 2015 года было проведено совещание с победителями конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства из бюджета ГМР и софинансирования из областного и федерального бюджета, поступающего в виде межбюджетных трансфертов для поддержки субъектов малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности. В декабре 2015 года было проведено совещание со структурами поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР. Разработка документов стратегического планирования. 05.06.2015 года между администрацией Гатчинского муниципального района и Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского муниципального района Ленинградской области на разработку и актуализацию документов стратегического планирования в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 21 июля 2015 года состоялся конкурс за право на выполнение работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 годы, с продлением срока действия документа на период до 2030 года и разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района. По итогам проведенного конкурса победителем стал Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО». 07.08.2015 года с ООО НПИ «ЭНКО» был заключен муниципальный контракт. Сумма контракта – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Все работы, в соответствии с техническим заданием и планом-графиком, были выполнены в полном объеме и в срок. С 11 ноября по 11 декабря проводились общественные обсуждения Проекта Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на 2009-2020 годы, с продлением срока действия документа на период до 2030 года. 18 декабря 2015 года решением совета депутатов Гатчинского муниципального района №115, была утверждена Стратегия социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года. Решение опубликовано в Официальном Вестнике газеты «Гатчинская Правда» №79(456) от 26.12.2015 года. |
| Подпрограмма 2 «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | Всего на мероприятия подпрограммы в 2015 году было запланировано 593,7 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, реализовано 593,7 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: 1. Содействие трудоустройству безработных граждан в виде: - организация общественных работ: В январе-декабре было заключено 102 договора на трудоустройство 192 чел. В т.ч. с учетом средств администрации Гатчинского муниципального района по данной программе было заключено 44 договора на трудоустройство 97 чел.: - с администрацией Дружногорского гп (трудоустроен 1 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Большеколпанского сп (трудоустроено 3 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Кобринского сп (трудоустроено 6 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Рождественского сп (трудоустроено 2 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с администрацией Сяськелевского сп (трудоустроено 10 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов»); - с Администрацией ГМР (трудоустроено 60 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе» и 15 чел. по профессии «делопроизводитель»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 2015 г. 14 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 2015г. содействие в создании собственного дела оказано 6 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 27 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2.Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: В январе-декабре было заключено 11 договоров на трудоустройство 54 чел. инвалидов. В т.ч. с учетом средств администрации Гатчинского муниципального района по данной программе было заключено 5 договоров на трудоустройство 48 чел.: - с ИП Ломакиным С.В. 2 договора на трудоустройство 20 чел. инвалидов по профессии «штамповщик»; - с ИП Ломакиным С.В. 3 договора на временные работы на трудоустройство 28 инвалидов по профессии «сборщик». - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: в 2015 г. 3 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: в 2015 г. содействие в создании собственного дела оказано 1 безработному инвалиду. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 20 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 5810,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 2810,0 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 3000,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 5740,4 тыс. руб. Из средств бюджета ГМР 2744,3 тыс. руб.; Из средств бюджета ЛО 2996,1 тыс. руб.; Реализованы следующие мероприятия: 1.«Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района выплата 2300 т. р. Субсидия выплачена 13 предприятиям, 6 КФХ. Площадь весеннего сева составила по этим предприятиям 9306 га. Больше на 1781,5 га, чем в прошлом году. 2 Организация выставочно - ярмарочных мероприятий, смотров , конкурсов. Было израсходовано 445 тыс. руб. 89%) 3. «Создание условий для развития животноводства в КФХ и ЛПХ» (Перепрофилирование) 10 тысяч рублей – не использовано |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 год было запланировано 1000,0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, из них реализовано 999,9 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: «Борьба с Борщевиком Сосновского»: Обработаны площади 500 га на территории Большеколпанского сельского поселения |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.»» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено всего 106376,92 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 45984,57 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 60376,92 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил 34485,58 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014 – 2024 г. – 4,000,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны по 15 – ти муниципальным образованиям ГМР; - оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождение экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию - 9944,8 тыс. руб.; - разработка проектно - сметной документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 2600 тыс. руб.; ПСД выполнена; - разработка проектно - сметной документации по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 1947 тыс. руб.; ПСД выполнена; - на капремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 4665,82 тыс. руб.; - строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 3652 тыс. руб. Выполнено, оплачено; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 2683 тыс. руб. Выполнено, оплачено; - частично выполнены и оплачены работы: по комплексным геолого-разведочным работам по строительству водозаборных скважин в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено, по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово», по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер.Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации). Работы будут продолжены и завершены в 2016 году. Объем средств, выделенных из областного бюджета за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил 47662,37 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» было направлено на: - строительство инженерных сетей к блочно-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" – 9945,0 тыс. руб., выполнено, оплачено; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в дер. Малые Колпаны» - 25657,45 тыс. руб., выполнено, оплачено; - на капремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа- 10141,92 тыс. руб.; - на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории дер.Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) – 1918 тыс. руб. ПРИЧИНЫ неисполнения запланированного финансирования программы по некоторым мероприятиям: В подпрограмме на 2015 год значительная доля бюджетных средств предусмотрена на мероприятия по разработке ПСД. Низкое освоение бюджетных средств в 2015 году объясняется сложностями, возникающими на втором этапе проектирования – прохождение историко-культурной экспертизы и получение положительного заключения в ГАУ «Леноблэкспертиза». В связи с необходимостью оплаты работ по строительству сетей ХВС в М.Колпанах и в связи с отсутствием на тот момент средств из областного бюджета на оплату этих работ МКУ «СК и Р КХ и С» вынуждено было оплачивать их за счет средств бюджета ГМР, предназначенных для оплаты работ по другим объектам. Областные средства для оплаты работ по строительству сетей ХВС в М.Колпанах поступили только 31.12.2015 года. По этой причине не были оплачены работы: - по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п.Вырица, ул.Московская, д.55, - по капитальному ремонту артезианской скважины в п.Сиверский по ул.Толмачева д.71, - по капитальному ремонту участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК-3 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2). 3. По 2-м объектам: капремонт объекта «Станция обезжелезивания п.Сиверский» и капремонт участка сетей т/снабжения и ГВС от ТК- 7 до ж/дома № 42 в п.Н.Свет муниципальные контракты на выполнение работ заключены в конце декабря 2015 г., завершение работ в начале 2016 года. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено всего 82 398,17 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 21398,27 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 40799,9 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 20200 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджетов всех уровней за 2015 год на исполнение мероприятий программы составил: 77183,71 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 20991,8 тыс. руб., из них: - строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Сусанино, д. Ковшово, п.Сиверский, д.Мыза –13202,2 тыс. руб.; - строительство распределительного газопровода к ММЦ с.Рождествено –906,05 тыс.руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п.Пригородный, п.Прибытково и д.Покровка, с.Воскресенское – 5733,31 тыс. руб.; - завершено строительство газопровода микрорайона Ремиз г.Коммунар – 900 тыс.руб. б) за счет средств областного бюджета на строительство распределительных газопроводов в п. Сиверский, д. Ковшово, к ММЦ с. Рождествено и разработку ПСД на стр-во распр.газопроводов с.Воскресенское, включенных в подпрограмму «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2018 годах» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» предусмотрено 40799,9 тыс. руб., за 2015 г. исполнено –37018,00 тыс. руб. (Не исполнено 3781,9 тыс.руб. по мероприятию «Комплексная компактная застройка и благоустройство тер. в дер.Истинка 1 этап. Распределительный газопровод». Подрядчиком не представлены акты выполненных работ. Контракт расторгается. в) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 19173,81 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: д. Семрино, д.Мыза, д. Антелево, д. Пудомяги, п. Карташевская, д.Малые Колпаны, п.Сиверский, п.Тайцы, д.Жабино. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение программы за 2015г. составил 3287,55 тыс. руб. Выделенные средства были направлены на установку балансировочных кранов, регулирующей арматуры, теплоизоляцию и ремонт тепловых пунктов, ремонт приборов учета и инженерных сетей по МБОУ " Сиверская ООШ", МБОУ " Дружногорская СОШ ", МБОУ " Кобраловская СОШ", МБДОУ " Центр развития ребенка-детский сад №53", МБДОУ " Детский сад № 25к.в.", МБДОУ " Детский сад №29к.в.", МБДОУ " Детский сад №49 к.в.", МЮДОУ " детский сад №19к.в.", МБОУ " Белогорская начальная школа-детский сад", на замену деревянных рам на металлопластиковые окна, на установку энергосберегающих светильников в местах общего пользования. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий программы в 2015 г. предусмотрено 48427,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 16874,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 31553,4 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 2015 г. составил 16709,75 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 7446,1 тыс. руб.; - на резерв средств по оформлению разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз и прочие непредвиденные работы по проектированию – 1498,26 тыс. руб. (в т.ч. 1484,26 тыс.руб. по объекту «подъезд к г.Гатчина»);. - на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 159,2 тыс. руб., исполнено – 111,44 тыс. руб.; - на разработку ПСД на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина предусмотрены расходы в сумме 948,5 тыс. руб., исполнено – 832,8 тыс. руб.; - на ремонт автомобильной дороги «Жабино-Фьюнатово» предусмотрено 3308,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. - ремонт автомобильной дороги Котельниково-Педлино-Черново предусмотрены расходы в сумме 991,6 тыс. руб., выполнено; - Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Карстолово»– 1831,3 тыс. руб. б) За счет средств областного бюджета по мероприятиям, включенным в Государственную программу Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» исполнено на сумму 30085,8 тыс. руб: - на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» предусмотрены расходы в сумме 3 024,8 тыс. руб., исполнено – 2 117,36 тыс. руб., ПСД выполнена, в связи с требованием Управления государственной экспертизы ЛО по данному объекту дополнительно разрабатывался градостроительный план на земельный участок; ПСД в экспертизе. - на ремонт автомобильной дороги «Жабино-Фьюнатово» предусмотрено 5926,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. - за счет возврата целевых средств из областного бюджета на ремонт автомобильной дороги Котельниково-Педлино-Черново предусмотрены расходы в сумме 19400,56 тыс. руб. После устранения недостатков работы приняты и оплачены в размере 18840,43 тыс. руб. в) По мероприятию «Разработка ПСД на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина» (ответственный исполнитель ОКС администрации ГМР) за 2015 год оплачено 4034,3 тыс. руб., из них 832,8 тыс. руб. за счет бюджета ГМР, 3201,5 тыс. руб. за счет областного бюджета. Работы выполнены, получено положительное заключение экспертизы. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2015 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 150521,7 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 139521,7 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 11000 тыс. руб. По отношению к плану 2015 года выполнение составляет 100%. В 2015 году план и факт составили 150521,7 исполнение 100% |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» За 2015 года расходованы областные средства на указанное мероприятие в сумме 884,3тыс.руб., исполнение 46,8%. Произведена оплата работ по внедрению и сопровождению информационной системы «АЦК-финансы» и по обслуживанию локальной вычислительной сети. Местные деньги не расходовались. В 3 квартале план-543,2 т.р., факт 297,2 т.р. Исполнение 54,7%. Местные средства не расходовались. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Организационный отдел администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | На мероприятия подпрограммы на 2015 год было запланировано 2950,4 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 993 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 1957,4 тыс. руб. Всего по программе в 2015 году было реализовано 2944,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 986,7 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 1957,4 тыс. руб. В рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия: Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квратале 2015 года в соответствии с планом мероприятий на 2015 год проведен конкурс «Женщина года-2014» и «Человек слова и дела-2014», освоены денежные средства в сумме 92, 4 тыс. рублей, что составляет 64 % от запланированной на 1 квартал 2015 года суммы. Меньшие затраты на данные меропряития подпрограммы произошли по 2 причинам: Экономия средств при проведении запросов котирвок в соответствии с Федеарльным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 2,3 тыс. рублей; Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеарльным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2015 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. Во 2 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: Организация транспортного обслуживания делегации старост в г. Сосновый бор 17.04.2015 – 7600 рублей, Организация транспортного обслуживания делегации Гатчинского муниципального района в мероприятии, посвященному 70-летию Победы в ВОВ 05.05.2015 – 8550 рублей; Организация питания делегации хора ветеранов г. Гатчина на фестивале в г. Волхов, 16.05.2015 – 11 250 рублей; Организация питания делегации Совета ветеранов ГМР в г. Ивангород 26.05.2015 – 11 250 рублей Участие делегации Совета глав ГМр в меропрятии в Волосовском районе 17.06.2015 – 9 025 рублей Поставка цветов для участников памятных мероприятий в г. Гатчина 22.06.2015 – 11 920 рублей Всего во 2 квартале потрачено 59 595 рублей. В 3 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: Смотр-конкурс Подворье-2015 – 128,11 тыс. руб. (подарки) Транспортные услуги – 25,04 тыс. руб. Цветы – 15,8 тыс. рублей Вода в бутылках – 1,25 тыс. руб. Всего во 3 квартале потрачено 170,2 тыс. руб. В 4 квартале в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: День памяти жертв политических репрессий – 39, 5 тыс. рублей; Праздничный обед для ветеранского актива Гатчинского муниципального района – 45,0 тыс. рублей; Торжественное мероприятие для членов консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района и представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского муниципального района – 119,0 тыс. рублей.; Транспортные услуги – 45, 085 тыс. рублей Цветы – 5,28 тыс. рублей Продуктовые наборы для делегаций и чайные столы – 61,4 тыс. рублей. Книги для поздравления руководителей общественных организаций – 7,0 тыс. рублей Всего в 4 квартале потрачено 322 265 рублей. По итогам 12 месяцев 2015 года потрачено 678,81 тыс. рублей из 680,0 тыс. рублей. Что составляет 99,8 % Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2015 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе. Во 2 квартале проведены следующие мероприятия: День славянской письменности и культуры 23.05.2015 – 16 065 рублей Районный фестиваль народных игр и национальных видов спорта – 15 690 рублей Участие делегации татарско-башкирского общества «ЮЛДАШ» в празднике «Сабантуй-2015» - 23 250 рублей Участие делегации общественной организации ингерманландских финнов «Инкери Сеура» в празднике «Юханнус-2015» - 29 275 рублей В 3 квартале 2015 года в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: Подарки на День семьи, любви и верности – 27,0 тыс. рублей: Питание на День семьи, любви и верности – 12,0 тыс. рублей: Цветы – 4,165 тыс. рублей; Транспортные услуги – 11,3 тыс. рублей; Вода в бутылках – 0,75 тыс. рублей. В 4 квартале в рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия: Проведение мероприятия, посвященного духовной культуре Гатчинского муниципального района – 45, 0 тыс. рублей. Проведение турнира «Толерантность – путь к миру» - 18,0 тыс. рублей Цветы – 22,8 тыс. рублей Приобретение гобеленов – 49,7241 тыс. рублей Транспортные услуги – 26,475 тыс. рублей Книги для поздравления руководителей общественных организаций – 6,47 тыс. рублей Всего в 4 квартале потрачено: 168,4691 тыс. рублей Всего за 12 месяцев 2015 года - 307,96410 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от запланированной суммы в 313,0 тыс. рублей. Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов , жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских концлагерей: ежеквартально в соответствии с договором о предоставлении субсидии на 2015 год на сумму в размере 1957,4 тысяч рублей с победителем конкурсного отбора претендентов на предоставление субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей согласно приложению и составленной заранее сметой Общественная организация ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района получает субсидии, направляемые в Гатчинский мунициапльный район в виде межбюджетного трансферта 1957,4 тыс. руб. За 12 месяцев 2015 года Общественная организация получила и освоила 1957,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированной на данный период суммы. Общее исполнение подпрограммы составляет 99,8 % от запланированной на 2015 год суммы. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | На мероприятия подпрограммы в 2015 году было запланировано 3809, 0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, затрачено 3730,2 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия подпрограммы: Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района -773,3 - изготовление наручных часов с символикой МО «Гатчинский муниципальный район» для вручения их призывникам Гатчинского муниципального района, уходящим в Российскую Армию- 239,8 -проведение мероприятий в соответствии с календарным планом: Фестиваль молодых семей, Фестиваль молодых избирателей, День российской молодежи, районный турнир КВН, молодежное ток-шоу, школа молодежного актива- 228,0 - оказание услуг по организации перевозок сборных команд Гатчинского муниципального района во время проведения спортивных мероприятий – 85,5 - оказание полиграфических услуг по изготовлению и поставке грамот в рамках , вымпелов, афиш, буклетов, баннеров, плакатов – 165,0 - организация и проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» Гатчинского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год – 55,0 Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах-70,0 - Оказание услуг по командированию и участию представителей молодежи Гатчинского муниципального района в семинарах, фестивалях и конкурсах областного и регионального уровней (услуги по организации питания, проживания) – 70,0 Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов-426,9 - Проведение мероприятий в соответствии с календарным планом: Фестиваль молодых семей, Фестиваль молодых избирателей, День российской молодежи, районный турнир КВН, молодежное ток-шоу, школа молодежного актива -190,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе- 40,0 - приобретение уличных спортивных тренажеров для молодежи Кобринского сельского поселения – 103,5 - организация и проведение мероприятий по поддержке деятельности молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 77,0 - звуковое обеспечение мероприятий – 16,4 Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе 1730,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 220,0 - организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в летний период – 1510,0 тыс. руб. 5. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних -769,0 - оказание полиграфических услуг по изготовлению и поставке грамот в рамках , вымпелов, афиш, буклетов, баннеров, плакатов – 300,0 - организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по противодействию наркомании среди несовершеннолетних на территории Гатчинского муниципального района согласно плану мероприятий-240,0 -изготовление и размещение социальной рекламы в рамках антинаркотического месячников совместно с Гатчинской городской прокуратурой на территории Гатчинского муниципального района – 116,0 - приобретение уличных спортивных тренажеров для молодежи Кобринского сельского поселения – 16,0 - поставка наградной атрибутики- 40,0 - звуковое обеспечение мероприятий – 32,9 -Договор с единственным поставщиком на организацию питания участников ярмарки вакансий и рабочих мест – 10,0 - Договор с единственным поставщиком на изготовление полиграфической продукции – 14,1 |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | Всего по подпрограмме на 2015 год было запланировано 2500, 0 тыс. руб. из средств бюджета ГМР, реализовано 2499,1 тыс. руб. Реализованы следующие мероприятия: Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Приобретение : VipNet TrustКлиент (для Архива) 5 110,00р Система "Главбух" интернет-версия 67 198,00р. КриптоПро CSP 3.9 + Office Signature 3 200,00р. Права на использование программы AVP - Стандартная Russian Edition продление с дозакупкой на срок с 01.06.2015 до 01.09.2016 г -220 лицензий 140 868,42р Закупка техники по мун контракту 63/15 от 02.06.2015 1 377 067р Модернизация межсетевого экрана 260 000 р К+ Судебная Практика Суды СПб и ЛО флеш 70,8р Годовая лицензия True Conf 43 310р Годовая лицензия True Conf 163 690р Закупка техники по конкурсу (моноблок+МФУ) 55 896,62р. Монитор для приставов Dell S2340W 12 510р Ремонт техники 28 067р Ремонт техники 933р Сопровождение: Сопровождение К+ за январь-февраль 56 866,28р. Сопровождение К+ за март 28 433,14р. Сопровождение К+ за апрель 28 433,14р. Сопровождение К+ за май 28 433,14р. Сопровождение К+ за июнь 28 433,14р. Сопровождение К+ за июль 28 433,14р. Сопровождение К+ за август 28 433,14р. Сопровождение К+ за сентябрь 28 433,14р. Сопровождение К+ за октябрь 28 433,14р. Сопровождение К+ за декабрь 28 433,14р. |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» Исполнитель: Отдел кадров и наград админситрации Гатчинского муниципального районамуниципального района | Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году было запланировано 617,0 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 560,0 тыс. руб. Из средств бюджета ЛО 57,0 тыс. руб. В 2015 году было реализовано 532,1 тыс. руб., в том числе: Из средств бюджета ГМР 496,1 тыс. руб., Из средств бюджета ЛО 36,0 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: На основании муниципального контракта № 83/15 от 29.06.2015 на оказание услуг по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица, по профилю специальности « Государственное и муниципальное управление» на сумму 212000 руб. учеба муниципальных служащих началась с 21 сентября 2015 года. На 31.12.2015 обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме: За период с 21.09.2015 по 31.12. 2015 обучено 18 человек: - Обучено по разовым договорам 7 человек: - Профессиональная переподготовка: 1человек ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ: обучено 26 человек на сумму 397139,95 руб. Участие в семинарах В семинарах участвовали 7 человек: ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ: обучено 7 человек на сумму 98979 руб. ИТОГО по подпрограмме: -За счет средств бюджета ГМР обучено, включая участие в семинарах: 32 человека -за счет средств бюджета Ленинградской области : 1 человек. |
| 2016 год |
| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" Ответственный исполнитель: Комитет образования | Мероприятие 1. Мероприятие «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.3. "Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования" - реализация основной образовательной программы дошкольного образования. По данному мероприятию, за счет средств областного бюджета, финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 2016 год составила 932 человека, средняя заработная плата которых – 36 975,1 рублей. Мероприятие 1.4. "Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход) Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2016 г. выплачена компенсация в сумме 34 440,3 тыс. рублей на 9378 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5464 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3302 - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –612 Средний установленный размер родительской платы составляет 1665,3 руб., средний размер компенсации – 306,04 руб. Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. Кроме того, по данному мероприятию за 2016 г. израсходованы средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1743,9 тыс. рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий (в том числе на замену линолеума, установка металлических дверей, огнезащитная обработка, испытание пожарных лестниц и прочие противопожарные мероприятия). За 2016 г. выделены средства 9-ти детским садам на противопожарные мероприятия в сумме 1 220,0 тыс.рублей, что составляет 100 % от запланированного. Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. "Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий в рамках соглашений с КОиПО ЛО. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в том числе оснащение современным игровым и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов в сумме 250,0 тыс. рублей (софинансирование из муниципального бюджета 25,0 тыс. руб.) и ремонтные работы в сумме 4603,0 тыс. руб. (софинансирование из муниципального бюджета 1000,0 тыс. руб.). За 2016 год за счет средств областного бюджета произведены расходы в полном объеме, из них: - оснащение современным игровым и развивающим оборудованием - 100 % исполнение по соглашению. Средства выделены МБДОУ «Детский сад № 17» на приобретение комплекта интерактивного оборудования в кол-ве 4 шт. и приобретение 5 штук магнитно-маркерных досок; - ремонтные работы выполнены в полном объеме. Отремонтировано 14 объектов в соответствии с соглашением. Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 33 681,6 тыс. рублей. Мероприятие 3.2. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования" 4.10.2016 проведен праздник «День Учителя», на котором чествовали лауреатов профессиональных конкурсов. Мероприятие 3.3. "Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая среднесписочная численность детей за 2016 года составила 9 947 человек. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы обслуживающего персонала (кроме уборщиков и дворников служебных помещений), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Доходы от платных услуг расходуются на выплату заработной платы, оплату услуг и укрепление материально-технической базы учреждения. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактическим расходам за 2016 год составило 11 723 рубля в месяц за счет бюджета и 12 730 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2035 человек, в том числе педагогических работников - 932 человек, из них воспитателей 726 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2016 год составила 27 922,8 рублей, в том числе педагогических работников – 36 975,1 рублей, из них воспитателей – 35 784,6 рублей. |
| Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.1. "Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования" По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования в размере 120 508,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 108 457,7 тыс.руб., за счет средств муниципального бюджета – 12 050,9 тыс. руб. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Сроки выполнения работ - 2017 г. Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в общеобразовательных учреждениях на сумму 14 257,2 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства в размере 24 476,4 тыс. рублей, в т.ч. организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в МОУ 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.); организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 338,0 тыс. руб. (МБ 33,8 тыс. руб.); подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-142,6 тыс. руб.); организация доступа МОУ к сети Интернет – 1785,0 тыс. руб. (МБ-178,5тыс.руб.); приобретение компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов – 90,0 тыс. руб.(МБ-9,0 тыс. руб.); техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 94,4 тыс. руб. (МБ-9,44 тыс. руб.); приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс. руб., (МБ-30,0 тыс. руб.); приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс. руб. (МБ – 15,0 тыс. руб.); оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс. руб. (МБ-60,0 тыс. руб.); ремонтные работы в ОУ – 16399,0 тыс. руб. (МБ-2065,0 тыс. руб.); приобретение автобусов для ОУ – 4420,0 (МБ-442,0тыс.руб.). За 2016 года произведены расходы в сумме 27 221,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств ОБ – 24 247,6 тыс. рублей, за счет средств МБ – 2 974,2 тыс. руб., из них: - организация электронного и дистанционного обучения 200 обучающихся в МОУ - 296,0 тыс. руб. (софинансирование из МБ 29,6 тыс. руб.). Исполнение 100 % - организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов 286,2 тыс. руб. (МБ 28,6 тыс. руб.); исполнение 84,7% в связи с уменьшением детей-инвалидов на дистанционном обучении; - подключение рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ к сети Интернет- 4,0 тыс. руб. (МБ-110,6 тыс. руб.); - организация доступа 40 МОУ к сети Интернет – 1643,6 тыс. руб. (МБ-178,5 тыс. руб.); исполнение 92,1% в связи с уменьшением объема предоставляемого трафика. -приобретение комплекта компьютерного телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочего места ребенка-инвалида в Пламенской СОШ – 90,0 тыс. руб.(МБ-9,0 тыс. руб.). исполнение 100%. - техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов – 58,8 тыс. руб. (МБ-5,9 тыс. руб.). Исполнение 62,2% в связи с тем, что в летний период техническое сопровождение по адресам не оплачивается. - приобретение современного оборудования для ООУ, внедряющих ФГОС – 300,0 тыс. руб., (МБ-30,0 тыс. руб.). Средства субсидии израсходованы на приобретение мультимедийного оборудования Пригородной СОШ -75 тыс. руб.; на приобретение мультимедийного и лабораторного оборудования, программного обеспечения Сиверской гимназией -225 тыс. руб. Софинансирование составило 30 тыс. руб.; - приобретение оборудования для ООУ, реализующих программы профильного обучения – 150,0 тыс. руб. (МБ – 15,0 тыс. руб.). На средства субсидии Рождественская СОШ приобрела мультимедийное оборудование; - оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций – региональных инновационных площадок – 600,0 тыс. руб. (МБ-60,0 тыс. руб.). Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией-300 тыс. руб. и оборудования кабинета химии Гатчинской СОШ № 2-300 тыс. руб. Софинансирование-60 тыс. руб.; - ремонтные работы в ОУ – 16 399,0 тыс. руб. (МБ-2 065,0 тыс. руб.); исполнение составляет 100%. Отремонтировано 53 объекта; - приобретение 3-х автобусов для 3-х ОУ – 4 420,0 (МБ-442,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия «Развитие объектов физической культуры и спорта» предусмотрены средства на строительство 2-х стадионов в МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» и МБОУ «Пламенская СОШ» за счет средств областного бюджета 22 000,0 тыс. руб. (МБ – 460,0 тыс. руб.). За 2016 г. расходы по данному мероприятию составили из областного бюджета 12 997,8 тыс. руб. и МБ – 272,0 тыс. руб. По Коммунарской СОШ № 3 работы выполнены в полном объеме на сумму 11 189,6 тыс. руб.. По Пламенской СОШ работы выполнены частично на сумму 2080,2 и перенесены на 2 кв.2017 года. - мероприятия по созданию в ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Средства предусмотрены Войсковицкой СОШ № 1 на ремонт спортзала и приобретение оборудования. Предусмотрено соглашением: 1714,9 тыс. руб., израсходовано 100%, в т.ч. ФБ – 540,3 тыс. руб., ОБ – 918,0 тыс. руб., МБ – 256,6 тыс. руб. Мероприятие 1.3. "Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования»" За счет средств областного бюджета выделены средства 3-м школам МБОУ «Кобринская ООШ» - победитель конкурса по выявлению перпективных моделей государственно-общественного управления образованием - 100,0 тыс.руб.(приобретено компьютерное оборудование); МБОУ «Вырицкая СОШ» - лауреат регионального этапа конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди клубов Ленинградской области - 150,0 тыс.руб.(приобретено спортивное оборудование и инвентарь); МБОУ «Гатчинская СОШ № 4» и МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - победители конкурса музеев образовательных организаций по 160,0 тыс. руб. (приобретено школами оборудование для школьных музеев) Мероприятие 1.4. "Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ), в том числе: -начальные общеобразовательные учреждения – 4 (включая 2 учреждения школа-детский сад); -основные общеобразовательные учреждения – 7; -средние общеобразовательные учреждения – 30, в том числе: 2 с углубленным изучением отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей. На 20.09.2016 г. количество учащихся по школам составляет 17813 учащихся в 793 классах, что на 776 человек больше, чем за прошлый учебный год (17 037 человек в 771 классе). Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета в общеобразовательных учреждениях по фактическим расходам за 2016 года составило 6 138 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2016 г. составила 1 796 человек, в том числе педагогических работников - 1 123 человек, из них учителей 1 050 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2016 года составила 34 751,6 рублей, в том числе педагогических работников – 37 079,7 рублей, из них учителей – 37 276,4 рублей Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Средства в сумме 8 455,0 тыс. рублей выделены общеобразовательным учреждениям на противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка чердаков, ремонт пожарной сигнализации и на прочие противопожарные мероприятия. Исполнение составляет 100% от годового плана. Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения" В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 17813 обучающихся, в том числе для 1833 обучающихся - по образовательным программам, обеспечивающим углубленную подготовку. Профильным обучением охвачено 728 учащихся в 16 школах (2 сельские, 14 городских). По индивидуальным учебным планам профильное обучение реализуется в 1 школе (10 человек). За счет сетевого ресурса в 6 школах обучается 110 человек. В 8 школах ведется по 1 профилю (158 чел.), в 8 школах – более одного профиля (570 чел.). Универсальное обучение в 18 школах для 511 человек. Дистанционное обучение для реализации профильных программ используется в 4 школах для 65 человек. Профильное обучение по внутришкольной модели в 16 учреждениях, сетевое взаимодействие – в 3 школах для 49 человек. За счет кадрового ресурса необразовательной организации (ПИЯФ) – 1 ОУ для 32 человек. По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. За 2016 года профинансировано школ в размере 1 091 704,7 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 790 классным руководителям на сумму 22 506,8 тыс. рублей. Кроме того, выделены средства школам на учебные расходы в сумме 122 897,0 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования на сумму – 76 160,9 тыс.рублей, на учебные расходы, в т.ч.учебники – 46 736,1 тыс. руб.. Деятельность системы образования Гатчинского муниципального района в 2016 году направлена на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего и дополнительного образования для всех категорий граждан от 0 до 18 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и достижение плановых показателей муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017 годы. По итогам 2015/2016 учебного года успеваемость в целом в системе образования составила 99,9% при качестве образования 42,0%. Мероприятие 3.2. "Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования" Региональные инновационные площадки: МБОУ «Гатчинская гимназия им К.Д. Ушинского», МБОУ «Гатчинская СОШ № 2», МБОУ ДО «Информационно-методический центр» по теме «Качество общего образования» 10 школ участвуют в реализации проекта «Мобильная электронная школа» Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях МБОУ «Таицкая СОШ» - федеральная инновационная площадка по организации общественного детского движения «Российское движение школьников» Мероприятие 4.1. "Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления" Израсходовано средств 2016 г. 387,8 тыс. руб. Исполнение 100% Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.) В 2016 году обучающиеся образовательных учреждений района приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников: Уровень Всего участников Победителей и призеров Количество победителей и призеров региональной олимпи ды Школьный 8402 6 8 Мун ципальный 1723 828 Областной 271 93 Всероссийский 9 4 Обучающиеся детско-юношеских спортивных школ приняли участие в спортивных соревнованиях Международного, Всероссийского, Федерального и регионального уровней по видам спорта: Результаты участия обучающихся спортивных школ различных уровней уровень Региональный Всероссийский международный мероприятий участников призеров победителей мероприятий участников призеров победителей мероприятий участников призеров п бедителей ДЮСШ 1 13 178 74 52 13 34 16 7 ДЮСШ2 18 331 137 144 18 72 23 3 ДЮСШ3 1 20 121 115 4 18 3 0 1 20 6 2 КДЮСШ 6 72 42 23 13 71 6 6 2 2 2 РДЮСШ 9 41 8 10 9 53 31 22 2 6 0 3 ВСЕГО 47 642 382 344 57 248 79 38 5 28 6 7 МБОУ ДО «ИМЦ» и его подразделение Центр «Успех» провели значительную подготовительную работу по организации и проведению интеллектуального лагеря (осенняя смена в ОУ ДО ДОЛ «Лесная сказка») для 40 одаренных детей. Мероприятие 5.2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков За 2016 года 50 детей отдохнули в январе в МАОУ «ДОЛ «Лесная сказка», в марте для 40 детей, проявивших способности, организованы занятия в интеллектуальном лагере на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Двое одаренных детей направлены в детский оздоровительный лагерь «Артек». В 2016 году на базах 32 (28) учреждений было открыто 50 (41) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2109 (1913) детей (+ 196), в том числе 622 (564) человека (+58), находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват таких детей составил 24,6 (23,2) % от количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении. Для 152 (155) человек были открыты лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3 (3) учреждений дополнительного образования. Лагеря были открыты за муниципальные средства с привлечение родительских средств. Стоимость путевки составила 6508,71 (5848,08) руб. за 21 день пребывания ребенка в лагере. Родительская плата - 1500,0 (1400,0) руб. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка на 21 день пребывания ребенка в лагере предоставлялась бесплатно. Стоимость путевки – 6754,23 (6117,3) руб. Трехразовое питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, составило 286,21 (254,18) руб. в день. Режим работы лагерей с 9 до 18 часов. МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 668 (481) чел. (+ 187), в том числе 170 (160) детей из социально-незащищенных семей. Комплектование детей находящихся в трудной жизненной ситуации осуществлял комитет социальной защиты населения. Путевки предоставлялись детям этой категории бесплатно. В рамках данного мероприятия произведены расходы на мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет) – 24,7 тыс. руб. Кассовое исполнение 100%. 28 общеобразовательных учреждения и 1 загородный лагерь приобрели витамин С. Субсидия из областного бюджета на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время составила 2 615,9 тыс.рублей, что составляет 95,3% от плана, софинансирование из муниципального бюджета в сумме 274,5 тыс.руб. Субсидии предусмотрены на выплату компенсации родителям за путевки в соответствии с Порядком. Мероприятие 5.3. "Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов" Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 3705 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости 625 чел., на получение молока – 7640 для учащихся 1-4 классов. Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе за 2016 год составило 3579 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 592 чел., получающих молоко – 7710 чел. Стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,44 рублей. Мероприятие 5.4. "Организация перевозки школьников" С 01.09.2016 г. 1521 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Кроме того, за 2016 год была произведена компенсация перевозчикам за льготный проездной билет обучающимся, которые пользуются общественным транспортом для проезда к месту учебы в другую местность. Всего израсходовано средств за 2016 г.на перевозку школьников 9879,9 тыс. рублей. |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» В рамках данного мероприятия, запланированы средства на строительство корпуса в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» на 26 мест. Средства в размере 5 192,0 тыс. руб. перечислены на лицевой счет учреждения, срок выполнения работ – 2017 г. Мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования. За отчетный период учреждениям выделено средств на сумму 7 501,6 тыс. руб.. За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 2557,4 тыс. рублей, в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 150,0 тыс. руб. (МБ-15,0 тыс. руб.); ремонтные работы на сумму 2407,4 тыс. руб. (МБ-300,0 тыс. руб.) За 2016 года произведены расходы в полном объеме. Ремонтные работы осуществлены в 7 учреждениях. На организацию инновационной деятельности средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение 3-D принтера и расходных материалов. Мероприятие 1.3 "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 11 учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования, в том числе 1 учреждение является образовательным учреждением непрерывного образования и реализует дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 1 –детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14283 детей и подростков. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Содержание 1 ребенка за счет бюджета в учреждениях дополнительного образования по фактическим расходам за 2016 год составило 1123 рубля в месяц. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 186 человек, в том числе педагогических работников - 128 человек, из них педагогов дополнительного образования – 120 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2016 год составила 32 872,9 рублей, в том числе педагогических работников 35 175,6 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 34 841,7 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. "Реализация противопожарных мероприятий" Исполнение 100% при плане 325,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района" | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. "Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования" В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 259,2 тыс. руб., в т. ч. ОБ-240,0 тыс. руб., МБ – 19,2 тыс. руб. исполнение 100%. В соответствии с требованиями в законодательстве 90 руководителей образовательных учреждений района завершили переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» и успешно защитили дипломные работы. В 2016 года продолжили обучение на курсах повышения квалификации 254, профессиональную переподготовку – 169 педагогических работников Всего: 423 педагогических работника. Мероприятие 1.2 "Повышение престижа педагогической профессии" Израсходовано средств за 969,9 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана. Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года». В муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2016», в котором приняли участие 16 педагогов. Победителями стали: - в номинации «Учитель года - 2016» - Бойцова Анастасия Александровна, учитель информатики и математики МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»; - в номинации «Воспитатель года - 2016» - Полякова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сод № 13 комбинированного вида»; - в номинации «Педагог – психолог» - Маженова Наталья Юрьевна, педагог – психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №1» По итогам областного этапа конкурса Бойцова Анастасия Александровна и Полякова Ольга Николаевна заняли 2-е места и стали лауреатами. В муниципальном этапе конкурса «Классный, самый классный» приняли участие 10 классных руководителей, победителями стали: - в номинации «Классный руководитель 1-4 классов» - Григорьева Татьяна Александровна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5»; - в номинации «классный руководитель 5-11 классов – Карельская Наталья Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская лицей № 3 им. Героя Советского Союза А. И. Перегудова». Они же стали победителями в областном этапе конкурса. В номинации «Общественное призвание» в областном этапе конкурса «Классный, самый классный» победителем стала Маточинская Олеся Валерьевна – классный руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского». Победителем конкурса «Лучший учитель» на денежное поощрение стала учитель ОБЖ МБОУ «Веревская СОШ». Осенью 2016 года в областном конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения» приняли участие 3 руководителя: Зобкало О.М., директор БОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» - победитель, Шляхова М.В., заведующая МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» - лауреат, Алексеева М.М., директор МБОУ «Пламенская СОШ» - дипломант. Мероприятие 1.3 "Социальная поддержка педагогических работников" В рамках мероприятия израсходованы средства на выплату подьемных 39 молодым специалистам в сумме 465,0 тыс.рублей. За успехи в работе в 2016 году награждено ЗАКС ЛО Почетная грамота главы ГМР Почетная грамота главы администрации ГМР Грамота МОиН РФ Гра мота КО ГМР диплом благодарность грамота Благод. 3 2 2 8 2 8 15 10 Звание «Почетный работник Общего образования» получили 7 человек, Грамотой Губернатора ЛО награждены 5 человек. |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015-2017 гг. | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. "Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования" В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на содержание Комитета образования и реализацию районных мероприятий. Исполнение за 2016 г. 100%. Мероприятие 1.2 "Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Расходы за 2016 г. составили 39 776,2 тыс. рублей. Мероприятие 1.3 "Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность" В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Исполнение за 2016 г. 100%. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ за 2016 г выплачено 23768,4 тыс. руб. Субсидии получили 1735 семей (2038 членов семей) на сумму 23320,2 тыс. руб., доплату получили 24 гражданина, достигший 85 летнего возраста на сумму 448,2 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 2016г. расходы составили 9095,5 тыс. руб., услуги получили 560 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 2016г. численность получателей составила 184 человека, выплачено 24520,2 тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Из областного бюджета за 2016 год, составила 19471,53 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 66. Вознаграждение выплачено 98 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 2016г. израсходовано 1794,26 тыс. руб. Подготовлено 80 человек, желающих принять ребенка в свою семью. 1.2.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 2016г. возмещено перевозчикам 156473,3 тыс. руб. в т.ч. :за счет средств от реализации ЕСПБ 52752,4 тыс. , за счет областного бюджета 103720,9 тыс. руб. 1.3. На социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы было выделено из средств областного бюджета 298,5 тыс. руб., средства использованы полностью. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения: за 2016г. выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 99231,0 тыс. руб., израсходовано 99165,1 тыс. руб., за счет местного бюджета 13905, тыс. руб., израсходовано 13778,4 тыс. руб. 2.2.Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района: за 2016г. выделено 5906,1 тыс. руб. , исполнено 5075,7 тыс. руб. в том числе: на оказание материальной помощи –3056,4 тыс. руб. ( 946 чел.) на проведение социально-значимых мероприятий –1619,3 тыс. руб. Выделена целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 400 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов за 2016г. средства не выделялись. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста за 2016г. из местного бюджета средства не выделялись, из средств областного бюджета выплаты не производились в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 2.5.Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. За 2016г. Выплачено 1060,4 тыс. руб., выплату получили 26 чел. |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" на 2015-2017 годы | 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации, Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям. За 2016г. выделены средства в сумме 2749,1 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 864 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей - размер 350,0 тыс. руб. за 2016 выплачено 1 семье на сумму 350,0 тыс. руб. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий За 2016г. выделено 700 тыс. руб., по соглашению с Фондом «Теплый дом» Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 2016 год включены 31 семья, из них: Одинокие матери - 17, Многодетные семьи социального риска – 7 Несовершеннолетние матери - 2 Другие категории - 5 Предотвращено 4 отказа от новорожденных детей. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016г. выделено из областного бюджета 7848,4 тыс. руб., из бюджета района 1789 тыс. руб. На 01.01.2017г. по категориям семьи летним оздоровительным отдыхом охвачено 867 детей: - 542 ребенка из малообеспеченных семей;( в т.ч. через КСЗН – 21 чел.) -218 детей с ограниченными возможностями здоровья; - 35 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; - 57 детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - 15 детей -инвалидов. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2016г. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2016 год, составил 60265,9 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 547 опекаемым детям. Размер пособия составляет 7489,0 руб. на ребенка до 6 лет и 9742,0 руб. на ребенка старше 6 лет 1.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2016 год, составил 1608,5 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация –418. Компенсация выплачивается из расчета 340,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Расход денежных средств за 2016г. составил 49,7 тыс. руб., отремонтировано 1 жилое помещение. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. Расхода денежных средств за 2016г. составил 173,5 тыс. руб., предоставлено 2 арендуемых помещения для двух детей-сирот. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 2016г. выплачено 1516,3 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 59 детям. 2.1. проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями за 2016г. средства не выделялись. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района. Согласно программы: «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг., на подпрограмму: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» на 2016 год было запланировано финансирование в размере 4505000 руб., заключено 17 контрактов на сумму 4501800 руб., профинансировано – 4501800 руб. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016 № 293. В Гатчинском муниципальном районе за 12 месяцев 2016 года было проведено 75 физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий самыми значимыми были: турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г.Гатчины Богданова С.С., открытый турнир ГМР по боксу памяти А.В. Соловьёва, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений, Спартакиада допризывной молодежи «ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2016», Кубок открытия Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2015/2016 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (среди учащихся) по видам - лыжи, плавание, стрельба, открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2016», открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, соревнования по конному спорту и многие другие. |
| Подпрограмма: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | I. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Согласно программы: «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг., на подпрограмму: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района» на 2016 год было запланировано финансирование в размере 4835000 руб., заключено 12 контрактов на сумму 4612500 руб., профинансировано 4612500 – руб. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2016 г согласно постановления администрации от 16.02.2016 № 293. Экономия бюджетных средств по подпрограмме образовалась в результате снижение цены при проведении конкурсных процедур (электронный аукцион) согласно 44 ФЗ. Сборные команды Гатчинского муниципального района за 12 месяцев 2016 года были командированы на 111 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию, этапы спартакиады допризывной молодежи ЛО, областной этап ХХХIII массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016», первенство ЛО по тяжелой атлетике, XII сельские спортивные игры ЛО (12 видов), фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, чемпионат СЗФО России по настольному теннису, соревнования по плаванию на приз «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН» 2003-2006 г.р, чемпионат ЛО по городошному спорту среди мужчин и женщин, открытый турнир Тоснеского р-на по гиревому спорту, чемпионат и кубок ЛО по футболу и многие другие. II. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд: Для проведения спортивных мероприятий и учебно-тренировочных занятий сборных команд ГМР в 2016 году были заключены контракты на приобретение; спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, оборудование для спортивных объектов по видам спорта; футбол, хоккей, настольный теннис, дзюдо, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, гиревой спорт,городошный спорт и приобретение инвентаря и оборудования для выполнение нормативов ГТО. |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | III. Подпрограмма: «Оказание поддержки социально – ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропоганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района – Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организапциям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на порпаганду здорового образа изни на территории Гатчинского муниципального района. На основании постановления от 01.04.16 № 1088 Об утверждении порядка определения объемов и предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района. Субсидии в размере 565000,00 были предоставлены двум федерациям спорта Гатчинского муниципального района в целях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Гатчинского муниципального района. Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2016 год, запланированно 565000,0 руб., профинансировано - 565000,0 руб. |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель- Комитет по культуре и туризму ГМР | 1.Мероприятие - Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 140000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов ГМР: - ОХА «Славяночка» г. Коммунар - ОХА «Сюрприз», Большие Колпаны - ОК «Хорус», Пудость - Елизаветинский СКБК - трио «Девчата», Пудомяги. Средства в размере 266000руб.выделены на проведение мероприятий: конкурс «Звезда Арины» в рамках Пушкинского праздника, районный фестиваль «Живое слово» (в Рейзино), районный фестиваль детского творчества «Егорий Вешний», фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», «Певческое древо» (в Вырице) фестиваль молодых талантов памяти И.Шварца в п.Сиверский. Количество посетивших данные мероприятия –1421 человека. 2.Мероприятие - Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведены: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г. Гатчине, районный праздник «Параскева Пятница», фестиваль «Новогодний фейерверк», фестиваль «Никола Зимний», фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Затрачено из бюджета ГМР 477,0 тыс. руб., из областного бюджета 50,0 тыс. руб. Количество посетителей 10040 человек 3. Мероприятие - Мероприятия иного организационного характера. Средства из бюджета ГМР в размере 1126,0 тыс. руб. были затрачены на озвучивание мероприятий, приобретение цветов к наградам и поздравлениям, освещение мероприятий в СМИ, транспортные услуги по перевозке детских коллективов на мероприятия по вызовам, разработку паспортов безопасности учреждений. 4. Мероприятие - Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры, областной праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные дню рождения И.Шварцу, ритуал памяти А.П.Ганнибала, Ефремовские чтения в Вырице, поездка преподавателей ДМШ и ДШИ в Михайловский театр, посвященная Дню учителя, мероприятия, посвященные лицейской дате и восстанию декабристов. Затраты составили 6201,64 тыс.руб., в том числе за счет бюджета ЛО – 3146,7тыс.руб. Количество посетивших 7385 человек. 5. Мероприятие - Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 72 –ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было отменено администрацией ГМР в связи с эпидемией гриппа. Во втором квартале были проведены районная акция, посвященная освобождению малолетних узников фашистских лагерей и мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов. Для мероприятий были приобретены выставочные стенды. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 433,0 тыс. руб., количество посетивших – 11300. |
| Исполнитель - комитет социальной защиты населения ГМР | Мероприятия военно-патриотического направления: Мероприятия, посвященные памяти погибших воинов-интернационалистов – приняли участие 17 человек (родители, супруги воинов-интернационалистов), израсходовано 17 тыс. руб. и 3000 руб. расходовано на цветы на военно-патриотич. мероприятия |
| Подпрограмма 2 Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры | . Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 167208,2 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100 %. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования – 6995,0 тыс. руб., из них 640,8 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области. Были проведены следующие работы: МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчина» - ремонт внутренних помещений и замена входной двери с установкой козырька согласно рекомендаций отдела надзорной деятельности Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. А. Зверевой, д.15а (250,0 тыс. руб.), приобретение специализированных мольбертов (областной бюджет - 160,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г. Коммунар, ул. Школьная, д.№6 (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - приобретение фортепиано (областной бюджет - 330,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора (250,0 тыс. руб.); МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Улыбка» (областной бюджет – 100,0 тыс. руб.), косметический ремонт, лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО (150 тыс. руб.); МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - пошив костюмов для Образцового хореографического коллектива «Конфетти» и Образцового коллектива «Детский эстрадно-театральный коллектив «Мозаика» (областной бюджет – 181,5 тыс. руб.), приобретение художественных рам и экспозиционного света для отделения декоративно-прикладного творчества (областной бюджет – 150,8 тыс. руб.), косметический ремонт помещений (100,0 тыс. руб.). Ремонтные работы: МБУ ДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» - замена 14 оконных блоков, замена 4 дверей на противопожарные и косметический ремонт 5 кабинетов по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.8, косметический ремонт помещений и замена 3 окон по адресу: дер. Малое Верево, д.2а. МБУ ДО «Коммунаровская школа искусств» - ремонт учебных помещений по адресу: г.Коммунар, ул.Школьная, д.№6. МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - ремонт теплопункта, ремонт фасада здания, косметический ремонт фойе с заменой входных дверей, ремонт отмостки здания, ремонт системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с частичной заменой водосточных труб и изделий. МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений и лестницы внутри здания, ремонт забора. МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - косметический ремонт Лестничный марш класса хореографии, класса теории музыки и класс ИЗО. МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - косметический ремонт помещений. МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» - косметический ремонт помещений. Средства израсходованы на 100 %. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности – 536,0 тыс. руб., из них 155,0 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области (конкурсы: Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2016» - 45,0; Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40,0; XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35,0; VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30,0; III открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0; Районный конкурс по сольфеджио – 15,0; Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30,0; Областной конкурс «Юный ансамблист» - 30,0; Открытый областной конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180,7; Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки – 15,0; Открытый областной конкурс учащихся ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35,0; Открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 192,5; Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» - 66,7; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 55,0; Открытый областной конкурс «Юные дарования» - 145,7; Открытый областной конкурс пианистов - аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе» - 65,0; Открытый районный конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств «Музыкальный Олимп» - 46,5). Средства израсходованы на 100 %. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям | Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 5797,565 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 100 %. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 557,77 тыс. руб. Процент исполнения 100%. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. На сумму 2900,0 тыс.руб. были проведены ремонтные работы в МБУ «ИКМЦ ГМР», а также ремонтные работы в МБУ «Мемориальный дом – музей композитора Исаака Шварца». Процент исполнения по данному мероприятию 100%. Были проведены следующие ремонтные работы: -МБУ «ИКМЦ ГМР» -ремонт канализации, ремонт полов, ремонт стен, ремонт внутренних помещений, ремонт туалета на сумму 1300,00 тыс. руб. -МБУК «Мемориальный дом-музей им. И.И. Шварца» - ремонт крыльца, ремонт забора на сумму 100 тыс. руб. Обеспечение деятельности библиотеки – 14490,6тыс.руб. (100% исполнения фин.плана учреждения за 2016г.). Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, приобретение товаров длительного пользования, закупка книг. Во второй половине июня были заключены соглашения на получение субсидий на библиотечное комплектование и стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Суммы средств, поступившие из областного бюджета, составили –за комплектование – 624,0 тыс.руб.; на стимулирующие выплаты – 244,43 тыс.руб. Из федерального бюджета на комплектование поступило 84,2 тыс.руб. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов (общая сумма 833200 руб.) было приобретено 2246 тыс.экз. книг. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 6926,0 тыс.руб. |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017год» | Создание условий комфортной среды для туристов: Разработка и печать рекламной туристической продукции Брошюра, Евробуклет, Путеводитель, Блокнот, Папка, Пакет, Календарь перекидной настенный "Праздники и фестивали", Календарь перекидной "Детское творчество - Я люблю мой город" На общую сумму 159577,47 рублей (экономия 70422,53рублей) В I квартале готовились документация для проведения аукциона на выполнение оформительских и типографских услуг 4.Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: Проведении акции «Ночь музеев», Буклеты, Афиши, Автобусные таблички, Афиши на остановочных павильонах Сумма на проведении акции 110 тыс. рублей 5. Реклама в СМИ Сумма 40 тыс. рублей 6.Организация и проведение рекламных туров по ГМР - «Знакомство с Гатчиной и Гатчинским районом», - «По святым местам Гатчины и Гатчинского района» Сумма на проведение туров 95 тыс. рублей (экономия 30 тыс. рублей) 7.Установка информационных стендов и указателей Сумма 45 тыс. рублей 8.Создание видеоролика о Гатчинском районе Сумма 40 тыс. рублей 9. Проведение обучающих семинаров для работников сферы туризма. -«Развитие немоторизированных видов передвижения как альтернатива использованию личного автотранспорта в Гатчинском муниципальном районе», - «Экологическое просвещение и организация стратегических экологических акций в Гатчинском районе» Сумма на проведение семинаров 60 тыс. рублей. На съэкономленные средства от аукционов: -создание сайта Информационно-туристского цента ГМР 45тыс. руб. -дополнительно изготовлена печатная продукция на сумму 55422.53 руб. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 3 семьям. Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 2 семьям. Предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 семье. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы»; Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Приобретено и предоставлено участникам подпрограммы 7 жилых помещений в п. Пудость, на сумму -12 497, 310 тыс. руб. В отчетный период принимались заявления от граждан на участие в подпрограмме на 2017 год. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 13 семей. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района ЛО на 2015 – 2017 годы». Исполнитель: отдел жилищной политики администрации ГМР | Предоставлена единовременная денежная выплата 5 ветеранам ВОВ. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам. Приобретены 47 жилых помещений для детей - сирот. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | 1. - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 14.06.2016 № 111/16 на «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппартно-программного комплекса «Безопасный город» до декабря 2017 года. Цена контракта 770 000 рублей (370000 – 2016 год; 400000 – 2017 год). - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 30.11.2016 № 236/16 на «Установка системы видеонаблюдения «Безопасный город» в г. Гатчина (Установка дополнительных камер видео наблюдения для комплекса «Безопасный город» на территории города Гатчина). Цена контракта 530000 рублей. Срок исполнения работ до 20 декабря 2016 года. - С ООО «СПб Контейнер» заключен Муниципальный контракт от 09.09.2016 № 154/16 на поставку металлических ограждений на сумму 98,0 тыс. руб.. Поставлено 40 металлических ограждений по 2,5 м (общая протяженность 100м). |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: отдел ГО и ЧС | Совершенствование системы защиты населения и территории Гатчинского муниципального района от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. –техническое оснащение ЕДДС ГМР (орган повседневного управления): 1. закупка записывающего устройства разговоров на телефоне, договор от 15.03.2016 № б/н на сумму 12290 рублей; 2.монтаж системы доступа, договор от 05.04.2016 № 0917 на сумму 32850 рублей; 3. закупка погодной станции, договор от 13.04.2016 № б/н на сумму 6580 рублей; 4. закупка электрооборудования (электростанция и удлинитель сетевой 30 м) и инструмента, договор от 01.06.2016 б/н на сумму 61740 рублей; 5. закупка базовой радиостанции, договор от 17.05.2016 № 17/05 на сумму 70000 рублей; 6. закупка сейфа для хранения документов, договор от 17.03.2016 № 317 на сумму 2600 рублей; 7. монтаж системы допуска в помещение, договор от 22.08.2016 № 1199 на сумму 12000 рублей; ИТОГО: 198060 рублей - перевод ЕДДС Гатчинского муниципального района в новое помещение (монтаж, демонтаж, пуско-наладка оборудования): 1.демонтаж оборудования, договор от 11.08.2016 № 16801 на сумму 87350 рублей; 2. монтаж оборудования на новом месте, договор от 12.08.2016 № 16802 на сумму 97500 рублей; 3. пуско-наладка оборудования, договор от 15.08.2016 № 16803 на сумму 57600 рублей; 4. прокладка кабеля, договор от 01.09.2016 б/н на сумму 72921,50 рублей; ИТОГО: 315371,50 рублей. - закупка в ЕДДС нового компьютера (в комплекте) договор от 03.10.2016 № 0310/02 на сумму 60000 рублей. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. – закуплены средства защиты для нужд ГО и ЧС (палатки, термоса на 30 л., носилки, респираторы, средства медицинской защиты), договор № 168/16 от 29.08.2016 на сумму 330000 рублей; - С ООО «ИТ-Регион» заключен муниципальный контракт от 29.08.2016 № 161/16 на проведение работ по модернизации местной системы оповещения (установка громкоговорителей в г. Гатчина по проспекту 25 Октября) на сумму 681767, 68 рублей; - закуплен нагреватель воздуха (дизельный, прямого нагрева) на сумму 20 545 рублей. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2016 предусмотрено 50 тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего предпринимательства | По деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2016 год: - было оказано содействие в поиске источников финансирования 3 предпринимательских проектов и было организовано их сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - было оказано 2264 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда было создано 16 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - было подготовлено 11 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовых субсидий – 6; - было заключено 116 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах; - на 01.01.2017 г. в Таицком бизнес-инкубаторе размещено 45 субъектов малого предпринимательства (34 – производственные предприятия, 11 – предоставляющие бытовые услуги населению), фактическое количество рабочих мест в бизнес-инкубаторе: 64 (48 – производство, 16 – бытовые услуги); - организована работа информационно-учебного БЦ, созданного по проекту GATE; - организовано сотрудничество с «Лабораторией практического бизнеса», проведен семинар на тему Ведения бизнеса в кризис. В 2016 году по результатам конкурса было выдано 8 субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района и областного бюджета на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 3536 тыс. руб. (200 - местный бюджет, 3336 - областной бюджет). Ежемесячно оплачивалась услуга по подготовке и размещению информационных материалов по поддержке малого и среднего бизнеса в Гатчинском муниципальном районе в СМИ, на общую сумму 59,94 тыс. руб. (подготовка и размещение информационных материалов в газете "Гатчина-ИНФО", подготовка и трансляция информационных материалов на телеканале "ОРЕОЛ47") В рамках мероприятия по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (304 тыс.руб.)информационно-консультационным центром было оказано 347 услуг (консультаций) |
| Подпрограмма 2: «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг» Исполнитель: ГКУ ЛО Гатчинский Центр занятости населения | . Содействие трудоустройству безработных граждан в виде: - организация общественных работ: за 2016 г. было заключено 33 договора, по которым было трудоустроено 179 чел. В т.ч. - с Администрацией ГМР (трудоустроено 163 чел. по профессиям «делопроизводитель» и «инструктор по организационно-массовой работе»); - с администрациями поселений ГМР (трудоустроено 16 чел. по профессии «рабочий по благоустройству населенных пунктов») - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 2016 г. 20 безработных граждан прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 2016г. содействие в создании собственного дела оказано 10 безработным гражданам. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 33 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2. Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: за 2016 г. были заключены договора на трудоустройство 43 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. (трудоустроено 43 чел. инвалидов по профессиям «штамповщик» и «сборщик»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: за 2016 г. 4 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: за 2016 г. содействие в создании собственного дела оказано 1 безработному гражданину. - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 21 безработному инвалиду оказана профориентационная и психологическая поддержка. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Комитет по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» | За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей. в т.ч. 13 СХ предприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей и 6 КФХ- 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2016 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. 6 предприятий в составе выставочного модуля Гатчинского муниципального района приняли участие в выставке-ярмарке «Агрорусь 2016» на организацию мероприятия израсходовано 110,5 тыс. руб. Выплата субсидий за счёт субвенций из областного бюджет на выполнение отдельных гос. полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за 2016 год произведена в сумме 3741 тыс. руб. Всего за 2016 год заключено 157 соглашений. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» | Борьба с борщевиком Сосновского велась на площади 424 га. Выплачено субсидий за 2016 год 999,8 т. руб- 5 предприятий и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено всего 73249,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30681,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 42685,6 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 2016 год на исполнение мероприятий подпрограммы составил 28870,9 тыс. руб.; из областного бюджета – 41685,6 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – 2296,1 тыс. руб. выполнено, проект в экспертизе, окончание работ в 2017 г.; - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" – 682,5 тыс. руб. оплата экспертизы; окончание работ перенесено на 2017 год; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55» - 1962,0 тыс. руб. (в т.ч.714 тыс. руб. - оплачена кред. зад-ть 2015г), выполнено 100 %; - строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55 – 4373,9 тыс. руб., выполнено 100 %; - разработка проектно - сметной документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района» - 588,0 тыс. руб. (оплачена кред. зад.2015г), 1-й этап закрыт, оформлена приостановка контракта в связи с выполнением проекта планировки территории и межевания территории, окончание работ перенесено на 2017 год; - корректировка проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" – 563,5 тыс.руб. – оплата проекта планировки территории; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой» (объект, переходящий с 2015 года) – 2340,0 тыс. руб. – выполнено 100 %; - разработка проектно - сметной документации по объекту: «Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища» (объект, переходящий с 2015 года) - 38,16 тыс. руб.- выполнено 100 %; - строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища – 2998,8 тыс. руб. – выполнено 100 %; - строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения- 55,57 тыс.руб., выполнен авторский надзор (объект 2015 года); - строительство водопроводов-вводов к жилым домам в д.М.Колпаны – 1998,75 тыс. руб.– выполнено 100 %. Капитальный ремонт: - по капремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа оплачены работы, выполненные в 2015 году - 2641,96 тыс. руб.; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жил. дома № 42 в п. Н. Свет Гатчинского района (котельн. № 2) - 3029,0 тыс. руб., в.т.ч. ОБ - 2838,0 тыс. руб., бюджет ГМР – 191,0 тыс.руб. – выполнено 100 %; - капитальный ремонт объекта «Станция обезжелезивания п.Сиверский» – 5178,5 тыс.руб. из ОБ, 1378,1 тыс.руб. - МБ; выполнено 100 % ; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-10 до жил. домов №6 и №10 и от дороги до жил. дома № 2 в дер. Ивановка – 9137,7 тыс. руб., в т.ч. 8680,8 тыс.руб. – ОБ, 456,9 тыс. руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-3 до ТК 6 и к жил. домам № 1, 4 по ул. Ижорская и от ТК 6 до ТК 9 к дому № 2 по ул. Ижорская и жил. домм № 5,7,9 по ул. Школьная в пос. Лукаши – 9715,9 тыс. руб., в т.ч. 9116,9 тыс. руб. – ОБ, 599,0 тыс. руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС в пос. Верево – 11569,5 тыс. руб., в т.ч. 10922,1 тыс. руб. – ОБ, 647,4 тыс. руб. – МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт трубопроводов холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д. № 47 по ул.Новая в дер.Жабино – 4585,8 тыс.руб., в т.ч. 4127,2 тыс.руб. – ОБ, 458,6 тыс. руб. МБ, выполнено 100 %; - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово – 3434,72 тыс. руб. МБ – оплачено 80 % от стоимости контракта (объект переходящий на 2017 год); - обследование на наличие взрывоопасных предметов, инженерно- геодезические изыскания, проверка сметной документации - 247,6 тыс. руб. - по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории дер. Истинка (строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации) : выполнено 100 % по МК (переходящий с 2015г) : 1136,0 тыс. руб., в т.ч. 822,0 тыс. руб. - ОБ, 314,0 тыс. руб.- МБ + 481,82 тыс. руб. МБ – оплата историко-культурной экспертизы; |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено всего 79089,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30622,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 28149,8 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 20317 тыс. руб. За 2016 г. исполнено на сумму 75107,12 тыс. руб., в том числе: а) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено 30422,65 тыс. руб., из них: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Семрино, д. Ковшово, д. Мыза, д. Сусанино – 26309,9 тыс. руб.; - строительство распределительного газопровода в п. Пригородный – 1083,7 тыс. руб.; - разработка проектно-сметной документации и согласование проектов на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д в п. Прибытково и д. Покровка – 1755,77 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; Софинансирование с ОБ: - разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д.Куровицы – 180,83 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 248,1 тыс.руб., акт приостановки контракта от 27.12.2016. Завершение работ в 2017 году; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 788,59 тыс. руб.; б) за счет внебюджетных источников (средства населения) исполнено 19182,52 тыс. руб. на строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов к инд. ж/д. в населенных пунктах: п. Семрино, д.Ковшово, п.Сусанино, д.Мыза, д.Большие Борницы, п.Сиверский, п.Тайцы. в) за счет средств областного бюджета: - выполнен трансферт из бюджета ГМР в бюджет МО "Город Гатчина" на мероприятие "разработка ПСД для газификации мкр. Мариенбург"; - разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д.Куровицы – 3354 тыс. руб.; ПСД выполнена, выполняются дополнительные работы – проект планировки территории, окончание работ в 2017 году; - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод – 3393,94 тыс. руб., акт приостановки контракта от 27.12.2016. Оплачено 72 % областных средств. Завершение работ в 2017 году; |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 т. руб. За 2016 год выделены средства в сумме 3290,0 т.р. в том числе: - МБУ «Сиверская ДШИ им. Шварца» на установку теплового узла в размере 290,0 тыс. руб.; - реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей ПУ, установкой балансировочных кранов в четырех образовательных учреждениях – 807,7 тыс. руб.; - установка регулировочной арматуры (балансировочных кранов) в семи образовательных учреждениях – 835,91 тыс. руб.; - замена деревянных рам на металлопластиковые окна в четырех образовательных учреждениях – 877,5 тыс. руб.; - реконструкция систем внутреннего освещения мест общего пользования, замена источников освещения на светодиодные в четырех образовательных учреждениях – 418,89 тыс. руб.; - разработка проектной документации для замены теплового счетчика МБОУ «Таицкая СОШ» |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 г. предусмотрено 62416,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 15474,2 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 46942,1 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 2016 г. составил 14541,1 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР - 8093,7 тыс. руб.; – на ремонт дорог со щебеночным покрытием – 3089,3 тыс. руб. – выполнен ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая», «подъезд к д.Ст.Черницы» и «подъезд к д.Старое Поддубье» (100 %); - на ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 1737,0 тыс. руб., в том числе:1731,1 тыс. руб.- устр-во труб через реку Кремянку на а/дороге ГМР «ст. Новинка-д.Чаща», 5,90 тыс. руб. – проверка сметной документации; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина"- 47,76 тыс. руб. – выполнено 100 %; - реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" -1573,3 тыс. руб.- оплачена часть работ, окончание в 2017 году б) Объем средств, выделенных из областного бюджета за 2016 г. составил 32261,6 тыс. руб., в том числе: - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" – 907,44 тыс.руб., выполнено 100 %; - ремонт а/дорог «подъезд к д. Новая» и «подъезд к д. Ст. Черницы» - 4238,94 тыс. руб. - выполнено 100 %. - реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" - 27115,2 тыс. руб. - оплачена часть работ, окончание в 2017 году. Освоение финансирования по реконструкции автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" составило 64,9 % в 2016 году. Причинами неосвоенного финансирования явились погодные условия. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2016 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 285 374,7 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 280 374,7 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 5000,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2016 год. |
| Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» За 2016 год на указанное мероприятие израсходовано средств в размере 822,63 тыс. руб. или 100,0% от запланированного годового объема, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 220,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 602,63 тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» | Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: в 1 квартале 2016 года в соответствии с планом мероприятий на 2016 год проведены мероприятия, посвященные 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2015» и «Человек слова и дела-2015», освоены денежные средства в сумме 118 350, 4 рублей, что составляет 79 % от запланированной на 1 квартал 2016 года суммы. Меньшие затраты на данные меропряития подпрограммы произошли по следующим причинам: Процедура проведения закупки товаров и услуг в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на транспортные услуги, поставку цветов и организации питания была перенесена на 2 квартал 2016 года в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсных процедурах. Во 2 квартале 2016 года: 33 000 рублей потрачено на организацию чайного стола на мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 6 525 рублей- на организацию чайного стола для заседаний совета старост ГМР 14.04.2016 и 06.06.2016 На сумму 34 900 рублей были закуплены цветы для проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню Победы, Дню памяти и скорби. На общую сумму 35 100 рублей оказаны транспортные услуги для направления делегаций Гатчинского муниципального района на различные мероприятия. Всего во 2 квартале 2016 года потрачено 109 525 рублей 00 копеек В 3 квартале 2016 года: 155 000 рублей – проведение смотра-конкурса «Подворье-2016» в п. Сусанино 29 800 рублей – направление делегации Гатчинского муниципального района в г. Сланцы на празднование 89-ой годовщины образования Ленинградской области 35 400 рублей – транспортные услуги для отправки делегаций ГМР 3 380 рублей – поставка цветов в июле 2016 года 26 660 рублей – организация чайных столов для консультативно-совещательных органов при главе администрации ГМР и поставка пайков для делегаций ГМР Всего в 3 квартале потрачено: 250 240 рублей В 4 квартале 2016 года: 47 000 рублей – новогодний обед для ветеранского актива 97 000 рублей – новогодний прием для членов консультативно-совещательных органов при главе администрации ГМР 30 000 рублей – памятный обед, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 153 559 рублей – транспортные услуги, услуги по организации питания во время проведения выездных мероприятий и направлению делегаций, поставка цветов. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 805 674,4 рублей. Остаток составил 4325,6 рублей – в следствие изменения объемов оказания услуг по муниципальному контракту на оказание транспортных услуг. Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 и 2 квартал 2016 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе В 3 квартале 2016 года: 9 460 рублей – поставка цветов; 22 960 рублей – поставка пайков для направления делегаций ГМР 24 100 рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР на мероприятия в июле – августе 2016 года. Всего в 3 квартале 2016 года потрачено 56 520 рублей. В 4 квартале 2016 года: 24 780 рублей – гобелены для проведения мероприятия, посвященного Дню народного единства 23 000 рублей - новогодний прием для членов консультативно-совещательных органов при главе администрации ГМР 95 131 рублей - транспортные услуги, услуги по организации питания во время проведения выездных мероприятий и направлению делегаций, поставка цветов. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 199 431 рублей Остаток составил 569 рублей - в следствие изменения объемов оказания услуг по муниципальному контракту на оказание транспортных услуг. Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – межбюджетный трансферт из бюджета Ленинградской области - 1 958 100 рублей – субсидия предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района и освоена в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1 Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 237,8 тыс. руб. - звуковое обеспечение районных мероприятий – 75,0 тыс. руб. - проведение районных мероприятий – 285,69 тыс. руб. -приобретение наградной продукции – 19,5 тыс. руб. -проведение акции «От сердца к сердцу» - 97,0 тыс. руб. 2. Комплексные меры по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе - Организация и проведение мероприятий по реализации комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе – 115,0 тыс. руб. - организация акции «От сердца к сердцу» - 151,760 тыс. руб. - организация деятельности трудовых бригад в свободное от учебы время – 1429127,64 руб. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов - Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных инициатив и проектов в Гатчинском муниципальном районе – 180,0 тыс. руб. 4. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах – 99,932 руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - Изготовление полиграфической продукции – 309,7 тыс. руб. - Проведение проведению комплексных мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде на территории Гатчинского муниципального района- 300,0 тыс. руб. - Приобретение аудиосистемы - 155,0 тыс. руб. 5. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 458,0 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 500,0 тыс. руб. 6. Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 644,85 тыс. руб. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение акции «Будь независим» и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 85,18 тыс. руб. 8. Софинансирование мероприятий по поддержке деятельности молодежных инициатив и проектов в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - организация деятельности проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» - 100,0 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 50,0 тыс. руб. 9. Софинансирование мероприятий по реализации комплексных мер по сохранению исторической памяти в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе - проведение мероприятий по реализации комплекса мер по сохранению исторической памяти подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область Славы»» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в 2016 году – 65,0 тыс. руб. 10. Софинансирование комплексных мер противодействия наркомании среди несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Молодежь Гатчинского муниципального района" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» - проведение акции «Будь независим» и муниципального этапа акции «Неделя здоровья» - 40,0 тыс. руб. Остаток по мероприятиям программы составил 9 513,88 рублей – в следствии экономии после проведения конкурсных процедур закупки товаров, работ и услуг в соответствии с положениями Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации ГМР | 1. Устойчивое функционирование программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района: исполнено на 1 549 995, 67 рублей - все запланированные закупки ПО произведены. 2. Развитие информационной среды: исполнено на 2 449 730,52 рублей – проведена техническая реорганизация рабочих мест специалистов администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 387 809,78 рублей 2. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации , за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 110 400 рублей. Мероприятия по обеспечению кадровой политики специалистов для экономики в рамках подпрограммы "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области" гос.программы ЛО "стимулирование экономической активности ЛО" – из областного бюджета поступила субсидия в сумме 23 516 рублей, использовано 13 440 рублей для направления в командировку Норкина В.А. Софинансирование на мероприятия по обеспечению кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – в сумме 20 640 рублей |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» | Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социальных проектов, организации получили субсидию на сумму 396,0 тыс. рублей. 2.Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2016 году, с победителем конкурсного отбор заключен договор о предоставлении субсидии в 2016 году: в 1 – 4 квартале 2016 года перечислена сумма 500,0 тыс. рублей 3.Оказание консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведены мероприятия в 4 квартале на сумму 60 000 рублей. 4.Оказание информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организации" муниципальной программы Гатчинского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе" – проведены мероприятия в 4 квартале на сумму 74 000 рублей. Всего за 12 месяцев 2016 года потрачено 1 030 000 рублей, что составляет 100% от запланированного финансирования на 2016 год. |
| 2017 год |
| Наименование программы/подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017г.г.» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Ответственный исполнитель: Комитет образования | Мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация и выкуп объектов дошкольного образования» По данному мероприятию средства не предусмотрены. Мероприятие 1.2. «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» По данному мероприятию средства не предусмотрены. Мероприятие 1.3. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования» - реализация основной образовательной программы дошкольного образования, - реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в том числе в 5-ти группах «Особый ребенок» в 2-х муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: 2 группы в МБДОУ «Детский сад № 45 комбинированного вида» (Аэродром»); 3 группы в МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» (п.Сиверский). По мероприятию за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии учреждениям, реализующим программу дошкольного образования на выполнение муниципального задания. Среднесписочная численность воспитанников за 2017 год составила 10175 человек, в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет – 1615 чел., от 3 до 7 лет – 8560 чел. Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному персоналу, часть средств направлена на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе в 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школах-детских садах, 5 школах с дошкольными группами. На заработную плату с начислениями израсходовано 908 577,1 тыс. рублей, на учебные расходы – 181 849,4 тыс. рублей. Учебные расходы: на приобретение игровых модулей, спортивного инвентаря и оборудования, интерактивного оборудования, игрушек, конструкторов, наборов психолога и проч.расходы для учебных целей. Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 2017 года составила 953 чел., средняя заработная плата которых – 40 030,9 рублей. Исполнение по данному мероприятию составляет 100%. Мероприятие 1.4. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход)» Средства по мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 2017 год выплачена компенсация в сумме 39 335,9 тыс. рублей на 9 673 ребенка, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) – 5458 чел. - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3514 чел. - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –701 чел. Средний установленный размер родительской платы за 2017 год составил 1789,20 руб., средний размер компенсации – 338,88 руб. Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. Кроме того, по данному мероприятию за 2017 год направлены средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1848,6 тыс. рублей. Процент исполнения по мероприятию составляет 95%. Неполное исполнение финансовых средств по мероприятию связано со снижением посещаемости детьми дошкольных учреждений по сравнению с запланированной, а также – с закрытием детских садов в летний период для проведения ремонтных работ. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» Средства выделены 15 учреждениям на сумму 2 000,0 тыс.руб., в том числе на замену линолеума, установку, замену дверных блоков, огнезащитную обработку деревянных конструкций, замену покрытий полов, замена и установка АПС, монтаж пожарных лестниц и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. Исполнение по мероприятию составляет 100%. Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» В рамках мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующих программу дошкольного образования, в том числе на проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования», в размере 5 296,5 тыс. рублей, софинансирование за счет средств муниципального бюджета 529,7 тыс.руб., в том числе: - ремонтные работы в сумме 5 441,2 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 4 946,5 тыс.руб., софинансирование 494,7 тыс.руб. Ремонтные работы проведены в 14 учреждениях. -оснащение современным и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов, спортивных площадок, участков для организации прогулок детей, включая приобретение инвентаря и игрушек-250 тыс. руб. МБДОУ «Детский сад №35» в рамках мероприятия оборудовал сенсорную комнату. Софинансирование-25 тыс. руб. -оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате вариативных форм дошкольного образования. Средства израсходованы МБДОУ «Детский сад №38» на приобретение интерактивного оборудования в полном объеме -100 тыс. руб. Софинансирование 10 тыс. руб. Исполнение по целевым субсидиям составило 100%. Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в 48 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 50 394,6 тыс. рублей и на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в сумме 17 770,0 тыс.руб., в том числе приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря, посуды и оборудования для пищеблоков, средств видеонаблюдения и прочие расходы на укрепление МТБ. Исполнение по мероприятию составило 100%. Мероприятие 3.2. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 3.3. «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» По мероприятию за счет средств муниципального бюджета предоставляются субсидии учреждениям, реализующие программу дошкольного образования на выполнение муниципального задания, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами. Фактическая численность детей на 01.10.2017 г. составила 10273 человек. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр, уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Средняя сумма содержания 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях за 2017 год составила 12026,0 рублей в месяц за счет бюджета и 13 143,0 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2017 год составила 2004 человек, в том числе педагогических работников - 953 человека, из них воспитателей - 723 человека. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 2017 год составила 30 344,7 рублей, в том числе педагогических работников – 40 030,9 рублей, из них воспитателей – 38 893,6 рублей. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования за счет средств областного бюджета в размере 108 457,7 тыс.руб. Средства муниципального бюджета на реновацию перечислены ОУ в конце 2016 года в сумме 12050,85 тыс.руб.. В соответствии с Соглашением с Комитетом общего и профессионального образования ЛО (КОиПО ЛО) была запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Исполнение по мероприятию - 100%. Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующих программу общего образования, в том числе: проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями с КОиПО ЛО предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования», в размере 18 308,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств муниципального бюджета 1 828,1 тыс.руб., в том числе: - ремонтные работы в сумме 16 607,0 тыс.руб. - областной бюджет, 1660,7 тыс.руб. - софинансирование. Ремонтные работы проведены в 29 образовательных учреждениях. Исполнение 100%. - приобретение оборудования для учреждений, внедряющих ФГОС - 400 тыс. руб. Средства субсидии израсходованы на приобретение компьютерного оборудования Вырицкой СОШ - 200 тыс. руб.; на приобретение интерактивной доски и проектора Гатчинской СОШ №11 - 200 тыс. руб. Софинансирование составило 40 тыс. руб. Исполнение 100%. - приобретение оборудования для ребенка инвалида - 90 тыс. руб. Средства направлены Восковицкой СОШ № 2 для приобретения ребенку-инвалиду комплекта компьютерного оборудования стоимостью 90 тыс. руб. Софинансирование 9 тыс. руб. Исполнение 100%. - техническое сопровождение ЭДО детей-инвалидов предусмотрено 93,6 тыс. руб. Исполнение составило 65,7 тыс.руб. ( 70,2%) в связи с тем, что в летний период тех.сопровождение не оплачивается, а субсидия предусмотрена на 12 месяцев. Софинансирование 6,6 тыс. руб. - оснащение учебно-материальной базы региональных площадок - 800 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией - 400 тыс. руб. и Гатчинской СОШ № 2-400 тыс. руб. Софинансирование - 80 тыс. руб. Исполнение 100%. - электронно-дистанционное обучение детей инвалидов 317,8 тыс. руб. Количество обучающихся в 1 полугодии 2017 года детей-инвалидов составило 17 человек, во втором полугодии - 16 человек. Объем софинансирования по соглашению - 31,8 тыс. руб. Исполнение 100%. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО были выделены средства на создание в общеобразовательных организациях, расположенные в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в размере 7 798,2 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 2015,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 5072,0 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 711,0 тыс.рублей. Спортивные залы отремонтированы в 3-х общеобразовательных учреждениях - МБОУ «Лукашевская СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Большеколпанская СОШ». Исполнение 100%. По данному мероприятию также предусмотрены целевые средства по соглашению с Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию мероприятия «Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области» сумме 251,4 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 228,5 тыс.руб., софинансирование – 22,9 тыс.руб. Средства направлены МБОУ «Дивенская ООШ» на доукомплектование материально-технической базы школьного лесничества, приобретение комплектов форменного обмундирования и организация экскурсий для членов школьного лесничества. Исполнение 100%. В рамках мероприятия, в соответствии с Соглашением с Комитетом по строительству Ленинградской области предусмотрены средства на: - капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ «Рождественская СОШ» в размере 11 230,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11 000,0 тыс.рублей, муниципального бюджета – 230,0 тыс.рублей. Заключенный контракт составил 11 212,7 тыс.руб. Исполнение областного бюджета составило 100%, исполнение по муниципальному бюджету – 99,8% от плана. Неисполнение в размере 17,3 тыс.руб. обусловлено за счет разницы между фактически заключенным контрактом и заключенным Соглашением. - капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Пламенская СОШ», контракт заключен в 2016 году, остаток бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, не исполненных в 2016 году составил 5 632,5 тыс.руб. Работы завершены 31.07.2017 г. Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета по следующим направлениям: - на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в 39 образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на сумму 26073,5 тыс. рублей; - доукомплектование материально-технической базы 2-х реновационных школ в сумме 29 117,5 тыс.рублей; - мероприятия по созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в размере 3 661,5 тыс.руб. Средства выделены 7 образовательным учреждениям, в том числе на установку пандуса, дверей и ремонт туалетов для детей-инвалидов, разработку паспорта доступности и прочие аналогичные мероприятия; - мероприятия на развитие школьного спорта в размере 4565,1 тыс.руб. на приобретение спортивной формы для школьных спортивных клубов; - укрепление материальной – технической базы учреждений в сумме 7393,7 тыс.рублей, в т.ч. приобретение оборудования и мебели для школьных столовых, видеокамеры и прочие расходы на доукопмлектование МТБ; - субсидии по итогам конкурса частной школе АНОО «Гатчинская гимназия «АПЕКС» на финансовое обеспечение затрат для укрепления материально-технической базы в размере 600,0 тыс.руб. Средства израсходованы на приобретение учебной мебели, учебного оборудования и инвентаря, спортивного оборудования, учебных пособий и технических средств обучения. Исполнение 100%. Мероприятие 1.3. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» По итогам областного конкурса «Школа года» признана лауреатом конкурса в номинации «Сельская школа» с присвоением звания «Лауреат Ленинградского областного конкурса «Школа года» в 2017 году» МБОУ «Таицкая СОШ» и награждена премией в размере 300,0 тыс.рублей. Средства школе направлены на укрепление МТБ. Школа приобрела интерактивную панель на мобильной стойке. Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» В рамках мероприятия за счет субсидии на выполнение муниципального задания финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ). По состоянию на 20.09.2017 г. количество учащихся по школам составляет 18 562 учащихся в 809 классах. Расходы по мероприятию: на выплату заработной платы педагогическим работникам, осуществляющим присмотр и уход в группах продленного дня, работникам столовых и электрикам; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 2017 год составило 5 956,0 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 2017 год составила 1905 человек, в том числе педагогических работников - 1157 человек, из них учителей - 1082 человека. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 2017 год составила 36 506,5 рублей, в том числе педагогических работников – 39 657,6 рублей, из них учителей – 39 926,9 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» За 2017 год проведены работы по обеспечению противопожарной безопасности в 24-х образовательных учреждениях на сумму 7 931,7 тыс.рублей, в том числе на замену линолеума, установку и замену дверных блоков, огнезащитную обработку деревянных конструкций, замену покрытий полов, и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. Исполнение - 100%. Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения» В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным и адаптированным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 18562 обучающихся по состоянию на 20.09.2017 г. Среднегодовое количество обучающихся за 2017 год составило 18 060 человек. По данному мероприятию субсидии на выполнение муниципального задания получают 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. За 2017 года профинансировано школ в размере 1 126 152,5 тыс. рублей, в т.ч. выплата вознаграждения за классное руководство 809 классным руководителям на сумму 22 936,9 тыс. рублей. На учебные расходы выделены средства школам в сумме 78 312,4 тыс.руб. в том числе оплата сети Интернет, обновление и приобретение программного обеспечения, приобретение учебного оборудования, лабораторий, ученической мебели, учебников, компьютерного и интерактивного оборудования и прочие учебные расходы. Мероприятие 3.2. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях Мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления» В 2017 году 14494 обучающихся из 40 ОУ ГМР стали участниками 35 мероприятий, направленных на формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. Обучающиеся принимали участие в митингах и марафонах. Были участниками встреч, круглых столов и концертов с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, малолетними узниками фашистских концлагерей. Участвовали в конкурсах фотографий и рисунков о ВОВ. В 40 ОУ ГМР были проведены классные часы, посвященные Дню освобождения г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, Дню снятия блокады г. Ленинграда, Дню вывода Российских войск из Афганистана, Дню Победы в Великой Отечественной войне, День памяти и скорби, в которых приняли участие 100% обучающихся ГМР. 55 обучающихся из 11 ОУ ГМР стали участниками конкурса авторских стихотворений «Гатчина-город воинской славы». По мероприятию запланированы средства на проведение районных конкурсов, фестивалей с участием обучающихся патриотической направленности. Исполнение за 2017 г. – 564,2 тыс.руб. - 100%. Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. «Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.)» По данному мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конкурсов, проведение олимпиад, чествование победителей и призеров конкурсов, проведение областных этапов соревнований и прочие мероприятия для детей с выдающимися способностями. Исполнение за 2017 год – 1 168,5 тыс.руб. (100%). Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района (ГМР) во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 году: Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап Фактическое количество участников Количество победителей и призеров Фактическое количество участников Количество победителей и призеров Фактическое количество участников Количество победителей и призеров 2016г 2017г 2016 г 2017г 2016 г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 23603 23370 5219 5093 3175 3251 822 901 200 197 65 71 Ежегодно учащиеся ГМР представляют ЛО на заключительном этапе олимпиады. За 3 года они становились призерами по астрономии, технологии, экологии. Призеры представлены на премию Президента РФ. Мероприятие 5.2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» В 2017 году на базах 37 (в 2016 году - 32) учреждений было открыто 58 (50 – 2016г.) лагерей с дневным пребыванием детей c 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2316 (2069 – в 2016 г.) детей (на 247 детей больше, чем в 2016 году), в том числе 622 (622) человека, находящихся в трудной жизненной ситуации. Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» был открыт в 4 смены. Охват детей составил 690 (688 – 2016г.) чел. (+ 2), в том числе 185 (170 – 2016 г.) детей из социально-незащищенных семей, из них 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. Лагерь функционирует в круглогодичном режиме в период осенних, зимних и весенних каникул, причем третий год, подряд в весенние каникулы бесплатно организованы смены для 40 (в 2016 г. – также 40) детей и подростков победителей и призеров олимпиад, конкурсов и других мероприятий от муниципального уровня до всероссийского. За счет средств муниципального бюджета предусмотрены средства на частичное финансирование за счет средств бюджета стоимости путевки в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения Гатчинского муниципального района. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 233 рубля за 1 день пребывания. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в сумме 3048,7 тыс. руб. Средства предусмотрены: - на проведение мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет) – 24,7 тыс. руб. Софинансирование - 2,5 тыс. руб. , исполнение 100%. Витаминизация проведена в 33 лагерях. - на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время выделены бюджетные ассигнования в сумме 3024,0 тыс. руб. Софинансирование - 302,4 тыс. руб. Средства областного бюджета направлены на компенсацию стоимости путевки в лагерь для жителей Ленинградской области. За 2017 год компенсацию части стоимости путевки за счет средств областного бюджета получили 236 человек на сумму 2 575,2 тыс.рублей. Остаток средств областного бюджета составил 448,8 тыс.руб. в связи с тем, что часть путевок было продано родителям детей, проживающим в Санкт-Петербурге и получающим компенсацию по месту жительства. Мероприятие 5.3. «Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов» Фактическое количество детей, подлежащих обеспечению питанием на бесплатной основе – 4049 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости - 673 чел., на получение молока – 8202 (учащиеся 1-4 классов). Фактическое количество детей, получивших питание на бесплатной основе, за 2017 год составило 3453 чел., с частичной компенсацией 50% стоимости – 543 чел., получающих молоко – 7265 чел. В связи с заболеваемостью 15,3% детей не были охвачены бесплатным питанием, 11,4 % детей начальных классов не были обеспечены молоком. Плановая стоимость питания составила 100 рублей, стоимость 0,2 литра молока 12,94 рублей. Исполнение мероприятия - 100%. Мероприятие 5.4. «Организация перевозки школьников» С 01.09.2017 г. обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. Средства направлены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1685 обучающимся, из них: для обучающихся 1-8 и 10 классов – 1462 билетов, для учащихся 9 и 11 классов – 223. Всего льготным проездом пользуются около 500 обучающихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. Исполнение 100%. Перевозчики: ООО «ТрансБалт» - 1506 билетов, ОАО АТП-31 – 179. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» По мероприятию предусмотрены расходы на: - строительство корпуса на 25 мест и газопровода в МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 17,0 млн.рублей. Средства перечислены учреждению. Исполнение 100%. - проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу г.Гатчина, ул.Чехова д.9а. в сумме 2400,0 тыс.рублей. ГРБС является Администрация Гатчинского муниципального района. Исполнение 1,5%. Средства в размере 36,4 тыс.руб. израсходованы на проверку сметной документации. Мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» В рамках мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ организаций, реализующие программу дополнительного образования, в том числе проведение ремонтных работ, целевые субсидии из областного бюджета и софинансирование из муниципального бюджета мероприятий по целевым субсидиям. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования», в размере 3 038,8 тыс. руб., софинансирование за счет средств муниципального бюджета - 303,9 тыс.руб. Выполнено: - ремонтные работы в сумме 3 342,7 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 2 538,8 тыс.руб., софинансирование 253,9 тыс.руб. Исполнение 100%; - организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 550,0 тыс.руб. в т.ч. МБ-50,0 тыс.руб. Средства выделены МБОУ ДО «ИМЦ» на приобретение 3D оборудования. Исполнение 100%. Также в рамках мероприятия были предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийный работ в образовательных учреждениях, укомплектование материально-технической базы учреждений, в том числе приобретение учебного оборудования, мебели, инвентаря, и прочее оборудование и материальные ценности для укомплектования МТБ учреждений. Исполнение 100%. Мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» В рамках мероприятия за счет субсидии на выполнение муниципального задания финансируется содержание деятельности 10 учреждений дополнительного образования детей и 1 детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Среднегодовое количество обучающихся за 2017 год составило 14804 человек. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Среднее содержание 1 ребенка в учреждениях дополнительного образования на выполнение муниципального задания за 2017 год составило 1 254 рубля в месяц. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 213 человек, в том числе педагогических работников - 133 человека, из них педагогов дополнительного образования – 120 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 2017 год составила 35 468,9 рублей, в том числе педагогических работников 39 005,6 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» Противопожарные мероприятия (наладка пожарной сигнализации) произведены в одном учреждении доп.образования на сумму 68,3 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану. Процент исполнения по подпрограмме – 99,1%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района» | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. «Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования» В соответствии с соглашением с КО и ПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 264,0 тыс.руб., в т.ч. ОБ-240,0 тыс.руб., МБ – 24,0 тыс.руб. Переподготовку прошли педагогические работники и руководители Детских садов № 12,20,31 и Минской школы-детского сада. Исполнение 100%. Мероприятие 1.2 «Повышение престижа педагогической профессии» По мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конференций, конкурсов для педагогический работников системы образования. Исполнение 100%. Одной из действенных форм повышения престижа педагогической профессии является их участие в конкурсах. Традиционными для муниципальной системы образования являются такие конкурсы профессионального мастерства, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Психолог года». В 2017 году 24-й раз на гатчинской земле прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». В трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог - психолог года» приняло участие 26 конкурсантов: 15 представителей дошкольных образовательных учреждений, два педагога-психолога и 9 школьных учителей. Победителем муниципального, окружного, областного этапов конкурса «Учитель года» стал учитель обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» Хеорхе И.И., он же участник Заключительного этапа Конкурса. Победителем муниципального, областного этапов« Психолог года» стала психолог МБОУ «Сиверская гимназия» Законова А.В., она же лауреат заключительного этапа конкурса, вошла в 10 Лучших психологов России. По итогам конкурсных мероприятий победителями и лауреатами муниципального этапа конкурса «Классный, самый классный – 2017» стали в номинации «Классный руководитель 1-4 классов»: Победитель: - Ялымова Юлия Владимировна (МБОУ «Таицкая СОШ»), она же победитель областного этапа Лауреаты: - Кюне Жанна Викторовна (МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2»); в номинации «Классный руководитель 5-11 классов»: Победитель: - Мурлышева Оксана Сергеевна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 1»), она же победитель областного этапа Лауреаты: - Арутюнян Ирина Михайловна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 2») - Урусов Дмитрий Евгеньевич (МБОУ «Сиверская СОШ № 3») - Чеботкова Анастасия Николаевна (МБОУ «Гатчинская СОШ № 8») - Быковская Мария Владимировна (МБОУ «Вырицкая СОШ № 1»). Мероприятие 1.3 «Социальная поддержка педагогических работников» В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подъемных молодым специалистам в размере 11500 рублей. Подъемные получили 24 молодых специалиста. Исполнение 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе 2015-2017 гг.» | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. «Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение дошкольного, общего и дополнительного образования» В рамках мероприятия субсидии на выполнение муниципального задания получает МБОУ ДО «Информационно-методический центр» на осуществление сопровождения общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел. Исполнение 100%. Мероприятие 1.2 «Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» По мероприятию предусмотрены расходы комитета образования на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера с подведомственными учреждениями. В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Мероприятие 1.3 «Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность» В рамках мероприятия субсидии на выполнение муниципального задания получает структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 3568223,1 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Исполнитель: Комитет социальной защиты населения | 1.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.1.7., 1.1.9.-1.1.11., 1.1.13., 1.1.16-1.1.19 выполнены в период 2015-2016гг., на 2017 год денежные средства на данные мероприятия не запланированы. 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ. За 2017 год выплачено 25175,1 тыс. руб. Субсидии получили 2249 семей (2586 членов семей) на сумму 24911,7 тыс. руб., доплату получили 24 гражданин, достигших 85 летнего возраста на сумму 265,8 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. В 2017 году из средств из областного бюджета поступило 9087,5 тыс.руб., израсходовано 100%. Численность лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки составляет 583 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 2017 год численность получателей - 185 человек, выплачено 27517,8 тыс. руб. (99,98%) 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств из областного бюджета за 2017 год составил 21 321,8 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 62. Вознаграждение выплачено 95 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 2017 год поступление средств из областного бюджета составило 1151,24 тыс.руб. Расход составил 1151,24 тыс.рублей. Подготовлено 6 групп граждан в количестве 80 человек, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 2017 год перевозчикам возмещено 162249,4 тыс. руб., в том числе за счет средств от реализации единых проездных билетов - 59628,1 тыс.руб.(99,5%); за счет областного бюджета - 103051,4 тыс. руб. (100%). 1.3. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Средства не выделялись. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения. За 2017 год выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета 101485,6тыс. руб., израсходовано 101485,6 тыс.руб., за счет местного бюджета 5764,6 тыс. руб., израсходовано 5715,9 тыс.руб. 2.2. Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района. На 2017 год выделено 6388,0 тыс. руб., исполнено 5410,0 тыс. руб. в том числе: - на оказание материальной помощи – 3870,1 тыс. руб. (1233 чел.); - на проведение социально-значимых мероприятий – 1083,3 тыс. руб.; - транспортные услуги - 56,6 тыс. руб.; - целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 400,0 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. За 2017 год средств областного бюджета поступило 657,0 тыс.руб. Перечислено учреждениям на реализацию программы МБУ ЦСО 585,0тыс.руб, МБУ Центр "Дарина" -72,0тыс.руб. Из средств местного бюджета предусмотрено в 2017 году 105,0 тыс. руб., перечислено МБУ ЦСО 65,0 тыс.руб.; МБУ Центр "Дарина" - 8,0 тыс.руб. Расход средств составил 100%. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста. Из местного бюджета средства не выделялись, из средств областного бюджета выплаты не производились, т.к. в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. 2.5. Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. На 2017 год предусмотрено по программе 1140,0 т.руб. За 2017 год из местного бюджета выплачено 1135,2 тыс.руб., (99,6%), выплату получили 30 человек. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» на 2015-2017 годы Исполнитель: Комитет социальной защиты населения | Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.4., 2.1. выполнены в период 2015-2016гг. 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. На предоставление бесплатного проезда детям за 2017 год выделены средства в сумме 3316,8 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 969 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей. Предусмотрено 700,00 тыс. руб. За 2017 года средства не выплачивались. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий выделено 700,00 тыс. руб. по соглашению с Фондом «Теплый дом». Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу в 2017 году включены 30 семей, из них: одинокие матери – 17; многодетные семьи социального риска – 7; несовершеннолетние матери – 1; другие категории – 5. За отчетный период 2017 года зафиксировано 13 отказов от новорожденных детей, предотвращено четыре отказа от новорожденного ребенка. Снято с учета 5 семей, в 4 семьях семейные отношения стабилизировались. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По линии Комитета социальной защиты населения: в 2017 году в бюджете района предусмотрено 727,00 тыс. руб., в том числе 185,00 тыс. руб. на путевки в летние оздоровительные лагеря. Из областного бюджета выделено 1050,00 тыс. руб. За 2017 год исполнено: 1050,0 тыс.руб., из областного бюджета, 185,0 тыс.руб. из местного бюджета. Численность детей получивших путевки 851 человек. Запланированы расходы на доставку детей к месту отдыха - 85,0 тыс. руб., исполнено 75,9 тыс.руб. По линии Комитета образования: по мероприятию в 2017 году в бюджете района предусмотрено 867,1 тыс.руб., из областного бюджета 8419,2 тыс.руб. В отчетный период израсходовано областных средств 8419,2 тыс.руб., из местного бюджета 867,1 тыс.руб. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016 года нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2017 года составил 67460,58 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 532 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8 191,0 руб. на ребенка до 6 лет и 10 693,0 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.6. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайоннном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 2017 год составил 1 869,66 тыс. руб. Количество детей, которым выплачена компенсация – 412. Компенсация выплачивается из расчета 375,0 руб. на ребенка. 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Денежные средства, поступившие из областного бюджета за 2017 год на сумму 50,0 тыс. руб. израсходованы полностью. Произведен ремонт одного жилого помещения, предоставленного лицу из числа детей - сирот. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 2017 год получены и израсходованы субвенции на сумму 46,77 тыс. руб., предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 2017 год средства, поступившие из областного бюджета израсходованы в объеме 1592,27 тыс. руб. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 60 детям. 1.10. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 2017 года из средств областного бюджета составил 1626,32 тыс. руб. Выплата пособия произведена 68 получателям на 82 детей. 2.1. Проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В 2017 году средства не выделялись. Процент исполнения по подпрограмме – 96,9%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 445352,3 тыс. руб., что составляет 98,9% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района За 2017 год согласно мероприятия было проведено более 80 соревнований, самыми значимыми из которых были: турнир по волейболу памяти Богданова С.С., открытый турнир ГМР по боксу памяти А.В. Соловьёва, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений Спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ–2017, Кубок открытия Чемпионата ГМР по хоккею с шайбой сезон 2016/2017 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, районный спортивный праздник «День физкультурника», открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2017», открытый туристский слет среди предприятий, организаций и учреждений Гатчинского муниципального района, открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, соревнования по конному спорту и многие другие. Соревнования проходили во всех поселениях Гатчинского муниципального района. В спортивных мероприятиях приняли участие более 25000 человек. Исполнение муниципальных контрактов осуществлялось в течение календарного года согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год (пост. администрации ГМР от 07.02.2017 № 413). Запланированный объем финансирования – 3480,2 тыс. руб., профинансировано в 2017 году - 100%. 2.Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. Для реализации мероприятия был заключен контракт на оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника. Запланированный объем финансирования -165,0 тыс. руб., профинансировано – 100%. 3.Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения. Согласно постановлению администрации ГМР от 28.11.2017 № 5094, победителями смотра-конкурса среди городских поселений стали: 1м - Сиверское ГП, 2м-Дружногорское ГП, 3м-Коммунарское ГП. Победители конкурса среди сельских поселений: 1м-Войсковицкое СП, 2м - Сяськелевское СП 3м-Веревское СП. Победителям конкурса среди городских и сельских поселений ГМР были предоставлены трансферты на развитие физической культуры и спорта. 1м-115000,00 руб., 2м-75000,00 руб., 3м-600000 руб. Запланированный объем финансирования – 500,0 руб., профинансировано – 100%. 4. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе». За 2017 год были проведены следующие мероприятия: зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий граждан, летний фестиваль среди учащихся общеобразовательный учреждений, фестиваль служащих предприятий, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП) среди всех категорий граждан и другие мероприятия. Запланированный объем финансирования 1459,0 тыс.руб. профинансировано – 956,7 тыс.руб. Неисполнение запланированного объема связано с объективными причинами: в конце 2017 года произошло расторжение муниципального контракта, в связи с неисполнением своих обязательств по контракту со стороны исполнителя - Общественная организацией «Содружество», отказалась от обязательств по проведению спортивных мероприятий. Процент исполнения по подпрограмме – 91%. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Сборные команды Гатчинского муниципального района за 2017 год были командированы на 84 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию, Областной этап ХХХIV массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, «Кросс нации-2017», открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, областные соревнования по тяжелой атлетике посвященные Дню Победы в ВОВ, чемпионат ЛО по футболу и другие. Всего было командировано более 1500 спортсменов в города Ленинградской области (г.Волхов, г.Тосно, г.Кингисепп, г.Приозерск, г.Пикалево, г.Кронштадт, г.Сосновый Бор, г.Пикалево, г.Светогорск п.Шапки и другие). Запланированный объем финансирования на 2017 год - 3003,55 тыс.руб. профинансировано - 100%. (в контракты вошли предоставление автобусов, питание, проживание для сборных команд Гатчинского района). 2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. В рамках муниципальных контрактов были приобретены: мячи футбольные, рюкзаки спортивные, бутылки для воды, полотенца, футболки поло универсальные, спортивные призмы КП для спортивного ориентирования, контрольные пункты с двумя компостерами (спортивное ориентирование), карабины (автоматы с муфтой), быстровозводимые палатки – шатер, компаса, форма для сборных команд Гатчинского района и другое материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 2017 год - 2000,0 тыс. руб., профинансировано – 100%. По решению совета депутатов Гатчинского муниципального района от 22.11.2017 № 270 в мероприятия программы включено приобретение автобуса на сумму 4999,2 тыс.руб. В результате проведения электронного аукциона согласно 44-ФЗ произошло понижение цены до 3553,3 тыс.руб. и образовалась экономия денежных средств (1445,9 тыс.руб.). Процент исполнения по подпрограмме за счет экономии бюдж.средств – 85,5%. |
| Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. Субсидия выделяется бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2017 год (пост. администрации ГМР №1273 от 05.04.17). По итогам проведенного конкурса субсидии получили общественные организации Гатчинского района: - Конно - спортивный клуб «ВСАДНИК», - Федерация плавания и синхронного плавания, - Общественная организации инвалидов «Опора». Запланировано по подпрограмме 600,0 тыс.руб. профинансировано – 600,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме - 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 14258,8 тыс. руб., что составляет 88% от запланированного объема средств. |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 240,0 тыс.руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - ЦТЮ (25 лет) - Суйдинский ДК (100 лет) - Веревский ДК (35 лет) - коллектив «Фантазия» (20 лет) - Белогорский ДК (55 лет) - ВИА «Пульс» (20 лет) - Библиотека п. Тайцы (70 лет) - Вырицкий ДК (60 лет) - «Вырицкие узоры» (35 лет). Проведены мероприятия: районный фестиваль «Живое слово» (в д.Рейзино), конкурс «Егорий Вешний» и фестиваль «Книжка на каникулах» в Вырице. Количество посетивших - 850 человек. 2. Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведены мероприятия: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г.Гатчине. Затрачено из бюджета ГМР 260,0 тыс.руб. Количество посетителей - 6000 человек. Средства в размере 140,0 тыс.руб. выделены на приобретение 3 комплектов мобильного выставочного оборудования для коллективов декоративно – прикладного искусства. 3. Мероприятия иного организационного характера. В рамках данного мероприятия осуществлялось освещение основных событий культурной жизни района в СМИ (газета «Спектр»), доставка автобусом детских коллективов на мероприятия различного уровня и конкурсов (представляющих Гатчинский муниципальный район), закупка цветочной продукции для поздравлений. 4. Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С.Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Буфф» работников учреждений культуры), проведено мероприятие, посвященное дню рождения композитора И.Шварца, областной традиционный праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», мероприятия, посвященные Дню России; День города Гатчины, Гатчинский лицейский бал, День учителя; мероприятие, посвященное восстанию декабристов. Количество посетивших мероприятия - 15800 человек. Также в рамках данного мероприятия были изготовлены костюмы для коллективов «Эльдорадо», «Славяночка», «Рукавичка», хоровых коллективов ГДМШ им.М.М.Ипполитова – Иванова. Затраты составили 6192,0 тыс.руб., из них за счет областного бюджета 3846,7 тыс.руб. 5. Мероприятия военно-патриотического направления: -районный праздник, посвященный 73-й годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков был проведен 01 февраля 2017 года, -районный праздник, посвященный бывшим узникам концлагерей, -мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 700,0 тыс.руб., количество посетивших – 7550 человек. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г.: На мероприятие в 2017 году израсходовано 199 062,0 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100 %. Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. На мероприятие выделено 25 642,2 тыс. руб. из них 640,8 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области. Средства израсходованы на 100%. Были проведены следующие работы: - МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» - 4 760,2 тыс.руб.: ремонт помещений на Красноармейском проспекте, д.8, на ул. Чкалова, д.66, ремонт помещений и туалетных комнат в дер. Малое Верево, Киевское шоссе, д.2а., отмостков зданий, вентиляционных шахт, ремонт лестничной клетки, ремонт тамбура. - МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» - 1643,4тыс.руб.: отремонтирована кровля и заасфальтированы дорожки, ведущие к здания, отрегулирована и заменена система отопления, сделан ремонт хореографического класса и туалетов учреждения. - МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» на реконструкцию здания было выделено 13 429,4 тыс.руб. К началу учебного 2018-2019 года в учреждении откроется новый хореографический класс, раздевалки для мальчиков и девочек, концертный зал для проведения отчетных концертов и различных мероприятий. - в МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств», МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа», МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств», МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» были проведены плановые ремонты на сумму 1 357,7тыс.руб. Крупные приобретения: -МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» - приобретены музыкальные инструменты, звукоусилительное оборудование и микрофоны на сумму 961,0 тыс.руб. -МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» приобретены музыкальные инструменты, танцевальная обувь, приобретены и смонтированы новые балетные станки на сумму 501,2 тыс.руб. -МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» - приобретены сценические костюмы, рояль, банкетки на 796,3 тыс.руб.; -МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» - приобретены художественные витрины, вертикальные витрины, световое оборудование, система видеонаблюдения, выставочное оборудование и музыкальные инструменты на сумму 555,6 тыс.руб. -МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» - на приобретение музыкальных инструментов израсходовано 625,0 тыс.руб. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности на 2017 г. Средства в размере 1 056,1 тыс. руб. израсходованы на 100%: - МБУ ДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» - Открытый районный конкурс по музыкальной литературе – 5,0 тыс.руб.; - МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» - «Открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Малышок» - 30,0 тыс.руб.; - МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова»-: 1) Открытый районный конкурс теоретических дисциплин-10,0 тыс.руб.; 2) Районный конкурс скрипачей – 6,0 тыс.руб.; 3) Открытый районный фестиваль-конкурс органной музыки»- 15 тыс.руб ; 4) Областной открытый фестиваль-конкурс «Гатчинская радуга»- 35 тыс.руб; 5) Открытый международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро»- 180,7 тыс.руб; 6) Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью»-8 тыс.руб; 7) Открытый областной конкурс «Юные дарования»- 175,7 тыс.руб. - МБУ ДО «Сяськелевская детская музыкальная школа» - «Открытый районный конкурс по сольфеджио» - 15 тыс.руб. - МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины»: 1) Открытый конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области по «Живописи» «Волшебная кисть»-45 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области «Композиция»- 35 тыс.руб. - МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств»: 1) открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки..»-74,15 тыс.руб; 2) открытый вокальный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ»-185,1 тыс.руб. - МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»: 1) Межрегиональный открытый конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш»- 30 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс учащихся музыкальных школ и школ искусств «Весенняя капель»- 40 тыс.руб. - МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств»: 1) Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы»- 35 тыс.руб; 2) Открытый областной конкурс пианистов-аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе»-37 тыс.руб; 3) Открытый районный конкурс исполнительского мастерства «Музыкальный Олимп» - 94,5 тыс.руб . Процент исполнения по подпрограмме составляет - 100%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 7106,2 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения - 100%. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 1195,3 тыс.руб. 2. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Было выделено 847,6 тыс. руб. на проект «Концертно-выставочный зал» Мемориального Дома-музея композитора И. Шварца. Израсходовано 847,6 тыс. руб. на экспертизу проектно-сметной документации. Процент исполнения 100%. -«Культурный центр «Дом И.Шварца» - программа по энергосбережению. План 116,4 тыс. руб.выполнение – 100%. -«Информационно-краеведческий музейный центр»- программа по энергосбережению. План 173,6 тыс. руб. Произведен ремонт оборудования в котельной музея «Дачная столица» 92,1 тыс. руб. и ремонт системы отопления в этом же музее на сумму 81,5 тыс. руб. -Организация и проведение творческих вечеров, посвященных И.Шварцу. План 550,0 тыс. руб., выполнение – 100%. 3. Обеспечение деятельности библиотеки – 2066,03 тыс. руб. Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи и приобретение товаров длительного пользования, улучшение материально-технической базы, проведение мероприятий, а также на библиотечное комплектование. Затраты на комплектование составили: 69,4 тыс.руб. из федерального бюджета, 686,17 тыс.руб. из областного бюджета, 343,1 тыс.руб. из местного бюджета. Всего затраты на обеспечение деятельности библиотеки составило – 18112,6 тыс.руб. 4. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 10162,33 тыс.руб., в т.ч. 1923,4 тыс.руб. на исполнение полномочий с 01.08.2017 по обслуживанию муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина» МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР». Процент исполнения по подпрограмме составляет - 100%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017гг.» | Создание условий комфортной среды для туристов: 1.Выпущена печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» на сумму 96,0 тыс.руб. 2. Проведён аукцион – «Рекламная печатная продукция» 145,0 тыс.руб.. 3.Проведен аукцион оказание транспортных услуг акция «Ночь музеев» - сумма 150 тыс.руб. 4.Проведен аукцион- «Оказание информационно-туристических услуг» на сумму 300 тыс.руб.: - инфо-туры; - инфо-семинары Проведены шесть инфо-туров, три инфо-семинара: - «Усадьба «Дылицы»; - «По местам боевой славы»; - Информационная пешеходная экскурсия по Гатчине. - «Историческое, архитектурное, духовное наследие в создании привлекательного имиджа Гатчинского района, как туристической территории»; - «Духовные центры Гатчины и Гатчинского района»; - «Экскурсионно-образовательные игровые программы с использованием культурно-исторических ресурсов и возможностей Гатчинского района». 5. Проведён аукцион «Рекламная печатная продукция». Сумма 155,1 тыс.руб. (экономия 14,9 тыс.руб.) Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: 1.Проведена котировка – реклама в СМИ – сумма 50 тыс.руб. 2.Проведена котировка- установка информационных стендов и указателей - сумма 80,0 тыс руб. Было установлено четыре указателя, одна информационная табличка и две карты достопримечательностей г. Гатчины. 3. На сумму 18,9 тыс. руб. произведена реставрация памятной доски. 4. Выделены средства в размере 586,4 тыс.руб. на содержание учреждений, представляющих туристические услуги (Информационно-туристский центр Гатчинского муниципального района). Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. финансирование по программе – 275268,8 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015-2017 годы» | 1) 5 семей получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 2) 28 семей получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». 27 семей реализовали свидетельства по состоянию на 31.12.2017, 1 семья отказалась от получения социальной выплаты. 3) 3 семьи получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Процент исполнения по подпрограмме составляет – 96,1%. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» | Приобретено 7 жилых помещений – 1-однокомнатных квартир – для работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование) в п. Малое Верево (муниципальный контракт (МК) №146 от 18.07.17). Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 11 семей. Софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района по данной подпрограмме не требуется. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы» | Предоставлена единовременная денежная выплата 6 ветеранам ВОВ на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов. Предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам. Приобретено 46 жилых помещений для детей - сирот. В 2017 году дважды был объявлен конкурс на приобретение жилого помещения семье военнослужащего. Конкурсы не состоялись, средства в размере 1386,2 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет. Военнослужащему в 2017 году предоставлено жилое помещение из освободившегося жилого фонда МО «Город Гатчина». По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. Процент исполнения по подпрограмме – 96,7%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 134839,6 тыс. руб., что составляет 96,8% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и создание зон безопасности: 1. Производились ежемесячные выплаты по контракту от 14.06.2016 № 111/16 «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сумма выплат составила: 486,0 тыс. руб. 2. Закуплено оборудование с целью увеличения времени хранения видеоархива для системы видеонаблюдения «Безопасный город» с ООО «АЛПРО». Цена контракта 1434,0 тыс.руб. 3. Заключен муниципальный договор № 118/16 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» - обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина». Общая сумма по договору до декабря 2019 года составляет 8 400,0 тыс.руб. (ежемесячные выплаты начались с июля 2017 года). За 2017 год по контракту выплачено 1 680,0 тыс.руб. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района: 1. Закуплено 10 радиостанций и 20 фонарей для ведения поисковых/аварийных работ. 2.Проведена модернизация системы оповещения по пр.25 Октября г.Гатчина. 3. Приобретен аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». 5. Закуплены комплекты арочного металлоискателя для обеспечения безопасности прохода на массовые мероприятия. 7. Установка ИК прожекторов для считывания номеров для вывода в систему «Безопасный город». 8. Закупка информационной панели для вывода информации в УМВД России Гатчинского района. На 2017 год по мероприятию запланировано 990,00 тыс. руб., израсходовано 986,1 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,9%. |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - 300 000 рублей переведены в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на развитие ЕДДС Гатчинского района, за 2017 год израсходовано 276,9 тыс.руб. (92,3%). Средства направлены на развитие ЕДДС Гатчинского района. Приобретена необходимая оргтехника, кабинет оборудован. Профинансировано: 1. ИП Ботвич Т.В. от 17.03.2017 Договор №2 «Поставка кресла». Цена 15 200 рублей. 2.ИП Евстигнеев И.В. от 22.05.2017 Договор №б/н «Поставка системы Sr Record A1» Цена 8 390 рублей. 3.ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Монтаж и пуско-наладка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 8 000 рублей. 4. ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Поставка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 25 400 рублей. 5. ООО «ОПС» от 12.01.17 Договор №1527-ДМ «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 23 310 рублей. 6. ООО «ОПС» от 12.01.2017 предоплата за монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 9 990 рублей. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 1. Изготовлено три информационных баннера по гражданской обороне (заключен договор от 19.04.17 на изготовление баннеров по ГО. Цена 9,9 тыс.руб.). 2. Проведены работы по демеркуризации территории (удаление ртути и ее соединений) и вывозу образовавшихся ртуть содержащих отходов в количестве 91 кг (Цена контракта 80,38 тыс.руб.). 3. Приобретен комплект квадрокоптера для проведения поисковых работ (99,99 тыс.руб.). Процент исполнения по подпрограмме – 85%. По запланированным видам работ и приобретаемым средствам были найдены более низкие цены, чем планировалось, результат – экономия бюджетных средств. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 на мероприятие израсходовано 50000 руб. В рамках данного мероприятия изготовлены и переданы в детские дошкольные учреждения 500 экз. красочных брошюр по основам экологических знаний; изготовлено и установлено на территории Гатчинского муниципального района 10 информационных плакатов о бережном отношении к объектам окружающей среды; подготовлено по одному газетному и телевизионному репортажу по тематике охраны окружающей среды. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. Мероприятие снято с финансирования. 3. Участие в сборе и утилизации использованных батареек. Внесено в программу взамен снятого с финансирования мероприятия 2. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 израсходовано 49992,8 руб. По данному мероприятию была запланирована передача на утилизацию 150 кг батареек. Фактически передано -700 кг. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 5153,3 тыс. руб., что составляет 98,3% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Обеспечение деятельности МФ ПМСП, в том числе: 1.1. предоставление муниципальному фонду субсидий (2050,0 тыс. руб.) 1.2. разработка ПСД бизнес-инкубатора в п. Тайцы (650,0 тыс. руб.) Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 2017 год: - оказано содействие в поиске источников финансирования 3 предпринимательских проектов, организовано их сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - оказано 2492 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда за 2017 год создано 37 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - подготовлено 8 бизнес-планов; - заключено 118 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярморочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: В 2017 году был проведен конкурс на предоставление субсидий начинающим предпринимателям (всего на сумму 1600 тыс.руб.). По результатам заседания конкурсной комиссии было предоставлено 4 субсидии на организацию предпринимательской деятельности. Также были изданы информационные материалы в СМИ в соответствии с контрактами с ООО "Спектр" и АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" (120,76 тыс.руб.). 3. Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (309,2 тыс. руб.). За 2017 год было проведено 350 устных консультаций и составлено 70 претензионных писем и исковых заявлений. 4. Разработка и актуализация документов стратегического планирования Гатчинского муниципального района (0,00 тыс. руб.). Мероприятие было произведено в 2015 году. 5. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района (666,81 тыс. руб.) За 2017 год было собрано и обработано 1200 отчетов. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 2 «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг.» Исполнитель: Гатчинский филиал ГКУ ЦЗН ЛО | 1. Содействие трудоустройству безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работ в виде: Организация общественных работ - в 2017 году было заключено 47 договоров, по которым было трудоустроено 143 чел., в том числе: - с администрацией ГМР (трудоустроено 20 чел. по профессии «делопроизводитель», 100 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе»); Обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 39 безработных гражданина прошли обучение основам предпринимательства; Содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела было оказано 10 чел. Организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: поддержка была оказана 44 безработным гражданам. 2 Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: Организация общественных работ: в 2017 году было заключено 10 договоров на трудоустройство 33 инвалидов., в т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. 1 договор на трудоустройство 5 чел. инвалидов по профессии «штамповщик», 5 договоров на трудоустройство 21 чел. инвалидов по профессии «сборщик», 4 договора с ООО «Диего» на трудоустройство 7 инвалидов по профессии «сортировщик». Обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 8 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. Содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела оказано не было из-за отсутствия претендентов. Организация психологической поддержки инвалидам с целью повышения мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 27 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 5388,1 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | 1. Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий. За 2017 год выплачено субсидий на сумму 3870 тыс.руб. Всего заключено 156 соглашений. 2. Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района. За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2300 тысяч рублей, в т.ч. -13 сельхозпредприятиям в сумме 1845,1 тысяч рублей - 6 крестьянским фермерским хозяйствам в сумме 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2017 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. Процент исполнения по подпрограмме – 98,4%. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | Выплачено субсидий 1 млн. рублей. Получили субсидии: - 4 сельхозпредприятия в сумме 835,6 тыс.руб., - 2 фермера на сумму 164,3 тыс. руб. Обработано 454,7 га земель. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 7758,8 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР на 2015 год и плановый период 2016-2017гг» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году всего предусмотрено 156 362,15 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 33008,51 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 123353,64 тыс. руб. Объем средств на исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год составил 135 342,38 тыс. руб.(86,6%), в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 30920,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (ОБ) - 104421,78 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено (731,8 тыс. руб.) - оплата 3-го этапа по МК и гос.экспертизы - выполнено; - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" (206,2 тыс. руб.) - частичная оплата экспертизы, выполняется корректировка проекта подрядчиком; - корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" (1372,1 тыс.руб.) - оплата историко-культурной экспертизы и экспертизы ГАУ (положит заключение получено в 2018г.); - разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пож.депо, ФАП п.Войсковицы" (254,53 тыс. руб.0 – постановка земельного участка на кадастровый учет, выполняется ИКЭ. Объект, переходящий на 2018 год; - разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" (906,14 тыс.руб.) - оформление земельного участка, изыскания с получением декларации, переходящий на 2018 г объект; - проведение предпроектных изыскательских работ по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта д. М.Верево (массив 1)" (198 тыс. руб.) - выполнены инженерно-геодезические изыскания; - реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет (92500 тыс.руб., в т.ч. 80000 т.р. ОБ) – приобретено оборудование, работы ведутся. Объект, переходящий на 2018г; - приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – 2475,0 тыс. руб. (ОБ и МБ). Выполнено. - резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию (366,2 тыс. руб.) – оплата за тех.присоединение к электрическим сетям котельной «Узор». Капитальный ремонт: - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Терволово (858,7 тыс.руб. (МБ). 80 % от стоимости контракта оплачено в 2016 году (объект переходящий с 2016 года). Выполнено. - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Сусанино – 1687,4 тыс.руб. (МБ). Выполнено. - ремонт существующей системы водоотведения для жилых домов вдоль Вырицкого шоссе п. Пригородный -7634,6 тыс.руб. – мероприятие выполнено. - капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК2 до ж.д. №2 п.Пудомяги – 5052 т.р. .(в т.ч. 4546,8 т.р. ОБ) – выполнено. - капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 5 до ТК 15 и от ТК 10 до ж.д. № 11 пос. Восковицы – 9681,35 т.р. (в т.ч. 8419 т.р. ОБ) – выполнено. - капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до здания д/с, п. Кобринское - 1635,77 т.р. (в т.ч. 1461,16 т.р. ОБ) – выполнено. - ремонт канализационного коллектора (выпуск с очистных сооружений) в пос.Елизаветино – 8127,31 т.р. (в т.ч. 7245,97 т.р. ОБ) – выполнено. - замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер.Белогорка – 600 т.р. (в т.ч. 540 т.р. ОБ) – выполнено. - замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл.двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер.Мыза-Ивановка – 115 т.р. (в т.ч. 83,85 т.р. ОБ) – выполнено. Причины неполного освоения средств за 2017 год: На капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС (4 новых объекта) выделены средства из ОБ в октябре 2017 года (постановление о выделении субсидий от 09.10.2017г.); МК заключены в декабре 2017г., срок выполнения – февраль 2018 года (по д.Шпаньково – заключение контракта в январе 2018г). Средства по мероприятию - 20190,5 т.р. (в т.ч. 18171,95 ОБ) – в соответствии с соглашением с областным комитетом. Процент исполнения по подпрограмме – 86,6%. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году всего предусмотрено 29 742,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 18215,23 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 6626,96 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4900,0 тыс. руб. За 2017 год исполнено мероприятий на сумму 25 689,47 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района - 14700,0 тыс. руб., за счет бюджета Ленинградской области – 6526,96 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) - 4462,5 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 8761,87 тыс. руб. (МБ), 4462,5 тыс. руб. (ср-ва населения) – выполнено строительство газопроводов-вводов к 103 индивидуальным жилым домам, а также - присоединение и пуск газа к 147 домам. - строительство газопроводов – вводов к инд. ж.д в п.Семрино – 1340,96 тыс. руб. (МБ) - выполнено присоединение и пуск газа к 152 домам. - распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индив. ж.д. - п. Пригородный Гатчинского района, 1 этап. Распределительный газопровод - 224,7 тыс. руб. (МБ) – выполнено присоединение. - строительство распределительного газопровода по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области – запланированное финансирование 2017 года освоено - 5408,3 тыс. руб. (в т.ч. 5207,1 тыс.руб. ОБ) . МК, переходящий на 2018 год. - межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка Гатчинского района Ленинградской области (71,18 тыс.руб.) – оплачен аванс за присоединение. - комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка, 1 этап. Распределительный газопровод – 1519,94 тыс. руб. (в т.ч. 1319,86 тыс. руб. ОБ), объект переходящий с 2016 года. Выполнено. Присоединение - в 2018 году. - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 3424,37 тыс. руб., выполнено. Причины низкого освоения средств за 2017 год: - межпоселковый газопровод от д. Б.Ивановка до д. Истинка (присоединение) – освоено 30 % от плана: выполнение работ перенесено на 2018 год в связи с возникшими техническими проблемами. - строительство газопроводов – вводов к индивидуальным жилым домам в д. Сусанино - освоено 78,3 % от плана - часть потребителей отказалась присоединяться к газопроводам. Процент исполнения по подпрограмме – 86,4%. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы энергосбережения в 2017 году в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 тыс. руб. За 2017 год выделено на выполнение мероприятий 3290 тыс. руб., в том числе: - учреждениям образования: - замена деревянных рам на металлопластиковые окна – 2860 тыс. руб.; - ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения – 96 п.м., замена сантехнического оборудования (4 ед.) – 140,0 тыс. руб. - учреждениям культуры: - присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» МБУК мемориального дома-музея Исаака Шварца – 22 тыс.руб., - монтаж трехфазного узла учета в МБУК мемориальный дом – музей Исаака Шварца – 94 тыс.руб., - ремонт оконных проемов, замена оконных рам и ремонт теплового узла в МБУ «Музейный центр ГМР» по адресу: пос.Сиверский, ул. Красная, д.30, лит Б. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено 64023,84 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 21459,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 42564,74 тыс. руб. Объем средств по подпрограмме за 2017 года израсходован на 100%. По мероприятиям программы выполнено: - содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского района - 7628,3 тыс. руб.; - реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Гатчина» - 50989,53 тыс.руб., в том числе ОБ 42564,74 тыс. руб., 8424,8 тыс.руб. МБ. Выполнено. Объект, переходящий с 2016 года; - ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Руссолово", шириной 6,0 п.м. протяженностью 105 пог.м., площадью 630 кв.м – 268,7 тыс. руб., выполнен; - ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Авколево, протяженностью 1,549 км" – 5088,5 тыс. руб., выполнено; - средства на непредвиденные работы – 48,6 тыс.руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» (I этап) Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 55625,24 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 3945,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 26381,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. Объем средств на исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 года составил 51731,93 тыс. руб. (93%), в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 604,71 тыс. руб. за счет средств областного бюджета - 25828,32 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25298,9 тыс. руб. Средства направлены на выполнение: - мероприятия «Благоустройство территории дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация, в том числе проектные работы» - запланировано 53286,7 тыс.руб., выполнено на сумму 50536,39 тыс.руб. 80% по первому этапу работ. Мероприятие, переходящее на 2018 год. - мероприятия «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка» - запланировано 2338,54 тыс.руб., израсходовано 1195,54 тыс.руб. (51,1%) – ПСД сдано в ГАУ Леноблэкспертиза. Причины неполного освоения средств МБ за 2017 год: 1.Строительство объекта "Благоустройство территории дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы - освоено 7,9 % от плановых сумм МБ. Средства МБ в программе установлены в соответствии с соглашением с областным комитетом (ДС №2 к соглаш. от 18.12.17), а по МК (ДС №1 к МК от 18.10.17) средства МБ не предусмотрены. 2.Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка - освоено 38,4 % от плановых сумм МБ и 60% от плановых сумм ОБ. Средства ОБ и МБ в программе установлены в соответствии с соглашением с областным комитетом, по муниципальному контракту средства МБ меньше. Низкое освоение средств ОБ по мероприятию - по причине того, что администрацией Таицкого ГП не предоставлен земельный участок. Процент исполнения по подпрограмме – 93%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 280077,4 тыс. руб., что составляет 90,6% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом» Исполнитель: Комитет финансов | «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» За 2017 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 276 861,3 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 271 861,3 тыс.руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 5 000,0 тыс.руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2017 год. В 2017 году в бюджеты Вырицкого и Дружногорского городских поселений перечислены за счет средств местного бюджета иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов Гатчинского муниципального района в сумме 8 026,7 тыс.руб., что составляет 100,0% от запланированного годового объема на 2017 год. Процент исполнения по подпрограмме – 100,0%. |
| Подпрограмма 2 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет финансов | «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» На 2017 год по мероприятию запланировано 652,8 тыс. руб., в том числе: 132,8 – средства бюджета ЛО, 520,00 – средства бюджета ГМР. Исполнение – 100 %. На внедрение и техническое сопровождение автоматизированной системы «АЦК-Планирование» в 2017 году израсходовано 147,78 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета ЛО 132,78 тыс.руб. В целях приведения компьютерной техники в соответствие с требованиями устанавливаемого программного обеспечения израсходовано 505,0 тыс. руб. на приобретение 2 многофункциональных устройств, 6 персональных компьютеров, 9 источников бесперебойного питания, 10 мониторов и двух ноутбуков. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 285540,8 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: В 1 квартале 2017 года в соответствии с планом мероприятий на 2017 год проведены мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2016» и «Человек слова и дела-2016», освоены денежные средства в сумме 120,00 тыс. руб. Во 2 квартале 2017 года: На сумму 90,0 тыс. рублей приобретены подарочные наборы для участников районного мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; На сумму 138,865 тыс. рублей – делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественных и памятных мероприятиях также обеспечены цветами. В 3 квартале 2017 года проведен смотр-конкурс «Подворье-2017» на сумму 155,00 тыс. рублей; на сумму 36,835 тыс. руб. - делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественные и памятные мероприятия также приобретены цветы. В 4 квартале 2017 года проведены мероприятия: День памяти жертв политических репрессий (31.10.2017) – 80,0 тыс. рублей; Проведение новогоднего приема для консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района (декабрь 2017 года) – 101,72 тыс. рублей. Сумма в размере 128,3 тыс. рублей, зарезервированная в муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций), потрачена при отправке делегаций в соответствии с планом работы администрации ГМР и Правительства ЛО и по заявкам представителей общественности. По итогам года произошло сокращение сумм муниципальных контрактов: от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций) – на 1 670 рублей; Показатель освоения финансирования по данному мероприятию к концу 2017 года – 99,8 %. 2. Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2017 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе Во 2 квартале 2017 года: На сумму 35,0 тыс. рублей проведено мероприятие «Легенды северных широт» На сумму 8,33 тыс. рублей – предоставлен транспорт для направления делегаций ГМР; На сумму 8,7 тыс. рублей участники мероприятий обеспечены питанием. В 3 квартале 2017 года: На сумму 85,07 тыс. рублей делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе: 34,895 тыс. рублей - транспортные услуги; 35,95 тыс. рублей – чайные столы и продуктовые наборы; 14,25 тыс. рублей – цветы. В 4 квартале 2017 года проведены 2 мероприятия: 28,28 тыс. рублей – День народного единства (04.11.2017) 20,0 тыс. рублей – «Рождественские чтения» (13.12.2017) В муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций) остаток зарезервированной суммы на конец года – 34,62 тыс. рублей: МК 32/17 – 4,75 тыс. рублей; МК 51/17 – 0,35 тыс. рублей; МК 90/17 – 29,495 тыс. рублей. Показатель освоения финансирования по данному мероприятию на конец 2017 года – 99,9 %. Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - 660,0 тыс. рублей. - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 305,00 тыс. руб. - проведение районного праздника, посвященного Дню российской молодежи – 200,0 тыс. руб. - проведение форума молодых семей – 75,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых избирателей – 80,00 тыс. руб. - проведение профориентационного форума – 70,0 тыс. руб. - Проведение итогового чествования молодежи- 100,0 тыс. руб. 2. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах - транспортные услуги – 200,1 тыс. руб. Транспортные услуги используются по мере необходимости командирования делегаций. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов – 347,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых семей – 150,00 тыс. руб. - проведение семинара для специалистов по молодежной политике – 97,0 тыс. руб. - проведение марафона молодежного творчества «Время молодых» - 100,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних Средства по мероприятию направлены на: - изготовление полиграфической продукции –430,0 тыс. руб. - проведение выездного похода для молодежи – 50,0 тыс. руб. - проведение конкурса социальных видеороликов- 50,0 тыс. руб. - проведение слета волонтеров «Тайро» - 50,0 тыс. руб. - проведение игры «Альтернатива» - 100,0 тыс. руб. - реализацию проекта «Будь здоров» - 50,0 тыс. руб. - проведение спартакиады молодежных советов Гатчинского муниципального района - 200,0 тыс. руб. - проведение конференции по профилактике девиантного поведения в молодежной среде - 100,0 тыс. руб. - проведение игры «КВИЗ» - 30,0 тыс. руб. 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1709,1 тыс. руб. израсходованы на мероприятия: - проведение выездных игротек – 100,0 тыс. руб. - проведение дворовых игр – 45,0 тыс. руб. - проведение акции «Новогодняя сказка каждому ребенку» - 80,0 тыс. руб. - организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время –1484,1 тыс. руб. 6. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи: - реализация проекта «Губернаторский омолдежный трудовой отряд» - 508,2 тыс. руб. - проведение финала конкурса «Доброволец Ленинградской области» - 605,0 тыс. руб. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти (включая софинансирование): Средства направлены на проведение мероприятий «Захоронения останков воинов Красной Армии», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», «Мы - граждане России», «Память истории», «Бессмертный полк» -767,0 тыс. руб. 8. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде (включая софинансирование). - проведение акции «Неделя здоровья» - 49,5 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Закуплено специализированное программное обеспечение для отдела закупок (без проведения конкурса), проведены конкурсы на закупку техники для подразделений администрации (техника установлена на рабочих местах специалистов); на закупку специализированного ПО для администрирования сети и антивирусное ПО. Все запланированные на 2017 год закупки техники для подразделений администрации Гатчинского муниципального района произведены, выполнение по мероприятию – 100% (на сумму 3781,7 тыс.руб.). 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Все запланированные закупки специализированного ПО произведены. На 2017 год по мероприятию запланировано 168,3 тыс. руб., израсходовано 146,4 тыс. руб., исполнение – 87%. Экономия бюджетных средств при закупке оборудования – 21,9 тыс.руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,4%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 635,2 тыс.руб., командировочные расходы 79,2 тыс.руб. Повышение квалификации прошли 33 муниципальных служащих администрации. 2. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 76,0 тыс.руб., командировочные расходы - 30,9 тыс.руб., всего - на 24 человека. Для выполнения мероприятий подпрограммы заключено два муниципальных контракта: 1) Муниципальный контракт №73/17 от 20.04.2017 с ЧОУДПО «ЦНТИ «Прогресс» на сумму 100,5 тыс.руб. Обучено 3 человека; 2) Муниципальный контракт №62/17 от 18.04.2017 с ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Северо-Западный институт управления - филиал РАНХ и ГС на сумму 180,0 тыс.руб. Обучено 7 человек; 3) Дополнительно за счет средств, запланированных на выполнение Мероприятия 2 подпрограммы в мае 2017 повышение квалификации в сфере закупок прошли 7 муниципальных служащих и 4 человека по программе «Организация комфортной городской среды». 4) По договорам до ста тысяч рублей обучено 7 человек: В феврале 2017: - специалист по информационной безопасности; - управляющий делами администрации Гатчинского муниципального района; В декабре 2017: - начальник отдела кадров и наград; -начальник сектора внутреннего муниципального финансового контроля Комитета финансов Гатчинского муниципального района; - 3 главных специалиста отдела градостроительного развития территории Комитета градостроительства и архитектуры; Итого обучено 33 человека Приняли участие в семинарах 24 человека Итого обучено 57 человек В декабре 2017 года, в связи с большой занятостью сотрудников администрации в конце года и, вследствие этого - невозможностью направления на учебу в сфере закупочной деятельности, финансирование мероприятий подпрограммы было уменьшено на 110,0 тыс.руб. из них: На 100,0 тыс.руб. по мероприятию 1; 10,0 тыс руб. по мероприятию 2. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, прошедших повышение квалификации, участвующих в семинарах, стажировках с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня с учетом семинаров составляет 19,3%. Процент исполнения по подпрограмме – 97,7%. |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Согласно постановлению администрации ГМР № 1875 от 17.05.2016 года в 2017 году был проведен конкурсный отбор социальных проектов., по результатам которого заключены 7 договоров о предоставлении субсидий СОНО на сумму 500,0 тыс.руб., переведены средства на реализацию 7 социальных проектов в объеме 500,00 тыс. руб. 2. Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2017 году, с победителем конкурсного отбора - Общественной организацией ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района - заключен договор о предоставлении субсидии в 2017 году. За 2017 год победителю конкурсного отбора перечислена сумма 500,0 тыс. руб. 3. Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – межбюджетный трансферт из бюджета Ленинградской области. Субсидия в размере 1 963,5 тыс. руб. предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района, выполнение по мероприятия – 100%. Процент исполнения по подпрограмме – 99,8%. |
| Вывод | В целом за 2017г. по программе финансирование – 14900,7 тыс. руб., что составляет 99,7% от запланированного объема средств. |