ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за январь-сентябрь 2017 года

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017г.г.» Ответственный исполнитель: Комитет образования |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» Ответственный исполнитель: Комитет образования | Мероприятие 1. «Обеспечить доступность дошкольного образования» Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация и выкуп объектов дошкольного образования» По данному мероприятию запланированы средства на ПСД по реновации 2-го здания МБДОУ «Детский сад №22». В 4 квартале 2017 года финансирование по данному мероприятию будет снято. Мероприятие 1.2. «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 1.3. «Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования» Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. По данному мероприятию за счет средств областного бюджета финансируется заработная плата педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, часть средств идет на финансирование заработной платы обслуживающего персонала (дворники, уборщики служебных помещений) образовательных учреждений, в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школ-детских садов, 5 школ с дошкольными группами; а также финансируются учебные расходы. Среднесписочная численность списочного состава педагогических работников за 9 месяцев 2017 года составила 951 человек, средняя заработная плата которых – 38 838,3 рублей. Мероприятие 1.4. «Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения (выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход)» Средства по данному мероприятию (областной бюджет) расходуются на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. За 9 месяцев 2017г. выплачена компенсация в сумме 27 886,4 тыс. руб. на 9 690 детей, в том числе: - 20% компенсация (на первых детей в семье) - 5457 - 50% компенсация (на вторых детей в семье) – 3468 - 70% компенсация (на третьих и последующих детей) –677 Средний установленный размер родительской платы составляет 1795,5 руб., средний размер компенсации – 322,69 руб. Дошкольным образовательным учреждениям, родителям, имеющим детей дошкольного возраста психологическими службами образовательных учреждений, специалистами Центра психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (открыт в марте 2016 г.) оказывается помощь в соответствии с законодательством и запросами граждан. Кроме того, по данному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. направлены средства на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в сумме 1 283,4 тыс. руб. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дошкольного образования Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» Средства предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий, в том числе на замену линолеума, установку металлических дверей, огнезащитную обработку, испытание пожарных лестниц и прочие мероприятия, направленные на противопожарную безопасность. За 9 месяцев 2017 года работы произведены в 8-ми ОУ на сумму 822,2 тыс. руб., что составляет 41,1% от плана. Мероприятие 3. Обеспечить качественную реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования Мероприятие 3.1. «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» В рамках данного мероприятия запланированы средства на укрепление МТБ ДОУ, в том числе проведение ремонтных работ, и софинансирование мероприятий по субсидиям на иные цели. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с соглашениями предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Развитие инфраструктуры дошкольного образования». На реализацию мероприятий по укреплению материально - технической базы дошкольных учреждений утверждены ассигнования (областной бюджет) в сумме 5296,50 тыс. руб. Кассовое исполнение 63,8% от установленного объема. В состав мероприятий по укреплению материально- технической базы входят: - ремонтные работы. Ассигнования утверждены в объеме 4946,5 тыс. руб. Ремонтные работы выполнены на 61,3% или 9 объектов из 13. - оснащение современным и развивающим оборудованием групповых помещений для детей дошкольного возраста, спортивных и музыкальных залов, спортивных площадок, участков для организации прогулок детей, включая приобретение инвентаря и игрушек – 250,00 тыс. руб. МБДОУ «Детский сад №35» в рамках мероприятия оборудована сенсорная комната. Софинансирование составило – 25,00 тыс. руб. - оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в результате вариативных форм дошкольного образования. Средства израсходованы МБДОУ «Детский сад №38» на приобретение интерактивного оборудования в полном объеме в размере 100,00 тыс. руб. Софинансирование составило 10,00 тыс. руб. Также в рамках данного мероприятия были выделены средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийные работы в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования на сумму 14 845,8 тыс. руб., кассовое исполнение 62,4% от установленного объема. Мероприятие 3.2. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 3.3. «Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений» В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности дошкольных образовательных учреждений (образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования), в том числе 54 дошкольных учреждений, 2 начальных школы - детский сад, 5 школ с дошкольными группами в соответствии с муниципальным заданием. Фактическая численность детей на 01.10.2017 г. составила 10 273 человек. Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет средств родительской платы за присмотр и уход и оказание дополнительных платных услуг в дошкольных образовательных учреждениях. Родительская плата расходуется на оплату продуктов питания. Среднее содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2017 года составило 10 943,00 рубля в месяц за счет бюджета и 11 968,00 рублей с учетом родительской платы. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 2001 человек, в том числе педагогических работников - 951 человек, из них воспитателей 725 человек. Средняя заработная плата работников списочного состава дошкольных образовательных учреждений за 9 месяцев 2017 года составила 29 553,00 рублей, в том числе педагогических работников – 38 838,3 рублей, из них воспитателей – 37 541,4 рублей. На 2017 год запланировано 1 563 447,5 тыс. руб., в том числе 416 343,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 147 104,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 1 047 192,7 тыс. руб., в том числе 280 099,4 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 767 093,3 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 67%. |
| Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Мероприятие 1. Обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция, реновация муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» По данному мероприятию запланированы средства на реновацию организаций общего образования за счет средств областного бюджета в размере – 108 457,70 тыс. руб. Средства муниципального бюджета на реновацию перечислены ОУ в конце 2016 года. В соответствии с Соглашением с КОиПО ЛО запланирована реновация 2-х школ: МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 7». Исполнение за 9 месяцев 2017 года - 82 263,20 тыс. руб., что составляет 75,8 % от плана. Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» В рамках данного мероприятия запланированы средства муниципального бюджета на выполнение текущего ремонта и аварийных работ в общеобразовательных учреждениях и софинансирование мероприятий по укреплению МТБ. За счет средств муниципального бюджета произведены ремонты на сумму 12 506,4 тыс. руб. За счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с соглашениями в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» предусмотрены средства: - на выполнение ремонтных работ утверждены ассигнования - 16 607,00 тыс. руб. Отремонтировано 21 объект из 36. Исполнение составляет 50% и составляет 1 824,9 тыс. руб.; - на приобретение оборудования ФГОС – 400,00 тыс. руб. Средства субсидии израсходованы на приобретение компьютерного оборудования Вырицкой СОШ – 200,00 тыс. руб.; - на приобретение интерактивной доски и проектора Гатчинской СОШ №11 – 200,00 тыс. руб. Софинансирование составило 40,00 тыс. руб. - на приобретение оборудования для ребенка инвалида – 90,00 тыс. руб. Средства направлены Восковицкой СОШ №2 для приобретения ребенку-инвалиду комплекта компьютерного оборудования стоимостью 90,00 тыс. руб. Софинансирование 9,00 тыс. руб.; - на техническое сопровождение ЭДО детей-инвалидов предусмотрено 93,6 тыс. руб. Кассовое исполнение 93,6 тыс. руб. Софинансирование 6,9 тыс. руб. - на оснащение учебно - материальной базы региональных площадок – 800,00 тыс. руб. Средства направлены на приобретение компьютерного оборудования Гатчинской гимназией – 400,00 тыс. руб. и Гатчинской СОШ №2 - 400,00 тыс. руб. Софинансирование - 80,00 тыс. руб. -на электронно - дистанционное обучение детей инвалидов 317,8 тыс. руб. Кассовое исполнение - 317,8 тыс. руб. Количество обучающихся в 1 полугодии детей-инвалидов - 18 чел. Во втором полугодии – 16 человек. Объем софинансирования по соглашению - 31,8 тыс. руб. По данному мероприятию также предусмотрены средства на школьные лесничества в сумме 251,4 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 228,5 тыс. руб., софинансирование – 22,9 тыс. руб. Средства направлены МБОУ «Дивенская ООШ» на доукомплектование МТБ, приобретение комплектов форменного обмундирования и организация экскурсий для членов школьного лесничества. В рамках данного мероприятия, предусмотрены средства на капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ «Рождественская СОШ» в размере 11 230,0 тыс. руб. Заключенный контракт составляет 11 212,7 тыс. руб. и средства на ремонт и приобретение оборудования по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 3-х школах (МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Кобринская СОШ», МБОУ «Лукашевская СОШ», расположенных в сельской местности в сумме 7 798,2 тыс. руб., в т.ч. 2 017,2 за счет средств федерального бюджета, 5070,0 за счет средств областного бюджета и 711,0 за счет средств муниципального бюджета. Мероприятие 1.3. «Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности общеобразовательных учреждений (за исключением субвенций из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ). На 20.09.2017 г. количество учащихся по школам составляет 18562 учащихся в 809 классах. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказания платных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка в рамках выполнения муниципального задания за счет бюджета за 9 месяцев 2017 года составило 5 849,00 рублей. Среднесписочная численность работников списочного состава за 9 месяцев 2017 г. составила 1894 человек, в том числе педагогических работников – 1 150 человек, из них учителей 1075 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников общеобразовательных учреждений за 9 месяцев 2017 года составила 35 598,1 рублей, в том числе педагогических работников – 38 417,2 рублей, из них учителей – 38 685,1 рублей. Данное мероприятие исполнено на 152,55 тыс. руб., что составляет 63,3% от годового плана. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность начального общего, основного общего, среднего общего образования Мероприятия 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» За 9 месяцев 2017 года произведены работы по обеспечению противопожарной безопасности в 17 образовательных учреждениях на сумму 4 524,6 тыс. руб., что составляет 57% от плана - 7931,7 тыс. руб. Мероприятие 3. Обеспечить качественное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, соответствующее современным потребностям общества и каждого гражданина. Мероприятие 3.1. «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в форме сетевого, электронного и дистанционного обучения» В соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, а также в соответствии со способностями и особенностями здоровья обучающихся организовано обучение по основным общеобразовательным программам (начального общего, основного общего и среднего общего образования) – 18 562 обучающихся. По данному мероприятию финансируется 40 общеобразовательных учреждений за счет средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с муниципальными заданиями. За 9 месяцев 2017 года профинансировано школ в размере 801 322,40 тыс. руб., в т. ч. выплата вознаграждения за классное руководство 792 классным руководителям на сумму 16 912,1 тыс. рублей. На учебные расходы выделены средства школам в сумме 61 553,70 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования, ученической мебели, учебников. Мероприятие 3.2. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» Средства на 2017 год не запланированы. Мероприятие 4. Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в муниципальных образовательных организациях Мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления» По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных конкурсов, фестивалей с участием обучающихся патриотической направленности. Исполнение за 9 месяцев 2017 года – 285,60 тыс. руб., что составляет 44,8% от плана 636,8 тыс. руб. Мероприятие 5. Обеспечить меры социальной защиты и поддержки обучающихся Мероприятие 5.1. «Поддержка лиц, проявивших выдающие способности (олимпиады, медалисты, победители и призеры конкурсного движения и т.д.)» По данному мероприятию предусмотрены средства на проведение районных праздников, конкурсов, проведение олимпиад, чествование победителей и призеров конкурсов, проведение областных этапов соревнований и прочие мероприятия для детей с выдающимися способностями. Исполнение за 9 месяцев 2017 года – 1 002,4 тыс. руб., что составляет 64,4 % от плана 1 556,0 тыс. руб. Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017 году школьный этап муниципальный этап региональный этап Фактическое количество участников Количество победителей и призеров Фактическое количество участников Количество победителей и призеров Фактическое количество участников Количество победителей и призеров 2016г 2017г 2016г 2017г 2016 г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 23603 23370 5219 5093 3175 3251 822 901 200 197 65 71 Ежегодно учащиеся ГМР представляют ЛО на заключительном этапе олимпиады. За 3 года они становились призерами по астрономии, технологии, экологии. Эти учащиеся представлены на премию Президента РФ. Мероприятие 5.2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков» За счет средств муниципального бюджета предусмотрены средства на частичное финансирование за счет средств бюджета стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе муниципального образовательного учреждения Гатчинского муниципального района. Финансирование за счет средств муниципального бюджета предусмотрены на приобретение набора продуктов питания из расчета 233 рубля за 1 день пребывания. За 1 смену летних лагерей на базе дневных образовательных учреждений отдохнуло 2216 детей, в т.ч. находящиеся в трудной жизненной ситуации - 622 человека. На базе загородного стационарного лагеря МАОУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» с 26 марта по 01 апреля 2017 года проводилась работа с одаренными детьми во время интеллектуальной смены по математике, химии и 3D моделированию (робототехнике). За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время в сумме 3 048,7 тыс. руб. Средства предусмотрены: - на проведение мероприятия «Проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов». Бюджетные ассигнования (областной бюджет)- 24.7 тыс. руб. Софинансирование - 2,5 тыс. руб. Исполнение 100%. Витаминизация проведена в 33 лагерях. - на содержание муниципальных загородных лагерей в каникулярное время. Бюджетные ассигнования – 3 024 тыс. руб. Средства предусмотрены на содержание загородного лагеря «Лесная сказка» в объеме средств, равном компенсации родителям за 1-4 летние смены и осеннюю смену в соответствии с Порядком, утвержденным приказом председателя Комитета образования ГМР. Софинансирование - 302,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года компенсацию части стоимости путевки за счет средств областного бюджета получили 211 человек на сумму 758,4 тыс. руб. Мероприятие 5.3. «Организация бесплатного питания для обучающихся из социально-незащищенных семей, в том числе предоставление молока для обучающихся начальных классов» Плановое количество детей, имеющие право на бесплатное питание (с частичной компенсацией его стоимости) - 4330 чел., на получение молока - 7640 для обучающихся 1-4 классов. Фактическое количество детей на отчетную дату - 4371 чел., получающих молоко – 8168 чел. Стоимость рациона питания 1 обучающегося в отчетном периоде составила 100 руб. Стоимость 0,2 л. молока с 1 января 2017 г. - 12,94 руб. Исполнение - 52 503,8 тыс. руб., что составляет 67,6% к годовому плану. Процент невыходов, посещаемости по бесплатному (льготному питанию) составил 10,3%, по молоку – 15,8%. Мероприятие 5.4. «Организация перевозки школьников» С 01.09.2017 г. 1685 обучающимся, которые прикреплены по территории к образовательному учреждению, выданы бесплатные проездные билеты для проезда к месту учебы на общественном транспорте. На 2017 год запланированы средства в объеме 10 500,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года израсходовано средств на сумму 4 948,3 тыс. руб. Исполнение 47,1%. Средства направлены на возмещение расходов транспортным компаниям за перевозку обучающихся. Бесплатные проездные билеты выданы 1685 обучающимся, льготным проездом пользуются 500 учащихся. Возмещение по льготному проезду составляет 110 рублей, возмещение по бесплатному проездному билету составляет 15 руб. за 1 поездку. На 2017 год запланировано 1 698 609,2 тыс. руб., в том числе 309 606,0 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 386 986,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 2 017,2 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 1 136 822,7 тыс. руб., в том числе 180 084,9 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 956 065,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 672,4 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 66,9%. |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Мероприятие 1. Создать условия для развития дополнительного образования, обеспечив его доступность и качество. Мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция объектов в муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерях» По данному мероприятию запланированы средства на строительство корпуса на 25 мест и газопровода по МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в сумме 17,00 млн. рублей. Исполнение на отчетную дату 0%. Финансирование по данному мероприятию добавлено в 3 квартале 2017 года. В 4 квартале 2017 года планируется проведение аукциона и освоение денежных средств. Мероприятие 1.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» В рамках данного мероприятия предусмотрены средства муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ по учреждениям дополнительного образования в размере 15,6 млн. руб. Исполнение 32,6%. За счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» предусмотрены средства в сумме 3 038,8 тыс. руб., в том числе организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей – 500,0 тыс. руб. (МБ-50,0 тыс. руб.); ремонтные работы на сумму 2538,8 тыс. руб. (МБ-253,9 тыс. руб.). Мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» В рамках данного мероприятия финансируется содержание деятельности 10 учреждений дополнительного образования детей и 1 – детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования». Всего в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и СОШ № 8 обучается 14 950 детей и подростков. На базе общеобразовательных учреждений района оказываются дополнительные образовательные услуги по запросам обучающихся. Расходы предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Среднее содержание 1 ребенка в учреждениях дополнительного образования на выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2017 года составило 978 рублей в месяц. Среднесписочная численность работников списочного состава составила 211 человек, в том числе педагогических работников - 131 человек, из них педагогов дополнительного образования – 120 человек. Средняя заработная плата списочного состава работников учреждений дополнительного образования за 9 месяцев 2017 года составила 34 382,4 рублей, в том числе педагогических работников 37 296,7 рублей, из них педагогов дополнительного образования – 37 558,2 рублей. Мероприятие 2. Обеспечить безопасность дополнительного образования, соответствующую современным требованиям Мероприятие 2.1. «Реализация противопожарных мероприятий» Противопожарные мероприятия (наладка пожарной сигнализации) произведены в 1 учреждении на сумму 68,3 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану. На 2017 год запланировано 245 825,4 тыс. руб., в том числе 242 786,6 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 3 038,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 149 552,2 тыс. руб., в том числе 149 091,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 460,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 60,8%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района» | 1. Сформировать устойчивую кадровую политику в сфере образования, способствующую развитию муниципальной системы образования Мероприятие 1.1. «Повышение профессионального уровня педагогических работников системы образования» В соответствии с соглашением с КОиПО ЛО в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» предусмотрены средства на переподготовку 2-х педагогических и 2-х руководящих работников в сумме 264,00 тыс. руб., в т.ч. ОБ-240,00 тыс. руб., МБ – 24,00 тыс. руб. Переподготовку прошли педагогические работники и руководители Детских садов № 12,20,31 и Минской школы-детский сад. Исполнение 100%. Мероприятие 1.2 «Повышение престижа педагогической профессии» По данному мероприятию запланированы средства на проведение районных праздников, конференций, конкурсов для педагогический работников системы образования. Исполнение составило 93,3% - 946,5 тыс. руб. от плана – 1014,5 тыс. руб. Мероприятие 1.3 «Социальная поддержка педагогических работников» В рамках мероприятия запланированы средства на выплату подьёмных 38 молодым специалистам в размере 11 500 рублей на каждого на сумму 437,0 тыс. руб. Исполнение 0%, что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. Кассовое исполнение запланировано на 4 квартал 2017 года. На 2017 год запланировано 1 715,5 тыс. руб., в том числе 1 475,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 240,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 1 204,5 тыс. руб., в том числе 964,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 240,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 70,2%. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе 2015-2017 гг.» | Мероприятие 1. Обеспечить качественную и своевременную реализацию программы Мероприятие 1.1. «Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение дошкольного, общего и дополнительного образования» В рамках данного мероприятия финансируется содержание служб, подведомственных Комитету образования и осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования – Психолого-медико-педагогическая комиссия и методический отдел в составе МБОУ ДО «Информационно-методический центр», а также расходы на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями. Исполнение составило 70,4% - 10 166,30 тыс. руб. от плана – 14 443,60 тыс. руб. Мероприятие 1.2 «Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» В рамках мероприятия финансируется муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В 18 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар, городских поселениях с 2010 года выведены из штатных расписаний должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Данные услуги вышеперечисленным общеобразовательным учреждениям в рамках муниципального задания осуществляет МАУ «ХЭС» за счет средств субвенций из областного бюджета. Исполнение составило 79,5% - 35 600,00 тыс. руб. от плана – 44 789,30 тыс. руб. Мероприятие 1.3 «Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность» В рамках данного мероприятия финансируется структурное подразделение МАУ «ХЭС», которое осуществляет функции по организации и контролю в части вопросов по выполнению ремонтных работ в подведомственных Комитету образования учреждениях, выполнению мероприятий по энергосбережению, пожарной безопасности, проведению конкурсных (закупочных) процедур для сети подведомственных учреждений, и МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений», которое осуществляет ведение бухгалтерского учета для сети дошкольных учреждений, расположенных в сельской местности. Учреждение обслуживает 31 дошкольное образовательное учреждение. Исполнение составило 70,5% - 13 112,50 тыс. руб. от плана – 18 596,60 тыс. руб. На 2017 год запланировано 80 373,6 тыс. руб., в том числе 35 595,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 44 778,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 59 458,2 тыс. руб., в том числе 23 858,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 35 600,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 74,0%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование - 2 394 230,3 тыс. руб., что составляет 66,7% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет социальной защиты населения |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Исполнитель: Комитет социальной защиты населения | 1.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.1.7., 1.1.9.-1.1.11., 1.1.13., 1.1.16-1.1.19 выполнены в период 2015-2016гг., на 2017 год денежные средства на данные мероприятия не запланированы. 1.1.6. Меры социальной поддержки малообеспеченных гражданам и гражданам, достигшим 85 лет, на оплату ЖКУ. За 9 месяцев 2017 года выплачено 19 362,1 тыс. руб. Субсидии получили 2149 семей (2486 членов семей) на сумму 19 162,4 тыс. руб., доплату получили 24 гражданина, достигших 85 летнего возраста на сумму 202,1 тыс. руб. 1.1.8. Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан Ленинградской области. За 9 месяцев 2017 года расход поступивших средств из областного бюджета составил 6 378,6 тыс. руб. Численность лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки составляет 431 чел. 1.1.12. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих: За 9 месяцев 2017 года численность получателей составила 184 человека, выплачено 20 291,9 тыс. руб. 1.1.14. Выплата вознаграждения приемному родителю. Расход денежных средств из областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составил 14 298,93 тыс. руб. Количество приемных семей на конец отчетного периода – 65. Вознаграждение выплачено 99 приемным родителям. 1.1.15. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За 9 месяцев 2017 года поступление средств из областного бюджета составило 618,8 тыс. руб. Расход денежных средств отсутствует, т.к. платежные документы представлены в июле 2017г. Подготовлены 3 группы граждан в количестве 43 человек, выразивших желание стать опекунами или попечителями. 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения. За 9 месяцев 2017 года возмещено перевозчикам 113 739,1 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств от реализации ЕСПБ 44 136,6 тыс., за счет областного бюджета 69 602,5 тыс. руб. 1.3. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Средства не выделялись. 2.1. Предоставление социального обслуживания населения. За 9 месяцев 2017 года выделено средств подведомственным учреждениям в соответствии с муниципальным заданием на организацию социального обслуживания населения из средств областного бюджета в размере 78 347,1 тыс. руб., израсходовано 76 998,6 тыс. руб., за счет местного бюджета 5 614,6 тыс. руб., израсходовано 3 200,9 тыс. руб. 2.2. Дополнительные меры социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района. На 2017 год выделено 5 888,0 тыс. руб., исполнено 3 403,9 тыс. руб. в том числе: - на оказание материальной помощи – 2 658,7 тыс. руб. (746 чел.); - на проведение социально-значимых мероприятий – 383,5тыс. руб.; - транспортные услуги -36,6 тыс. руб.; - целевая субсидия МБУ ЦСО на организацию работы социального такси 325,0 тыс. руб. 2.3. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. За 9 месяцев 2017 года средства не выделялись. 2.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста. Из местного бюджета средства не выделялись, из средств областного бюджета выплаты не производились в соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 2.5. Дополнительные меры социальной поддержи и социальной помощи медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области, расположенных на территории Гатчинского муниципального района. Предусмотрено по программе 1 125,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 из местного бюджета выплачено 771,2 тыс. руб., (68,6%), выплату получили 22 чел. На 2017 год запланировано 302 955,5 тыс. руб., в том числе 65 803,6 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 180 714,9 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 56 437,00 тыс. руб. – внебюджетные источники. Израсходовано 259 794,00 тыс. руб., в том числе 47 103,00 тыс. – средства бюджета ГМР, 168 554,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 44 136,6 тыс. руб. – внебюджетные источники. Процент исполнения по подпрограмме – 85,8%. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» на 2015-2017 годы Исполнитель: Комитет социальной защиты населения | Мероприятия по пунктам 1.1.1.-1.1.5., 1.4., 2.1. выполнены в период 2015-2016гг., на 2017 год денежные средства на данные мероприятия не запланированы. 1.1.3. Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг, по предоставлению ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, предоставлению ежегодной денежной компенсации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. По предоставлению бесплатного проезда детям за 9 месяцев 2017 года выделены средства в сумме 2 310,5 тыс. руб., правом бесплатного проезда воспользовались 739 детей из многодетных семей. 1.1.6. Единовременная выплата на приобретение автомобиля при рождении одновременно трех и более детей. Предусмотрено 700,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года средства не выплачивались. 1.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных. На финансирование мероприятий выделено 525,00 тыс. руб., по соглашению с Фондом «Теплый дом». Целью программы является предотвращение отказа родителей от новорожденных детей. В программу за 9 месяцев 2017 года включены 30 семей, из них: Одинокие матери – 17; Многодетные семьи социального риска – 7; Несовершеннолетние матери – 1; Другие категории – 5. За отчетный период 2017 года зафиксированио 12 отказов от новорожденных детей, предотвращено три отказа от новорожденного ребенка. Снято с учета 5 семей, в 4 семьях семейные отношения стабилизировались. 1.3. Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Распорядитель – КСЗН ГМР. Предусмотрено в 2017г. из бюджета района 727,00 тыс. руб., в том числе 185,00 тыс. руб. на путевки в летние оздоровительные лагеря. Из областного бюджета выделено 1050,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года исполнено 1050,00 тыс. руб., из областного бюджета (исполнение 100%), 260,9 тыс. руб. из местного бюджета (исполнение 35,9%), в том числе: - 185,00 тыс. руб. на путевки в ДОЛ; - 75,9 тыс. руб. на доставку детей к месту отдыха. Численность детей получивших путевки 851 человек. Распорядитель – Комитет образования. Предусмотрено в 2017 году из бюджета района 867,1 тыс. руб., из областного бюджета 8 419,2 тыс. руб. Исполнение 100%. 1.4. Поведение мероприятий по развитию системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выплаты не производились. В соответствии со 130-ОЗ полномочий по выплате с 2016г. нет. 1.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составил 50 700,01 тыс. руб. На конец отчетного периода пособие выплачено 538 опекаемым детям. Размер пособия составляет 8 191,0 руб. на ребенка до 6 лет и 10 693,0 руб. на ребенка старше 6 лет. 1.6. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности-внутрирайоннном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. За 9 месяцев 2017 года из областного бюджета выделено 1800,00 тыс. руб., израсходовано 1 408,8 тыс. руб. (Исполнение 78,3%). 1.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма. Денежные средства, поступившие из областного бюджета за 9 месяцев 2017 года на сумму 50,0 тыс. руб. израсходованы полностью. Произведен ремонт одного жилого помещения, предоставленного лицу из числа детей - сирот. 1.8. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями. За 9 месяцев 2017 года получены и израсходованы субвенции на сумму 46,77 тыс. руб., предоставлено 1 арендуемое помещение для одного ребенка-сироты. 1.9. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. За 9 месяцев 2017 года поступившие средства из областного бюджета израсходованы в объеме 1 018,77 тыс. руб., что составляет 61,3% от запланированного. На конец отчетного периода льгота по оплате услуг ЖКХ предоставлена 55 детям. 1.10. Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Расход денежных средств за 9 месяцев 2017 года из средств областного бюджета составил 1 315,67 тыс. руб., что составляет 99,6% от запланированного. Выплата пособия произведена 50 получателям на 63 детей. 2.1. Проведение мероприятий по улучшению качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. За 9 месяцев 2017 года средства не выделялись. На 2017 год запланировано 86 080,4 тыс. руб., в том числе 2 994,1 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 81 765,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 320,5 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 67 972,8 тыс. руб., в том числе 1 653,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 65 004,1 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 315,7 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 79,0%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 327 766,8 тыс. руб., что составляет 84,3% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» | 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального района За 9 месяцев 2017 года были проведены 67 соревнований самыми значимыми были: турнир по волейболу памяти главы Гатчинского района и г. Гатчины Богданова С.С., открытый турнир ГМР по боксу памяти А.В. Соловьёва, соревнования по лыжным гонкам «Мемориал М. И. Дороничева», районные соревнования среди общеобразовательных учреждений Спартакиада допризывной молодежи ПРИЗЫВНИКИ РОССИИ – 2017, Кубок открытия Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой сезон 2016/2017 среди мужских команд, соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», «Вечерний спринт», Чемпионат Гатчинского муниципального района по классическим шахматам, районный спортивный праздник «День физкультурника», Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (среди различных ступеней) по всем видам испытаний, открытое первенство среди юных хоккеистов «Золотая шайба-2017», Открытый туристский слет среди предприятий, организаций и учреждений Гатчинского муниципального района, открытое первенство по кёкусин-кан каратэ-до на призы главы администрации Гатчинского муниципального района, соревнования по авиамодельному спорту, соревнования по конному спорту и многие другие. Соревнования проходили во всех поселениях Гатчинского муниципального района. В спортивных мероприятиях приняли участие более 8000 человек, это спортсмены и жители городских и сельских поселений активно принимают участие школьники Гатчинского муниципального района. За 9 месяцев 2017 года заключены муниципальные контракты: мк 13/17 от 20.01.17 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортивного зала для проведения тренировочных…..» - 486 150 руб. мк 5/17 от 16.01.2017 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортивного зала и бассейна……» -200 000 руб. мк 135/17 от 26.06.2017 «Контракт на оказание услуг на поставку наградной атрибутики ……» -600 000 руб. мк 71/17 от 20.04.17 «Контракт на оказание услуг по организации и проведению чемпионатов ……» - 490 000 руб. мк 66/17 от 20.04.17 «Контракт на организацию и проведение комплексных физкультурно оздоровительных ….» - 500000 руб мк 72/17 от 20.04.17 «Контракт на организацию и проведение комплексных спортивных мероприятий…..» - 442 750 руб. мк 165/17 от 19.06.17 «Контракт на оказание услуг по организации и проведению районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника………..» - 165 000 руб. мк 155/17 от 07.07.17 «Контракт на оказание услуг по использованию футбольного поля ………..» - 98 100 руб. 2. Проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе». В рамках контракта были проведены следующие мероприятия: зимний фестиваль среди всех категорий граждан, фестиваль ВФСК ГТО, среди дошкольных учреждений Гатчинского муниципального района, весенний фестиваль ВФСК ГТО, среди всех категорий граждан, летний фестиваль, среди учащихся общеобразовательный учреждений, фестиваль служащих предприятий, прием нормативов по ВФСК ГТО (лыжи, пулевая стрельба, плавание, гиревое спорт, легкая атлетика, метание снаряда, ОФП), среди всех категорий граждан с I-XI ступени). мк 46/17 от 11.04.17 - Контракт на организацию и проведению мероприятий по внедрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»…….. – 457 700 руб. мк 159/17 от 19.06.17 - Контракт на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по внедрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»…….. – 499 000 руб. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года. Контракты, согласно запланированного объема средств на подпрограмму: Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» заключены за 9 месяцев 2017 года на сумму 3 938 700,00 руб., запланированный объем финансирования за 9 месяцев 4 590 000,00 руб., профинансировано – 2 203 000,30 руб. Исполнение составило 48% от плана. 1. Счета на сумму 592 600,00 руб. оплачены (сумма не вошла в отчет за 9 месяцев). 2. Основная часть выплат по проведению соревнований запланирована на 3 и 4 квартал т.к. в летний период спортсмены Гатчинского района находятся на спортивных сборах и основная часть выплат по контрактам начнется с сентября. 3. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календарю физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 г согласно постановления администрации от 07.02.2017г № 413. На 2017 год запланировано 5 607,00 тыс. руб., израсходовано 2 203,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 39,3%. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района | 1. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, Всероссийских и международных соревнованиях. Сборные команды Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года были командированы на 44 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Первенство ЛО по плаванию среди девушек, этапы спартакиады допризывной молодежи ЛО, Областной этап ХХХIV массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017», Первенство ЛО по тяжелой атлетике, открытое первенство и чемпионат республики Карелия по вольной борьбе, областные соревнования по тяжелой атлетике посвященные Дню Победы в ВОВ, чемпионат ЛО по футболу и мн. другие. Всего было командировано более 1000 спортсменов в города Ленинградской области (г. Волхов, г. Тосно, г. Кингисепп, г. Приозерск, г. Пикалево, г. Кронштадт, г. Сосновый Бор, г. Пикалево, г. Светогорск п. Шапки и другие). Заключены муниципальные контракты за 9 месяцев 2017 года: мк 2/17 от 09.01.17 «Контракт на оказание услуг по предоставлению спортсооружения……» -307 050 руб. мк 64/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на Чемпионаты Ленинградской области среди людей с ограниченными возможностями…….» 275 150 руб. мк 69/17 от 20.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд Гатчинского муниципального района на XIII сельские спортивные…..» 391150 руб. мк 63/17 от 18.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 494 350 руб. мк 65/17 от 19.04.17 «Контракт на оказание услуг по командированию сборных команд……..» 469 250 руб. мк 79/17 от 02.05.2017 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам…….» 596 502,05 руб. 2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 2.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района, в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. мк 138/17 от 22.06.17 «Контракт на приобретение инвентаря и спортивной одежды…» 500000 руб. В рамках контракта были приобретены: Мячи футбольные, рюкзаки спортивные, бутылки для воды, полотенце, футболки поло универсальные, спортивные призмы КП для спортивного ориентирования, контрольные пункты с двумя компостерами (спортивное ориентирование), карабины (автоматы с муфтой), быстровозводимые палатки – шатер, компаса. Контракты согласно, запланированного объема средств на подпрограмму: «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района», запланированный объем финансирования за 9 месяцев 3 750 000,00 руб., профинансировано – 2 021 000,90 руб., что составляет 53,9% от запланированного. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года. 1. Основная часть выплат по командированию на соревнования запланирована на 3 и 4 квартал т.к. в летний период спортсмены Гатчинского района находятся на спортивных сборах и основная часть выплат по контрактам начнется с сентября. 2. Исполнение муниципальных контрактов осуществляется в течении календарного года согласно календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 г согласно постановления администрации от 07.02.2017г № 413. На 2017 год запланировано 5 000,00 тыс. руб., израсходовано 2 021,9 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 40,4%. |
| Подпрограмма 3 «Оказание поддержки социально–ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района» | Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта к проведению спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района. Субсидия из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального района на 2017 год постановление администрации ГМР № 761 от 03.03.2017., запланировано 600,00 тыс. руб., профинансировано 600,00 тыс. руб.. Процент исполнения по подпрограмме - 100%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 4 825,2 тыс. руб., что составляет 43,1% от запланированного объема средств. |
| Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму | 1. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающихся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Средства в размере 240 000 руб. выделены на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями: - ЦТЮ (25 лет) - Суйдинский ДК (100 лет) - Веревский ДК (35 лет) - коллектив «Фантазия» (20 лет) - Белогорский ДК (55 лет) - ВИА «Пульс» (20 лет) - Библиотека п. Тайцы (70 лет) - Вырицкий ДК (60 лет) - «Вырицкие узоры» (35 лет). Средства в размере 30 000,00 руб. выделены на проведение районного фестиваля «Живое слово» (в Рейзино). Количество посетивших данное мероприятие - 300 человек. Так же средства выделены на проведение районного конкурса «Егорий Вешний» 30 000,00 руб. Проведены фестивали «Егорий Вешний» и «Книжка на каникулах» в Вырице. На данные мероприятия выделены средства в размере 60,00 тыс. руб. в виде межбюджетных трансфертов. Количество посетивших более 400 человек. 2. Мероприятия по поддержке декоративно – прикладного искусства и народных художественных промыслов. Проведены: праздник «Масленица» из цикла «Народный календарь Арины Родионовны» в г. Гатчине. Затрачено из бюджета ГМР 260,00 тыс. руб. Количество посетителей 6000 человек. Средства в размере 140,00 тыс. руб. выделены на приобретение мобильного выставочного оборудования для коллективов декоративно – прикладного искусства. 3. Мероприятия иного организационного характера. Заключены контракты на освещение мероприятий в СМИ, приобретение цветов, а также на транспортные перевозки коллективов. Сумма затрат на данное мероприятие составила 526,00 тыс. руб. 4. Проведение мероприятий праздничного календаря: В рамках данного мероприятия были проведены следующие праздники по календарному плану: ритуал памяти А.С. Пушкина «Последняя дорога», Всероссийский день работников культуры – (поездка в театр «Буфф» работников учреждений культуры), проведено мероприятие, посвященное дню рождения композитора И. Шварца, областной традиционный праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…». Количество посетивших 6765 человек. Так же в рамках данного мероприятия были пошиты костюмы для коллективов «Эльдорадо», «Славяночка», «Рукавичка», хоровые коллективы ГДМШ им. М. М. Ипполитова – Иванова. Затраты составили 6 192,00 тыс. руб., из них за счет областного бюджета 3 846,7 тыс. руб. В сентябре прошли празднования, посвященные 221- летию присвоения Гатчине статуса города и 90- летию со дня образования Ленинградской области. Финансовые затраты составили 1 850,0 тыс. руб. Количество посетивших данное мероприятие – 5000 человек. Средства выделены на проведение «Ефремовских чтений» и «Ритуал памяти А. П. Ганнибала» в размере 50,00 тыс. руб. 5. Мероприятия военно – патриотического направления. Районный праздник, посвященный 73-ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков было проведено 01 февраля 2017 года, районный праздник, посвященный бывшим узникам концлагерей, мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г. Затраты на данные мероприятия из бюджета ГМР составили 700,00 тыс. руб., количество посетивших –3600. На 2017 год запланировано 11 263,00 тыс. руб., в том числе 7 416,3 – средства бюджета МР, 3 846,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 10 538,8 тыс. руб., в том числе 6 692,1 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 3 846,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 93,6%. |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017 г. – 196 649,300 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата сотрудников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 74%. 2. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования на 2017г. – 26 197,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года израсходовано 7 743,6 тыс. руб. Приобретено: - 30 кресел в хоровой класс МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» на сумму 110 000,00 руб.; - фортепиано и синтезатор в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 440 000,00 руб., вокальная радиосистема на сумму 83 380,00 руб.; - музыкальные инструменты в МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» на сумму 350 000,00 руб.; - проектно-сметная документация и проверка индексов расчетов для общестроительных работ по реконструкции здания МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» на сумму 229 360,85 руб.; - кларнет для МБУ ДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» на сумму 33 000,00 руб.; - муфельная печь для МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» на сумму 121 880,00 руб.; - приобретение и изготовление художественной витрины для МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 95 000,00 руб.; - световое оборудование для МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 99 900,27 руб.; - ремонт кабинетов в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 298 916,90 руб.; - установка системы видеонаблюдения в МБУ ДО «Войсковицкая детская школа искусств» на сумму 31 430,00 руб.; - покупка для МБУ ДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского- Корсакова» музыкальных инструментов на сумму 20 125,00 руб., а также ударной установки и ксилофона на общую сумму 95 000 руб. Сделаны фундаментные работы для реконструкции здания в МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств» на сумму 1084530,21 руб. В МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» проведены ремонтные работы на сумму 3 297 979,75 руб. (это ремонт помещений на Красноармейском д.8, фасад на Чкалова, д.66, ремонт помещений и туалетных комнат в дер. Малое Верево, Киевское шоссе. д. 2а). МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» на 800 000,00 руб. была отремонтирована кровля и заасфальтированы дорожки, ведущие к школе, на 75 900,00 руб. были куплены музыкальные инструменты. МБУ ДО «Новосветовская детская школа искусств» был проведен косметический ремонт (потолок в учительской, кабинет директора и туалетная комната) на сумму 200 000,00 руб. МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца» были приобретены музыкальные инструменты на сумму 341 311,00 руб. Пошив костюмов для коллектива МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» на сумму 57 200,00 руб.; пошив костюмов для хорового коллектива МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова» на сумму 232 100,00 руб. Средства израсходованы на 27,8%. Средства бюджета Ленинградской области в размере 640,8 тыс. руб. израсходованы полностью. Низкий процент расходования средств связан с ремонтными работами, продолжающимися в МБУ ДО «Детская художественная школа города Гатчины», в МБУ ДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца (установка забора), ремонт коридора в МБУ ДО «Сяськелевская детская школа искусств». Активно ведутся ремонтные работы в МБУ ДО «Коммунаровская детская школа искусств» и «Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова». Не израсходованы 12 115 469,79 тыс. руб. на реконструкцию МБУ ДО «Вырицкая детская школа искусств». Завершение строительства планируется 30 ноября 2017 года. 3. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности на 2017 г. – 1 056,1 тыс. руб. Израсходованы средства в сумме 748,9 тыс. руб. Проведены конкурсы: - Открытый районный конкурс учащихся ДХШ, ДШИ по живописи «Волшебная кисть - 2017» - 45 000,00 руб.; - Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах и фортепиано «Весенняя капель» - 40 000,00 руб.; - XIX областной конкурс-фестиваль «Гатчинская радуга» - 35 000,00 руб.; - VII открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» - 30 000,00 руб.; - III открытый районный конкурс по музыкальной литературе - 5 000,00 руб.; - Районный конкурс по сольфеджио - 15 000,00 руб.; - Открытый районный конкурс теоретических дисциплин – 10 000,00 руб.; - Районный конкурс скрипачей - 6 000,00 руб.; - Открытый районный фестиваль - конкурс органной музыки – 15 000,00 руб.; - Открытый областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» - 30 000,00 руб.; - Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» - 180 700,00 руб.; - Открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки…» - 74 148,00 руб.; - Открытый вокальный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» - 185 052,00 руб.; - Открытый областной конкурс учащихся ДХШ, ДШИ Ленинградской области «Композиция» - 35 000,00 руб.; Открытый областной конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» - 35 000,00 руб.; - Открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью..» - 8 000,00 руб. Средства израсходованы на 70,9%. На 2017 год запланировано 223 967,1 тыс. руб., в том числе 223 326,3 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 640,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 154 007,8 тыс. руб., в том числе 153 367,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 640,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме составляет - 68,8%. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 4 193,2 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных услуг, услуг связи, выполнение муниципального задания. Процент исполнения 61,45%. Из них субсидия на стимулирующие выплату сотрудникам учреждений культуры Гатчинского района из областного бюджета Ленинградской области составляет 396,7 тыс. руб. Процент исполнения 31%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев муниципального ведения. Было выделено 847,6 тыс. руб. на проект «Концертно-выставочный зал» Мемориального Дома-музея композитора И. Шварца. Израсходовано 847,6 тыс. руб. на экспертизу проектно-сметной документации. Процент исполнения 100%. 3. Музей И. Шварца - программа по энергосбережению. План 116,4 тыс. руб., потрачено 116,4 тыс. руб. Процент исполнения 100%. 4. Организация и проведение творческих вечеров, посвященных И. Шварцу. План 550,00 тыс. руб., потрачено 399,0 тыс. руб., остаток суммы 151,0 тыс. руб. перенесены на декабрь месяц. Процент исполнения 72,5%. 5. Обеспечение деятельности библиотеки – 10 304,00 тыс. руб. Средства были затрачены на выплату з/п сотрудникам, расходы на коммунальные услуги, услуги связи за 9 месяцев 2017 года, и приобретение товаров длительного пользования. Было осуществлено комплектование МЦРБ им. А. С. Пушкина на 90,00 тыс. руб. Заключено соглашение на получение субсидий на стимулирующие выплаты из областного бюджета и в сентябре заключено соглашение на получение средств из областного и федерального бюджетов на библиотечное комплектование. Сумма средств, поступивших из областного бюджета составила– 2 801,8тыс. руб., из федерального 69,4 тыс. руб. Процент исполнения бюджетов составил - 60%. 6. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Затраты составили 10 282,3 тыс. руб., что составляет 56% от годового плана. На 2017 год запланировано 35 934,3 тыс. руб., в том числе 30 619,7 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 3 321,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 69,4 тыс. руб. – средства ФБ, 1 923,4 тыс. руб. – средства МО «Город Гатчина». Израсходовано 22 592,8 тыс. руб., в том числе 21 137,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 130,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 324,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Общий расход по подпрограмме составил 62,9% от годового плана, что связано с тем: - что средства из областного и федерального бюджетов на комплектование поступили в сентябре 2017 года. Закупка книг в соответствии с 44- ФЗ пройдет в 4 квартале; - что 1 923,44 тыс. руб. поступили из бюджета МО «Город Гатчина» на исполнение переданных полномочий и функций по обслуживанию учреждений культуры города с 01.08.2017. |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района на 2015-2017гг.» | Создание условий комфортной среды для туристов: 1. Проведена котировка на сумму 96 000,00 руб. – печатная продукция для проведения акции «Ночь музеев» (экономия 4 000,00 рублей) 2. Проведён аукцион - «Рекламная печатная продукция». Сумма 145,00 руб. (экономия 170,00 руб.) 3. Проведен аукцион оказание транспортных услуг акция «Ночь музеев» - сумма 150 000,00 руб. 4. Проведен аукцион - оказание информационно-туристических услуг на сумму 300 000 рублей (оплата в III квартале 2017 года): - инфо-туры; - инфо-семинары На данный момент проведены три инфо-тура, два инфо-семинара: - Усадьба «Дылицы»; - «По местам боевой славы»; - Информационная пешеходная экскурсия по Гатчине. 5. Проведён аукцион - «Рекламная печатная продукция». Сумма 155 081 руб. (экономия 14 919 р.) Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма: 1. Проведена котировка - реклама в СМИ – сумма 50 000 руб. (оплата в декабре месяце). 2. Проведена котировка - установка информационных стендов и указателей - сумма 80 000 руб. Было установлено четыре указателя, одна информационная табличка и две карты достопримечательностей г. Гатчины. Выделенные деньги в размере 900,0 тыс. руб. на содержание учреждений, представляющих туристические услуги, будут потрачены во IV квартале 2017 года. На 2017 год запланировано 1 765,0 тыс. руб., израсходовано 641,0 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 36,3%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 187 780,4 тыс. руб., что составляет 68,8% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2015-2017 годы» | 1. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 5 семей. По состоянию на 01.10.2017 –3 семьи реализовали свидетельства. 2. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 28 семей. По состоянию на 01.10.2017 – 15 семей реализовали свидетельства. 3. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. В 4 квартале 2017 года будут внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района. На 2017 год запланировано 59,51 тыс. руб., исполнено 49,96 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 84%. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» | Приобретено 7 жилых помещений в п. Малое Верево (муниципальный контракт №146 от 18.07.17). На 2017 год запланировано 14,00 тыс. руб., исполнено 14,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 100%. |
| Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Гатчинского муниципального района ЛО, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 2015 – 2017 годы» | По данной подпрограмме получили социальные выплаты 11 семей. На 2017 год запланировано 1 000,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. В 4 квартале будут внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2017 год. Процент исполнения по подпрограмме составляет – 0%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2017 годы» | По данной подпрограмме софинансирование из бюджета Гатчинского муниципального района не требуется. На 2017 год запланировано 69 759,1 тыс. руб., в том числе: 65 070,8 тыс. руб. – средства областного бюджета 4 688,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Исполнено 49 302,1 тыс. руб., в том числе: 46 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета; 3 302,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Процент исполнения по подпрограмме – 70,7%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 113 263,00 тыс. руб., что составляет 78,5% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Безопасность Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: отдел ГО и ЧС |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и создание зон безопасности: - заключен контракт от 14.06.2016 № 111/16 «Оказание услуг по предоставлению канала связи и обеспечению работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с ООО «ИТР» на сумму 770 000 рублей. Производятся ежемесячные выплаты по контракту от 14.06.2016 №111/16. Сумма выплат составила 238 500 рублей. - заключен муниципальный контракт от 23 мая 2016 года № 106/17 «Закупка оборудования с целью увеличения времени хранения видеоархива для системы видеонаблюдения «Безопасный город» с ООО «АЛПРО». Цена контракта 1 434 000 рублей. - 02.06.2017 заключен муниципальный договор № 118/16 «Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы видеонаблюдения «Безопасный город» и техническому обслуживанию существующей системы видеонаблюдения «Безопасный город» (обеспечение работоспособности и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Гатчина»)». Общая сумма до декабря 2019 года составляет 8 400 000 (ежемесячные выплаты с июля 2017 года). За июль – сентябрь выплачено 840 000 рублей. 2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского района: - ООО «Комплексные системы связи Северо-Запад» контракт от 11.05.2017 № 11-05 «Закупка радиостанции в комплекте с з/у». Цена контракта 46 800 рублей. - ИП Сиротюк контракт от 12 мая 2017 года №48 «Закупка фонарей Яркий Луч s-300a». Цена контракта 40 000 рублей. На 2017 год запланировано 4 590,00 тыс. руб., израсходовано 2 537,6 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 55,3%. |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе» Исполнитель: Отдел ГО и ЧС | 1. Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (далее РСЧС) в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - 300 000 рублей переведены в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» на развитие ЕДДС Гатчинского района. Профинансировано: 1. ИП Ботвич Т.В. от 17.03.2017 Договор №2 «Поставка кресла». Цена 15 200 рублей. 2.ИП Евстигнеев И.В. от 22.05.2017 Договор №б/н «Поставка системы Sr Record A1» Цена 8 390 рублей. 3.ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Монтаж и пуско-наладка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 8 000 рублей. 4. ООО «Галактика-Сервис» от 16.01.2017 Договор №П-1 «Поставка настенной приточно-вытяжной установки». Цена 25 400 рублей. 5. ООО «ОПС» от 12.01.17 Договор №1527-ДМ «Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 23 310 рублей. 6. ООО «ОПС» от 12.01.2017 предоплата за монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.2». Цена 9 990 рублей. 2. Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: - ИП «Рюмин Алексей Андреевич» заключен договор от 19 апреля 2017 года №44 на изготовление баннеров по ГО. Цена 9 930 рублей. - Заключение контракта с ООО «Лидер спецчасть - СПБ» по техническому обследованию на наличие взрывоопасных предметов акватории озера Филькино. Цена контракта 99 000 рублей. В связи с проведением ремонта здания, в котором распологается ЕДДС планируется установка и закупка оборудования в 4 квартале 2017 года. На 2017 год запланировано 550,0 тыс. руб., израсходовано 100,2 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 18,2%. |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел муниципального контроля | 1. Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения Гатчинского муниципального района (в том числе, подготовка репортажей о состоянии окружающей среды). На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50,00 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2017г. на мероприятие израсходовано 39 565 руб. В 3 квартале израсходовано 25 000 руб. Завершение мероприятия запланировано на 4 квартал 2017 г. 2. Поддержка социально-ориентированных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере экологического образования школьников. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50,00 тыс. руб. Проект постановления администрации ГМР о внесении изменений в Подпрограмму, предусматривающих снятие с финансирования данного мероприятия и переносе средств на другое мероприятие находится на согласовании. 3. Участие в сборе и утилизации использованных батареек. Внесено в программу взамен снятого с финансирования мероприятия 2. На финансирование мероприятия в бюджете Гатчинского муниципального района в 2017 предусмотрено 50,00 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2017 г. На 2017 год запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 39,6 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 39,6%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 2 677,4 тыс. руб., что составляет 51,1% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Обеспечение деятельности МФ ПМСП, в том числе: 1.1. предоставление муниципальному фонду субсидий (4 100,00 тыс. руб.) 1.2. разработка ПСД бизнес-инкубатора в п. Тайцы (500,00 тыс. руб.) Отчет по деятельности «Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года: - оказано содействие в поиске источников финансирования 3 предпринимательских проектов и было организовано их сопровождение в кредитно-финансовых организациях; - оказано 1754 безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского муниципального района; - при поддержке Фонда было создано 29 новых субъектов СМП; - осуществляется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, получивших государственную поддержку, ведется учет предпринимателей – получателей услуг через Фонд (услуги по бизнес-инкубированию, весь спектр консультационных услуг, услуги по бухгалтерскому и экологическому сопровождению); - подготовлено 5 бизнес-планов, из них на конкурс по предоставлению стартовых субсидий – 0; - заключено 113 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде; - организована работа по побуждению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональных и областных конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, круглых столах и других мероприятиях; совместно с Ленинградским областным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, организовано участие субъектов в семинарах, круглых столах и партнериатах. 2. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности посредством реконструкции (капитального ремонта) или создания объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов) (14 300,00 тыс. руб.) Реконструкция бизнес-инкубатора в Таицком городском поселении запланирована на 2018-2019 годы, на разработку проектно-сметной документации с начала года затрачено 500,00тыс. руб. из выделенных 650 тыс. руб., ПСД проходит экспертизу. 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 3.1. стартовые субсидии СМП, действующим менее года, на организацию предпринимательской деятельности (1600,00 тыс. руб.); 3.2. издание и распространение информационных материалов в СМИ (120,76 тыс. руб.) В 2017 году конкурс на предоставление субсидий начинающим предпринимателям еще не проводился. 4. Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (309,2 тыс. руб.). За 3 квартал были проведены 95 устных консультаций (288 с начала года) и составлено 18 (54) претензионных писем и исковых заявлений. 5. Разработка и актуализация документов стратегического планирования Гатчинского муниципального района (0,00 тыс. руб.). Мероприятие было произведено в 2015 году. 6. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на территории Гатчинского муниципального района (666,81 тыс. руб.) За третий квартал были собраны и обработаны 321 отчет (1 140 с начала года). На 2017 год запланировано 17 746,8 тыс. руб., в том числе 2 675,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 15 071,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, израсходовано 1 853,7 тыс. руб., в том числе 1 339,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 514,5 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 10,4%. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года. Низкое освоение средств связано с реконструкцией бизнес-инкубатора в Таицком городском поселении, которая запланирована на 2018-2019 годы. |
| Подпрограмма 2 «Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы в 2015-2017 гг.» Исполнитель: Гатчинский филиал ГКУ ЦЗН ЛО | 1 Содействие трудоустройству безработных граждан, испытывающим трудности в поиске работ в виде: - организация общественных работ: в январе-сентябре 2017 г. было заключено 43 договора, по которым было трудоустроено 127 чел. В том числе: - с Администрацией ГМР (трудоустроено 16 чел. по профессии «делопроизводитель», 88 чел. по профессии «инструктор по организационно-массовой работе»). - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 24 безработных гражданина прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела было оказано 9 чел. - организация профориентационной и психологической поддержки с целью повышения их мотивации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 27 безработным гражданам оказана профориентационная и психологическая поддержка. 2 Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы в виде: - организация общественных работ: в январе-сентябре 2017 г. было заключено 7 договоров на трудоустройство 28 чел. инвалидов. В т.ч. - с ИП Ломакиным С.В. 1 договор на трудоустройство 5 чел. инвалидов по профессии «штамповщик», 5 договоров на трудоустройство 21 чел. инвалидов по профессии «сборщик», 1 договор с ООО «Диего» на трудоустройство 2 инвалидов по профессии «сортировщик». - обучение основам предпринимательства с целью открытия собственного дела: 3 безработных гражданина, имеющих категорию инвалида, прошли обучение основам предпринимательства. - содействие в создании собственного дела: содействие в создании собственного дела оказано не было (из-за отсутствия претендентов). - организация психологической поддержки с целью повышения их мотивации к труду и мобилизации внутренних ресурсов для поиска работы и освоения новых профессий: 19 безработным инвалидам оказана профориентационная и психологическая поддержка. На 2017 год запланировано 650,00 тыс. руб., израсходовано 435,90 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 67,1%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 2 289,6 тыс. руб., что составляет 12,4% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу |
| Подпрограмма 1 «Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | 1. Субсидии за счёт субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных гос. полномочий. Выплата субсидий за 3 квартал будет произведена в сумме 1 088,2 тыс. руб. Оплата будет произведена в 4 квартале. Всего за 9 месяцев заключено 147 соглашений. 2. Создание условий для увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур в КФХ и сельскохозяйственных предприятиях района. За сохранение и увеличение посевных площадей выплачена субсидия в сумме 2 300,00 тыс. руб. в т. ч. 13 СХ предприятиям в сумме 1 845,1 тыс. руб. и 6 КФХ- 454,9 тыс. рублей. Посевные площади по зерновым культурам, картофелю, овощам и однолетним культурам по данным предприятиям в 2016 году увеличились на 2396 гектаров и составили 11694 гектара. На 2017 год запланировано 6 274,00 тыс. руб., в том числе: 3 000,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 3 274,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 4 290,3 тыс. руб., в том числе 2 478,6 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 811,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 68,4%. |
| Подпрограмма 2 «Борьба с борщевиком Сосновского» Исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу | По подпрограмме «Борьба с борщевиком Сосновского» окончание работ и составление актов выполненных работ в октябре - ноябре месяце. Поэтому выплаты субсидии запланированы на 4 квартал 2017 г. На 2017 год запланировано 1 000,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 4 290,3 тыс. руб., что составляет 59,0% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ГМР на 2015 год и плановый период 2016-2017гг» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 159 812,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 54 525,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 105 286,8 тыс. руб. Объем средств, выделенных из бюджета Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года на исполнение мероприятий подпрограммы составил 15 164,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 6 161,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 9 002,9 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – 731,8 тыс. руб. - оплата 3 этапа по МК и гос. экспертизы; - проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено» – 181,2 тыс. руб. частичная оплата экспертизы; - корректировка проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово» – 489,9 тыс. руб. - оплата историко-культурной экспертизы; - разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП п. Войсковицы» – 239,5 тыс. руб. - постановка земельного участка на кадастровый учет; - разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство КОС в дер. Сяськелево» - 370,00 тыс. руб. оформление земельного участка; - приобретение резервных дизель - генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) – 2475,00 тыс. руб. (ОБ и МБ). Выполнено. - резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию – 373,2 тыс. руб. – оплата за тех. присоединение к электрическим сетям котельной «Узор». Капитальный ремонт: - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п. Терволово – 858,7 тыс. руб. (МБ). 80% от стоимости контракта оплачено в 2016 году (объект переходящий с 2016 года). Выполнено. - капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п. Сусанино – 1 687,4 тыс. руб. (МБ). Выполнено. Процент исполнения по подпрограмме – 9,5%. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года: Основные причины: длительные сроки разработки проектов планировки территории, прохождения историко-культурной экспертизы и оформления земельных участков, увеличивающие сроки разработки проектно-сметной документации. По мероприятиям подпрограммы: Проектирование строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено» - получено отрицательное заключение экспертизы. Выполняется корректировка проекта подрядчиком. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района» - срок выполнения по МК (доп. соглаш.) – декабрь 2017г. Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово» - срок выполнения по МК (доп. соглаш.) – декабрь 2017г. 4. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы» - длительность оформления земельного участка. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство КОС в дер. Сяськелево» – длительность оформления земель лесного фонда. По следующим мероприятиям: - «Проведение предпроектных-изыскательских работ по объекту «Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта д. М. Верево (массив 1)» – добавлено в программу в мае 2017г., - «Разработка проектно-сметной документации, в т. ч. изыскательские работы на строительство инженерных сетей по объекту «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» пос. Сиверский, ул. Пушкинская, д.4а2» - добавлено в программу в июле 2017г., - «Предпроектная подготовка, в т. ч. изыскательские работы по объекту «Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкинская, п. Тайцы» - добавлено в программу в сентябре 2017г., заключены, либо заключаются договора, переходящие на 2018 год, не успеем освоить. 7. Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с. Рождествено – длительное прохождение экспертизы проекта, готовится аукцион, возможно освоим. 8. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС – 4 новых объекта добавлены в программу в сентябре 2017г., так как выделяется софинансирование из ОБ (постановление о выделении субсидий от 09.10.2017г.); по другим 4 объектам срок выполнения по МК – октябрь 2017г.) 9. Ремонт существующей системы водоотведения для жилых домов вдоль Вырицкого шоссе п. Пригородный - срок выполнения по МК – декабрь 2017г. 10. Ремонт сетей водоснабжения 9 линия п.Сусанино – мероприятие будет исключено из программы ввиду экономической нецелесообразности выполнения работ для 1-го домовладения. При внесении изменений в муниципальную программу в октябре и ноябре 2017 года финансирование некоторых мероприятий будет уменьшено, либо исключено из программы. |
| Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 59 562,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 30 088,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 25 373,7 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (средства населения) – 4 100,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 г. исполнено на сумму 3 494,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района – 2 174,1 тыс. руб. за счет бюджета Ленинградской области – 1 319,9 тыс. руб. По мероприятиям программы выполнено: - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в д. Сусанино – 877,3 тыс. руб. – на приобретение комплектующих для присоединения, за присоединение Западной части газопровода и за аренду спец. техники; - строительство газопроводов – вводов к инд. ж/д в п. Семрино – 469,5 тыс. руб. - на приобретение комплектующих для присоединения и за аренду спец. техники; - техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 559,00 тыс. руб. Из внебюджетных источников (средства населения) средства не выделялись. Процент исполнения по подпрограмме – 5,9%. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года: - Длительные сроки разработки проектов планировки территории и прохождения историко-культурной экспертизы, увеличивающие сроки разработки проектно-сметной документации. - Несоблюдение сроков выполнения своих обязательств по пуску газа потребителям филиалом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Гатчина. По мероприятиям подпрограммы: 1. Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка – необходима корректировка ПСД. 2. Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская – отсутствие схемы газоснабжения (утверждена адм. поселения только в июле), конкурс в ноябре. 3. Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам п. Дружная горка – уточненные списки администрацией поселения предоставлены в октябре, конкурс в ноябре. 4. Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода и газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам с. Воскресенское – необходима корректировка ПСД. 5. Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода д. Куровицы – необходимость прохождения историко-культурной экспертизы, длительные сроки. 6. Строительство газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам п. Семрино (присоединение) – договор на присоединение от 26.06.2017, дату врезки назначает эксплуатирующая организация. 7. Строительство газопроводов - вводов к индивидуальным жилым домам п. Сусанино – присоединение 147 домов выполнено, МК на строительство от 02.10.17, срок выполнения 25.12.17. 8. Строительство распределительного газопровода в дер.Куровицы – отсутствие положительного заключения ПСД. 9. Строительство распределительного газопровода по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области – аукцион в октябре 2017г. 10. Межпоселковый газопровод от д. Б.Ивановка до д. Истинка (присоединение) – письма направлены в эксплуатирующую организацию, ждем договор. 11. Распределительный газопровод и газопроводы - вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап. Распределительный газопровод (присоединение) – дата врезки назначена на 25.10.2017. 12. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – оплата договоров в 4 кв.2017г. |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 290,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года выделено 1 999,3 тыс. руб., в том числе: По учреждениям образования - замена деревянных рам на металлопластиковые окна – 1743,0 тыс. руб.; - ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения – 96 п. м., замена сантехнического оборудования – 140,0 тыс. руб. По учреждениям культуры - присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» МБУК мемориального дома-музея Исаака Шварца, - монтаж трехфазного узла учета в МБУК мемориальный дом – музей Исаака Шварца. Процент исполнения по подпрограмме – 60,8%. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено 66 485,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 23 921,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 42 564,7 тыс. руб. а) Объем средств, выделенных из бюджета ГМР за 9 месяцев 2017 г. составил 12 271,7 тыс. руб., в том числе: - на содержание автомобильных дорог местного значения ГМР – 4 692,2 тыс. руб., - на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» - 2 213,2 тыс. руб., окончание работ 01.11.2017г., - на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Руссолово» ,шир. 6,0 п. м. протяженностью 105п.м., площадью 630 кв. м – 268,7 тыс. руб., выполнено, - на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Авколево, протяженностью 1,549 км» – 5088,6 тыс. руб., выполнено. б) Из областного бюджета за 9 месяцев выделены средства на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» - 42 051,3 тыс. руб., окончание работ 01.11.2017г. Процент исполнения по подпрограмме – 81,7%. |
| Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015 г. плановый период 2016-2017 гг.» (I этап) Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 г. предусмотрено всего 133 148,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 6 565,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 101 284,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 25 298,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года оплачены инженерно-геодезические изыскания по мероприятию «Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка» - 320,9 тыс. руб. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017 года: Строительство объекта «Благоустройство территории дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы - МК заключен только 24.08.2017г., работы выполняются, контракт переходящий на 2018 год на сумму 63 573,7 тыс. руб.. Будет заключено доп. соглашение с областным комитетом и внесены изменения в муниципальную программу. Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка - МК на разработку ПСД заключен 21.07.2017г., в августе 2017г. заключены договора на инженерно-геодезические изыскания, работы выполняются. Строительство системы водоснабжения, в том числе проектные работы, дер. Истинка – выделенного финансирования из ОБ недостаточно, мероприятие будет исключено из программы. Процент исполнения по подпрограмме – 0,1%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 75 040,9 тыс. руб., что составляет 17,8% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Комитет финансов |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управления муниципальным долгом» Исполнитель: Комитет финансов | 1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области» На 2017 год запланировано 281 694,4 тыс. руб., в том числе 9 833,1 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 271 861,3 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 253 515,0 тыс. руб., в том числе 8 839,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 244 675,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. За 9 месяцев 2017 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 248 681,9 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 244 675,2 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 4 006,7 тыс. руб., что составляет 89,8% от запланированного годового объема на 2017 год. Процент исполнения по подпрограмме – 90,0%. |
| Подпрограмма 2 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе Исполнитель: Комитет финансов | 1. «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс» На 2017 год запланировано 652,8 тыс. руб., в том числе: 132,8 – средства бюджета ЛО, 520,00 – средства бюджета ГМР. За 9 месяцев 2017 года средства из бюджета Ленинградской области на указанное мероприятие выделены в сумме 132,8 тыс. руб. на исполнение и контроль за исполнением бюджетов Гатчинского муниципального района с использованием системы автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование». Средства израсходованы в полном объеме. Средства Гатчинского муниципального района предусматривались в бюджете на софинансирование данных мероприятий в сумме 15,00 тыс. руб. Средства в сумме 505,00 тыс. руб. предусмотрены в бюджете на приобретение компьютерной и оргтехники. По данному мероприятию проводятся конкурсные процедуры. Процент исполнения по подпрограмме – 22,6%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 253 662,8 тыс. руб., что составляет 89,8% от запланированного объема средств. |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Отдел по внутренней политике Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе в 2015 – 2017 гг.» Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного информационного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района: В 1 квартале 2017 года в соответствии с планом мероприятий на 2017 год проведены мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, конкурс «Женщина года-2016» и «Человек слова и дела-2016», освоены денежные средства в сумме 120,00 тыс. руб. Во 2 квартале 2017 года: На сумму 90,0 тыс. рублей приобретены подарочные наборы для участников районного мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; На сумму 138,865 тыс. рублей – делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественных и памятных мероприятиях также обеспечены цветами. В 3 квартале 2017 года – проведен смотр-конкурс «Подворье-2017» на сумму 155,00 тыс. рублей; на сумму 36,835 тыс. руб. - делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе предоставлен транспорт для доставки делегаций, участники обеспечены питанием, на торжественных и памятных мероприятиях также обеспечены цветами. Всего за 9 месяцев 2017 года освоено 540,7 тыс. рублей, что составляет 63,6% от предусмотренной по разделу суммы, все запланированные мероприятия осуществлены. На 4 квартал 2017 года запланировано проведение мероприятий (по итогам проведенных запросов котировок в соответствии с 44-ФЗ): День памяти жертв политических репрессий (31.10.2017) – 80,00 тыс. рублей; Проведение новогоднего приема для консультативно-совещательных органов при главе администрации Гатчинского муниципального района (декабрь 2017 года) – 101,00 тыс. рублей. Сумма в размере 128,3 тыс. рублей зарезервирована в муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций), расходы этой суммы будут осуществляться в соответствии с планом работы администрации ГМР и Правительства ЛО и по заявкам представителей общественности. Планируемый показатель освоения финансирования по данному разделу к концу 4 квартала 2017 года – 99%. 2. Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: Запланированные на 1 квартал 2017 года мероприятия были проведены на безвозмездной основе Во 2 квартале 2017 года: На сумму 35,0 тыс. рублей проведено мероприятие «Легенды северных широт» На сумму 8,33 тыс. рублей – предоставлен транспорт для направления делегаций ГМР; На сумму 8,7 тыс. рублей участники мероприятий обеспечены питанием. В 3 квартале 2017 года: На сумму 85,07 тыс. рублей делегации ГМР направлены на мероприятия по плану работы Правительства ЛО и плану работы администрации ГМР, в том числе: 34,895 тыс. рублей - транспортные услуги; 35,95 тыс. рублей – чайные столы и продуктовые наборы; 14,25 тыс. рублей – цветы. Всего за 9 месяцев 2017 года освоено 137,1 тыс. рублей. На 4 квартал запланировано проведение 2 мероприятий и заключены контракты: 28,28 тыс. рублей – День народного единства (04.11.2017) 20,00 тыс. рублей – «Рождественские чтения» (13.12.2017) В муниципальных контрактах от 24.03.2017 № 32/17 (цветы), от 11.04.2017 № 51/17 (чайные столы и продуктовые наборы для делегаций), от 05.05.2017 № 90/17 (транспортные услуги для доставки делегаций) зарезервирована сумма, ее остаток на 4 квартал – 34,62 тыс. рублей: МК 32/17 – 4,75 тыс. рублей; МК 51/17 – 0,35 тыс. рублей; МК 90/17 – 29,495 тыс. рублей. Расходы этой суммы будут осуществляться в соответствии с планом работы администрации ГМР и Правительства ЛО и по заявкам представителей общественности. Планируемый показатель освоения финансирования по данному разделу к концу 4 квартала 2017 года – 100%. На 2017 год запланировано 1 070,00 тыс. руб., израсходовано 677,8 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 63,3%. |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи на территории Гатчинского муниципального района - 660,0 тыс. рублей. - приобретение памятных подарков (наручные часы с символикой Гатчинского муниципального района) для призывников Гатчинского муниципального района – 305,00 тыс. руб. - проведение районного праздника, посвященного Дню российской молодежи – 200,0 тыс. руб. - проведение форума молодых семей – 75,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых избирателей – 80,00 тыс. руб. 2. Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах - транспортные услуги – 61,6 тыс. рублей Транспортные услуги используются по мере необходимости командирования делегаций, в том числе от КДНиЗП. 3. Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов – 347,00 тыс. руб. - проведение Фестиваля молодых семей – 150,00 тыс. руб. - проведение семинара для специалистов по молодежной политике – 97,0 тыс. руб. - проведение марафона молодежного творчества «Время молодых» - 100,0 тыс. руб. 4. Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних - изготовление полиграфической продукции – 75,00 тыс. руб. Полиграфическая продукция заказывается по мере проведения мероприятий согласно календарного плана. 02.09.2017 года заключены контракты на проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения на 630,00 тыс. руб. Вывешено извещение на изготовление полиграфической продукции (остатки после понижения цены от первой закупки) на сумму 230,5 тыс. руб. 5. Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1 538,8 тыс. руб.: -проведение выездных игротек – 100,00 тыс. руб. - организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 1 393,8 тыс. руб. - проведение дворовых игр – 45,00 тыс. руб. 6. Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 0,0 тыс. руб. Оплата по контрактам на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» на сумму 458,2 тыс. руб. прошла в октябре 2017 года из-за изменений требований к отчетности отделом учета и отчетности. Проходят котировочные процедуры на проведение финала конкурса «Доброволец ЛО» на сумму 450,00 тыс. руб. (мероприятие состоится 30.11.207 года), оплата пройдет в декабре 2017 г. 7. Мероприятия на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти (включая софинансирование) – 767,00 тыс. руб.; - проведение мероприятий «Захоронения останков воинов Красной Армии», «Свеча Памяти», «Георгиевская лента», «Мы - граждане России» - 767,00 тыс. руб. 8. Мероприятия на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде (включая софинансирование). - проведение акции «Неделя здоровья» - 40,2 тыс. руб. (остаток по мероприятию – 9,3 тыс. руб.). На 2017 год запланировано 6 130,7 тыс. руб., в том числе 4 381,00- средства бюджета ГМР, 1 749,7 – средства бюджета ЛО. Израсходовано 3 489,7 тыс. руб., в том числе 2 757,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 732,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 56,9%. |
| Подпрограмма 3 «Развитие Муниципальной Информационной Системы на 2015-2017 год» Исполнитель: Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района | 1. Мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района Закуплено специализированное ПО для отдела закупок (без проведения конкурса), проведены конкурсы на закупку техники для подразделений администрации (техника установлена на рабочих местах специалистов); на закупку специализированного ПО для администрирования сети и антивирусное ПО. 2-й конкурс на закупку техники проведен, будет профинансирован после поставки в 4 квартале 2017 года. 2. Мероприятия для обеспечения развития информационной среды Выполнение 27,2%. На 4 квартал 2017 года запланирована закупка ПО для обеспечения безопасности системы. Планируемый показатель исполнения финансирования на конец года: 98%. На 2017 год запланировано 3 950,00 тыс. руб., израсходовано 2 397,9 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 60,7%. |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица на 2015-2017 г.г.» Исполнитель: Отдел кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, за счет бюджета Гатчинского муниципального района на сумму 390,7 тыс. руб.; 2. Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом на сумму 46,3 тыс. руб. Для выполнения мероприятий подпрограммы заключено два муниципальных контракта: 1) Муниципальный контракт №73/17 от 20.04.2017 с ЧОУДПО «ЦНТИ «Прогресс» на сумму 100 500 руб. (обучение 3 человек в соответствии с планом обучения). В настоящее время обучено 3 человека; 2) Муниципальный контракт №62/17 от 18.04.2017 с ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Северо-Западный институт управления - филиал РАНХ и ГС на сумму 180 000 руб. (обучение 12 человек в соответствии с планом обучения). В настоящее время обучено 7 человек; 3) Дополнительно за счет средств, запланированных на выполнение Мероприятия 2 подпрограммы в мае 2017 повышение квалификации в сфере закупок прошли 7 муниципальных служащих и 4 человека по программе «Организация комфортной городской среды». В июне 2017 года из бюджета Гатчинского муниципального района выделены дополнительные денежные средства в сумме 265,00 тыс. руб. на дополнительное финансирование мероприятий подпрограммы, связанных с обучением специалистов в сфере закупок. На 2017 год запланировано 870,00 тыс. руб., израсходовано 437,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 50,2%. |
| Подпрограмма 5 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Исполнитель: Отдел по внутренней политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории ГМР в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Проведен конкурсный отбор социальных проектов, заключены договоры о предоставлении субсидий на сумму 500 000 рублей, переведены суммы на реализацию социальных проектов в объеме 500,00 тыс. руб. 2. Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» Проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2017 году, с победителем конкурсного отбора заключен договор о предоставлении субсидии в 2017 году. За 9 месяцев 2017 года перечислена сумма – 375,0 тыс. руб. 3. Оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей – межбюджетный трансферт из бюджета Ленинградской области - 1 963,5 тыс. рублей – субсидия предоставлена Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района. За 9 месяцев 2017 года организации перечислена сумма 1 480,7 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме - 76,9%. На 4 квартал 2017 года запланировано проведение мероприятия, предполагающего информационную и консультационную поддержку деятельности СО НКО Гатчинского муниципального района на сумму 100,00 тыс. руб., в декабре 2017 года, а также перечисления оставшихся сумм Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района. Планируемый показатель освоения финансирования по подпрограмме к концу 4 квартала 2017 года – 100%. На 2017 год запланировано 3 063,5 тыс. руб., в том числе 1 100,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 963,5 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 2 355,7 тыс. руб., в том числе 875,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 1 480,7 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 76,9%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев 2017г. по программе финансирование – 9 358,1 тыс. руб., что составляет 62% от запланированного объема средств. |