ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за январь - сентябрь 2017 года

| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. «Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина». Количество получателей субсидии за 9 месяцев 2017 года составило 794 человек, на конец периода количество получателей сократилось до 730 человек, в связи с увеличением прожиточного минимума в среднем на душу населения в Ленинградской области. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 5 604,09 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за сентябрь 2017г. в размере 624,3 тыс. руб. в отчет за 9 месяцев не вошла. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Всего зарегистрировано на конец отчетного периода 724 человека. Граждане могут предъявлять к возмещению оплаченные квитанции за три месяца, количество граждан, получающих выплаты в среднем в месяц составляет 684 человека. Сумма выплат за 9 месяцев с учетом банковских расходов составила 7 561,6 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за сентябрь 2017г. в размере 602,3 тыс. руб. в отчет за 9 месяцев не вошла. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания). В связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011г. №57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014г. №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015г. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям. На 01 октября 2017г. зарегистрировано 47 многодетных семей, сумма выплат составила 446,6 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан». 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г. С 01 апреля 2017г. получателей такой льготы нет. За 9 месяцев 2017 возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 8,82 тыс. руб. На 2017 год запланировано 22 043,00 тыс. руб., израсходовано 13 621,2 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 61,8%. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление услуг отдельным категориям граждан. 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань. За 9 месяцев 2017г. выданы льготные талоны 1453 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1 402,6 тыс. руб. 2. Предоставление выплат отдельным категориям граждан. 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина». За 9 месяцев 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов. За 9 месяцев 2017г. обратилось 2 заявителя, выплата составила 40,4 тыс. руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина. За 9 месяцев 2017г. получали ежемесячные выплаты 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», одному Почетному гражданину предоставлена выплата к юбилейной дате, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 168,7 тыс. руб. Ежегодно присваивается звание «Почетный гражданин Города Гатчина» не более чем одному гражданину. В 2017г. новых заявителей не было. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчина неработающих пенсионеров по возрасту. За 9 месяцев 2017г. обратилось 543 чел. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 377,3 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения. За 9 месяцев 2017г. заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг. За 9 месяцев 2017г. получили компенсацию 8 человек, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 19,2 тыс. руб. На 2017 год запланировано 4 982,8 тыс. руб., израсходовано 2 911,1 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 58,4%. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» На 2017 год запланировано 14 816,7 тыс. руб. За 9 месяцев 2017г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 10 117,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 68,3%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 26 649,3 тыс. руб., что составляет 63,7% от запланированного объема средств. |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина». За 9 месяцев 2017 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено около 135 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 12000 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 38 Гатчинский лыжный марафон; - 54 легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - 47 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; - Традиционный легкоатлетический пробег «По аллеям историй», посвященный Дню России; - Традиционный легкоатлетический пробег «Длинные аллеи»; - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта. Спартакиадное движение города Гатчины: - IX Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина». За 9 месяцев 2017 года команды состязались за право быть лучшей в игре в дартс, настольном теннисе, бадминтоне, в соревнованиях по лыжным гонкам, городошному спорту, волейболу, стритболу, плаванию, футболу, легкоатлетической эстафете и кроссу; - IV Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина» завершилась соревнованиями по городошному спорту. За 9 месяцев прошли соревнования по настольному теннису, скандинавской ходьбе, игре в дартс, бадминтону и городкам. Торжественное подведение итогов Спартакиады прошло 12 октября 2017 года; - III Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!». Спартакиада проходила с октября 2016 года по май 2017 года. Программа III Спартакиады включала 6 этапов: соревнования в игре «Перестрелка», мини-футбол, флорбол, легкоатлетическое многоборье (выборочные нормы ГТО), веселые старты, легкоатлетическая эстафета; - 18 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2017». В программе Спартакиады прошли соревнования по 9 видам спорта: футбол, дартс, силовая гимнастика, шахматы, стритбол, пионербол, веселые старты, флорбол, легкоатлетическая эстафета. Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины прошла в трех этапах: баскетбол, футбол и флорбол. В каждом этапе соревнования проходили в трех возрастных группах. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-Кубки г. Гатчины), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г. Гатчины), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», турнир, посвященный Дню города), легкая атлетика: соревнования, посвященные 88-летию Ленинградской области, Первенство города Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных». Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях принять участие может любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта): Эти соревнования ориентированы на всех желающих, участие в них могут принять уже опытные спортсмены и новички, проводятся по: - футболу – турнир дворовых команд, посвященный Дню города; - бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской - 1 июня; - баскетболу и стритболу (Первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи); - волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»); - кроссу; - лыжным гонкам; - настольному теннису; - теннису; - мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»); - шахматам. Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты, о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фото - альбомы с прошедших событий и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчина. За 9 месяцев 2017 года были заключены контракты на общую сумму 5 354,14 руб.: - МК №8/17 от 28.01.2017 на поставку спортивного инвентаря, на сумму 500,00 тыс. руб.; - МК №11/17 от 30.01.2017 на поставку наградной атрибутики на 2017 год, на сумму 749,97 тыс. руб.; - МК №34/17 от 28.03.2017 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Гатчинского муниципального района и МО "Город Гатчина", на сумму 277,20 тыс. руб.; - МК №38/17 от 30.03.2017 на организацию и проведение Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина», на сумму 400,00 тыс. руб.; - МК №49/17 от 11.04.2017 поставка, аренда и обслуживание туалетных кабин, на сумму 355,05 тыс. руб.; - МК №57/17 от 13.04.2017 на организацию судейства календарных мероприятий по различным видам спорта, на сумму 448,00 тыс. руб.; - МК №68/17 от 20.04.2017 на оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий МО «Город Гатчина», на сумму 465,00 тыс. руб.; - МК №79/17 от 02.05.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на общую сумму 1 216,50 руб. (со строки спорта 273,63 тыс. руб.); - МК №116/17 от 24.05.2017на изготовление и поставку полиграфической продукции для организации молодежных и спортивных мероприятий, на сумму 308,14 руб. (со строки спорта 205,64 тыс. руб.); - МК №123/17 от 02.06.2017 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 279,00 тыс. руб.; - МК №124/17 от 06.06.2017 на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона, на сумму 300,00 тыс. руб.; - МК №158/17 от 19.07.2017 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива на сумму 300,00 тыс. руб.; - МК №160/17 от 19.07.2017 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу воспитаем олимпийцев, на сумму 300,00 тыс. руб.; - МК №161/17 от 20.07.2017 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина», на сумму 355,00 тыс. руб.; - МК №175/17 от 01.08.2017 на оказание неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, на сумму 145,65 тыс. руб. Прочие услуги (в рамках 5%) – 174,85 тыс. руб.: - договора подряда; - организация и проведение Гатчинского лыжного марафона; Общая сумма заключенных контрактов по сравнению с начальной ценой контрактов была снижена более чем на 700,00 тыс. руб. В данный момент общая сумма всех зарегистрированных контрактов (до 30 сентября) составляет 5 354 146,8 руб., что составляет 86% от суммы запланированной на год. Основные контракты для реализации муниципальной программы (мероприятия в рамках муниципальных контрактов запланированы до декабря 2017 г.) заключены. Контракты на оставшуюся сумму будут заключены в четвертом квартале. Так же в октябре-ноябре запланирован ряд крупных мероприятий, оплата которых пройдет после их проведения, таких как: Проведение Гатчинского полумарафона; Проведение торжественного подведения итогов Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина». 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина». Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение. В четвертом квартале будет проведена закупка на оказание услуг по материально-техническому обеспечению на сумму 403,80 тыс. руб. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина». Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». За 9 месяцев 2017 года были заключены следующие контракты на общую сумму 389,00 тыс. руб.: Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является развитие и популяризация футбола в городе Гатчина, на сумму 189,00 тыс. руб. Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, целью которого является поставка экипировки в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории города Гатчины на сумму 200,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 7 069,5 тыс. руб., израсходовано 3 246,6 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 45,9%. |
| Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина». - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. За 9 месяцев 2017 года было проведено и оплачено 20 молодежных городских мероприятий, оказаны транспортные услуги, приобретены полиграфическая продукция и наградная атрибутика в рамках МК на сумму 1 054,4 тыс. руб.: - МК №44/17 от 07.04.2017 на сумму 105,00 тыс. руб.; - МК №45/17 от 10.04.2017 на сумму 51,5 тыс. руб.; - МК №58/17 от 13.04.2017 на сумму 326,00 тыс. руб.; - МК №96/17 от 12.05.2017 на сумму 135,00 тыс. руб.; - МК №98/17 от 12.05.2017 на сумму 291,4 тыс. руб.; - МК №79/17 от 2.05.2017 на сумму 39,6 тыс. руб.; - МК №116/17 от 24.05.2017 на сумму 38,4 тыс. руб.; - МК №135/17 от 17.08.2017 на сумму 67,5 тыс. руб.; Также в данный период было проведено 11 мероприятий, на сумму 371,6 тыс. руб., но оплата пройдет только в четвертом квартале. Оплачены прочие услуги (5%) на сумму 116,2 тыс. руб. - разработка проектной документации (конструкция «Я люблю Гатчину», в рамках празднования 90-летия Ленинградской области); - услуги по изготовлению и поставке костюмов; - поставка обуви. В апреле 2017 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год на общую сумму 700,00 тыс. руб.: - договор №1/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Объединение «ОТЧИЙ КРАЙ»; - договор №3/2017 от 20.04.2017 - Благотворительный фонд «Счастливое будущее»; - договор №5/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». В июле 2017 года были оплачены путевки в ДОЛ «Лесная сказка» детям и подросткам в количестве 16 человек, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 488,00 тыс. руб. Всего на 30.09.2017г.: Зарегистрировано МК на сумму 1 895,4 тыс. руб. (Мероприятия в рамках муниципальных программ запланированы до декабря 2017 года) Израсходовано в рамках МК 1 054,4 тыс. руб. Израсходовано на прочие услуги 116,2 тыс. руб. Выделено субсидий 700,0 тыс. руб. Оплата путевок 488,0 тыс. руб. Всего израсходовано на 30.09.2017г. 2 358,60 тыс. руб., что составляет 67% от запланированной суммы за 9 месяцев 2017 года и 64,3% от запланированной суммы на 2017 год. В данный период было проведено11 мероприятий на общую сумму 371,6 тыс. руб., но оплата пройдет только в четвертом квартале. |
| Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | 1. Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры. Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания за 9 месяцев выполнены в полном объеме. На 2017 год запланировано 84 160,8 тыс. руб., в том числе 73 809,8 тыс. руб. – средства МО «Город Гатчина», 10 351,0 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Израсходовано 55 472,3 тыс. руб., в том числе 55 372,3 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 100,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Процент исполнения по подпрограмме – 65,9%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 61 077,5 тыс. руб., что составляет 64,4% от запланированного объема средств. |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 17общегородских мероприятий. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 10 проектов, на реализацию которых выделено 1 500,00 тыс. руб. Наименование проекта Руководитель прое та Учреждение заявитель «Новые образы России – наше историческое наследие» Иванова Людмила Михайловна МБУ «ЦТЮ» «Военно – исторический фестиваль «Гатчина – Город воинской славы» Дятленко Михаил Владимирович МБУ «ГГДК» «Играйте веселее!» - цикл кукольных спектаклей, посвященных традициям Гатчины Цуварев Дмитрий Борисович МБУ «ГГДК» Ансамбль марширующих барабанщиц Седова Наталья Николаевна МБУ ГГДК Литературно – исторический праздник им. А. И. Куприна Маврин Александр Сергеевич МБУ ЦТЮ «Помни свои корни» Еремеева Людмила Александровна МБУ ЦТЮ «Наследники побед и свершений» Жилин Владимир Михайлович МБУ ЦТЮ Представление Ленинградской области на Гран При Наций III Европейских Хоровы Игр Роганова Ирина Вячеславовна МБУ ЦТЮ «История Россия в танцах Добродей Ирина Васильевна МБУ ЦТЮ Гатчинский хронограф – историко – краеведчес ий календарь Юронен Наталья Викторовна МБУ ЦБС Из бюджета МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2017 года израсходовано на мероприятия – 2 065,6 тыс. руб., что составляет 74,2% от запланированного финансирования. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия за отчетный период были профинансированы: - Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!»; - «Гатчинские ассамблеи»; - юбилейные мероприятия коллективов города, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Из бюджета МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2017 года израсходовано на мероприятия – 1 230,5 тыс. руб., что составляет 73,9% от запланированного финансирования. Из бюджета ЛО – 150,0 тыс. руб. на пошив костюмов для ТСК «Эльдорадо». 3. Мероприятия иного организационного характера. Израсходовано 298,9 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий и реставрацию памятных досок. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии, заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. На 01.10.2017 расход составил 1 050,4 тыс. руб. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Мероприятие прошло 20-26 апреля 2017 года. Количество посетивших все мероприятия кинофестиваля 14 000 человек. 6. Детский кинофестиваль. Мероприятие прошло 20-22 сентября 2017 года. Количество посетивших 3500 человек. Маленькие зрители смогли увидеть новинки детского кинематографа, снятые по мотивам литературных произведений за последние годы, а также самими детьми. Основной площадкой для проведения фестиваля «Литература и кино» – детям» по традиции стал кинотеатр «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5).Отдельным событием кинопраздника стал показ фестивального детского творчества. В Гатчине продемонстрировали работы, авторами которых выступили дети разных возрастов от 5 до 18 лет со всей Ленинградской области. Запланировано на 2017 год 12 180,00 тыс. руб., в том числе 9 500,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 330,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 9 795,5 тыс. руб., в том числе 7 345,5 тыс. руб. – средства бюджета МО Город Гатчина, 100,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Исполнение мероприятий данной подпрограммы связано с планом культурных мероприятий МО «Город Гатчина», утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР. Процент исполнения по подпрограмме - 80,4%., но при этом исполнение плана культурных мероприятий и их финансирование за 9 месяцев 2017 года составило 100%. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения. Запланировано 5 279,25 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 71,5% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам 844,05 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области. Израсходовано 468,7 тыс. руб. 2. Укрепление материально – технической базы музеев На 2017 год средства на укрепление материально – технической базы выделены в объеме 530,0 тыс. руб. Из них израсходовано 513,006 тыс. руб.: Закупка компьютерной техники: - 2 системных блока, 2 монитора, 1 клавиатура, один жесткий накопитель, 1 шлейф на сумму 74,60 тыс. руб.; - музейные экспонаты на сумму 5,90 тыс. руб.; - ремонтно - реставрационные работы на сумму 50,00 тыс. руб.; - оборудование «Детского пространства» в музее - декоративно-оформительские работы, монтаж подвесных потолков, закупка и монтаж проектора, мебели, светильников на сумму 382,50 тыс. руб. Остаток 16,99 тыс. руб. Средства, выделенные депутатами ЗАГС ЛО - 100,00 тыс. руб., из них израсходовано 100,0 тыс. руб. (приобретена он-лайн касса на сумму 28,50 тыс. руб., оргтехника, сетевое оборудование и планшет на сумму 71,50 тыс. руб.). 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек. Расход составил 75% от плана финансирования на 2017 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, оплата коммунальных услуг и т.п.). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 3 413,28 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, за 2 и 3 кварталы расход данных средств составил 79% (2 701,946 тыс. руб.). 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек. Запланировано 900,00 тыс. руб. Израсходованы средства в размере 591,9 тыс. руб. на подписку на периодические издания на 1 полугодие, приобретение мебели в детскую библиотеку, 2 компьютеров. Так же была закуплена литература. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры. Израсходовано 51 385,7 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 76% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам 13 042,662 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, расход данных средств за 2 и 3 квартал составил 88,4%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры. Исполнение бюджета на 56% от годового бюджета (3 570,7 тыс. руб.). Низкий процент расхода связан с тем, что финансирование данных учреждений было увеличено почти в 2 раза решением совета депутатов от 28.06.2017г. В основном средства были затрачены: МБУ «Гатчинский ГДК» - ремонт кровли над цирковой студией, ремонтные работы систем отопления и полов в фойе первого этажа, текущие косметические ремонты помещений, оборудован класс хореографии, произведен снос гаража, находящийся в зоне благоустройства стелы «Город воинской славы»; МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, декорации и реквизит для 7 коллективов, приобретены гладильные системы, мебель, техника для работы коллективов, а также мобильные переносные витражные системы, ремонт кровли над залом учреждения не завершен; МБУ «Олимпия» отремонтированы помещения, переданные учреждению дополнительно, установлена система видеонаблюдения, произведен частичный ремонт системы отопления. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность. Исполнение бюджета 99,8% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г. Гатчины», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. С 01.08.2017г. данное учреждение ликвидировано. На 2017 год запланировано 130 339,3 тыс. руб., в том числе 111 344,3 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 510,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 18 485,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 98 187,7 тыс. руб., в том числе 82 699,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 40,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 15 448,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 75,3%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 107 983,2 тыс. руб., что составляет 75,8% от запланированного объема средств. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 – 14 семей, из них реализовали 12 семей. 2. Получили свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 17 семей, из них реализовали 16 семей. В 4 квартале 2017 года будут внесены изменения в бюджет МО «Город Гатчина» на 2017 год. 3. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. В 4 квартале 2017 года будут внесены изменения в бюджет МО «Город Гатчина» на 2017 год. На 2017 год запланировано 49 608,6 тыс. руб., в том числе 2 450,00 – средства бюджета МО «Город Гатчина», 45 360,5 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 798,1 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 42 858,1 тыс. руб., в том числе 1 028,0 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 40 290,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 539,7 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 86,4%. |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Данная подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. За 9 месяцев 2017 года приобретено на вторичном рынке на территории г. Гатчина – 12 жилых помещений (все необходимые квартиры по программе). 2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда. Приобретено 2 жилых помещения, общей площадью 115,8 м. кв. (59,2 м. кв., 56,6 м. кв.) по решению суда. По состоянию на 01.10.2017 произведена оплата в размере 3 250,00 тыс. руб. по помещению общей площадью 59,2 м. кв. В 4 квартале 2017 года будут внесены изменения в бюджет МО «Город Гатчина» на 2017 год. На 2017 год запланировано 54 621,6 тыс. руб., в том числе 25 849,7 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 645,00 – средства бюджета ГМР, 15 483,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 643,9 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 49 173,4 тыс. руб., в том числе 21 055,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 630,1 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 15 124,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 363,5 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 90,0%. |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории муниципального образования «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | Приобретено и предоставлено 1 жилое помещение, общей площадью 33,1 м. кв. В 4 квартале 2017 года будут внесены изменения в бюджет МО «Город Гатчина» на 2017 год. На 2017 год запланировано 2 760,6 тыс. руб., в том числе 1 500,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 2 300,00 тыс. руб., в том числе 1 039,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 83,3%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины | 1. Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения капитального ремонта. На 2017 год запланировано 6 500,00 тыс. руб., израсходовано 175,3 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 2,7%. Низкий процент (2,7 %) выполнения этого мероприятия объясняется следующим: - по жилым помещениям, расположенным в МКД, способ управления – управление управляющей организацией, по 18 объектам ремонт хоз. способом выполняет МУП ЖКХ, срок сдачи работ - конец октября, середина ноября 2017 г. По состоянию на 23.10.2017 работы выполнены по 6 адресам на сумму 411,4 тыс. руб. - по жилым помещениям, расположенным в МКД, способ управления – непосредственное управление, из 8 объектов конкурсная процедура по определению подрядчика проведена по 2 адресам, заключены договора, срок исполнения 15.12.2017; по 2 адресам проводится конкурсная процедура; по 4 адресам заключен договор с МУП ЖКХ г. Гатчина, срок окончания работ 10.12.2017. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины | 1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов. Процент выполнения составляет 1,1%. В адресный перечень включено 17 МКД на сумму 3 619,00 тыс. руб. Из них по 8 МКД заказаны технические обследования на сумму 449,00 тыс. руб. Срок выполнения работ – 15.12.2017. По 2 МКД заказаны проектные работы по замене межэтажных перекрытий, т.к. этот вид работ не предусмотрен при выполнении капитального ремонта региональным оператором. Срок выполнения 15.12.2017. По 3 МКД по состоянию на 23.10.2017 выполнен ремонт кровли, на сумму – 1 083,7 тыс. руб. По 4 МКД ремонтные работы проводятся. 2. Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Предусмотрено Соглашением №5-3/2017 от 22.08.2017 , которым определен срок оплаты администрацией ГМР до 01 октября 2017г. в сумме 1 875 987,58 руб. 3. Софинансирование подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. Работы выполнены, оплата в октябре 2017 года. 4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина». (ОБ) Остатки на 01.01.2017г. по областным средствам. Средства были направлены областным бюджетом на реализацию Краткосрочного плана в 2016 году с учетом мер государственной поддержки, т.к. по состоянию на 01.01.2016г. у собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.63, был открыт спец.счет у Регионального оператора. Сумма 632 637 руб. – доля областного бюджета по указанному дому. В декабре 2016 года собственники заявили о решении перейти на способ формирования фонда капитального ремонта на счет регионального оператора («котловой» способ формирования фонда капитального ремонта). В 2017 году способ формирования фонда капитального ремонта изменился. Выделенные областным бюджетом средства в сумме 632 637 руб. подлежат возврату. Согласно дополнительному соглашению №2 от 11.09.2017 к Соглашению №2016_366_27 от 30.11.2016 администрация ГМР должна оплатить из бюджета МО «Город Гатчина» за указанный многоквартирный дом свою долю в сумме 305 621 руб. Срок оплаты до 01.11.2017г. На 2017 год запланировано 10 264,8 тыс. руб., в том числе 9 632,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 632,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 45,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Процент исполнения по подпрограмме – 0,4%. |
| Подпрограмма 6 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнители: 1.МУП «ЖКХ г. Гатчины»; 2. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | 1. «Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». Проведена оплата ГАУ «Леноблэкспертиза» в размере 55,60 тыс. руб. за проверку сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина» по адресу: микрорайон Заячий Ремиз. Выполнено на 27,8%, профинансировано 55,60 тыс. руб., что соответствует плану на январь-сентябрь 2017 года. В связи с отрицательным заключением государственной экспертизы, выполняются работы, направленные на устранение замечаний к проекту. После снятия всех замечаний, проект будет снова направлен на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза», в результате чего 100% освоение планируется до 30 декабря 2017 года. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 94 607,8 тыс. руб., что составляет 76,3% от запланированного объема средств. |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: 1. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | На 2017 год запланировано 127 674,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Израсходовано 95 761,9 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Процент исполнения по подпрограмме – 75,0%, что соответствует графику выполнения работ. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На 2017 год запланировано 105 550,6 тыс. руб., в том числе 98 749,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 6 801,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 66 409,6 тыс. руб., в том числе 65 611,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 798,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 62,9%. Причины низкого освоения средств за 9 месяцев 2017г.: 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений. Освоено 41,45% годового объема финансирования (2 280,00 тыс. руб.). Причина низкой реализации финансирования – принятие актов выполненных работ по устройству детских площадок МКУ «Служба координации и Р КХ и С» запланировано на 30.11.2017г. 2. Эвакуация транспортных средств. Освоено 27,35%. Причина отставания освоения – трехкратное проведение конкурсных процедур (на электронных аукционах в 1 полугодии не было подано ни одной заявки), за 3 квартал профинансировано 131,1 тыс. руб., не прошла оплата 25,6 тыс. руб. – будет профинансировано в октябре 2017 года. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок. Освоено 57,64% годового объема финансирования (3 092,54 тыс. руб.) Фактически закрыты акты выполненных работ на сумму 3 782 ,4 тыс. руб., что составляет 70,2% и соответствует графику финансирования. 4. Озеленение территории МО «Город Гатчина». Освоено 73,32%, финансирование согласно графика. 5. Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина». Освоено 72,73%, финансирование согласно графика. 6. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. Причина не освоения финансирования: муниципальным контрактом работы по вывозу ТБО начались с марта 2017 г., после проведения аукциона цена контракта уменьшилась с 1 286,00 тыс. руб. до 970,00 тыс. руб. Фактически за 3 квартал закрыты акты на сумму 625,686 тыс. рублей, что составляет 64,5%, и соответствует графику. 7. Прочее благоустройство. Освоено 52,52% годового объема финансирования (8 091,42 тыс. руб.). Причина низкой реализации финансирования: работы по благоустройству – работу по ремонту дворовых территорий будут закончены в октябре 2017г., с ремонта контейнерных площадок (1 1135 000 руб.) 600 тыс. рублей перенесено на приобретение техники – легкового автомобиля, в настоящее время проходят процедуры закупки. 8. Приобретение специализированной техники. На 2017 год денежные средства не запланированы. 9. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы. Причины не освоения финансирования в период с 01.01.2017 по 30.09.2017: 1) работы по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями в г. Гатчине были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком. 10. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы. Принятие актов выполненных работ по обустройству детских площадок МКУ «Служба координации и Р КХ и С» запланировано на 30.11.2017 г. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | На 2017 год запланировано 16 881,4 тыс. руб., израсходовано 11 248,1 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме - 66,6%. На 01.10.2017г. не произведена оплата работ на сумму 600,27 тыс. руб. (Акт выполненных работ №2 от 01.10.2017) по нанесению дорожной разметки, фактически выполнение графика 70,18%, что соответствует плану. Оплата будет произведена в 4 квартале 2017 года. Разработка проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» находится на стадии разработки технического задания. Планируемый срок проведения закупки сентябрь-октябрь 2017. |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнители: 1. Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры; 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | В части полномочий Отдела капитального строительства: По мероприятию 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. По мероприятию 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 42,62%, профинансировано 26 439,9 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. По мероприятию 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 45,17%, профинансировано 18 934,50 тыс. руб., что не соответствует плану за 9 месяцев 2017 года, так как 19 июля 2017 года расторгнут Муниципальный контракт №109/17 на выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек на площадке «Юность» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пересечение ул. Радищева и ул. К. Маркса, заключенный 02 июня 2017 года (ИКЗ 173470503098947050100100780014211244) на сумму 4 870,7 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контракта в плане-графике составляла 6 165,4 тыс. руб. в связи с отсутствием задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года №811 от комитета по культуре Ленинградской области (так как площадка «Юность» (ранее «сад за богадельней») входит в объект культурного наследия Федерального значения «Ансамбль госпитального городка, XVIII – XIX вв.»). В части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»: На исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 165 466,51 тыс. руб., в том числе: 77 515,31 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 87 751,20 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», средства бюджета ГМР – 200,00 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года профинансировано мероприятий на сумму 83 952,2 тыс. руб., в том числе: 38 785,5 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 44 966,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», средства бюджета ГМР – 199,8 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: По мероприятию 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, протяженностью 720 п. м. Всего на сумму 10 164,0 тыс. руб. из МБ - выполнено 100%; - Ремонт ул. Сойту в г. Гатчина, площадью 7500 м. кв. – всего на сумму 2 205,9 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Ремонт ул. Молодежная в г. Гатчина, площадью 3375 м. кв. – всего на сумму 2 242,9 тыс. руб., в том числе: МБ – 859,8 тыс. руб., ОБ – 1 383,0 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Железнодорожная в г. Гатчине Ленинградской области - всего на сумму 4 974,7 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 255,1 тыс. руб., ОБ – 3 719,6 тыс. руб.– выполнено 100%; - По пп.3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.22 (Ремонт ул. Рощинская в г. Гатчине Ленинградской области от пересечения с ул. Чехова до пересечения ул. Крупской, Ремонт Госпитального переулка, Ремонт ул. Григорина, Ремонт ул. 120-й Дивизии, Ремонт участка ул. Красных Военлетов от пересечения с ул. Диагональной до пересечения с ул. Зверевой в городе в г. Гатчине) работы оплачены частично, окончательная оплата в октябре 2017 (МБ и ОБ); - Установка ограждений по ул. Рощинская – 200,00 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Устройство заездных карманов на автобусной остановке по ул. Диагональной в г. Гатчине 388,7 тыс. руб.– выполнено 100 % за счет МБ; - По пп.3.19, 3.20, 3.21 (Ремонт ул. 1-го Мая, Ремонт участка ул. Изотова, Ремонт ул. Ленинградских Ополченцев в г. Гатчине) – работы выполняются, оплата в ноябре 2017г.). По мероприятию 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств МБ): - В 2016 году заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий (пп.4.1-4.5) на общую сумму 38 395,00 тыс. руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году выполнено на сумму 9 271,9 тыс. руб., в 2017 году освоено 14 429,9 тыс. руб. (выполнен ремонт 3-х дворовых территорий). Срок выполнения по контракту - ноябрь 2017г. - Ремонт покрытия дворовой территории ул. 7 Армии, д. 6 ул. Коли Подрядчикова, д. 11 на сумму 100 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100 %. - Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул. Карла Маркса на сумму 100 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100 %. - Ремонт автомобильной стоянки по адресу Красноармейский пр., д. 4; Ремонт проезда и стоянки по адресу ул. Авиатриссы Зверевой д.3 в г. Гатчине – 2301,3 тыс. руб.– выполнено 100 %. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Володарского д.29, д.29А в городе Гатчине - выполнено 100 %, оплата в октябре. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пр.25го Октября д.46,48,52,65,65А,71 в городе Гатчина – 63,5 тыс. руб. – оплачена проверка сметной документации. 09.10.17 – заключение МК, переходящего на 2018 год. По мероприятию 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. - Ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса (участок от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул.7 Армии, часть ул. Радищева в г. Гатчина) – 52,6 тыс. руб. – оплачена проверка сметной документации. 04.09.2017 заключен МК, переходящий на 2018 год. Работы выполняются. По мероприятию 6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 №42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул. Тосненская и ул. Некрасова. За счет средств ОБ в 2017г. предусмотрены расходы в сумме 1 819,3 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» 1 611,3 тыс. руб. Работы выполнены 100%. На 2017 год запланировано 269 419,5 тыс. руб., в том числе 121 948,1 – средства бюджета МО «Город Гатчина», 31 200,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 116 271,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 129 379,2 тыс. руб., в том числе 58 367,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 14 210,9 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 56 800,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 48,0%. |
| Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района | В части полномочий Отдела городского хозяйства: По мероприятиям 1-4,8,9 подпрограммы 5 исполнение 0%, что соответствует графику, так как контракты по благоустройству территории многоквартирных жилых домов по адресам: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 64, 66; ул. 7 Армии, д. 9; ул. Киргетова, д. 23, д. 25 г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 15, д. 17, д. 19 г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40, д. 42; ул. Заводская, д. 1 А, д. 3 г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 5, д.5 к.1 заключены в середине сентября 2017 года, дата приемки выполненных работ – 20 декабря 2017 года, оплата будет произведена в 4 квартале. В части полномочий Отдела капитального строительства: По мероприятию 5. Благоустройство и озеленение Сквера у военкомата, ул. Киргетова. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. По мероприятию 6. Благоустройство Сквера у ветеринарной клиники, ул. Соборная. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. По мероприятию 7. Благоустройство площади Победы. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2017 года. На 2017 год запланировано 86 264,6 тыс. руб., в том числе 6 264,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 55 200,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 24 800,00 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 0,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 302 798,8 тыс. руб., что составляет 50,0% от запланированного объема средств. |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрено 159 915,1 тыс. руб., в том числе: 30 406,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 106 161,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 23 346,6 тыс. руб. – внебюджетные источники. По мероприятиям подпрограммы выполнено: За 9 месяцев 2017 года освоено только 6,4 тыс. руб. – частичная оплата за авторский надзор по объекту 2016 года. - По реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) работы выполняются. По п.1.1.2.- окончание работ в 4-м квартале 2017 года, по п.1.1.3. – планируется заключение контракта, переходящего на 2018 год. - По строительству второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений (п. 1.2.) - заключено дополнительное соглашение с комитетом по ЖКХ ЛО на выделение субсидии из ОБ на сумму 100 200,00 тыс. руб. Заключен МК, переходящий на 2018 год. Ожидается уменьшение плановой суммы освоения в 2017 году. - По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п.2.) – по мероприятию п.2.10. «Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РСН) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строение 1» - выполнение в 4-м квартале. Причины не освоения средств по мероприятиям подпрограммы за 9 месяцев: По п. 1.1.2. «Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап» – отставание от графика производства работ обусловлено задержкой поставки насосного оборудования производителями - субпоставщиками. Ожидаемый срок завершения работ октябрь 2017г. По п. 1.1.3. «Реконструкция первичного отстойника №4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап» - проводилась подготовка технического задания на СМР. В сентябре - проведение конкурсных процедур. 05.10.2017г. - приостановлено, жалоба УФАС. Планируется заключение контракта, переходящего на 2018 год. Сумма 2017 года в программе будет уменьшена. По п. 1.2. «Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции…» - постановление о выделении субсидии из ОБ вышло только 11.05.2017г., 23.05.2017 заключено соглашение с комитетом по ЖКХ, в августе 2017г. заключено дополнительное соглашение - уменьшено финансирование из ОБ до 100 200,00 тыс. руб. 04.10.2017 заключен МК (срок выполнения 20.12.2018). По п. 2.9. «Перекладка канализационного трубопровода от дома №52 пр.25 Октября г. Гатчина от колодца №1 до колодца №2 и от колодца №9 до колодца №10» - работы были приостановлены по просьбе администрации ГМР на период празднования юбилея ЛО. Освоение не ожидается, мероприятие будет исключено из программы, выполнено за счет средств предприятия. Процент исполнения по подпрограмме – 0%. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрено 32 101,3 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина. За 9 месяцев 2017 г. профинансировано 26 900,00 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» на возмещение затрат МУП «Тепловые сети» на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паро-турбо-генератора (п.1.1). Процент исполнения по подпрограмме – 83,8%. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» | На исполнение подпрограммы предусмотрено 8 175,00 тыс. руб., в том числе: 8 000,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 175,00 тыс. руб. – средства областного бюджета. За 9 месяцев 2017 года профинансировано мероприятий на сумму 74,3 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» - оплата по 2 договорам на разработку ПСД по подключению МКД г. Гатчина (ул. Школьная д.5, ул. Герцена, д. 3), заключенным в 2016 году и аванса за присоединение газопровода-ввода (п.1.3). По пп. 2.1., 2.2. (разработка ПСД на строительство газопроводов в мкр. Мариенбург, по ул. ул. Торфяная, Фрезерная г. Гатчина) – разрабатываются проекты планировки территории, проводится межевание территорий, выполняется историко-культурная экспертиза. По п. 2.3. (разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по ул. ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская в г. Гатчина) - разработаны проекты ПТ и МТ. В октябре аукцион на разработку ПСД. Причины не освоения средств по мероприятиям подпрограммы: Длительность прохождения процедуры по разработке проектов планировки территорий и межевания территорий, необходимость прохождения через публичные слушания. Необходимость выполнения историко-культурной экспертизы. Отсутствие исходных данных по многоквартирным домам для разработки проектно-сметной документации. При внесении изменений в подпрограмму финансирование по объектам, по которым не ожидается освоение, будет уменьшено. Процент исполнения по подпрограмме – 0,9%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 26 980,7 тыс. руб., что составляет 15,3% от запланированного объема средств. |
| 7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг. Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Предоставление субсидий по возмещению затрат на обеспечение деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовая организация МО «Город Гатчина» (далее Фонд), в том числе: - на проведение обучающих и информационных семинаров; - обновление офисного и программного оборудования Бизнес-центра; - на выполнение ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе Фонда. Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО «Город Гатчина» за 3 квартал 2017 года нарастающим итогом: 1. Оказано 1799 индивидуальных консультационных услуг субъектам МСП и физическим лицам 2. Заключено 316 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и передачу отчетности в налоговые органы 3. Специалистами Фонда было разработано 17 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности 4. Организовано: - 9 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 9 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 9 тренингов в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП»; - 11 семинаров совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.; 5. Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 738,4 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 12 субъектов МСП, количество рабочих мест составляет 36 ед.. в 3 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО «Город Гатчина» не предоставлялись. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: - предоставление субсидии на возмещение затрат на предоставление на конкурсной основе микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - издание и распространение информационных материалов в средствах массовой информации/выпусков печатных изданий, - проведение городских конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства, - подготовка и командирование городских команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы, - подготовка и проведение профессиональных праздников. В 3 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО «Город Гатчина» не предоставлялись. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО «Спектр» на сумму 60,00 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года. Проведен 1 конкурс профессионального мастерства: «Мир красоты-2017». Затраты на его проведение составили 96,00 тыс. руб. Проведено мероприятие, посвященное «Дню работника торговли». Затраты на его проведение составили 70,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 1 590,00 тыс. руб., израсходовано 848,8 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 53,4%. |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: 1) Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. 2) Проведение досуговых мероприятий. 3) Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 338 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: в МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 248 человек; в МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г. Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района. Участвовали в экологической игре на местности «Чистый Приорат» в Приоратском парке, в качестве волонтеров участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Гатчине. Помогали Студийцам Молодёжной Творческой Студии «Школа ведущих» ГДМ провести на ул. Соборная тестирование в защиту русского языка: «Давайте говорить правильно!». Также волонтёры ТИМ-ГДМ и бойцы трудовых бригад приняли участие в качестве добровольцев в организации в Гатчине традиционного пробега, посвященного Дню России. На 2017 год запланировано 4 191,4 тыс. руб., в том числе 3 564,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 627,4 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Израсходовано 3 815,6 тыс. руб., в том числе 3 277,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 538,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Процент исполнения по подпрограмме – 91,0%. |
| Вывод | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 4 664,4 тыс. руб., что составляет 80,7% от запланированного объема средств. |