**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ**

**МО «Город Гатчина» за 2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»»**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 8 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, мероприятие, посвященное Дню России, возложение цветов, посвященное Дню памяти и скорби, День семьи любви и верности, День государственного флага РФ, праздник, посвященный 223-летию присвоения Гатчине статуса города, фестиваль «Экология. Творчество. Дети», праздник, посвященный Дню инвалида. В онлайн формате прошли мероприятия, такие как праздник, посвященный Дню пожилого человека, районный конкурс «Гатчинская Романсиада», праздник, посвященный Дню матери.  В связи с пандемией отменены следующие мероприятия: городской праздник, посвященный Российскому празднику весны и труда; праздник, посвященный Международному Дню защиты детей.  Фестиваль «Неделя детской книги» проведен в октябре.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2020 года на мероприятия – 4351,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования.  2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах.  В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», международный органный фестиваль «Поющие трубы», фестиваль молодежных хоров «Зеркало времени» прошел в онлайн формате. В связи с пандемией отменен международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» и фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Отменено в связи с пандемией мероприятие, направленное на реализацию творческих проектов УК Гатчины.  Поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО запланированы на 4 квартал.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 885,1 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования.  3.Мероприятия иного организационного характера  Затрачено 400,0 тыс. руб. на оплату услуг по совместному проведению отчетных концертов коллективов и озвучивание городских мероприятий, что составляет 100% от запланированного годового финансирования.  4. Возмещение затрат за показы фильмов социально – незащищенным слоям населения. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. Возмещение прошло в 4 квартале, что составляет 200,0 тыс. руб.- 100% от запланированного годового финансирования.  5. Проведение кинофестивалей.  Кинофестивали: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям» прошли в ноябре 2020 года. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 4200 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год – 10 899,6 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения».**  Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения–запланировано 3183,3 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход составил 100% от плана финансирования на 2020 года (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.).  3.Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – расход составил 100% от плана финансирования на 2020 года. Средства на пополнение книжного фонда запланированы на 4 квартал 2020г.  4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – затрачено 89 053,60 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета.  5.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 100% от годового бюджета. Средства были затрачены: МАУ «Киноконцертный зал «Победа» - приобретена компьютерная техника и мебель; МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведена обработка кровли огнебиозащитой и произведен ремонт кровли; МБУ «ЦБС города Гатчины»- приобретение издательской продукции: учебная, детская, научная, художественная литература.  6.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 100% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения.  7. Строительство объектов культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО « Город Гатчина» «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина».  8. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 94529,80 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 100%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2020 год – 245 422,2 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **245 422,2 тыс. руб.,** за 2020годпрофинансировано **– 245 422,2 тыс. руб.,** что составляет **100%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство дворовых территорий».**  Оплата счета от 24.01.2020 г. на сумму 7 473,36 рублей по договору от 25.07.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.7а».  Электронный аукцион размещен 11.09.2020 года на сумму 21 591,8 тыс. руб.  Дата проведения аукциона – 23.09.2020 года.  Муниципальный контракт от 02.11.2020 года №213/20 на сумму 21 591,79 тыс. руб.  Профинансировано 21 476,1 руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2020 год – 21 483,7 тыс. руб., что составляет 99,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1\*** - Муниципальный контракт №79.1/20 от 06.05.2020 на сумму 37 999,00 тыс. рублей. + муниципальный контракт №133/20 от 06.06.2020 на сумму 3 197,00 тыс. рублей. Итого на сумму **41 196 тыс. руб.**  Профинансировано **41 556,00 тыс. руб**. (97,9 % от запланированного объема 42 438,32 тыс. руб.), что соответствует плану на 2020 год. Контракт завершен на 100%.  **Мероприятие 2\*** - Муниципальный контракт №81/20 от 27.04.2020 на сумму **20 946,30 тыс. рублей.**  Профинансировано **21 196,20 тыс. руб.** (94,33 % от запланированного объема 22 204,59 тыс. руб.), что соответствует плану на 2020 год. Контракт завершен на 100%.  **Мероприятие 3\*** - Муниципальный контракт №182/20 от 07.09.2020 на сумму **90 000,00 тыс. рублей.**  Профинансировано **90 000,00 тыс. руб.** (100% от запланированного объема 90 000,00 тыс. руб.), что соответствует плану на 2020 год.  Контракт завершен на 100%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 152 752,2 руб.,** **что составляет 98,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **176 257,1 тыс. руб.,** за 2020 годпрофинансировано **– 174 235,9 тыс. руб.,** что составляет **98,9%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Мероприятие 1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО "Город Гатчина"**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 2020 год.**  Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 12 месяцев 2020 года  было организованно 14 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 14 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 8 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 7 семинаров со сторонними спикерами (итого 43 семинара и тренинга).  было оказано 3638 консультаций, из них 3387 безвозмездных консультаций (в том числе 267 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 650 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 13 субъектов МСП.  По состоянию на 01.01.2021 Фондом было предоставлено 35 микрозаймов 22 субъектам МСП на общую сумму 23 500,0 тыс. руб.  Разработано 17 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  **Мероприятие 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  За 12 месяцев 2020 года за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР обращались 3 субъекта МСП МО "Город Гатчина". Было заключено 2 договора аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, составила 456,3 кв.м.  **Мероприятие 3. Снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 12 месяцев 2020 года было оказано 105 услуг. Данная услуга также предоставляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год – 1 980,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  "Общество и власть в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина».**  Объем финансирования мероприятий в целях покрытия дефицита бюджета МО «Город Гатчина» был изменен по решению совета депутатов от 18 декабря 2020 года. После обработки заявки на изменение ассигнований объем финансирования по мероприятию уменьшен на сумму 494 000,00 рублей и составляет 96 000,00 рублей.  Общая сумма, на которую профинансированы мероприятия за 12 месяцев 2020 года, составляет – 96 000,00 рублей из 96 000,00 рублей.  96 000,00 рублей – организация и проведение мероприятия, посвященного освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков для ветеранского актива МО «Город Гатчина».  В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и действием ограничительных мер на участие в мероприятиях граждан свыше 65 лет не удалось провести:  1. мероприятие, посвященное 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;  2. мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;  3. мероприятие, посвященное Международному Дню пожилого человека.  **Мероприятие 2: разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов**.  В связи с невозможностью проведения запланированного на апреле мероприятия – пасхальный фестиваль «Красная горка» - рассматривались возможности проведения иного мероприятия в сфере межконфессиональных отношений в 3 квартале 2020 года.  Однако, ввиду ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения с 02 октября 2020 года ограничительных мер реализация запланированного мероприятия «Покров Пресвятой Богородицы», вместо пасхального фестиваля «Красная горка», невозможна.  На основании этого была подготовлена служебная записка комитету финансов администрации Гатчинского муниципального района о возврате финансирования в объеме 100 000,00 рублей в бюджет МО «Город Гатчина».  Другое мероприятие, также запланированное в рамках реализации подпрограммы – «Рождественские чтения» - было проведено в 4 квартале 2020 года в режиме онлайн. Размер финансирования – 100 000,00 рублей.  **Мероприятие 3: развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина».**  3.1. Мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина». В рамках реализации мероприятия:  Договор о предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда».  В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019 № 1395) в мае 2020 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя.  Предоставление услуг по информирование жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть выполнено в рамках муниципального контракта, заключённого по итогам конкурных процедур с ООО «РА Ореол-Инфо».  Заключен договор на мониторинг медиаполя (СМИ и социальные сети) МО «Город Гатчина».  Исполнение по мероприятию по итогам года составило - 2 796 000,00 рублей (99%).  3.2. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО "Город Гатчина"  Во 2 квартаре заключен договор (от 01.04.2020) на сумму 247 080,24 рублей с ООО «Облачные технологии» на оказание услуг по предоставлению базовых информационно-технологических ресурсов на основе совокупности серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных и специализированного программного обеспечения (Виртуальный ЦОД на базе VMware). Договор оплачен 23.06.2020.  В 3 квартале заключен договор от 27.07.2020 с ИП Филипповым Дмитрием Сергеевичем на оказание услуг по разработке и изготовлению презентационного видеоролика о проекте «Монитор Мэра» для его дальнейшего включения в пакет конкурсной документации по конкурсу «Лучшая муниципальная практика» на сумму 150 000,00 рублей. Договор оплачен 28.08.2020.  В начале 4 квартала заключен муниципальный контракт от 12.10.2020 с ИП Силовым Александром Владимировичем на поставку сервера для реализации проекта «Умный Город» на сумму 901 496,00 рублей. Оплата осуществлена в 4 квартале 2020 года.  В 3 квартале заключен договор на сумму 134 000,00 рублей с ООО "е-Деньги" на оказание услуг по предоставлению доступа к облачной цифровой платформе для управления спортивными объектами. Оплата 30% на сумму 40 200,00 рублей произведена в 4 квартале 2020 года.  В 3 квартале заключен муниципальный контракт от 15.09.2020 с АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда" на оказание услуг по информированию граждан о портале "Активный горожанин" на сумму 72 000,00 рублей. Контракт оплачен в 4 квартале 2020 года.  В 3 квартале заключен муниципальный контракт от 21.09.2020 с ООО "Рекламное агентство "ОРЕОЛ-ИНФО" на оказание услуг по информированию граждан о портале "Активный горожанин" на сумму 82 200,00 рублей. Контракт оплачен в 4 квартал 2020 года.  Закупочные процедуры на оказание услуг доступа к системе контроля транспортных средств, осуществляющих уборку территории МО "Город Гатчина" ("Монитор Мэра") по объективным причинам перенесены на 2021 год. Общее финансирование данной закупки предусмотрено в размере 3 405 096,00 рублей на 2021-2022 гг.  Таким образом, за 12 месяцев исполнение по мероприятию по итогам года составило - 1 492 976,24 рублей (82,7%).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 4 485,0 тыс. руб., что составляет 93,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **6 782,2 тыс. руб.,** за 2020 годпрофинансировано **– 6 465,0 тыс. руб.,** что составляет **95,3%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  За 2020 год Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 126 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 23 400 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 3 200 зрителей и болельщиков. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  **Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:**  - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия» (прошел он-лайн);  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта;  - Легкоатлетический пробег «Граф Орлов»;  - Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России;  - Легкоатлетический пробег «Длинные аллеи»;  - Легкоатлетический пробег «Гатчинский полумарафон».  **Спартакиадное движение города Гатчины:**  - 8 этапов VII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 5 этапов VI Спартакиады дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»;  - 12 этапов XII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  **Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:**  **- более 20 мероприятий по видам спорта:** футбол, волейбол, рукопашный бой, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, фехтование и др.  **Физкультурно-оздоровительные и** **спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:**  **- 12 мероприятий** для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  **За 2020 год был заключен ряд муниципальных контрактов. На реализацию мероприятия 1 сумма контрактов составила 6 929,5 тыс. руб., из них непосредственно на реализацию программы 1 – 6 531,1 тыс. руб.:**  - МК № 33/20 от 12.02.2020 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году на общую сумму 486,20 тыс. руб. (со строки спорта 280,50 тыс. руб.);  - МК № 48/20 от 25.02.2020 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 374,91 тыс. руб. (частично расторгнут);  - МК № 10/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 167,99 тыс. руб. (частично расторгнут);  **-** МК № 46/20 от 25.02.2020 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году на сумму 300,00 тыс. руб. (частично расторгнут);  - МК № 13/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 306,00 тыс. руб. (частично расторгнут);  - МК № 25/20 от 27.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 674,00 тыс. руб. (частично расторгнут);  - МК № 38/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев» на сумму 480,00 тыс. руб.;  - МК № 62.1/20 от 20.04.2020 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2020 году на сумму 468,00 тыс. руб. (расторгнут полностью);  - МК № 105/20 от 20.05.2020 на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона в 2020 году на сумму 298,50 тыс. руб. (частично расторгнут);  - МК № 42/20 от 25.02.2020 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году на общую сумму 309,35 тыс. руб. (со строки спорта 116,66 тыс. руб.);  - МК № 47/20 от 26.02.2020 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 1 016,88 тыс. руб.;  - МК № 08/20 от 15.01.2020 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 330,19 тыс. руб.;  - МК № 142/20 от 14.07.2020 на поставку спортивного инвентаря и формы в 2020 году на сумму 500,00 тыс. руб.;  - заключены прямые договора на общую сумму – 217,44 тыс. руб.  Из них в 2020 году профинансировано 4 489,47 руб.  Из-за введенных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района был отменен ряд мероприятий, запланированных на 2020 год. В связи с этим были отменены ряд поставок и услуг в рамках выше указанных контрактов: биотуалеты, звуковое сопровождение мероприятий, медицинское сопровождение. Также приостановлена закупка на приобретение спортивного оборудования. Контракт по проведению Чествования спортивного актива полностью расторгнут.  **Мероприятие 2** «**Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина».**  С 2019 года средства на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования), а также материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение были переведены на мероприятие 1 данной подпрограммы.  **Мероприятие 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина».**  В 4 квартале была выделена субсидия из бюджета МО «Город Гатчина» Автономной некоммерческой организации «Академия детского спорта» в целях финансового обеспечения реализации проекта «Футбол – игра номер один в любое время года», направленного на создание качественных условий для занятия футболом детьми и подростками в возрасте от 3 до 14 лет, проживающих на территории МО «Город Гатчина» в размере 100,00 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год – 4 589,5 тыс. руб., что составляет 88,9% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту,  туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**  С января по декабрь 2020 года в рамках реализации подпрограммы было проведено 48 мероприятий, в которых приняло участие 11741 человек, согласно основным направлениям деятельности:  1.Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»;  2.Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»;  3. Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина», в том числе профилактика асоциального поведения среди подростков и молодежи.  4. Организация семейного отдыха»;  5. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.  Из-за введенных мер по недопущению распространения короновирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района в 2020 году был отменен ряда календарных мероприятий, большая часть мероприятий была переведена в онлайн-формат, в связи с чем некоторые позиции по спецификации муниципальных контрактов не были приобретены или обеспечены Исполнителями.  За отчетный период были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 2179,00 тыс.руб., из них по подпрограмме 2 – 2140,600 тыс.руб.  1. МК № 42/20 от 25.02.2020г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году» на общую сумму 309,4 тыс.руб.(0707 – 192,7 тыс. руб.);  2. МК № 33/20 от 12.02.2020г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году» на общую сумму 486,2 тыс. руб. (0707 -205,7 тыс. руб.);  3. МК № 15/20 от 24.01.2020г. «Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году (0707 **–** 695,6 тыс. руб.).  4. МК № 101/20 от 12.05.2020 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году» на сумму 739,2 тыс.руб., из них по подпрограмме – 700,8 тыс.руб.  5. Заключен договор № 04/15 от 15.04.2020г. на изготовление и монтаж панно "Бессмертный полк» на Площади Победы г. Гатчины на сумму 150,0 тыс. руб.  6. Заключен договор № 1/20 от 20.06.2020г. на изготовление сувенирной продукции на сумму 80,79 тыс.руб.  7. Заключен договор № 1 от 21.10.2020г. на организацию и проведение форсайт сессии «Гатчина – Город возможностей» на сумму 115,0 тыс.руб.  В связи с полной или частичной отменой ряда мероприятий были составлены соглашения о расторжении муниципальных контрактов № 15/20 от 24.01.2020 года и № 101/20 от 12.05.2020 года.  По факту в 2020 году из бюджета МО «Город Гатчина» в было профинансировано 2049,97 рублей:  - проведено мероприятий на сумму – 1420,78 тыс.руб.;  - установлено продолжение панно «Бессмертный полк» на Площади Победы на суму 150,0 тыс.руб.;  - приобретено полиграфической продукции необходимой для проведения мероприятий на общую сумму – 192,7 тыс.руб.;  - приобретено сувенирной продукции на сумму 80,79 тыс.руб.;  - организованы перевозки участников различных мероприятий на сумму 205,7 тыс.руб.;  **Мероприятие 2 «Приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».**  В связи с тем, что детско-оздоровительные лагеря были закрыты на карантин, отсутствовала возможность приобретения путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». В 2020 году на реализацию данного мероприятия ассигнования не выделены.  **Мероприятие 3 «Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».**  В отчетный период было трудоустроено 308 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 2998,43 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного на 2020 год.  Также были выплачены средства 381,48 тыс.руб. на **реализацию комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет**. Проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд» на территории муниципального образования «Город Гатчина» был реализован в августе 2020 года.  **Мероприятие 4 «Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"**  В 4 квартале была выделена субсидия из бюджета МО «Город Гатчина» Ленинградской областной общественной организации содействия развитию и становлению молодёжи «Центр молодёжных инициатив на реализацию проекта «Плюс Добро», направленного на создание условий для формирования навыков у добровольцев **на сумму 100 000,00 рублей**, что составляем 100% от запланированных средств на 2020 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 5 529,9 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | За отчетный период были профинансированы средства на реализацию **мероприятий 1 и 2 подпрограммы («*Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи),*** направленные наобеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организацию досуга молодежи в размере **69750,42 тыс.руб.**  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. в размере:   * МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 11623,3 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования в 2020 году. * МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 58127,10 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования в 2020 году.   В рамках **мероприятия 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики»** было профинансировано **41 403,2 тыс.руб.,** что составляет 97,2 % от запланированных средств в 2020 году. В целях улучшения условий для массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом в 2020 году был проведён ряд мероприятий:  1. выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции стадиона «СПАРТАК» согласно утвержденному графику на 2020 год (МК № 103/20 от 12.05.2020г.) на сумму 23000,0 тыс.руб. Также выплачены средства в размере 395,7 тыс.руб. на дополнительные работы.В 2020 году не профинансированы средства в размере 164,14 тыс.руб. в рамках договора от 23.04.2019 года на технологическое присоединение электросетей. Данные средства будут оплачены в 2021 году, так как ссогласно дополнительному соглашению от 17.09.2020 года работы продлены до апреля 2021 году.  2. Завершены изыскательные и проектные работы по физкультурно-оздоровительному комплексу «Крытая ледовая арена» по адресу: ул. Слепнева, земельный участок № 29 в г. Гатчине Ленинградской области на сумму 8735,89 тыс.руб.;  3. Выполнены работы по устройству спортивной площадки на пересечении улиц Волкова и Чехова у дома №1 корп. 4 по улице Волкова в г. Гатчине, согласно утвержденному графику на 2020 год (МК № 26/20 от 28.01.2020г.) на сумму 9178,6 тыс. руб. (экономия средств в размере 1021,4 тыс.руб. в связи с понижением НМЦК);  4. Заключен муниципальный контракт № 200/20 от 5.10.2020 года на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом размером 30\*18м по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чехова, д. 9а. Контракт действует по 31.12.2022 года. Произведены выплаты в размере 93,00 тыс.руб.  На реализацию **мероприятия 4 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра» были профинансированы средства в размере****5148,9 тыс. руб**., что составляет 91,2% от запланированных средств на 2020 год. Экономия средств возникла в результате понижения минимальной цены контракта. Коворкинг-центр размещен в здании киноконцертного зала «ПОБЕДА».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2020 год – 116 302,5 тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  В рамках реализации данной подпрограммы в 4 квартале 2020 году было профинансировано 38,4 тыс. руб. на проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий для детей согласно МК № 101/20 от 12.05.2020 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2020 года 38,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере  **128 716,6тыс. руб.,** за 2020 год профинансировано – **126 460,3тыс. руб.**, что составляет **98,2%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан**  **в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1:** **организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию в 2020 году, составило 867 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 7900,2 тыс. руб.  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше  Всего получателей на конец отчетного периода 736 человек. Сумма выплат за 2020 год с учетом банковских расходов составила 9297,9 тыс. руб., что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования на год. Не освоено – 0,5%.  1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям.  Количество получателей за 2020 год – 40 семей (197 членов семьи), сумма выплат – 993,5 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2020 год – 18 196,5 тыс. руб., что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **1.** **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан.**  1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги  общего мыльного отделения муниципальных бань – за 2020 год выданы льготные талоны 1442 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 2724,00 тыс. руб.  **2. Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан.**  2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина».  За период 2020 года обратился 1 заявитель, сумма выплаты составила 23,3 тыс. руб.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 2020 год обращений не было.  2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - в 2020 году получали ежемесячные выплаты 10 граждан, единовременные выплаты были произведены 2 человекам. Сумма выплат составила 329,9 тыс. руб.  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 2020 год обратилось 1798 человек.  Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 2422,1 тыс. руб.  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 2020 году заявителей по данной услуге не было.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 2020 год обращений не поступало.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 5 499,3 тыс. руб., что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1: повышение качества предоставления социальных услуг.**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 2020 год составили 14957,9 тыс. руб., что составляет 97,1% от запланированного объема на 2020 год.  Не освоено – 2,9%, причина - уменьшение расходов на отопление в зимний период.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2020 год – 14 957,9 тыс. руб., что составляет 97,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере  **39 199,4 тыс. руб.**, за 2020 год профинансировано – **38 653,8 тыс. руб.,** что составляет **98,6%** от запланированного объема средств на 2020 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 169 215,6 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 53 620,4 тыс.руб.;  областного бюджета – 115 595,21 тыс.руб.  За 2020 г. выполнено на сумму 138 163,4 тыс.руб. (МБ 47630,5 тыс.руб., ОБ – 90 532,9 тыс.руб.) в том числе:  - Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина (ПСД) – 4 434,1 тыс.руб., ПСД разработана, получено положительное заключение;  - Строительство канализационной сети по ул. Школьной, г. Гатчина (ПСД) – 25,0 тыс.руб., выполнены кадастровые работы, получены ТУ от МУП «Водоканал»;  - Ремонт канализационной насосной станции по адресу: мкр. Аэродром, кв-л № 9 г.Гатчина – 6 026,9 тыс.руб., работы выполнены в полном объеме.  - Устранение недостатков на сетях хозяйственно-бытовой канализации при строительстве объекта «Инженерные сети водоснабжения и водоотведения до границы «Северо-Западного нанотехнологического центра в северной въездной зоне г. Гатчина» - 140,0 тыс.руб., выполнена контрольно-измерительная съемка;  - Ремонт участка магистрального водопровода Ду - 400мм по адресу : ул.Куприна от дома № 37 до ул. Воскова – 15362,5 т.р. (МБ), выполнено;  - Ремонт наружных сетей водопровода по адресу: г. Гатчина по ул. Соборная от ул. Горького до ул. К.Маркса – 1029,7 т.р.(МБ), выполнено;  - Ремонт (замена) колодцев по адресу г. Гатчина ул. Володарского д.26, 28, 30 – 1010,5 т.р., выполнено;  - Ремонт тепловых сетей от дома № 11 до дома № 12 по ул. Соборная в г. Гатчина – 1989,76 тыс.руб, выполнено;  - Строительство сетей ГВС по ул.Гагарина, ул.Киргетова в г. Гатчина – 23008,10 тыс.руб. (МБ – 2070,7 тыс.руб., ОБ – 20937,4 тыс. руб.), выполнено;  - Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул.Хохлова в г.Гатчина – 5761,9 тыс.руб. (МБ – 518,6 тыс.руб., ОБ – 5243,3 тыс. руб.), выполнено;  - Установка СЧР электроприводов на электродвигатели тягодутьевых машин котельной № 11 (КВГМ-50 № 4) – 6922,0 тыс.руб. (МБ – 830,0 тыс.руб., ОБ – 6091,35 тыс. руб.), выполнено;  - Приобретение оборудования системы частотного регулирования тягодутьевых устройств котлов № 1-6 в котельной №11 в г. Гатчина – 20500,0 тыс.руб. (МБ – 2460,0 тыс.руб., ОБ – 18040,0 тыс. руб., выполнено;  - Ремонт теплотрассы по Бульвару Науки (участок по ул.Коли Подрядчикова от ул.7-ой Армии до ул. Профессора Русинова) в г. Гатчина – 14415,93 тыс.руб. (МБ – 1729,91 тыс.руб., ОБ – 12686,02 тыс. руб.), выполнено;  - Ремонт теплотрассы от д.21 по ул.Достоевского до д.10 по ул.Володарского в г. Гатчина – 18396,8 тыс.руб. (МБ – 2208,6 тыс.руб., ОБ – 16188,2 тыс. руб., выполнено;  - Ремонт теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул.Радищева в г. Гатчина – 12894,3 тыс.руб. (МБ – 1547,7 тыс.руб., ОБ – 11346,6 тыс. руб.), выполнено;  - Ремонт тепловых сетей к дому № 1, 2, 3, 4 по ул.Волкова в г.Гатчина – 769,03 т.р. (МБ), выполнено;  - Ремонт котла ДКВР 2,5/13 № 1 в котельной № 8 - 2062,2 т.р. (МБ), выполнено;  - Ремонт пластинчатого теплообменника в котельной № 10 в г.Гатчина – 650,94 т.р. (МБ), выполнено;  - Ремонт тепловых сетей на стадионе «Спартак» - 758,34 т.р. (МБ), выполнено.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год –138 163,3 тыс. руб., что составляет 81,6 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 17 769,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 6 801,2 тыс.руб.;  областного бюджета – 10 968,0 тыс.руб.  За 2020 г. выполнено на сумму 17 212,0 тыс.руб.(МБ – 6244,0, ОБ – 10968,0 тыс.руб.), в том числе:  а) Разработка ПСД на сумму – 4 772,3 тыс.руб., из них по мероприятиям:  - Распределительный газопровод по ул.ул.Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская – 950,0 тыс.руб., выполнена топосъемка, заключен контракт на ППТ и МТ;  - Подключение МКД г. Гатчина – 114,4 тыс.руб., ПСД разработана, находится на проверке в ГАУ «Леноблэкспертиза»;  - Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина– 831,2 тыс.руб., ПСД разработана, получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза»;  - Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – 713,0 тыс.руб., ПСД разработана, находится на проверке в ГАУ «Леноблэкспертиза»;  - Распределительный газопровод по ул.1 Мая, пер. Первомайский – 1 470,7 тыс.руб., ПСД разработана, получено положительное заключение;  - Распределительный газопровод по ул. Чкалова – 90,0 тыс.руб., подготовлена схема земельного участка, получено постановление на размещение земельного участка;  - Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер. Новый – 25,0 тыс.руб., выполнена схема земельного участка;  - Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объектам: Корпиковское шоссе – ГРПШ № 17 и Егерьская Слобода – ГРПШ № 8 – 578,0 тыс.руб., ПСД разработана.  б) Строительство газопроводов в г. Гатчина на сумму – 12 122,1 тыс.руб. (МБ- 1 154,1 тыс.руб., ОБ – 10 968,0 тыс. руб.,), из них по мероприятиям:  - Газификация мкр. Мариенбург – 12 054,0 тыс.руб. (МБ 1086,0 т.р, ОБ – 10 968,0 т.р.), выполняются СМР, завершение строительства – 2021 г.;  - Расходы на оформление технических планов и проведение кадастровых работ по постановке на учет построенных газопроводов – 68,1 тыс.руб., выполнен тех. план по объекту «Распределительный газопровод по ул. Озерная, Красногвардейская, пер. Нагорный, пер. Малый, г. Гатчина.  в) Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов – 317,5 тыс.руб., выполнено.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 17 212,0 тыс. руб., что составляет 96,9% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 119 250,0 тыс. руб., из них 104 940,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 14 310,0 тыс. руб - средства бюджета ГМР (МБТ в бюджет МО «Город Гатчина») на установку АИТП в МКД г. Гатчина.  Выполнено в полном объеме. Установлено 45 АИТП в 35 многоквартирных домах г. Гатчина на общую сумму 119 250,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 14 310,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 104 940,0 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2020 года составило 119 250,0 руб.,** **что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **306 234,8 тыс. руб.,** за 2020 годпрофинансировано – **274 625,2 тыс. руб.,** что составляет **89,7%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 1 предусмотрены расходы в сумме 202 631,70 тыс. руб.  Исполнено на сумму 201064,1 тыс. руб., процент исполнения по подпрограмме – 99,23 %.  Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог - освоено 100% годового объема финансирования (55 250,24 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов - освоено 100% годового объема финансирования (56 133,43 тыс. руб.), что соответствует плановому значению  Мероприятие 1.3. Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" - освоено 98,79% годового объема финансирования (38 103,4 тыс. руб.), оплата контракта на вывоз снега произведена в 2021 году.  Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования - освоено 97,77 % годового объема финансирования (48 252,1 тыс. руб.), по факту выполненных работ.  Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории - МО "Город Гатчина": освоено 100% годового объема финансирования (3 325,00 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год – 201 064,1 тыс. руб., что составляет 99,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 2 предусмотрены расходы в сумме 137 914,61 тыс. руб. (из них 5 005,50 средства ГМР, 10 040,11 средства бюджета ЛО)  Исполнено на сумму 125135,9 (из них 5 005,50 средства ГМР, 9793,6 тыс. р. средства бюджета ЛО). Процент исполнения по подпрограмме – 90,73%.  Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – освоено 100% годового объема финансирования (13533,22 тыс. руб.) что соответствует плановому значению.  Мероприятие 2.2. Эвакуация транспортных средств. По состоянию на декабрь 2020 года выявлены затруднения с обоснованием правомерности осуществления данного мероприятия подпрограммы, эвакуация не проводилась.  Мероприятие 2.3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – освоено 98,43 % годового объема финансирования (5 620,1 тыс. руб.), Причина отклонения фактического значения от планового - трудность прогноза цены и других условий договора с региональным оператором при отсутствии достоверной информации.  Мероприятие 2.4. Мероприятия по озеленению территории - освоено 100% годового объема финансирования (33 433,39 тыс. руб.), что соответствует плановому значению.  Мероприятие 2.5. Уличное освещение - освоено 90,70% запланированного на год объема финансирования (42 712,9 тыс. руб.). Причина отклонения фактического значения от планового – перенос оплаты по МК на январь 2021г.  Мероприятие 2.6. Содержание мест захоронения вывоз ТБО - освоено 60,56% годового объема финансирования (450,5 тыс. руб.), Причина отклонения фактического значения от планового - трудность прогноза цены и других условий договора на вывоз ТКО с региональным оператором при отсутствии достоверной информации.  Мероприятие 2.7. Прочие мероприятия по благоустройству - освоено 76,59% годового объема финансирования (25044,8 тыс. руб.). Причина реализации финансирования не в полном объеме – статья бюджета. соответствующая данному мероприятию содержит резерв денежных средств, используемый для финансирования ранее незапланированных мероприятий по благоустройству для распоряжения всеми структурами администрации. Оплата по Кроме того, оплата по МК на изготовление и установку новогодних украшений будет произведена в 2021 году, т.к. подрядчик поздно предоставил документы.  Мероприятие 2.9. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Благоустройство территории МО "Город Гатчина" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина" – освоено 92,31% годового объема финансирования (4341 тыс. руб.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 125 135,9 тыс. руб., что составляет 90,7 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 3 предусмотрены расходы в сумме 7 603,02 тыс. руб.  Исполнено 7 483,4 тыс. руб., процент исполнения по подпрограмме – 98,43%.  Мероприятие 3.1 Установка новых светофорных постов (ремонт и замена комплектующих) – освоено 179,170 тыс. руб., что соответствует плановому значению.  Мероприятие 3.3 Нанесение и восстановление дорожной разметки - освоено 100 % годового объема финансирования 4 274,38 тыс. руб. что соответствует плановому значению,  Мероприятие 3.4 Заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) - освоено 100 % годового объема финансирования 2 910,5 тыс. руб., что соответствует плановому значению,  Мероприятие 3.6. Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – освоено 119,85 тыс. руб., причина отклонения фактического значения от планового – оплата будет произведена в 2021 году.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2020 год – 7 483,4 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1\* - МК №32/20 от 10.02.20 года – на прохождение повторной экспертизы.  Выполнено 100%, профинансировано 5 849,59 тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 2\* - МК 5/19 от 10.01.2019 года.  Выполнено 100%, профинансировано 2 388,60 тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 3\* - МК №1397/20 от 21.12.20 года – на прохождение госэкспертизы.  Выполнено 100%, профинансировано 747,04тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 4\* - МК №122/18 от 13.09.18 года на сумму 113 740,59 тыс. руб., двухлетний контракт.  Выполнено 100%, профинансировано 35 701,34 тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 5\* - МК №247/16 от 09.12.16 года - технадзор.  Выполнено 100%, профинансировано 422,77тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 6\* - МК на подписании, сумма контракта 1630,62 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1630,62 тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 7\* - МК №71/20 от 10.04.2020, сумма контракта 1 879, 14 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1 879,14тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  Мероприятие 8\* - МК №120220/1 от 10.08.2020года, МК №20320 от 18.06.2020 года, МК №06579/005РСФ20 от 12.11.2020 года.  Выполнено 100%, профинансировано 129,54тыс. руб., что соответствует плану за 2020 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2020 год - 48 265,0 тыс. руб.,** **что составляет 99% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 73 976,96 тыс. руб. (из них 6432,79 средства ГМР, 12451,50 средства бюджета ЛО)  Исполнено в сумме 66 898,2 (из них 6432,79 средства ГМР, 11560,8 средства бюджета ЛО), Процент исполнения по подпрограмме – 90,43%.  Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведен по следующим адресам:  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Володарского (от пересечения с ул.Соборная до пересечения с ул. 7-й Армии) в г. Гатчина Ленинградской области - освоено 96,06 % годового объема финансирования (12936,8 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ.  Ремонт автомобильной дороги по ул. Куприна, г. Гатчина- освоено 87,28 % годового объема финансирования (5672,8 тыс. руб.) – в связи с понижением после проведения конкурсных процедур.  Ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (563,45 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.  Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольцев Подпольщиков, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (4632,73 тыс. руб.) – соответствует плановому значению  Ремонт автомобильной дороги по ул.Колпанская, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (1966,62 тыс. руб.) – соответствует плановому значению  Ремонт автомобильной дороги по Береговому пер., г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (381,27 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.  Ремонт автомобильной дороги по Комсомольскому пер., г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (232,54 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт автомобильной дороги по ул. Мастеровая, г. Гатчина - освоено 100 % годового объема финансирования (5758,09 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт автомобильной дороги в "Въезд на ул. Академика Константинова" по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.8 - освоено 100 % годового объема финансирования (7338,82) – соответствует плановому значению  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Беляева в г. Гатчина - освоено 0 % годового объема финансирования (0 тыс. руб.) - ведется претензионная работа. Ремонт проведен в 2019 году, работа выполнена некачественно, с нарушением установленных требований. По качеству выполненных работ от организации, осуществляющей строительный контроль, получено отрицательное заключение. Объект не принят. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. На февраль 2021г. было назначено очередное заседание суда.  Средства на составление и проверку смнтной документации, строительный контроль – 1506,8 тыс. руб.  Мероприятие: Прочие мероприятия по ремонту автомобильных дорог, проведен по следующим адресам:  Ремонт пешеходной дорожки по ул. Рощинская (вдоль д.19,21) - освоено 72,33 % годового объема финансирования (640,5 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ,  Устройство заездного кармана для остановки общественного транспорта по ул. Радищева между домами 26 и 30а в г.Гатчина- освоено 100 % годового объема финансирования (243,22 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ,  Устройство заездного кармана для остановки общественного транспорта по ул. Хохлова напротив д.13 по четной стороне, г.Гатчина - освоено 65,59% годового объема финансирования (133 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ ,  Ремонт участка тротуара по ул. Хохлова напротив д.13 по четной стороне, г. Гатчина - освоено 86,75 % годового объема финансирования (446,9 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ,  Ремонт тротуаров у МБОУ «Гатчинская начальная общеобразовательная школа №5», по адресу: ул.Генерала Кныша, д.7а, г.Гатчина, Ленинградская область - освоено 87,32 % годового объема финансирования (2335,2 тыс. руб.) – оплата по факту выполненных работ,  Устройство тротуара по ул. Киевской от ж/д переезда до ул. Школьная - освоено 100 % годового объема финансирования (3470,28 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Устройство тротуара по ул. Генерала Кныша от д.17 до ул. Киевская - освоено 95,59 % годового объема финансирования (3629,8 тыс. руб.) – в связи с понижением после проведения конкурсных процедур  Мероприятие: Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов МО «Город Гатчина» ремонт проведен по следующим адресам:  Ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.26, д.28, д.30 - освоено 100 % годового объема финансирования (7082,16 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Гатчина, ул.Чехова д.17 - освоено 100 % годового объема финансирования (736,51 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Гатчина, ул.Рощинская, д.1а - освоено 100 % годового объема финансирования (1970,65 тыс. руб.) – соответствует плановому значению  Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.25А- освоено 100 % годового объема финансирования (754,17 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.11- освоено 100 % годового объема финансирования (1919,53 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Жемчужина, д.1; ул. Киевская, д.1- освоено 100 % годового объема финансирования (131,09 тыс. руб.) – соответствует плановому значению,  Ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д.9, д.11- освоено 100 % годового объема финансирования (1948,36 тыс. руб.) – соответствует плановому значению.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 2020 год – 66 898,2 тыс. руб., что составляет 90,4% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **470 875,2 тыс. руб.,** за 2020 годпрофинансировано – **448 846,6 тыс. руб.,** что составляет **95,3%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1** Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 2** Мероприятие 2 \* - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс. руб. Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 2020 год – 47 031,5 руб., что составляет 99,9 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2** Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | 1.Мероприятие 1\* - выполнено.  Заключены муниципальные контракты:  1. МК № 37/20 от 14.02.2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в границах территориальной зоны Р-3 (зона, предназначенная для занятий физической культурой и спортом), расположенной в кадастровом квартале 47:23:0111001 на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сумма выплаты в 2020 году - 560 713,58 руб. (50%). Сумма МК: 1 121 427,17 рублей.  2. МК № 66/20 от 06.04.2020 описание границ территориальных зон (72 зоны).  Сумма выплаты - 3 977 946,57 руб. Выплачено 19.08.2020  3. МК № 205/20 от 13.10.2020 на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградкой области. Срок 01.02.2022.  Сумма выплаты в 2020 году – 318 500,00 руб. (13%). Сумма МК: 2 450 000,00 рублей.  4. Выполнены работы на разработку проекта ЗО ОКН «Парк «Зверинец» МК № 10/20 от 11.06.2020 с ООО НИП и ПО "Союзстройреставрация" срок 60+90 дней. Сумма выплаты - 299 999 руб.  5. Выполнены работы на проведение ГИКЭ проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк «Зверинец». МК № 12/20 от 11.06.2020 с ООО НИП и ПО "Союзстройреставрация" срок 60+90 дней. Сумма выплаты - 299 999 рублей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2020 года – 5 849,1 руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **52 905,6 тыс. руб.,** за 2020 год профинансировано – **52 880,7 тыс. руб.,** что составляет **100%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | - По обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,- на реализацию указанной программы 1 133,32 тыс. рублей предоставлено из федерального бюджета, 11 456,39тыс. рублей из бюджета Ленинградской области и 1 996,95тыс. рублей из бюджета МО «Город Гатчина»;  В 2020 году 8 семей (в том числе молодые семьи (молодые граждане) МО «Город Гатчина» получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, на общую сумму 14 586,66 тыс. рублей  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 2020 год – 14 586,7 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | На территории МО «Город Гатчина» расселению подлежит 18 домов, 112 жилых помещений, 271 человек, 4340,3кв.м. общей площади жилья. Основным способом расселения аварийного жилищного фонда, выбран способ участия в долевом строительстве многоквартирного дома в микрорайоне «Аэродром».  Финансирование данного мероприятия производилось из трех источников:  Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 125 223,6 тыс. руб.  Средства областного бюджета Ленинградской области – 80 553,3 тыс. руб.  Средства бюджета МО «Город Гатчина» и средства бюджета Гатчинского муниципального района – 43 031,1 тыс. руб.  В настоящее время аукцион состоялся, объявлен победитель.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 2020 год – 248 808,2 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.  Выполнены работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму 3 по следующим адресам:  ул. Рысева, д.40, комната 4;  ул. Рысева, д.40, комната 7;  ул. Карла Маркса, д.59, кв.6;  ул. Володарского, д.8, кв..2;  ул. Красная, д.3, кв.1;  пр. 25 Октября, д.48, кв.169;  ул. Беляева, д.3а, кв.3;  ул. Чкалова, д.50, кв.2;  ул. Л. Шмидта, д.12, кв.45,  ул. К. Маркса, д.17, кв.8,  ул. К. Маркса, д.71, кв.25;  ул. Радищева, д.30а, кв.3;  ул. Кузьмина, д.15,кв.2,  ул. Кузьмина, д.13, кв.1,  ул. Варшавская, д.3а, кв.2  В связи с оплатой работ в январе 2021 г, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 1 059,42 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 2020 года – 3 474,3 тыс. руб.** **что составляет 76,6% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах.  Выполнены работы по обследованию общего имущества в многоквартирных и жилых домах в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" по следующим адресам:  ул. Чкалова, д.22;  ул. Чкалова, д.36;  ул. Чкалова, д.41;  ул. Чкалова, д.43;  ул. Чкалова, д.46;  ул. Чкалова, д.50б;  ул. Чкалова, д.6;  ул. Чкалова, д.6а;  ул. Чкалова, д.56;  ул. Рысева, д.52,  ул. Рысева, д.40.  Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" по следующим адресам:  ул. Рысева, д.40,  пр. 25 Октября, д.22;  ул. Молодежная, д.2.  Выполнены работы по проведению мероприятий с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по следующему адресу:  ул. Красная, д.3а.  В связи с оплатой работ в январе 2021 г, в конце IV квартала остаток денежных средств по подпрограмме на конец отчетного периода составил 1 017,3 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 2020 год – 1 930,5 тыс. руб.** **что составляет 65,5% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе запланированы средства в размере **270 879,4 тыс. руб.,** за 2020 годпрофинансировано **– 268 799,6 тыс. руб.,** что составляет 99,2**%** от запланированного объема средств. |