**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ**

**МО «Город Гатчина» за 1–ое полугодие 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»»**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 8 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, мероприятие, посвященное Дню России, возложение цветов, посвященное Дню памяти и скорби и др.  В связи с пандемией отменены следующие мероприятия: городской праздник, посвященный Российскому празднику весны и труда; праздник, посвященный Международному Дню защиты детей.  Перенесен на 4 квартал - фестиваль «Неделя детской книги» и фестиваль «Экология, творчество. Дети».  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2020 года на мероприятия – 1 955,0 тыс. руб., что составляет 24,71% от запланированного годового финансирования.  Основная часть расходов на мероприятия приходится на 3-4 кв.2020 г. (День города Гатчины). Мероприятия будут проведены в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.  2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах.  В рамках данного мероприятия за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!». В связи с пандемией отменен международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» и фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье».  Поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО запланированы на 4 квартал.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 185,0 тыс. руб.  3.Мероприятия иного организационного характера  Затрачено 100,0 тыс. руб. на оплату услуг по совместному проведению отчетных концертов коллективов.  4. Возмещение затрат за показы фильмов социально – незащищенным слоям населения. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. Возмещение пройдет в 4 квартале.  5. Проведение кинофестивалей.  Проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям» запланированы на ноябрь 2020 года. Средства будут израсходованы в 4 квартале 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2020 года – 2 240,00 тыс. руб., что составляет 14,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения».**  Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения–запланировано 2628,80 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 88,44% от годового бюджета.  2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход составил 76,87% от плана финансирования на 2020 года (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.).  3.Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – запланировано 850,0 тыс.руб. не израсходованы. Средства на пополнение книжного фонда, ремонты запланированы на 3-4 квартал 2020г.  4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – затрачено 62417,40 тыс.руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 64,69% от годового бюджета.  5.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 36,47% от годового бюджета. Средства были затрачены: МАУ «Киноконцертный зал «Победа» - приобретена компьютерная техника и мебель; МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведена обработка кровли огнебиозащитой и произведен ремонт кровли. МБУ «ЦБС города Гатчины»- приобретение издательской продукции: учебная, детская, научная, художественная литература  6.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 54,65% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения.  7. Строительство объектов культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО « Город Гатчина» «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина».  8. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. Из бюджета МО «Город Гатчина» потрачено 8 778,20 тыс. рублей.  По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 79 698,6 тыс.руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 33,33%, т.к. соглашение заключено в марте 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 –ое полугодие 2020 года – 127 671,1 тыс. руб., что составляет 54,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 –ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **247 877,4 тыс. руб.,** профинансировано **– 129 911,1 тыс. руб.,** что составляет **52,4%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство дворовых территорий».**  Заявка и комплект документации на участие МО «Город Гатчина» в предварительном отборе муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» в 2020 году (дворовые территории) была подана 15.11.2019 г. в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.  Конкурсный отбор заявок на участие в 2020 году в программе «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории) в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 №55 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407» проведен Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с 17.02.2020 по 20.02.2020. По итогам конкурсного отбора Гатчинскому муниципальному району субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году не выделена.  В заявку МО «Город Гатчина» были включены 2 дворовые территории:   г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 5, д. 7, д. 7а, ул. Л. Шмидта, д. 7, д. 9/5   г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Ав. Зверевой, д.7/12.  На благоустройство 2 дворовых территорий было запланировано бюджетных средств в следующих объемах:  - средства субсидии из областного бюджета – 39 107 222,88 руб.,  - софинансирование из бюджета МО – 5 332 803,12 руб.  Всего – 44 440 026,00 руб.  В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области №88 от 28 февраля 2020 года «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Гатчинскому городскому поселению субсидия в размере 20 065 000,00 рублей на ремонт дворовой территории будет выделена в 2022 году. Общая сумма по соглашению на 2022 год – 23 401 890,00 рублей.  Расходы за 1 –ое полугодие 2020 год:  Оплата счета от 24.01.2020 г. на сумму 7 473,36 рублей по договору от 25.07.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.7а».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 –ое полугодие 2020 года – 7,50 тыс. руб., что составляет 0 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство территории ул. Соборная, 3-й этап».**  Муниципальный контракт №81/20 от 27.04.2020 на сумму 20 946 290 рублей.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1-ое полугодие  2020 года.  **Мероприятие 2: «Благоустройство ул. Балтийская (Липовая аллея), «Аэропарк».**  Муниципальный контракт №79.1/20 от 06.05.2020 на сумму 37999999 рублей.  Муниципальный контракт №133/20 от 06.06.2020 на сумму 3197000 рублей (на поставку малых  архитектурных форм).  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1-ое полугодие  2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1 –ое полугодие 2020 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **180 267,2 тыс. руб.,** профинансировано **– 7,5 тыс. руб.,** что составляет **0%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1 –ое полугодие 2020 года.**  Было организованно 6 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 6 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 3 семинара со сторонними спикерами (итого 20 семинаров и тренингов).  было оказано 1905 консультаций, из них 1759 безвозмездных консультаций (в том числе 46 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 457 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 11 субъектов МСП.  По состоянию на 01.07.2020 Фондом было предоставлено 14 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 8 250,0 тыс. руб.  Разработано 5 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  **Мероприятие - 2:** **расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  В 1 полугодии субъекты МСП МО "Город Гатчина" за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались.  **Мероприятие - 3: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За первое полугодие была оказана 61 услуга. Данная услуга также предоставляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1 –ое полугодие 2020 года – 1 069,3 тыс. руб., что составляет 54 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  "Общество и власть в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина».**  Общая сумма, на которую профинансированы мероприятия за 6 месяцев 2020 года, составляет – 96,0 тыс. рублей из 590,0 тыс. рублей.  96,0 тыс. рублей – организация и проведение мероприятия, посвященного освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков для ветеранского актива МО «Город Гатчина»;  По решению совета депутатов №28 от 23.06.2020г. внесены изменения в объем финансирования мероприятий в целях покрытия дефицита бюджета МО "Город Гатчина". После обработки заявки на изменение ассигнований объем финансирования по мероприятию будет уменьшен на сумму 320,0 тыс. рублей и составит 270,0 тыс. рублей.  **Мероприятие 2: разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов**.  В связи с невозможностью проведения запланированного на апрель мероприятия - пасхальный фестиваль "Красная горка" - рассматриваются возможности проведения иного мероприятия в сфере межконфессиональных отношений в 3 квартале 2020 года. В случае невозможности его проведения, финансирование в объеме 100,0 тыс. рублей будет возвращено в бюджет МО "Город Гатчина". Другое мероприятие, также запланированное в рамках реализации подпрограммы - "Рождественские чтения" - будет проведено в 4 квартале 2020 года. Размер финансирования - 100,0 тыс. рублей.  **Мероприятие 3: развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина».**  3.1. Мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»  В первом полугодии 2020 года в рамках реализации мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации программы "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг." была проведена следующая работа. Заключен муниципальный контракт №36/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по информирование население города Гатчина через городскую ретрансляционную сеть. Предоставлены отчетные документы на сумму 12 048 рублей 75 копеек, оплата счета осуществлена. Договор о предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района был заключен с Автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Гатчинская правда" в мае 2020 года. По первому кварталу отчетные документы предоставлены, субсидия в размере 262 тысячи рублей перечислена. За 2 квартал подана заявка на 262 000 рублей. Отчетные документы предоставлены, находятся на проверке. В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 18 апреля 2018 года № 1693 (в ред. от 15.04.2019№ 1395) в мае 2020 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 3 июня 2020 года заключено 4 договора. Отчетные документы за первый квартал предоставлены АНО "Гатчинская правда", субсидия в размере 48 750 перечислена, за 2 квартал заявка на сумму 68 900 подана в июле, документы - на рассмотрении. За 1 и 2 квартал в июле сдали документы "РА "Ореол-Инфо" (заявки на общую сумму - 138 975), ООО "Гатчинский район" (заявки на сумму 48 224), ГТИК "Ореол-Инфо" (заявки на общую сумму 325 000). Документы дорабатывались, в настоящий момент находятся на рассмотрении. В рамках реализации мероприятия по проведению исследований социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Гатчинского муниципального района, социальной активности, медиа-сферы, информационного поля Гатчинского муниципального района заключен договор с единственным поставщиком. Выплата производится ежемесячно.  3.2. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО "Город Гатчина"  Мероприятие добавлено в подпрограмму в июне 2019 года. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района и заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по социальным вопросам Р.О. Дерендяев.  На 1 квартал 2020 года в рамках выполнения данного мероприятия запланированы расходы на оплату услуг по технической поддержке и расширения функционалацифровой платформы "Активный горожанин", в том числе – на его интеграцию с сервисом по уборке города «Монитор мэра». Договор на оплату данных мероприятий включен в план закупок 20 марта 2020 года, оплата по договору проведена во 2 квартале 2020 года. В настоящее время проводятся закупочные процедуры на приобретение сервера (1000 тыс. руб.) и оказание услуг доступа к системе контроля транспортных средств, осуществляющих уборку территории МО "Город Гатчина" Монитор мэра (1135,03 тыс. руб.). Таким образом, за 6 месяцев исполнение по мероприятию составило 247,1 тыс. рублей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 925,4 тыс. руб., что составляет 10,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **10 570,00 тыс. руб.,** профинансировано **– 1 994,7 тыс. руб.,** что составляет **18,9%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  За I полугодие 2020 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 33 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 2520 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 3 000 зрителей и болельщиков. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  **Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:**  - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия» (прошел он-лайн);  **Спартакиадное движение города Гатчины:**  - 4 этапа VII Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 2 этапа XII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  **Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:**  **- более 12 мероприятий по видам спорта:** футбол, волейбол, рукопашный бой, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, фехтование и др.  **Физкультурно-оздоровительные и** **спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:**  **- 6 мероприятий** для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  **За 6 месяцев 2020 года был заключен ряд муниципальных контрактов. На реализацию мероприятия 1 сумма контрактов составила 6 674 547,36 рублей (строка 1102 (спорт) – 6 276 161,36, строка 0707 (молодежь) – 398 386,00).**  - МК № 33/20 от 12.02.2020 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году на общую сумму 486 200,00 руб. (со строки спорта 280 500,0 руб.);  - МК № 48/20 от 25.02.2020 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 374 915,0 руб.;  - МК № 10/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 167 999,0 руб.;  **-** МК № 46/20 от 25.02.2020 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году на сумму 300 000,00 руб.;  - МК № 13/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 306 000,0 руб.;  - МК № 25/20 от 27.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 674 000, 00 руб.;  - МК № 38/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев» на сумму 480 000,00 руб.;  - МК № 262.1/20 от 20.04.2020 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2020 году на сумму 468 000,00 руб.;  - МК № 105/20 от 20.05.2020 на оказание услуг по организации и проведению Гатчинского полумарафона в 2020 году на сумму 298 500,00 руб.;  - МК № 142/20 от 14.07.2020 на приобретение спортивного инвентаря и формы в 2020 году на сумму 500 000,00 руб.;  - МК № 42/20 от 25.02.2020 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году на общую сумму 309 350,00 руб. (со строки спорта 116 664,00 руб.);  - МК № 47/20 от 26.02.2020 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 1 016 887,50 руб.;  - МК № 08/20 от 15.01.2020 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 330 195,86 руб.  По факту в 1 полугодии было профинансировано в рамках муниципальных контрактов **703 037,00 рублей**.  Были заключены прямые договора на общую сумму – 167 690,00 рублей, из них профинансировано в I полугодии **124 660,00 рублей.**  Из-за введенных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района был отменен ряд мероприятий, запланированных на 1 и 2 кварталы. В связи с этим были отменены следующие поставки и услуги в рамках выше указанных контрактов: биотуалеты, наградная атрибутика, сувенирная продукция, грузовые и пассажирские перевозки, звуковое сопровождение мероприятий, медицинское сопровождение.  **Мероприятие 2:** п**одготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина».**  С 2019 года средства на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования), а также материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение были переведены на мероприятие 1 данной подпрограммы.  **Мероприятие 3: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина».**  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» в размере 100 000,0 рублей запланировано на III квартал 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 1 за январь-июнь 2020 года было профинансировано 827 697,07 рублей, что составляет 11,51 % от запланированных средств на 2020 год, и 25,035 % от запланированных средств на I полугодие. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде, как было указано выше, является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области, Гатчинского района и г. Гатчины, вызванная распространением коронавирусной инфекции.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года – 827,7 тыс. руб., что составляет 11,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту,  туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**  С января по июнь 2020 года был проведен ряд мероприятий согласно направлениям деятельности:  *1. Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»:*  - автопробеги и торжественные митинги, посвященные 76 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков;  - акция «Чтобы дети наши помнили»;  - городской литературный конкурс «Край талантов»;  - День России  И др.  *2. Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»:*  - 2 игротеки «Мир игр»: для молодых семей и активной молодежи г. Гатчины.  - фестиваль современных субкультур среди подростков и молодежи  И др.  3*. Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха»*  - Праздник для молодых семей «Искусство быть семьей»  - Гатчинский летний фотокросс;  - Традиционный городской праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства»  И др.  Было обеспечено участие молодежи г. Гатчины в районных и региональных мероприятиях:  - торжественно-траурное мероприятие по возложению цветов к Триумфальной Арке в Красном Селе;  - первый этап спартакиады молодежных советов Гатчинского района в Войсковицах;  - районный фестиваль молодых избирателей в Тайцах.  **Мероприятие 2:** **приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.**  Приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря для реализации оздоровительной кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланировано на III и IV кварталы 2020 года. В июне 2020 года была набрана группа детей (13 человек) в летний оздоровительный лагерь ДОЛ «Лесная сказка» на 4 смену (с 7 по 27 августа) на сумму 468 000,00 руб. Оплата будет произведена в сентябре 2020 года.  **Мероприятие 3:** **проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.**  За отчетный период было профинансировано 81 500,00 рублей для проведения комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В марте был открыт прием заявок для трудоустройства подростков, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В связи с возникшими обстоятельствами и распространением коронавирусной инфекции прием заявок в марте-июне был приостановлен. Трудовые бригады начнут свою деятельность в июле 2020 года. В третьем квартале планируется трудоустройство 308 подростков.  **Мероприятие 4**: п**редоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина".**  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в размере 100 000,0 рублей запланировано на III квартал 2020 года. Извещение о проведении конкурса по предоставлению субсидий будет размещено в СМИ и на официальном сайте Гатчинского муниципального района в августе 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 2 за январь-июнь 2020 года было профинансировано 513 257,82 рубля, что составляет 6,8 % от запланированных средств на 2020 год. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде, как было указано выше, является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области и г. Гатчины, вызванная распространением короновирусной инфекции. **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 513,3 тыс. руб., что составляет 6,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | С целью совершенствования материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, в рамках **мероприятий 1 и 2** («Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи) за отчетный период были проведены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организован досуг молодежи.  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. в размере:  • МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 5 500 000,0 рублей, что составляет 46,8 % от запланированного финансирования в 2020 году.  • МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 28 409,5 рублей, что составляет 50,9 % от запланированного финансирования в 2020 году.  **Мероприятие 3**: **развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики.**  С целью улучшения условий для массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом, в рамках данного мероприятия запланированы средства из бюджетов Ленинградской области, Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», строительство ФОКа на ул. Чехова, спортивной площадки на ул. Чехова, также на проектно-сметную документацию на строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром г.Гатчна.  За отчетный период было израсходовано 1 159 000,00 рублей.  **Мероприятие 4:** **материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра.**  Основная задача 4 мероприятия – это обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития.  На 2020 год запланировано финансирование в размере 5647 700,00 рублей (из бюджета Ленинградской области в размере 4 970 000,00 рублей и из бюджета МО «Город Гатчина» - 677 700,00 рублей) на материально-техническое обеспечение коворкинг-центра.  На данный момент средства переданы для исполнения в комитет культуры администрации Гатчинского муниципального района, так как коворкинг-центр будет размещаться в здании киноконцертного зала «ПОБЕДА».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года – 35 068,5 тыс. руб., что составляет 33,1% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  На данную подпрограмму в 2020 году запланировано финансирование в размере 38 400, 00 рублей. Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий для детей должно пройти в третьем-четвертом кварталах 2020 года согласно МК № 101/20 от 12.05.2020 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1 –ое полугодие 2020 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 –ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **120 731,5 тыс. руб.,** профинансировано – **36 409,5 тыс. руб.**, что составляет **30,2%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Отдел по организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1:** **организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 1 полугодие 2020 года - 825 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 3037,65 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2020 года в отчет не вошла.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2020 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2020 года запланировано 3766,00 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 19,3% (728,4 тыс. руб.).  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше  Всего получателей на конец отчетного периода 686 человек. Сумма выплат за 1 полугодие 2020 года с учетом банковских расходов составила 4770,00 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2020 года (876,00 тыс. руб.) в отчет за 1 полугодие не вошла.  В соответствии с Планом на 1 полугодие 2020 года – 7629,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 4770,00 тыс. руб., отклонение от Плана – 37,47% (2859,00 тыс. руб.). Причина – уменьшение обращений в отчетном периоде в связи с соблюдением режима самоизоляции данной категорией заявителей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.  1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям.  Количество получателей за 1 полугодие 2020 года – 32 чел., сумма выплат 460,13 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за июнь 2020 года в отчет за 1 полугодие не вошла.В соответствии с Планом на 1 полугодие 2020 года – 602,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 460,13 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 23,6% (141,87 тыс. руб.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1–ое полугодие 2020 года – 8 267,8 тыс. руб., что составляет 39,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1: организация предоставления услуг отдельным категориям граждан.**  Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.  За 1 полугодие 2020 года выданы льготные талоны 1403 человекам, возмещены льготные услуги бань на сумму 1117,8 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2020 года запланировано 1524,00 тыс. руб., наблюдается отклонение от плана - 26,7%. Причина – приостановление работы бань в связи с введением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  **Мероприятие – 2:организация предоставления выплат отдельным категориям граждан.**  2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» - за 1 полугодие 2020 года обратился 1 заявитель (в конце июня 2020 года), документы в работе, выплата еще не произведена.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2020 года запланировано 25,00 тыс. руб., выполнение – 0%.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 1 полугодие 2020 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2020 года запланировано 25,00 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за 1 полугодие 2020 года получили ежемесячные выплаты 9 граждан, единовременные выплаты к юбилейным датам – 2 Почетных гражданина города Гатчина. Сумма выплат составила 190,65 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).  В соответствии с Планом на 1 полугодие 2020 года – 193,6 тыс. руб., фактическое предоставление – 190,65 тыс. руб., отклонение от плана – 1,5% (2,95 тыс. руб.).  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 1 полугодие 2020 года обратилось 1640 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1168,77 тыс. руб.В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 полугодие 2020 года запланировано 1205,00 тыс. руб., отклонение от Плана составило 3% (36,2 тыс. руб.).  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 1 полугодии 2020 года заявителей по данной услуге не было. От запланированного объема финансирования на 1 полугодие 2020 года (3,2 тыс. руб.), не освоено – 100%. Причина – отсутствие поступивших заявлений.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 полугодие 2020 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 полугодии 2020 года запланировано 8,4 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 2 477,3 тыс. руб., что составляет 43 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением  **Участник:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1: повышение качества предоставления социальных услуг.**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 полугодие 2020 года составили 7144,4 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 полугодие 2020 года – 8237,0 тыс. руб., профинансировано – 7144,1 тыс. руб., отклонение – 13,3%.  Причины неисполнения:  - в связи с соблюдением режима самоизоляции сотрудниками МКУ «ЦСП» в возрасте старше 65 лет (6 человек) и оформлением листков временной нетрудоспособности фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета, неисполнение средств, предусмотренных на заработную плату работников и налоговые отчисления – 470,00 тыс. руб.;  - не было проведено культурно- массовое мероприятие, посвященное 9 мая;  - в соответствии с письмом комитета финансов Гатчинского муниципального района (исх. от 29.04.2020 №1155/31) , не производилась закупка основных средств.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года – 7 144,4 тыс. руб., что составляет 46,3 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 г. запланированы средства в размере **42 263,3 тыс. руб.**, профинансировано – **17 889,5 тыс. руб.,** что составляет **42,3%** от запланированного объема средств на 2020 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 89 697,33 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 67 688,2 тыс. руб.;  областного бюджета – 22 009,13 тыс. руб.  За первое полугодие 2020 г. выполнено на сумму 1992,5 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина», в том числе:  - Строительство канализационной сети по ул. Багажной, г. Гатчина (ПСД) – 934,10 тыс. руб. – оплата экспертизы. ПСД выполнена и направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», готовится положительное заключение;  - Строительство канализационной сети по ул. Школьной, г. Гатчина (ПСД) – 25,0 тыс. руб., ведется сбор коммерческих предложений для определения стоимости работ по разработке ППТ и ПМТ на микрорайон Киевский;  - Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства – 1032,4 тыс. руб. - заключено соглашение между администрацией ГМР и МУП "Тепловые сети". Выполнение согласно графика на уплату %;  - Ремонт канализационной насосной станции по адресу: мкр. Аэродром, кв-л № 9 г. Гатчина - оплачены расходы по присоединению к электрическим сетям КНС – 1,0 тыс. руб., ремонтные работы выполнены в полном объеме, оплата в июле месяце.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года – 1 992,5 тыс. руб., что составляет 2,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 48 250,61 тыс. руб., в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 10 503,50 тыс. руб.;  областного бюджета – 37 747,11 тыс. руб.  За первое полугодие 2020 г. выполнено на 1 826,1 тыс. руб.(МБ), в том числе:  а). Разработка ПСД на сумму – 1 641,09 тыс. руб., из них по мероприятиям:  - Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина– 831,24 тыс. руб., ПСД выполнена, получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза»;  - Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная - 200,0 тыс. руб. выполнена актуализация исходных данных (геология, геодезия, экология), актуализирована ПСД, прохождение экспертизы август-сентябрь.;  - Распределительный газопровод по ул.1 Мая, пер. Первомайский – 544,85 тыс. руб., ПСД разработана и передана на экспертизу, окончание работ по МК – 31.07.2020 г.;  - Распределительный газопровод по ул. Чкалова – 25,0 тыс. руб., разработана схема земельного участка;  - Подключение МКД г. Гатчина – 40,0 тыс. руб., разработаны схемы земельных участков.  б) Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов – 185,01 тыс. руб., работа проводится, оплата производится поквартально.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 1 826,1 тыс. руб., что составляет 3,8 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет ЖКХ администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 120 522,00 тыс. руб., в том числе 104 940,00 тыс. руб.- средства областного бюджета, 15 582,0 тыс. руб. - средства бюджета ГМР (МБТ в бюджет МО «Город Гатчина») на установку АИТП в МКД г. Гатчины.  Постановлением Правительства ЛО № 374 от 08.06.2020 утверждено распределение субсидий. 16.07.2020 заключено соглашение с комитетом по ТЭК ЛО (104 940,00 тыс. руб. ОБ, 14310,00 тыс. руб. МБ).  Заключаются соглашения с управляющими компаниями.  За 1 полугодие 2020 г. расходы не производились.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года составило 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **258 469,9 тыс. руб.,** профинансировано – **3 818,6 тыс. руб.,** что составляет **1,5%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Согласно отчета на 1 июля 2020 года, израсходовано 44,19 % бюджетных средств. В частности, 55,02% по механизированной уборке дорог; 50,1% по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 48,33% по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, что находится в пределах плановых показателей. Израсходовано 39,54% ассигнований по содержанию дорог местного значения, что ниже плановых показателей, несмотря на то, что в связи с аномально теплой погодой в январе-феврале 2020 года ремонт дорог выполнялся с опережением графика, средства на приобретение противогололедных материалов, ремонт здания МБУ «УБДХ», и вывоз снега в ноябре-декабре 2020 года будут потрачены не ранее 3-4 квартала 2020 года. 28,78 % по механизированной и ручной уборке тротуаров и территорий общего пользования - средства на приобретение противогололедных материалов будут израсходованы не ранее 3-4 квартала 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года – 90 190,3 тыс. руб., что составляет 44,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений.**  – Профинансировано 24,39 % выделенной суммы, что соответствует графику расхода средств по содержанию за 6 месяцев 2020 года, т. к. содержание уже имеющихся на балансе МБУ «УБДХ» детских и спортивных площадок осуществляется равномерно, а сумма 3 122,66 тыс. рублей предназначена для мероприятия «Приобретение, установка и оборудование детских игровых площадок по адресам: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34; ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4; ул. Чкалова, д. 15» - 03.08.02020 на сайте электронной площадки размещено извещение о проведении закупки.  Cумма 7 194,81 тыс. руб. выделена для устройства еще 10 новых детских и спортивных площадок в соответствии с адресной программой - работы относятся к летнему периоду.  **Мероприятие 2: эвакуация транспортных средств.**  Финансирование 0% на 1 июля 2020 года - контракт не заключен.  **Мероприятие 3: сбор и удаление ТКО с несанкционированных свалок.**  – Профинансировано 0,41 % годового объема финансирования, контракт на стадии заключения, из суммы 9 900 тыс. руб. на данный период необходимо для обеспечения 3000 тыс. руб. Из суммы 4 400 тыс. руб. контракт на проведение работ по поставке и установке контейнерных площадок на территории г. Гатчина на стадии исполнения, работы не завершены (начальная максимальная цена контракта 4 214,728 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 2 697,42592 тыс. руб.)  **Мероприятие 4: озеленение территории МО «Город Гатчина»**.  Выполнено на – 39,81 %, что соответствует графику на 1 полугодие.  **Мероприятие 5: организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина».**  - Израсходовано 48,29 %, что соответствует графику.  **Мероприятие 6: мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.** Израсходовано 1,17% - выполнено мероприятие по «Устройству ограждения на кладбище «Солодухино» в г. Гатчине» на сумму 85 тыс. руб. Вывоз ТКО с городских кладбищ (начальная максимальная цена контракта 300,0 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 266,35 тыс. руб.)- договор на стадии подписания, создание санитарно-защитной зоны городского кладбища «Пижма» - договоры на стадии исполнения, проекты по расширению кладбища "Пижма" (начальная максимальная цена контракта 5 920 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 2 486,4 тыс. руб.), по содержанию территорий городских кладбищ «Пижма» и «Солодухино» (начальная максимальная цена контракта 179,08 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 149,08 тыс. руб.) и скашивания травы на кладбище «Пижма» (начальная максимальная цена контракта 572,0 тыс. руб., цена контракта с учетом понижения в процессе конкурсных процедур 285,70 тыс. руб.) – аукционы проведены в июле месяце 2020 года.  **Мероприятие 7: прочее благоустройство.**  – Профинансировано 67,58 %, что соответствует графику.  Работы, относящиеся к муниципальному заданию МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» - «Содержание в чистоте территории города после праздников», «Содержание и эксплуатация общественных туалетов», «Содержание (ремонт) дворовых территорий» выполняются согласно графика.  Контракт по ремонту входной зоны к памятнику “Мемориал воинской славы” на сумму 5 266,60 тыс. руб. исполнен; ассигнования в сумме 1 796,00 тыс. руб. направлены для проведения мероприятия, связанного с празднованием 75-й годовщины окончания ВОВ.  **Мероприятие 11: мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"**  – Проектно-сметные работы, подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур запланированы на II квартал 2020 года.  Ремонтно-строительные работы запланированы на II-III квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 56 332,3 тыс. руб., что составляет 38 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия Подпрограммы 3 – израсходовано 0,24 % выделенных ассигнований в сумме 29,9 тыс. руб. – финансирование контракта 2019 года по подключению светофорных постов, контракты 2020 относятся к работам летнего периода.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года – 29,90 тыс. руб., что составляет 0,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** МК 5/19 от 10.01.2019 года. Выполнено 100%, профинансировано 2388,60 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 2:** заключен контракт №147/20 от 10.04.2020 года. Сумма контракта 5657131 рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 3:** МК №112/18 от 13.09.18 года на сумму 103 740,587 тыс. руб., двухлетний контракт. Выполнено 0%, профинансировано тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 4:** МК на подписании, сумма контракта 1630622,28 рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 5:** МК №71/20 от 10.04.2020, сумма контракта 1 879 142,56 рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 6:** МК №97/20 от 12.05.2020, сумма контракта 12292500 рублей – планируется расторжение контракта. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 7:** МК 107/20/ТН от 22.06.2020 года на проведение строительного контроля по благоустройству ул. Соборная, 3-й этап, на сумму 299 тыс. рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 8:** МК 108/20/ТН от 22.06.2020 года на проведение строительного контроля по благоустройству Аэропарка (скейт-парк) на сумму 199 тыс. рублей. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **Мероприятие 9:** МК 32/20 от 10.02.20 года с ООО «Принф» на сумму 5 500,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  МК №413/20-107/20 от 13.05.20 года – на прохождение повторной экспертизы.  Выполнено 100%, профинансировано 309,95тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1–ое полугодие 2020 года 2 698,9 руб.,** **что составляет 3,2 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ГМР  **Участник:**  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 86 251,91 тыс. руб. (в т.ч. в части полномочий Комитета ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района – 69529,67 тыс. руб.), в том числе:  12451,4 тыс. руб. - средства бюджета ЛО;  67 006,69 тыс. руб. (в том числе 50 284,45 тыс. руб. по Комитету ЖКХ) – средства бюджета МО «Город Гатчина»;  6793,8 тыс. руб.- средства бюджета ГМР.  За 1 полугодие 2020 г. оплачена корректировка смет -243,1тыс. руб.;  проверка смет – 101,9 тыс. руб.  Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Володарского (от пересечения с ул. Соборная до пересечения с ул. 7-й Армии) в г. Гатчина - контракт заключен, работы выполняются.  По остальным мероприятиям подпрограммы проводятся закупочные процедуры.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 1–ое полугодие 2020 года – 345,00 тыс. руб., что составляет 0,4 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **534 984,7 тыс. руб.,** профинансировано – **149 596,4 тыс. руб.,** что составляет **28%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1** Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 2** - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК - 90 187,41 тыс. руб. Исполнение – 1 008,00 тыс. руб.  Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб.  Выполнено 2,5%, профинансировано – 1 008,00 тыс. руб., что соответствует плану на I полугодие 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1–ое полугодие 2020 года – 1008,0 руб., что составляет 2,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2** Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | • - Выполнено:  Заключены муниципальные контракты:  1.. МК № 37/20 от 14.02.2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в границах территориальной зоны Р-3 (зона, предназначенная для занятий физической культурой и спортом), расположенной в кадастровом квартале 47:23:0111001 на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сумма выплаты в 2020 году - 560 713,58 руб (50%) . Сумма МК: 1 121 427,17, с выплатой:  1)14.05.2020 выплата 20% = 224 285,43 руб. (II квартал 2020 года) оплата произведена.  2)14.07.2020 выплата 30% = 336 428,15 руб. (III квартал 2020 года)  3) 14.05.2021 выплата 50% = 560 713,59 руб. (II квартал 2021 года)  2.. МК № 66/20 от 06.04.2020 описание границ территориальных зон (72 зоны). Сумма выплаты в 2020 году - 3 994 925,00 руб. Выплата планируется 06.07.2020 в 100% - в III квартале 2020 года.  • - Планируется:  1..Заключение муниципального контракта на внесение изменений в генеральный план МО «Город Гатчина» в сумме 744 361,42 руб. в VI квартале 2020 года.  2. Заключение МК на выполнение ППТ и ПМТ для организации транспортного сообщения между микрорайоном «Аэродром» и микрорайоном «Мариенбург»;  3. Заключение МК на ППТ и ПМТ для линейных объектов (тротуары в Мариенбурге).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 224,3 руб., что составляет 2,7 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1–ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **48 645,2 тыс. руб.,** профинансировано – **1 232,3 руб.,** что составляет **2,5%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья**.  - Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 7 молодых семей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 1–ое полугодие 2020 года – 12 838,8 тыс. руб., что составляет 86,5 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания**.  Приобретено 11 квартир.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 1–ое полугодие 2020 года – 41 665,6 тыс. руб., что составляет 15,1 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 1–ое полугодие 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Работы по ремонту (обследованию) общего имущества в многоквартирных и жилых домах в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 1–ое полугодие 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 –ое полугодие 2020 года запланированы средства в размере **301 080,9 тыс. руб.,** профинансировано **– 54 504,4 тыс. руб.,** что составляет **18,1%** от запланированного объема средств. |