## Лист1
Оценка эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО "Город Гатчина" за 2018-2020 годы
| № | Задача программы/ подпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/подпрограммы | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | Примечания
[6 empty] | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО "Город Гатчина"
1 Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"
| 1. | Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг | доля граждан, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все имеющие право на получение субсидии из бюджета МО "Город Гатчина" получали ее.
|  |  | доля граждан в возрасте старше 85 лет, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | По состоянию на конец 2018 года зарегистрировано 692 человека, на конец 2019 года - 652 человека, на конец 2020 года - 633 человека в возрасте старше 85 лет, допускаеся предъявлять квитанции за три месяца, предшествующие месяцу обращения. Все обратившиеся граждане получали компенсацию.
|  |  | доля многодетных семей, получающих ежемесячные выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество получателей на 01.01.2019 г.- 50 человек, на 01.01.2020 год - 36 семей, 01.01.2021 - 40 семей. Допускается предъявлять квитанцию 1 раз в 3 месяца. Все, обратившиеся граждане, имеющие право на получение компенсации получали компенсацию.
ВЫВОД: все показатели подпрограммы исполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 г.г. реализовывалась эффективно.
2 Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1. |  | Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан | доля граждан, получивших льготные талоны в баню, от общего числа обратившихся и имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2018 году -1522 человека, в 2019 году -11577 человек, 2020 году - 1442 человека обратилось за получением льготных талонов в баню. Талоны получили все обратившиеся, т.е. 100%.
2. | 2. | Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан | доля граждан, получивших компенсацию части затрат при газификации индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в общем объеме обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2018 выплату получил один заявитель, в 2019 выплату получил один заявитель, в 2020 году выплату получил один заявитель. Отказов не было.
|  |  | доля граждан, получающих компенсацию проезда от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2018-1061 человек, в 2019 - 1061 человек, в 2020 году- 1798 человек, обратившихся за предосталением компенсации и имеющих право на ее получение, получали компенсацию.
|  |  | охват мерами социальной поддержки Почетных граждан города Гатчины от общего числа обратившихся граждан, удостоенных этого звания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2018 году - 8 человек, в 2019 году - 9 человек, в 2020 году - 10 человек, удостоенных звания Почетный гражданин города Гатчина, получали ежемесячные выплаты, в 2019 году - 4 человека, а в 2020 году - 2 человека получили выплату к юбилейной дате. В итоге все обратившиеся граждане получили выплату.
|  |  | доля граждан, получивших денежную компенсацию на приобретение и доставку топлива от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | - | 100 | 0 | - | В 2018, 2019 и в 2020 годах заявителей по данной услуге не было.
|  |  | доля граждан, получивших денежную компенсацию на установку приборов учета потребления коммунальных услуг от общего числа обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | В 2018 и в 2019 году обратились за назначением компенсации и получили её по 1 человеку в год, в 2020 году заявителей по данной услуге не было.
ВЫВОД: все показатели подпрограммы исполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 г.г. реализовывалась эффективно.
3 Подпрограмма "Создание условий для обеспечения реализации программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО "Город Гатчина"
| 1. | Повышение качества предоставления социальных услуг | доля справок о размере пенсии из ПФР, получаемых без участия заявителей, от общего количества справок из ПФР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2018 году по каналам межведомственного взаимодействия заказано 2315 справок, в 2019 году - 1910 справок, в 2020 году - 1023 справки о размере пенсии из ПФР на заявителей и членов их семей.
|  |  | доля выписок из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, получаемых без участия заявителей, от общего количества выписок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | - | В 2019 и 2020 годах по каналам межведомственного взаимодействия запросов не было.
|  |  | доля обоснованных жалоб заявителей в общем количестве обращений | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Ни в 2018, ни в 2019, ни в 2020 году обоснованных жалоб от получателей муниципальных услуг не поступало.
ВЫВОД: все показатели подпрограммы исполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 г.г. реализовывалась эффективно.
ВЫВОД: все запланированные индикаторы исполнены. Индекс эффективности по муниципальной программе - 100%. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО "Город Гатчина", состоящая из 3 подпрограмм в 2018 - 2020 годах реализовывалась эффективно.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина"
| 1. | Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей МО "Город Гатчина" к систематическим занятиям физической культурой и спортом | увеличение количества участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» не менее, чем на 1,6% ежегодно. | чел. | 33800 | 34340 | 34340 | 100 | 34891 | 34891 | 100 | 35450 | 26600 | 75.0353 | Из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 был отменен ряд мероприятий, запланированных к проведению в 2020 году.
| 2. | Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов в МО "Город Гатчина" | увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом не менее, чем на 2,6 % ежегодно. | чел. | 31386 | 32202 | 32202 | 100 | 33041 | 33041 | 100 | 34098 | 40415 | 118.526 | Согласно отчетности 1-ФК, в которой учитываются самостоятельно занимающиеся, открылись новые частные клубы и спортивные объединения, в связи с этим показатель в 2020 году перевыполнен.
| 3. | Привлечение жителей к участию в спортивной жизни города, а также пропаганда здорового образа жизни МО "Город Гатчина" | увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта не менее, чем на 3,3% ежегодно. | ед. | 1000 | 1033 | 1033 | 100 | 1068 | 1068 | 100 | 1068 | 90 | 8.427 | В 2020 году из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 отсутствовала возможность проведения запланированных мероприятий.
ВЫВОД: в 2020 году 2 показателя не исполнены, один перевыполнен. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=89,1%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
2 Подпрограмма "Молодежная политика в МО "Город Гатчина""
| 1. | Формирование положительного имиджа современной молодежи, реализация творческого потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни МО "Город Гатчина" | увеличение количества молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина», привлеченной к участию в культурно-массовых молодежных мероприятиях не менее, чем на 2% ежегодно | чел. | 10260 | 11286 | 11286 | 100 | 11511 | 11511 | 100 | 11741 | 11741 | 100
|  |  | увеличение граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, не менее, чем на 1% в год от показателя 2020 года | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 12150 | 12150 | 100 | Показатель введен в 2020 году
| 2. | Привлечение жителей к активному участию в реализации молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | количество участников мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики не ниже 666 человек | чел. | 600 | 666 | 666 | 100 | 666 | 666 | 100 | 666 | 1366 | 205.1051 | В 2020 году из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 мероприятие было переведено в он-лайн режим, в следствие чего увеличился охват участников.
| 3. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | количество несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, направленных в ДОЛ, из числа подростков, проживающих на территории МО «Город Гатчина», состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей не ниже 18 человек ежегодно | чел. | 16 | 17 | 21 | 123.5 | 18 | 18 | 100 | 18 | 0 | 0 | В 2020 году из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 путевки в лагерь не приобретались.
| 4. | Реализация комплексных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан при содействии органов службы занятости в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина» не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 338 | 338 | 338 | 100 | 338 | 338 | 100 | 338 | 308 | 91.1243 | В 2020 году из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 набор в трудовые бригады был приостановлен.
|  |  | количество несовершеннолетних, привлеченных к временному трудоустройству из числа детей-сирот, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей к общей численности трудоустроенных несовершеннолетних не ниже 170 человек (50% от общего кол-ва трудоустроенных) | чел. | 169 | 170 | 170 | 100 | 170 | 170 | 100 | 170 | 154 | 90.5882 | В 2020 году из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 набор в трудовые бригады был приостановлен.
ВЫВОД: в 2020 году три показателя подпрограммы не выполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100,6%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
3 Подпрограмма "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"
| 1. | Совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | увеличение количества потребителей услуги по оказанию спортивно-оздоровительных услуг на 3 % ежегодно | чел. | 3940 | 4058 | 4200 | 103.5 | 4180 | 4180 | 100 | 4305 | 4305 | 100
|  |  | увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МБУ «ГГСДЦ» с участием не менее 100 человек на 5 единиц ежегодно | ед. | 120 | 125 | 125 | 100 | 130 | 130 | 100 | 135 | 135 | 100
|  |  | увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности на 1 % ежегодно | чел. | 8600 | 8684 | 8684 | 100 | 8770 | 8770 | 100 | 8860 | 8860 | 100
|  |  | увеличение количества участников клубных формирований и общественных объединений при МБУ «ГДМ» на 5 человек ежегодно | чел. | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100
| 2. | Улучшение условий для массовых занятий жителями МО "Город Гатчина" физической культурой и спортом | количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | В 2018 году были завершены работы по составлению проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона "Спартак", в 2020 году были завершены изыскательные и проектные работы по физкультурно-оздоровительному комплексу "Крытая ледовая арена" по адресу: Гатчина, ул. Слепнева, земельный участок № 29.
|  |  | увеличение количества спортивных сооружений находящихся в муниципальной собственности, не менее одного учреждения в год | шт. | 54 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 55 | 58 | 105.4545 | Согласно реестру плоскостных сооружений, их количество на территории МО "Город Гатчина" увеличилось
| 3. | Обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития. | количество проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий не менее 52 ежегодно | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | Показатель введен в 2020 году. Из-за введенных мер по недопущению распространения COVID-19 был отменен ряд мероприятий, запланированных к проведению в 2020 году.
ВЫВОД: в 2020 году один из показателей не выполнен, в 2018 и в 2020 году по одному показателю перевыполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=95%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
4 Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»"
| 1. | Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов МО город Гатчина | количество проводимых мероприятий | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | Подпрограмма №4 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»" введена в 2020 году.
ВЫВОД: в результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности в 2018-2020 годах Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
ВЫВОД: не все запланированные индикаторы исполнены. Индекс эффективности по муниципальной программе - 98,4%. Муниципальная программа "Развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина", состоящая из 4 подпрограмм в 2018-2020 годах относительно эффективна.
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО "Город Гатчина"
| 1. | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения города | увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий на 3% ежегодно от базового показателя | чел. | 361320 | 372160 | 372904 | 100.2 | 383325 | 383325 | 100 | 394825 | 525588 | 133.1192 | В 2020 году в связи с пандемией учреждения культуры перевели мероприятия в онлайн режим. расчет показателя произведен с учетом подсчета мероприятий, проведеннных в онлайн режиме, а также в 2020 году начал работать в полном объеме МАУ «Киноконцертный зал «Победа».
| 2. | Повышение доступности кинофонда | увеличение количества посетителей кинофестивалей на 2% ежегодно от базового показателя | чел. | 14280 | 14565 | 17000 | 116.7 | 14857 | 19500 | 131.3 | 15154 | 35324 | 233.1002 | В 2018 и в 2019 годах показатель был перевыполнен в связи с увеличением областного финансирования на проведение кинофестивалей. В 2020 году все мероприятия проходили в онлайн режиме, значение показателя указано не в количестве человек, а в количестве просмотров.
ВЫВОД: в 2018 и в 2020 годах оба показателя перевыполнены, в 2019 году один исполнен на 100%, второй перевыполнен. В результате расчетов индекс эффективности Iэ=135,7%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась высоко эффективно.
2 Подпрограмма "Обеспечение культурным досугом населения МО "Город Гатчина"
| 1. | Обеспечение населения МО "Город Гатчина" услугами муниципальных учреждений культуры | увеличение доли представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 4% ежегодно | % | 8 | 12 | 27 | 225 | 16 | 27 | 169 | - | - | - | Показатель был исключен их программы в 2020 году, разработан новый показатель.
|  |  | доля граждан, получивших услуги музеев, от количества обратившихся граждан - 100% | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Показатель разработан в 2020 году.
|  |  | увеличение численности населения, задействованного в клубных формированиях на 2% ежегодно | чел. | 2567 | 2618 | 2618 | 100 | 2670 | 2547 | 95 | 2723 | 2240 | 82.2622 | В 2020 году в связи с пандемией численность занимающихся в клубных формированиях уменьшилась, граждане 65 лет и старше находились на самоизоляции.
|  |  | увеличение количества посетителей библиотек на 1% ежегодно | чел. | 17640 | 17816 | 17873 | 100 | 17816 | 18001 | 101 |  |  |  | Показатель был исключен их программы, в 2020 году разработан новый показатель.
|  |  | доля граждан, получивших библиотечное обслуживание от количества обратившихся граждан 100% | чел. | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Показатель разработан в 2020 году.
|  |  | увеличение количества капитально отремонтированных муниципальных объектов культуры МО «Город Гатчины» | шт. | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | Показатель был запланирован и исполнен в 2018 году.
|  |  | увеличение средней заработной платы работников культуры не менее, чем на 4% ежегодно | руб. | 28056 | 30861.6 | 40372.71 | 131 | 32404.7 | 44025.4 | 136 | 34024.9 | 43143.34 | 126.7993 | Показатель выполняется для достижения целевых показателей повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2020 год, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
|  |  | строительство объектов культуры (Строительство нового здания МБУ “Центр творчества юных”) | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В 2020 году сделана проектно-сметная документация. Строительство планируется на период с 2021-2025гг.
ВЫВОД: в 2019 и в 2020 годах не исполнены по одному показателю, в 2018 два показателя перевыполнены, в 2019 три показателя перевыполнены, в 2020 году перевыполнен один показатель. В результате расчетов индекс эффективности Iэ=120,5%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась высоко эффективно.
ВЫВОД: индекс эффективности по муниципальной программе - 128,1%. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в МО "Город Гатчина", состоящая из 2 подпрограмм, в 2018-2020 годах реализовывалась высоко эффективно.
Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории МО "Город Гатчина", в том числе молодежи»
| 1. | Оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат | семья | 46 | 12 | 12 | 100 | 7 | 7 | 100 | 8 | 8 | 100
| 2. | Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. | количество граждан, в том числе молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, использованных для привлечения средств ипотечных кредитов (займов) | семья | 18 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | Мероприятие исключено из муниципальной программы в связи с отсутствием финансирования из бюджета МО "Город Гатчина".
ВЫВОД: все запланированные индикаторы выполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ= 100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
2 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО "Город Гатчина"
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | количество человек, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, улучшивших жилищные условия | чел. | 58 | 16 | 15 | 94 | 63 | 33 | 52 | 214 | 214 | 100
| 2. | Расселение и снос многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми до 01.01.2018 | общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания | кв.метр | 1022.39 | 246.7 | 253 | 103 | 951 | 538 | 57 | 3475.3 | 3475.3 | 100
ВЫВОД: в 2018 году не исполнен 1 показатель, в 2019 оба показателя подпрограммы не исполнены. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=84,3%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
3 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина"
| 1. | Обеспечение проведения работ (мероприятий) по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина" и требующих проведения ремонта | количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | ед. | 26 | 8 | 8 | 100 | 20 | 20 | 100 | 14 | 15 | 107.1429 | В связи с обращением гражданина дополнительно были произведены работы по адресу:ул. Варшавская, д.3а, кв.2
|  |  | количество обследованных жилых помещений с вынесением заключений о технической возможности для приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда Гатчинского муниципального района | ед. | 12 | 36 | 36 | 100 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | В 2020 году обследование помещений не проводилось в связи с отсутствием обращений граждан
|  |  | общая площадь отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | кв.метр | 2948 | 508 | 508 | 100 | 860 | 860 | 100 | 680 | 680 | 100
|  |  | количество человек, улучшивших условия проживания в муниципальном жилом фонде | чел. | 145 | 14 | 14 | 100 | 50 | 50 | 100 | 41 | 41 | 100
ВЫВОД: все запланированные индикаторы выполнены, в 2020 году один из индикаторов подпрограммы перевыполнен. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100,7%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
4 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта"
| 1. | Обеспечение проведения работ (мероприятий) по ременту отдельных конструктивных элементов общего имущества в многоквартирных и жилых домах | количество отремонтированных многоквартирных и жилых домов | ед. | 47 | 6 | 6 | 100 | 16 | 16 | 100 | 5 | 5 | 100
|  |  | общая площадь отремонтированного общего имущества в многоквартирных и жилых домах | кв.м. | 3289.5 | 597.5 | 288.64 | 48 | 902 | 902 | 100 | 390 | 390 | 100
|  |  | количество человек, проживающих в многоквартирных и жилых домах, улучшивших условия проживания | чел. | 252 | 84 | 54 | 64 | 60 | 60 | 100 | 28 | 28 | 100
|  |  | количество мероприятий с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | Показатель разработан в 2020 году.
ВЫВОД: в 2018 году не выполнены два из запланированных индикаторов. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=91,2%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
ВЫВОД: индекс эффективности по муниципальной программе - 94,1%. Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина", состоящая из 4 подпрограмм, реализовывалась относительно эффективно.
Муниципальная программа "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО "Город Гатчина"
| 1. | Обеспечение устойчивого функционирования, сохранности автомобильных дорог, тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий и территорий общего пользования в чистоте, удобном, безопасном состоянии путем проведения качественной, регулярной уборки и своевременного проведения ямочных ремонтов | доля протяженности дорог, по качеству уборки которых были получены замечания, к общей протяженности убираемых дорог, к концу 2020 года должна составлять не более 1 % в месяц. | % | 2 | 1.8 | 1.8 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.3 | 1.3 | 100
|  |  | доля площади уборки дворовых территорий, тротуаров и территорий общего пользования по которой были получены замечания к общей доле убираемых площадей к концу 2022 года должна составлять не более 1 % в месяц. | % | 30 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100
|  |  | протяженность автомобильных дорог, подлежащих ямочному ремонту к концу 2022 года должна составить не более 3% от всей протяженности автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении МБУ «УБДХ». | % | 9 | 7 | 7 | 100 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100
|  |  | уровень обеспеченности исполнителя необходимой техникой для уборки и проведения ремонтных работ | % | 70 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100
|  |  | уровень исправности технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | % | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99.2 | 99.2 | 100
ВЫВОД: в 2018, в 2019 и в 2020 годах все запланированные индикаторы исполнены. В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
2 Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Город Гатчина"
| 1. | Создание комфортных условий проживания населения, оздоровление окружающей среды на территории МО "Город Гатчина" | уровень оснащенности детских и спортивных площадок ограждениями, исправность оборудования | % | 96 | 97 | 97 | 100 | 98 | 98 | 100 | 98.5 | 98.5 | 100
|  |  | количество транспортных средств подлежащих эвакуации к концу года | шт. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | В 2020 году выявлены затруднения с обоснованием правомерности данного мероприятия, поэтому эвакуация транспортных средств не проводилась.
|  |  | сокращение количества несанкционированных свалок от числа образовавшихся | % | 30 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | Данный показатель аннулирован из подпрогрпммы, в 2020 году разработан новый показатель.
|  |  | доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных к ликвидации несанкционированных свалок | % | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 98 | Показатель разработан в 2020 году. Отклонения от планового показателя связаны с тем, что региональным оператором не выполнены две заявки на ликвидацию НС.
|  |  | своевременный снос аварийных сухих деревьев и кустарников с посадкой молодых деревьев (сохранение баланса сноса и посадки) | шт. | 547 | 420 | 420 | 100 | 555 | 555 | 100 | 530 | 568 | 107.1698 | Увеличение показателя связано с многочисленными обращениями жителей города.
|  |  | уровень освещенности территории МО «Город Гатчина» | % | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100
|  |  | доля мест захоронений содержащихся в чистоте, с отсутствием сухих деревьев к общей площади захоронений | % | 90 | 95 | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 | 97 | 97 | 100
|  |  | приобретение машины для переработки древесных остатков в щепу | шт. | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | Показатель запланирован и был исполнен в 2018 году
|  |  | уровень обеспеченности территории города элементами малых архитектурных форм (скамейками, урнами, вазонами), покраска, ремонт, замена малых архитектурных форм, содержание общественного туалета в сквере «Юность», уровень очистки территорий города после проведения общегородских мероприятий, ямочный ремонт дворовых территорий и т. д. | % | 90 | 95 | 95 | 100 | 96 | 96 | 100 | 97 | 97 | 100
|  |  | мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения: приобретение и установка спортивного и игрового оборудования на детские площадки МО "Город Гатчина" (количество мероприятий по адресам) | ед. | - | 9 | 9 | 100 | 6 | 6 | 100 | 10 | 10 | 100
|  |  | мероприятия по ремонту и устройству тротуаров на территории МО «Город Гатчина» (количество мероприятий по адресам) | ед. | - | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | В 2020 году показатель аннулирован. Ремонт тротуаров осуществляется, в рамках подпрограммы " «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина» - "Площадь отремонтированных тротуаров".
|  |  | мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Лен. обл.» | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | 100
ВЫВОД: в 2018 году не исполнен один показатель, в 2020 году не исполнены два показателя. В результате расчетов, согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=90,2%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
3 Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"
| 1. | Обеспечение территории МО "Город Гатчина" техническими средствами организации дорожного движения | уровень обеспеченности светофорами, дорожными знаками в местах, где их наличие необходимо. | % | 95 | 96 | 96 | 100 | 97 | 97 | 100 | 97.5 | 97.5 | 100
|  |  | уровень обеспеченности пешеходными переходами, их освещенность, обеспеченность ограждениями перехов в местах, где их наличие необходимо | % | 95 | 96 | 96 | 100 | 97 | 97 | 100 | 97.5 | 97.5 | 100
|  |  | уровень обеспеченности сооружений безопасности участников дорожного движения и дорожной разметки в местах, где их наличие необходимо | % | 95 | 95 | 95 | 100 | 97 | 97 | 100 | 97.5 | 97.5 | 100
|  |  | заказ проекта по организации дорожного движения в специализированной организации (адресно) | шт. |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Показатель в 2019 году не исполнен в связи с тем, что исполнитель по контракту в конце срока его исполнения сообщил, что считает неактуальными предоставленные заказчиком графические схемы в связи с чем не может выполнить проект. После проведения экспертизы ООО "НИПИ ТРТИ" исполнитель возобновил работы. По состоянию на 01.01.2020 работы не завершены исполнителем.
|  |  | прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в специализированной организации (адресно) | шт. | 90 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | -
ВЫВОД: в 2019 году не исполнен один показатель. В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=91,7%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
4 Подпрограмма "Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО "Город Гатчина"
| 1. | Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности микрорайонов города Гатчина для населения города, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Повышение связности существующих и новых планировочных территорий г.Гатчина за счет благоустройства улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, строительства велосипедных и пешеходных дорог в МО «Город Гатчина» с учетом перспективного развития территории | количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 67 | 1 | 2 | 200 | В 2020 году проведена корректировка ПСД на строительство продолжения улицы Слепнева (от ул.Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул.Киевской). МК №32/20 от 10.02.20 года – на прохождение повторной экспертизы. Разработка ПСД на строительство улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК " IQ" до ТК "Окей" 150м). МК 5/19 от 10.01.2019 года.
|  |  | количество построенных (реконструированных)автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 50 | 1 | 2 | 200 | Строительство продолжения улицы Слепнева. МК №122/18 от 13.09.18 года на сумму 113 740,59 тыс.руб., двухлетний контракт. Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул. Григорина». МК №151/20 от 04.08.2020 года.
|  |  | количество благоустроенных улиц | шт. | 1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | Благоустройство бульвара на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова». МК 97/20 от 12.05.2020 года с ООО «СТАЙЛ ГРУПП». Контракт расторгнут в одностороннем порядке 06.10.2020 года. Финансирование с мероприятия снято с 2020 года и запланировано на 2022 год в связи с экономией бюджета.
|  |  | количество построенных велосипедных дорожек | шт. | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | - | - | - | На 2020 год показатель не запланирован.
ВЫВОД: в 2018 и в 2020 годах не выполнены по одному показателю, в 2019 году не выполнено 3 показателя из четырех. В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс эффективности Iэ=90%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
5 Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"
| 1. | Сохранение существующей дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог | количество отремонтированных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 8 | 8 | 100 | 10 | 10 | 100 | 11 | 9 | 81.8182 | 1.Запланированный в 2020 году ремонт по ул. Урицкого перенесен на 2021 год, в связи с тем, что доп софинансирование из ОБ не выделено. 2. Мероприятие по ремонту а/дороги по ул.Парковая, г. Гатчина исключено из программы в связи с тем, что в 2019 году на ней проведен ремонт картами, дорога находится в нормативном состоянии
|  |  | площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв. м. | 0 | 17848 | 17848 | 100 | 36311.4 | 36311.4 | 100 | 34349.7 | 33288.45 | 96.9105
|  |  | протяжённость отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 4 | 4 | 100 | 4.7 | 4.7 | 100 | 6.121 | 4.227 | 69.0573
|  |  | площадь отремонтированных аварийных дефектов покрытия | кв.м. | 0 | 6000 | 6200 | 103 | 7694.3 | 7694.3 | 100 | - | - | -
| 2. | Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов МО "Город Гатчина" | площадь отремонтированных тротуаров | кв.м. | 0 | 5441 | 5441 | 100 | 5104.7 | 5104.7 | 100 | 1859 | 1859 | 100
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведено техническое обследование, в общей их протяженности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Показатель был запланирован и реализовывался в 2018 году
|  |  | доля дорог нормативного качества | % | 86 | 92 | 88.5 | 96.2 | 95 | 94.9 | 100 | 95.8 | 95.8 | 100
|  |  | количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | Запланированный ремонт по Володарского, д.34: победитель аукциона не подписал контракт, работы перенесены на 2021год.
|  |  | площадь отремонтированных придомовых территорий | кв.м. | 0 | 5400 | 5400 | 100 | 6132.9 | 6132.9 | 100 | 1500 | 8765 | 584.3333 | Увеличение показателей произошло за счет включения новых объектов, но не произведена корректировка показателей
| 3. | Определение направления развития транспортной инфраструктуры муниципальный образований Гатчинского муниципального района | количество актуализированных программ комплексного развития | ед. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | Показатель запланирован и реализовывался в 2019 году.
ВЫВОД: в 2018 году не исполнен один показатель, в 2020 году-4, в 2018 и в 2020 годах перевыполнены по одному показателю. В результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс эффективности Iэ=116,8%. Подпрограмма в 2018-2020 годах имела высокий уровень эффективности.
ВЫВОД: индекс эффективности по муниципальной программе - 97,7%. Муниципальная программа "Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО "Город Гатчина", состоящая из 5 подпрограмм, относительно эффективна.
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина"
| 1. | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения | количество разработанных комплектов проектно-сметной документации | комплект | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
|  |  | количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100
| 2. | Снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии | снижение доли покупной электроэнергии по предприятию МУП «Тепловые сети» | % | 72 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100
|  |  | снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 | т.кВт.ч | 1296 | 1296 | 1296 | 100 | 1037 | 1037 | 100 | 1037 | 1037 | 100
|  |  | снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11 | т.кВт.ч | 3773 | 3773 | 3773 | 100 | 3773 | 3773 | 100 | 3197 | 3197 | 100
| 3. | Обеспечение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | протяжённость отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | п. м. | 0 | 144 | 144 | 100 | 749 | 749 | 100 | 1029 | 1029 | 100
|  |  | количество отремонтированных первичных отстойников КОС | ед. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | -
|  |  | количество заменённого насосного оборудования | ед. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
|  |  | количество отремонтированного оборудования в котельных (котлов, экономайзеров, подогревателей мазута) | ед. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
|  |  | протяжённость сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 71 | 70.6 | 70.6 | 100 | 79.3 | 79.3 | 100 | 82.2 | 82.2 | 100
|  |  | протяжённость сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 76 | 81 | 81 | 100 | 79.6 | 79.6 | 100 | 82.5 | 82.5 | 100
|  |  | протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения | п. м. | 0 | 920 | 920 | 100 | 1704 | 1704 | 100 | 1330 | 1330 | 100
|  |  | протяжённость сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 52 | 62 | 62 | 100 | 71.7 | 71.7 | 100 | 74.5 | 74.5 | 100
| 4. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры | количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | -
|  |  | количество актуализированных программ комплексного развития | ед. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | Показатель не запланирован к реализации в 2018 и в 2020 годах
ВЫВОД: все запланированные показатели исполнены. В результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
2 Подпрограмма "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"
| 1. | Получение технической возможности для подключения квартир в многоквартирных домах и домовладений к сетям газоснабжения | протяжённость построенных распределительных газопроводов | п.м. | 0 | - | - | - | 620.5 | 620.5 | 100 | 3500 | 3500 | 100
|  |  | количество домовладений и квартир в многоквартирных домах, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | - | - | - | 30 | 30 | 100 | - | - | -
|  |  | уровень газификации жилых помещений в многоквартирных домах природным газом | % | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 100 | 85 | 85 | 100 | 85.1 | 85.1 | 100
|  |  | количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | комплект | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 100
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов | протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании МО "Город Гатчина" | п.м. | 0 | 85.1 | 85.1 | 100 | 19131.9 | 19131.9 | 100 | 19131.9 | 19131.9 | 100
ВЫВОД: все запланированные показатели исполнены. В результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
3 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел в год | 456.4 | 454 | 454 | 100 | 452 | 452 | 100 | 450 | 450 | 100
|  |  | удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6.1 | 6.06 | 6.06 | 100 | 6.03 | 6.03 | 100 | 6 | 6 | 100
|  |  | удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0.207 | 0.205 | 0.205 | 100 | 0.203 | 0.203 | 100 | 0.201 | 0.201 | 100
| 2. | Обеспечение всего учета потребляемых энергетических ресурсов | установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
| 3. | Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием (АИТП) | установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | ед. | 0 | 40 | 40 | 100 | 47 | 47 | 100 | 45 | 45 | 100
|  |  | количество МКД, в которых установлены АИТП | ед. | 0 | 28 | 28 | 100 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 100
ВЫВОД: все запланированные показатели исполнены. В результате расчетов согласно методике оценки эффективности подпрограмм индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
ВЫВОД: все запланированные индикаторы исполнены. Индекс эффективности по муниципальной программе - 100%. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина", состоящая из 3 подпрограмм в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина"
| 1. | Обеспечение условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства МО "Город Гатчина" | количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг (ежегодный прирост не менее 5%) | Ед. | 1450 | 1530 | 2509 | 164 | 1600 | 2762 | 173 | 1680 | 3387 | 201.6071 | Услуги предоставляются по обращениям субъектов МСП и физ.лиц в МСП Фонд - МКК МО "Город Гатчина".
|  |  | количество уникальных субъектов МСП, получивших консультации | Ед. | - | 400 | 500 | 125 | 450 | 765 | 170 | 480 | 650 | 135.4167 | Количество обратившихся субъектов МСП за консультационной поддержкой в Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" в 2019 году составило 765 единиц, а в 2020 году - 650 ед. Это вызвано активной работой фонда по реализации мероприятий региональных проектов "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Популяризация предприимательства". В 2020 году повышение количества обращений от субъектов МСП за консультациями в период пандемии коронавирусной инфекции по мерам поддержки в отношении хозяйствующих субъектов, по ограничительным мерам, новыми мерами поддержки, подаче через фонд заявлений в Комитет области для получения компенсации в ФСС.
|  |  | количество предоставленных консультационных услуг субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | Ед. | - | 150 | 220 | 147 | 175 | 179 | 102 | 200 | 267 | 133.5
|  |  | организация проведения образовательных курсов, семинаров и тренингов | Ед. | 26 | 28 | 50 | 179 | 35 | 51 | 146 | 37 | 43 | 116.2162 | В связи с оказанием новых мер поддержки в период пандемии коронавируса в 2020 году, а также в связи с изменением действующего законодательства в рамках разъяснительной работы были организованы дополнительные семинары.
|  |  | сумма предоставленных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | млн руб. | 13.2 | 13.5 | 35.1 | 260 | 13.8 | 24.8 | 180 | 14 | 23.5 | 167.8571 | В период пандемии многие заемщики закрывали микрозаймы досрочно, что привело к увеличению денег в обороте на предоставление микрозаймов, а также активная работа фонда по реализации мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".
|  |  | сумма предоставленных микрозаймов субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | млн руб. | - | 1.5 | 5.8 | 387 | 2 | 3.5 | 174 | 2.5 | 2.55 | 102 | Это вызвано увеличением количества субъектов МСП в районе, а также активной работой фонда по реализации мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".
|  |  | количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | - | 10 | 12 | 120 | 11 | 12 | 109 | 12 | 13 | 108.3333 | Достигнутое значение показателя в 2018, 2019 и в 2020 годах увеличивалось за счет дробления сдаваемых в аренду площадей.
|  |  | организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | Показатель реализовывался в 2018 и в 2019 годах. В 2020 году был разработан новый показатель.
|  |  | организация и проведение мероприятий совместно с администрацией Гатчинского муниципального района среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка – не менее 2 мероприятий в 2018 году, 3 мероприятий в 2019 году и 3 мероприятий в 2020 году |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 | Показатель разработан в 2020 году вместо показателя "организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства"
|  |  | количество изданных материалов (выпусков) | Ед. | - | 6 | 4 | 67 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100
|  |  | количество обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды | Ед. | 7 | 5 | 6 | 120 | 2 | 5 | 250 | 4 | 3 | 75 | Оказание имущественной поддержки носит заявительный характер. В 2019 году по вопросам имущественной поддержки обратилось 5 субъектов МСП МО "Город Гатчина". В 2020 году, в период пандемии, обратилось 3 субъекта МСП МО "Город Гатчина". Кроме того КУИ ГМР удовлетворили 10 обращений по отсрочке на 3 месяца; 29 обращений по освобождению от арендной платы на 3 месяца, 5 обращений по отсрочке на 7 месяцев.
|  |  | количество заключённых с субъектами МСП договоров аренды по результатам аукционов с учётом имущественной поддержки | Ед. | 4 | 3 | 6 | 200 | 2 | 5 | 250 | 2 | 2 | 100 | В 2019 году КУИ ГМР заключил 5 договоров аренды с учетом имущественной поддержки с субъектами МСП .
|  |  | площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам МСП по результатам аукционов с учётом имущественной поддержки | м2 | 1007 | 200 | 1006.7 | 503 | 200 | 332.13 | 166 | 100 | 456.3 | 456.3 | Объекты, включенные в перечень муниципального имущества и предоставленные в аренду субъектам МСП в 2018, 2019 и в 2020 году, имели такие площадные характеристики.
|  |  | количество административных регламентов по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Гатчина" | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
|  |  | количество муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Гатчина", переданных администрацией Гатчинского муниципального района для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
|  |  | Количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Город Гатчина" с количеством не менее 9 НТО на 10 тысяч населения | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | Показатель был запланирован и реализовывался в 2018 году
|  |  | Количество проведенных ярмарок на территории МО "Город Гатчина" в год | Ед. | 33 | 33 | 23 | 70 | - | - | - | - | - | - | Показатель был запланирован и реализовывался в 2018 году
ВЫВОД: в 2018 и в 2020 годах не исполнено по одному показателю. В результате расчетов, проведенных согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=155,9%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась высоко эффективно.
2 подпрограмма "Общество и власть в МО "Город Гатчина"
| 1. | Поддержка и развитие различных непосредственных форм местного самоуправления и партнёрской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина» | увеличение количества участников мероприятий, связанных с поддержкой и развитием различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина» | % | 560 участников | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 0 | В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется финансирвание мероприятий для ветеранского актива МО "Город Гатчина" в количестве не менее 4-х ежегодно. Однако в связи с пандемией коронавируса в 2020 году с середины марта проведение подобных мероприятий с участием граждан 65+ стало невозможно. Было проведено 1 мероприятие (60 участников) в январе 2020 года до пандемии.
|  |  | количество мероприятий, проводимых для поддержки и развития различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина» с численностью участников не менее 100 человек, не менее 4 мероприятий ежегодно | Ед. | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 25
|  |  | количество общественных советов на территории МО "Город Гатчина" (в приоритете охват их деятельностью окраин города) | Ед. | 3 | 3 | 6 | 200 | - | - | - | - | - | - | Показатель был запланирован к реализации только в 2018 году.
| 2. | Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов | увеличение количества участников мероприятий, проводимых в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в МО "Город Гатчина" | % | 393 участника | 2 | 4 | 200 | 4 | 4 | 100 | 6 | 528 | 8800 | Высокий процент перевыполнения связан с тем, что при подсчетах учитывались он-лайн просмотры (75 - непосредственно сами участники, 2001 - онлайн просмотр записи мероприятия).
|  |  | количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Гатчина», профилактику межнациональных конфликтов с количеством участников не менее 100 человек | ед. | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется финансирование мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в количестве не менее 2-х ежегодно. Однако в связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в 2020 году было проведено одно мероприятие в декабре в формате онлайн.
| 3. | Развитие информационного пространства в МО «Город Гатчина» | количество получателей субсидий в сфере развития информационного общества МО «Город Гатчина» не менее 5 ежегодно | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 6 | 120 | 5 | 5 | 100 | -
| 4. | Создание единого городского цифрового портала для публичного размещения планов городских властей и организации обратной связи с гражданами | увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно (к концу 2020 года не менее 10% от жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития, 2021 года – не менее 25%, 2022 года – не менее 40%, 2023 года – не менее 55%, 2024 года – не менее 60%) | % | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Показатель разработан в 2019 году. Большая часть жителей города Гатчины составляет категория граждан предпенсионного возраста, в связи с чем усложняется работа в привлечении граждан для регистрации на портале.
|  |  | увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и организаций на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно. | % | 0 | - | - | - | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | Показатель разработан в 2019 году.
ВЫВОД: в 2019 году не выполнен один из запланированных показателей, в 2020 году не выполнены 4 показателя. В связи с эпидемиологической обстановкой подсчет показателей по одному из мероприятий проводился с учетом мероприятий, проведенных он-лайн, вследствие чего процент исполнения по некоторым из них существенно завышен. Индекс эффективности Iэ=524,8%. Подпрограмма в 2018-2020 годах имеет высокий уровень эффективности.
ВЫВОД: индекс эффективности по муниципальной программе - 340,4%. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в МО "Город Гатчина", состоящая из 2 подпрограмм эффективна.
Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Гатчина".
1 Подпрограмма «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»
| 1. | Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-ОЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | Показатель запланирован только для реализации в 2018 году.
|  |  | количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-ОЗ | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | В 2018 году контракт на разработку проектно-сметной документатации был расторгнут по причине недобросовестного поставщика. Велись судебные разбирательства. В 2019 году выполнен 1-ый этап "Подготовительные работы" - обеспечение временных подъездов к земельным участкам граждан, предоставленных в соответствии со 105-ОЗ. В 2020 году построено 3 запланированных объекта инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина».
ВЫВОД: показатель, отражающий количество построенных объектов инфраструктуры, разработан не корректно, при его разработке необходимо было отражать этапы строительства объектов инфраструктуры, в связи с чем он не был исполнен в 2018 и в 2019 годах. В результате расчетов, проведенных согласно методике оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=50%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась не эффективно.
2 Подпрограмма "Выполнение мероприятий по градостроительной деятельности МО "Город Гатчина"
| 1. | Выполнение мероприятий по градостроительной деятельности МО «Город Гатчина» | количество подготовленных проектов планировки территории | Ед. | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | Данный показатель не был запланирован на 2020 год
|  |  | количество подготовленных проектов межевания территории | Ед. | 3 | 2 | 3 | 150 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | Данный показатель не был запланирован на 2020 год
|  |  | граница населенного пункта г.Гатчина, зарегистрированная в «Росреестре» | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 100
ВЫВОД: в 2018 году был не исполнен один показатель. В результате расчетов, проведенных согласно методики оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=91,7%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась относительно эффективно.
ВЫВОД: не все запланированные индикаторы выполнены. В результате расчетов индекс эффективности по муниципальной программе - 70,9%. Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Гатчина" реализовывалась относительно эффективно.
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории МО "Город Гатчина"
Бл | 1 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО "Город Гатчина"
| 1. | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО "Город Гатчина" | увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 16 ед. (на 80 000 кв.м) к концу 2024 года | ед./кв.м. | 4/60225 | 1/5000 | 1/5000 | 100 | 2/22161 | 2/22161 | 100 | 1/23184,33 | 1/23184,33 | 100
|  |  | увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | % | 30 | 1.55 | 1.55 | 100 | 27.7 | 27.7 | 100 | - | - | - | Показатель аннулирован (с 2020 года отражен в подпрограмме с другой формулировкой)
|  |  | увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 8174 чел. к концу 2024 года | чел. | 1231 | - | - | - | - | - | - | 1025 | 1025 | 100 | Новый показатель с 2020 года.
ВЫВОД: все запланированные показатели исполнены. В результате расчетов, проведенных согласно методики оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
2 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств МО "Город Гатчина"
| 1. | Развитие благоустройства территории для проживания населения,создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина | увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 13 ед., в том числе: | Ед. | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
|  |  | количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | Ед. | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
|  |  | количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | Ед. | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
ВЫВОД: все запланированные показатели исполнены. В результате расчетов, проведенных согласно методики оценки эффективности подпрограмм, индекс эффективности Iэ=100%. Подпрограмма реализуется эффективно.
ВЫВОД: все запланированные индикаторы исполнены. Индекс эффективности по муниципальной программе - 100%. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории МО "Город Гатчина", состоящая из 2 подпрограмм в 2018-2020 годах реализовывалась эффективно.
*Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) согласно постановлению от 29.12.2017г. № 5615 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации от 01.08.2014 №2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Город Гатчина" определяется по формуле:
Значение показателя:
|  | ∑ Эn IЭ = ------------ , где m | IЭ - индекс эффективности реализации программы (в процентах); m - количество индикаторов программы. | [8 empty] | Если | IЭ ≥ 100% |  | Программа / подпрограмма имеет высокий уровень эффективности
|  | Ифn Эn = ── x 100 , где Ипn | Эn - уровень достижения n-го индикатора программы (в процентах); Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы; Ипn - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой; n - номер индикатора программы. | [9 empty] | 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  | Программа / подпрограмма реализуется относительно эффективно
[13 empty] | IЭ ≤ 70% |  | Программа / подпрограмма имеет низкий уровень эффективности, реализуется неэффективно