**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ**

**МО «Город Гатчина» за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»»**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».**  Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина».  В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 6 общегородских мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, 23 февраля и 8 марта. Объявлен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Результаты конкурса будут объявлены в мае 2020 года.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период 2020 года на мероприятия – 1 750,0 тыс. руб., что составляет 23,74% от запланированного годового финансирования. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3-4 кв.2020 г. (День города Гатчины).  2.Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах.  В рамках данного мероприятий за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, как представителей МО.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 140,0 тыс. руб.  3.Мероприятия иного организационного характера  Затрачено 100,0 тыс. руб. на оплату услуг по совместному проведению отчетных концертов коллективов.  4. Возмещение затрат за показы фильмов социально – незащищенным слоям населения. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. Возмещение за 1 квартал 2020 года пройдет во 2 квартале.  5. Проведение кинофестивалей.  Проведение кинофестивалей: Российского кинофестиваля «Литература и кино» и кинофестиваль «Литература и кино – детям» запланированы на сентябрь 2020 года. Средства будут израсходованы в 3-4 квартале 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 2 190,00 тыс. руб., что составляет 12,97 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения».**  1 Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения–запланировано 2628,80 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 86,95% от годового бюджета.  2.Укрепление материально – технической базы музеев  За отчетный период 2020 года средства на укрепление материально – технической базы выделены в объеме 89,7,0 тыс. руб. Средства запланированы на текущий ремонт, который пройдет во 2 квартале 2020года.  3.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – расход составил 61,48% от плана финансирования на 2020 года (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.).  4.Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – запланировано 850,0 тыс. руб. не израсходованы. Средства на пополнение книжного фонда, ремонты запланированы на 3-4 квартал 2020г.  5.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – затрачено 96 307,50 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 47,22% от годового бюджета.  6.Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета 19,33% от годового бюджета. Средства были затрачены: МАУ «Киноконцертный зал «Победа»- приобретена компьютерная техника на сумму 428,1 **тыс.руб. ;** МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» - произведен обработка кровли огнебиозащитой на сумму 1800,0 тыс. руб.  7.Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 23,95% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры ГМР», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения.  8. Строительство объектов культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО « Город Гатчина» «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина»  9. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры. Из бюджета МО «Город Гатчина» потрачено 8 778,20 тыс. рублей.  По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 79 698,6 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 0%, т.к. соглашение заключено в марте 2020г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 76 051,30 тыс. руб., что составляет 32,40 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **251 604,00 тыс. руб.,** профинансировано **– 78 241,30 тыс. руб.,** что составляет **31,1%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Заявка и комплект документации на участие МО «Город Гатчина» в предварительном отборе муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» в 2020 году (дворовые территории) была подана 15.11.2019 г. в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.  Конкурсный отбор заявок на участие в 2020 году в программе «Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории) в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 №55 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407» проведен Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с 17.02.2020 по 20.02.2020. По итогам конкурсного отбора Гатчинскому муниципальному району субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году не выделена.  В заявку МО «Город Гатчина» были включены 2 дворовые территории:   г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 5, д. 7, д. 7а, ул. Л. Шмидта, д. 7, д. 9/5   г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Ав. Зверевой, д.7/12.  На благоустройство 2 дворовых территорий было запланировано бюджетных средств в следующих объемах:  - средства субсидии из областного бюджета – 39 107 222,88 руб.,  - софинансирование из бюджета МО – 5 332 803,12 руб.  Всего – 44 440 026,00 руб.  В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области №88 от 28 февраля 2020 года «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Гатчинскому городскому поселению субсидия в размере 20 065 000,00 рублей на ремонт дворовой территории будет выделена в 2022 году. Общая сумма по соглашению на 2022 год – 23 401 890,00 рублей.  Расходы за 1 квартал 2020 год:  Оплата счета от 24.01.2020 г. на сумму 7 473,36 рублей по договору от 25.07.2019 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.7а».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 7,50 тыс. руб., что составляет 0,25 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство территории ул. Соборная, 3-й этап».**  Электронный аукцион размещен 23.03.2020 года. Дата проведения аукциона 08.04.2020  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  **Мероприятие 2: «Благоустройство ул. Балтийская (Липовая аллея), «Аэропарк».**  Электронный аукцион размещен 23.03.2020 года. Дата проведения аукциона 08.04.2020  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **71 731,80 тыс. руб.,** профинансировано **– 7,5 тыс. руб.,** что составляет **0,01%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1 квартал 2020 года.**  За 1 квартал 2020 года было организованно 6 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 6 семинаров "Налогообложение субъектов МСП", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 3 семинара со сторонними спикерами (итого 20 семинаров и тренингов).  За 1 квартал 2020 года было оказано 779 безвозмездных консультаций (в том числе 28 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 186 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 11 субъектов МСП.  По состоянию на 01.04.2019 Фондом было предоставлено 6 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 4 050,0 тыс. руб.  Разработано 5 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  В 1 квартале субъекты МСП МО "Город Гатчина" за предоставлением имущественной поддержки в КУИ ГМР не обращались.  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: ««Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Данная услуга также предоставляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 474,26 тыс. руб., что составляет 23,95 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  "Общество и власть в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  отдел по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями | **Мероприятие – 1: проведение мероприятий по поддержке и развитию различных непосредственных форм местного самоуправления и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления МО «Город Гатчина».**  Общая сумма, на которую профинансированы мероприятия в 1 квартале 2020 года, составляет – 96,0 тыс. рублей из 590,0 тыс. рублей.  96,0 тыс. рублей – организация и проведение мероприятия, посвященного освобождению города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков для ветеранского актива МО «Город Гатчина»;  В план-график закупок включены закупки на 2-4 кварталы 2020 года на сумму 494,0 тыс. рублей – на заключение договоров в соответствии с ст. 93 ч. 1 п. 4 № 44-ФЗ.  "  Все мероприятия, предусмотренные для реализации подпрограммы, запланированы на 2-4 кварталы 2020 года и будут реализованы через учреждения культуры города Гатчины при помощи механизма «субсидии на иные цели».  "3.1. Мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»  В I квартале в соответствии с порядком о предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района от «15» марта 2018 года № 949, заключен договор с АНО «Гатчинская правда» на публикацию официальных материалов в 2020 году на сумму 1 200 тысяч рублей. Заявка на перечисление субсидии за I квартал на сумму 300 тысяч рублей предоставлена, перечисление субсидии будет осуществлено в апреле после проверки документов.  23 апреля будет объявлен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм. Договоры с победителями конкурсного отбора будут заключены в мае.  Заключен муниципальный контракт №36/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по информирование население города Гатчина через городскую ретрансляционную сеть. Предоставлены отчетные документы на сумму 12 048 рублей 75 копеек, оплата счета осуществлена.  3.2. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в МО ""Город Гатчина""  Мероприятие добавлено в подпрограмму в июне 2019 года. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района и заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по социальным вопросам Р.О. Дерендяев.  На 1 квартале 2020 года в рамках выполнения данного мероприятия запланированы расходы на оплату услуг по технической поддержке и расширения функционала цифровой платформы ""Активный горожанин"", в том числе – на его интеграцию с сервисом по уборке города «Монитор мэра». Договор на оплату данных мероприятий включен в план закупок 20 марта 2020 года, оплата по договору пройдет во 2 квартале 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 108,00 тыс. руб., что составляет 1,26 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **10 570,00 тыс. руб.,** профинансировано **– 582,26 тыс. руб.,** что составляет **5,51%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:**Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1 «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  За I квартал 2020 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 30 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 2000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 3 000 зрителей и болельщиков. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Легкоатлетический пробег «День Рождения клуба «Сильвия» (прошел он-лайн);  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 4 этапа VII Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 2 этапа XII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:  - более 11 мероприятий по видам спорта: футбол, волейбол, рукопашный бой, бадминтон, настольный теннис, легкая атлетика, фехтование и др.  Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:  - 5 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  За 3 месяца 2020 года был заключен ряд муниципальных контрактов. На реализацию мероприятия 1 сумма контрактов составила 6 287 773,86 рублей.  - МК № 33/20 от 12.02.2020 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году на общую сумму 486 200,00 руб. (со строки спорта 280 500,0 руб.);  - МК № 25/20 от 27.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО "Город Гатчина" на сумму 1 674 000, 00 руб.;  - МК № 47/20 от 26.02.2020 на поставку наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 1 350 000,00 руб.;  - МК № 42/20 от 25.02.2020 на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году на общую сумму 309 350,00 руб. (со строки спорта 116664,00 руб.);  - МК № 13/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по организации и проведению спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 306 000,0 руб.;  - МК № 46/20 от 25.02.2020 на оказание услуг неотложной и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 году на сумму 300 000,00 руб.;  - МК № 10/20 от 22.01.2020 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий МО «Город Гатчина» в 2020 году на сумму 167 999,0 руб.;  - МК № 48/20 от 25.02.2020 на оказание услуг по доставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 374 915,0 руб.;  - МК № 41/19 от 01.02.2019 на приобретение спортивного инвентаря и формы на сумму 462 500,00 руб.; (контракт в процессе расторжения)  - МК № 38/20 от 17.02.2020 на оказание услуг по соорганизации ярмарки видов спорта и детских соревнований по бегу «Воспитаем Олимпийцев» на сумму 480 000,00 руб.;  - МК № 08/20 от 15.01.2020 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий на сумму 330 195,86 руб. (задержка по поставке, будет начислена пеня и штраф за несоответствие)  - МК № 205/20 от 04.04.2020 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2020 году на сумму 445 000,00 руб. (расторжение контракта, исполнение переходит к следующему участнику)  По факту в I квартале было профинансировано в рамках муниципальных контрактов 132 387,11 рублей.  Были заключены прямые договора на общую сумму – 112 690,00 рублей, из них профинансировано в I квартале 34 512,89 рублей.  Из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Гатчинского района был отменен ряд мероприятий, запланированных на 1 квартал. В связи с этим были отменены следующие поставки и услуги в рамках выше указанных контрактов: биотуалеты, наградная атрибутика, сувенирная продукция, грузовые и пассажирские перевозки, звуковое сопровождение мероприятий, медицинское сопровождение.  Также в 1 квартале планировалось приобретение футболок для участников легкоатлетической эстафеты, приуроченной к Дню Победы. Бюджетные средства в размере 350 000,00 рублей будут передвинуты на 2 квартал 2020 года.  **Мероприятие 2 «Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина».**  С 2019 года средства на обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования), а также материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение были переведены на мероприятие 1 данной полпрограммы.  **Мероприятие 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина».**  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» в размере 450 00,0 рублей запланировано на II квартал 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 1 за январь-март 2020 года было профинансировано 166 900,00 рублей, что составляет 1,8% от запланированных средств на 2020 год, и 6,95% от запланированных средств на I квартал. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде, как было указано выше, является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области, Гатчинского района и г.Гатчины, вызванная распространением короновирусной инфекции.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 166,90 тыс. руб., что составляет 1,82 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту  и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1** «Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий»  С января по март 2020 года был проведен ряд мероприятий согласно направлениям деятельности:  1. Организация патриотического воспитания у молодежи МО «Город Гатчина»:  - автопробеги и торжественные митинги, посвященные 76 - ой годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков;  - акция «Чтобы дети наши помнили»;  - городской литературный конкурс «Край талантов»;  2. Организация культурно-развлекательной и образовательной деятельности молодежи МО «Город Гатчина»:  - 2 игротеки «Мир игр»: для молодых семей и активной молодежи г. Гатчины.  3. Организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи МО «Город Гатчина» и организация семейного отдыха»  - Праздник для молодых семей «Искусство быть семьей»  Было обеспечено участие молодежи г. Гатчины в районных и региональных мероприятиях:  - торжественно-траурное мероприятие по возложению цветов к Триумфальной Арке в Красном Селе;  - первый этап спартакиады молодежных советов Гатчинского района в Войсковицах;  - районный фестиваль молодых избирателей в Тайцах.  За отчетный период были заключены муниципальные контракты на сумму 1 093 973,0 рублей:  1. МК № 42/20 от 25.02.2020г. «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году» на общую сумму 309 350,00 (0707 – 192 686,0 рублей);  2. МК № 33/20 от 12.02.2020г. «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2020 году» на общую сумму 486 200,00 руб. (0707 -205 700,0 руб.);  3. МК № 15/20 от 24.01.2020г. «Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2020 году (0707 - 695587,0 рублей).  За отчетный период:  - проведено мероприятий на сумму – 103 877,0 рублей, из них оплачено 12 200,0 рублей. Оплата в размере 91 677,0 рублей произведена в апреле 2020 года, в связи с доработкой Исполнителем отчетных документов по просьбе Заказчика.  - приобретено полиграфической продукции необходимой для проведения мероприятий на общую сумму – 42 974,6 рублей.  - организованы перевозки участников различных мероприятий на сумму 10 285,0 рублей.  Из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Гатчинского района в марте 2020 года было отменено проведение 2-х мероприятий на сумму 97 000,0 рублей, временно прекращены поставки полиграфической продукции. В связи с отменой всех молодежных мероприятий на различных уровнях, нет необходимости в грузовых и пассажирских перевозках. На данный момент рассматривается возможность внесения изменений в контракты для перевода ряда мероприятий в онлайн-режим.  **Мероприятие 2** «Приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  Приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря для реализации оздоровительной кампания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации запланировано на III и IV кварталы 2020 года.  **Мероприятие 3** «Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  За отчетный период было профинансировано 81 500,00 рублей для проведения комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В марте был открыт прием заявок для трудоустройства подростков, в том числе из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В связи с возникшими обстоятельствами и распространением короновирусной инфекции прием заявок был приостановлен и перенесен до даты отмены ограничительных мер.  **Мероприятие 4** «Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"  Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в размере 400 00,0 рублей запланировано на II квартал 2020 года.  Всего в рамках реализации подпрограммы 2 за январь-март 2020 года было профинансировано 93 700,00 рублей, что составляет 1,1% от запланированных средств на 2020 год, и 30,4% от запланированных средств на I квартал. Основной причиной низкого исполнения бюджетных средств в отчетном периоде, как было указано выше, является эпидемиологическая обстановка на территории России и непосредственно Ленинградской области и г. Гатчины, вызванная распространением коронавирусной инфекции.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 93,70 тыс. руб., что составляет 1,07 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | С целью совершенствования материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, в рамках **мероприятий 1 и 2** («Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи) за отчетный период были проведены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта, а также организован досуг молодежи.  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели в размере:  • МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 2 800 000,0 рублей, что составляет 23,8 % от запланированного финансирования в 2020 году и 100% от ассигнований в 1 квартале 2020 года.  • МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 11 661 500,0 рублей, что составляет 20,8 % от запланированного финансирования в 2020 году и 100% от ассигнований в 1 квартале 2020 года.  **Мероприятие 3** «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики».  С целью улучшения условий для массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом, в рамках данного мероприятия запланированы средства из бюджетов Ленинградской области, Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», строительство ФОКа на ул. Чехова, спортивной площадки на ул. Чехова, также на проектно-сметную документацию на строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром г. Гатчина.  За отчетный период было израсходовано 81 500,00 рублей.  **Мероприятие 4** «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра».  Основная задача 4 мероприятия – это обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития.  На 2020 год запланировано финансирование из бюджета Ленинградской области в размере 4989 600,00 рублей и из бюджета МО «Город Гатчина» - 324 600,00 рублей на материально-техническое обеспечение коворкинг-центра.  На 31 марта 2020 года уведомления от комитета финансов Ленинградкой области на финансирование мероприятия не поступало. Также не установлена окончательная сумма софинансирования.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 15 401,60 тыс. руб., что составляет 14,57% от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  На данную подпрограмму в 2020 году запланировано финансирование в размере 60 000, 00 рублей. Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий для детей должно пройти в третьем-четвертом кварталах 2020 года. Разработано техническое задание, составлена смета мероприятия, 28.04.2020 года состоялся электронный аукцион на проведение.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **123 690,80 тыс. руб.,** профинансировано – **15 662,20 тыс. руб.**, что составляет **12,66%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина»** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1:** **организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 2 месяца 2020 года - 800 человек. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 1230,44 тыс. руб., в связи с тем, что выплата субсидий осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за март 2020 года в отчет не вошла.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2020 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 2034,00 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 39,5% (803,56 тыс. руб.).  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше  Всего получателей на конец отчетного периода 656 человек. Сумма выплат за 1 квартал 2020 года с учетом банковских расходов составила 2002 тыс. руб. В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за март 2020 года в отчет за 1 квартал не вошла.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2020 года – 4060,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 2002 тыс. руб., отклонение от Плана – 50,7%.  1.2.2. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям.  Количество получателей за 1 квартал 2020 года – 16 чел, сумма выплат 196,33 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). В связи с тем, что выплата осуществляется до 10 числа следующего месяца, выплата за март 2020 года в отчет за 1 квартал не вошла.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2020 года – 315,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 196,33 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 37,67% (118,67 тыс. руб.)  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 3 428,76 тыс. руб., что составляет 16,27 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | **Мероприятие – 1: «Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан».**  Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.  За 1 квартал 2020 года выданы льготные талоны 1370 человекам, возмещены льготные услуги бань на сумму 795,42 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 1324,00 тыс. руб., наблюдается отклонение от плана - 39,92%.  **Мероприятие – 2:** **«Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан».**  2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» - за 1 квартал 2020 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 12,52 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 1 квартал 2020 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 12,52 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - за 1 квартал 2020 года получили ежемесячные выплаты 9 граждан, единовременные выплаты не предоставлялись. Сумма выплат составила 36,27 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).  В соответствии с Планом на 1 квартал 2020 года – 89,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 36,27 тыс. руб., в связи с запланированной единовременной выплатой на 1 гражданина к юбилейной дате и отсутствием заявления от него, отклонение от плана – 59,23% (52,72 тыс. руб.).  2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – за 1 квартал 2020 года обратилось 765 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 574,85 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 545,00 тыс. руб. В связи с увеличением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 5,47% (29,85 тыс. руб.).  2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 1 квартале 2020 года заявителей по данной услуге не было. От запланированного объема финансирования на 1 квартал 2020 года (1,56 тыс. руб.), не освоено – 100%. Причина – отсутствие поступивших заявлений.  2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 1 квартал 2020 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2020 года запланировано 4,18 тыс. руб., выполнение – 0%. Причина - отсутствие поступивших заявлений.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 1 406,54 тыс. руб., что составляет 21,75 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Администрация ГМР | **Мероприятие – 1: «Повышение качества предоставления социальных услуг».**  1.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 квартал 2020 года составили 3810,9 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2020 года – 4290,6 тыс. руб., профинансировано – 3810,9 тыс. руб., отклонение- 11,2%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 3 810,95 тыс. руб., что составляет 23,65 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 г. запланированы средства в размере **43 654,53 тыс. руб.**, профинансировано – **8 646,25 тыс. руб.,** что составляет **19,81%** от запланированного объема средств на 2020 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрация ГМР** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 56 754,34 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина».  За первый квартал 2020 г. выполнено на 1,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - оплачены расходы по присоединению к электрическим сетям КНС в микрорайоне Аэродром, квартал № 9.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 1,0 тыс. руб., что составляет 0 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 48 250,61 тыс. руб., в том числе:  средства бюджета МО «Город Гатчина» - 10 503,50 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета – 37 747,11 тыс. руб.  За первый квартал 2020 г. выполнено на 1 031,24 тыс. руб.(МБ), в том числе:  - Газификация мкрорайон Мариенбург г. Гатчина (ПСД) – 831,24 т.р.- ПСД выполнена, документы направлены в ГАиУ «Леноблэкспертиза»;  - Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная - 200,0 тыс. руб. выполнена актуализация исходных данных (геология, геодезия, экология).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 1 031,24 тыс. руб., что составляет 2,14 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 15 582,0 тыс. руб. - средства бюджета ГМР (МБТ в бюджет МО «Город Гатчина») на установку АИТП в МКД г. Гатчина.  За 1 кв.2020 г. расходы не производились.  Направлена заявка в Комитет по ТЭК ЛО на софинансирование.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года составило 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **120 586,95 тыс. руб.,** профинансировано – **1 032,24 тыс. руб.,** что составляет **0,86%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | По Подпрограмме 1, согласно отчету на 31 марта 2020 года, израсходовано 21,93 % бюджетных средств. В частности, 25,1% по механизированной уборке дорог; 17,0 % по механизированной и ручной уборке тротуаров и территорий общего пользования, 23,94% по уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 23,33% по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, что находится в пределах плановых показателей. Израсходовано 20,73% по содержанию дорог местного значения, что выше плановых показателей в связи с аномально теплой погодой в январе-феврале 2020 года, которая позволила выполнять ремонт дорог с опережением графика.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 44 047,80 тыс. руб., что составляет 21,93 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МБУ "УБДХ",  МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципального района,  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | Мероприятие 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – профинансировано 11,78 % выделенной суммы, что соответствует графику расхода средств по содержанию за 3 месяца 2020 года уже имеющихся на балансе МБУ «УБДХ» детских и спортивных площадок. Сумма 2 140,19 тыс. рублей предназначена для устройства детской и спортивной площадки по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34; сумма 7 194,81 тыс. руб. выделена для устройства еще 9 новых детских и спортивных площадок в соответствии с адресной программой - работы относятся к летнему периоду.  Мероприятие 2. Эвакуация транспортных средств. Финансирование 0% на 31 марта 2020 года - контракт не заключен.  Мероприятие 3. Сбор и удаление ТКО с несанкционированных свалок – профинансировано 0 % годового объема финансирования из суммы 9 900 тыс. руб. Договор на проведение работ на стадии согласования, 4 400 тыс. руб. для устройства новых контейнерных площадок – мероприятие относится к летнему виду работ.  Мероприятие 4. Озеленение территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 19,65 %, что соответствует графику на зимний период.  Мероприятие 5. Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина» - израсходовано 34,31 %, что соответствует графику на зимний период – максимальные суммы расхода ассигнований (в сумму выбытия входит оплата счетов за декабрь месяц 2019 года).  Мероприятие 6. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения - вывоз ТКО и создание санитарно-защитной зоны городского кладбища «Пижма» - договоры на стадии согласования.  Мероприятие 7. Прочее благоустройство – профинансировано 2,17 %, что соответствует графику, так как расход ассигнований производился только по работам, относящимся к муниципальному заданию МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» - «Содержание в чистоте территории города после праздников» и «Содержание и эксплуатация общественных туалетов». Работа «Содержание (ремонт) дворовых территорий» проводится в теплое время года. Контракт по ремонту входной зоны к памятнику “Мемориал воинской славы” на сумму 5266,60 тыс. руб. находится на стадии исполнения; ассигнования в сумме 1 796,00 тыс. руб. направлены для проведения мероприятия, связанного с празднованием 75-й годовщины окончания ВОВ.  Мероприятие 11. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" – проектно-сметные работы, подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур запланированы на II квартал 2020 года.  Ремонтно-строительные работы запланированы на II-III квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 24 243,80 тыс. руб., что составляет 16,61 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятия Подпрограммы 3 – израсходовано 0,24 % выделенных ассигнований в сумме 29,9 тыс. руб. – финансирование контракта 2019 года по подключению светофорных постов, контракты 2020 относятся к работам летнего периода.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 29,90 тыс. руб., что составляет 0,24 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел капитального строительства Комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 5\* - Двухлетний контракт №179/19 от 16.09.2019 года.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  Мероприятие 7\* - Заключен контракт на корректировку ПСД МК №32/20 от 10.02.2020 года подрядчик ООО «ПРИИНФ» срок выполнения работ 65 календарных дней (15.04.20). Сумма контракта 5500,00.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  Мероприятие 9 \* - Заключен контракт на экспертизу проекта №2593/19-268/19 от 27.12.2019. Срок выполнения работ 42 календарных дня. Сумма контракта 1053,75 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  Мероприятие 14\* - Электронный аукцион размещен 18.03.2020 года. Дата проведения аукциона 27.03.2020.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  Мероприятие 16\* - Электронный аукцион размещен 07.04.2020 года. Дата проведения аукциона 16.04.2020.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | На исполнение подпрограммы 5 предусмотрены расходы в сумме 80625,82 тыс. руб. (в т. ч. в части полномочий Комитета ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района – 67429,22 тыс. руб.), в том числе:  3184,6 тыс. руб. - средства бюджета ЛО,  70647,42 тыс. руб. (57450,82 тыс. руб. по Комитету ЖКХ) – средства бюджета МО «Город Гатчина»,  6793,8 тыс. руб.- средства бюджета ГМР  За 1 кв. 2020 г. оплачена проверка сметы на ремонт участка а/д по ул. Куприна – 20 тыс. руб.  По остальным мероприятиям подпрограммы формируются пакеты документов для проведения аукционов, проводятся закупочные процедуры.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 20,00 тыс. руб., что составляет 0,02 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **518 714,82 тыс. руб.,** профинансировано – **68 341,50 тыс. руб.,** что составляет **13,18%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель: **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1** Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 2 \* - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс. руб. Исполнение – 10 113,50 тыс. руб.  Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 2** Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1\* - Заключены муниципальные контракты:  1.. МК № 37/20 от 14.02.2020 года на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в границах территориальной зоны Р-3 (зона, предназначенная для занятий физической культурой и спортом), расположенной в кадастровом квартале 47:23:0111001 на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Сумма выплаты в 2020 году - 560 713,58 руб (50%) . Сумма МК: 1 121 427,17, с выплатой:  1)14.05.2020 выплата 20% = 224 285,43 руб. (II квартал 2020 года)  2)14.07.2020 выплата 30% = 336 428,15 руб. (III квартал 2020 года)  3) 14.05.2021 выплата 50% = 560 713,59 руб. (II квартал 2021 года)  Мероприятие 2: МК № 66/20 от 06.04.2020 описание границ территориальных зон (72 зоны). Сумма выплаты в 2020 году - 3 994 925,00 руб. Выплата планируется 06.07.2020 в 100% - в III квартале 2020 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **49 147,19 тыс. руб.,** профинансировано – **0,0 руб.,** что составляет **0%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья**.  - Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 7 молодых семей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 12 838,90 тыс. руб., что составляет 86,47 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания**.  Приобретено 3 квартиры.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 11 455,70 тыс. руб., что составляет 8,77 % от запланированного объема финансирования на 2020 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Работы по ремонту жилых помещений, включенных в подпрограмму выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 4**  "Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" и не включенных в Региональную программу капитального ремонта" муниципальной программы МО "Город Гатчина" "Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Отдел городского хозяйства Комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Работы по ремонту (обследованию) общего имущества в многоквартирных и жилых домах выполняются.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме за 1 квартал 2020 года – 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 1 квартал 2020 года запланированы средства в размере **154 503,30 тыс. руб.,** профинансировано **– 24 294,60 тыс. руб.,** что составляет **15,72%** от запланированного объема средств. |