**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о финансировании муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы/подпрограммы** | **Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по культуре и развитию туризма Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1: «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаменательным и памятным датам, а также социально-значимых для города Гатчины».**  За 9 месяцев 2021года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 24 общегородских мероприятий, наиболее значимые и крупные:  • 07.01.2021г и 17.01.2021г состоялся XXI Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 150 чел.  • Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 32-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2021г. Приняли участие около 50 человек.;  • Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества, прошли в МАУ «ККЗ «Победа» 23.02.2021г. Приняли участие более 600 человек.;  • Праздник, посвященный Международному женскому дню, прошел в МАУ «ККЗ «Победа» 08.03.2021г. Приняли участие более 250 человек.;  • 14.03.2021г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 5000 чел.;  • 10.04.2021г состоялось впервые мероприятие, посвященное присвоению городу Гатчина почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на котором присутствовало более 250 чел. ;  • 01.05.2021г в МАУ «ККЗ «Победа» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, на котором присутствовало 250 чел.;  • Мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Великой Победы, в которых приняло более 3500 чел.;  • 14.05.2021г «Экология. Творчество. Дети» состоялся экологический фестиваль, на котором присутствовало более 150 чел;  • 01.06.2021г состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, на котором присутствовало 150 чел;  • 12.06.2021 прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором присутствовало более 200 чел;  • 22.06.2021 в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (80 лет), присутствовало более 150 чел.;  • 22.08.2021г прошел концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, на котором присутствовало белее 300 чел;  • С 20.09.2021г по 22.09.2021 прошел VIII Кинофестиваль «Литература и кино - детям», с 24.09.2021 по 02.10.2021 XXVII Российский кинофестиваль «Литература и кино»;  • В сентябре прошли мероприятия, посвященные 225 – летию присвоения Гатчине статуса города. Приняли участие более 1000 человек.;  • С 09.09.2021 по 13.09.2021г прошел IX Фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Фестиваль работал на площадках города Гатчины и Гатчинского района.  **Мероприятие 2 - организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых творческих исполнителей, самодеятельных коллективов народного творчества.**  В рамках данного мероприятий за отчетный период был профинансирован Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!» и VII Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», прошел IX Фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Фестиваль работал на площадках города Гатчины и Гатчинского района.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 1280,0 тыс.руб. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плана, основная часть расходов на мероприятия приходится на 4 кв.2021 г.  **Мероприятие 3 - исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия.**  Всего – 600,0 тыс. руб.  100,0 тыс. рублей израсходованы на установку информационных табличек по ОКН (4 объекта).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 15 266,9 тыс. руб., что составляет 77,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Обеспечение культурным досугом населения  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1 - обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального ведения».**  Обеспечение деятельности учреждений муниципального ведения–израсходовано – 104338,9 тыс.руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Исполнение -82%.  **Мероприятие 2 - строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры.**  Средства запланированы на строительство нового здания МБУ «Центр творчества юных» в размере 7718,2 на разработку проектно-сметной документации, израсходованы будут в IV квартале 2021 года при получении ПСД.  **Мероприятие 3 - создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.**  100,0 израсходованы на оборудование в кассы МБУ «Центр творчества юных», остальные средства предусмотрены для приобретения специализированного звукового оборудования в МАУ «Кино-концертный зал «Победа».  **Мероприятие 4 - организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры.**  Затраты на содержание учреждений составили 5503,1 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.). Исполнение- 81%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 185 878,10 тыс. руб., что составляет 76,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Общество и власть в  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина»:**  Заключены МК в соответствии с положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  • на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 590 тысяч рублей.  • На проведение мероприятия, посвященного 800-летию Александра Невского – 100 тысяч рублей.  Во втором полугодии профинансировано:  1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 208 120,00 рублей;  2. Проведение мероприятия, посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского – 100 000,00 рублей.  В 1 квартале не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», приуроченное к годовщине освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в январе 2021 года из-за санитарно-эпидемиологических ограничений (предполагаемая сумма финансирования была 100 000,00 рублей). При проведении указанного мероприятия уровень исполнения составил бы не менее 45 %.  **Мероприятие 2: проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»**:  Заключен Договор № 2 от 11 марта 2021 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов МО «Город Гатчина» с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 200 тыс. рублей. Отчетные документы на сумму - 292 107 рублей направлены в апреле 2021 года. Согласно условиям порядка и договора, перечисление произошло в апреле. Документы за 2 квартал на сумму 311 732,00 рублей в соответствии с договором предоставлены в июле, оплата произведена в июле. За 9 месяцев общая сумма оплату составляет 603839,00 рублей.  В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг), осуществляющим свою деятельность в сфере средств массовой информации на территории МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 23 мая 2018 года № 2228 (в ред. от 15.04.2019 № 1394) в марте 2021 года проведен конкурсный отбор получателей субсидий на реализацию проектов печатных периодических изданий и телеканалов/телепрограмм.  По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя. 31 марта 2021 года заключено 4 договора:  - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 195 180,00 рублей;  - ГТИК «Ореол-Инфо» - 350 000,00 рублей;  - РА «Ореол-Инфо» - 151 960,00 рублей;  - Красноперова Надежда Дмитриевна - 42 860,00 рублей.  За 9 месяцев были предоставлены отчетные документы по договорам:  - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму: 48 795 рублей (1 квартал) – оплачено; 48 795 рублей (2 квартал) – оплачено; 48 795,00 (3 квартал/) – оплачено в октябре, в отчет за 9 месяцев не входят;  - ГТИК «Ореол-Инфо» 87 500 рублей (1 квартал), 87 500 рублей (2 квартал) – оплачено в июле; 87500,00 (3 квартал) оплачено в октябре, в отчет за 9 месяцев не входит.  - РА «ОРЕОЛ-ИНФО» 37 990 рублей (1 квартал) – оплачено; 37 990 (2 квартал) – оплачено; 37990 рублей (3 квартал) оплачено в октябре, в отчет за 9 месяцев не входят;  - Красноперова Надежда Дмитриевна 10 715 рублей (1 квартал) – оплачено; 10 608 рублей (2 квартал) – оплачено; 10715 рублей (3 квартал) – документы на рассмотрении.  Заключен договор № 11 от 26 февраля 2021 года на Оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО» на сумму 200 000 рублей. Оплата произведена на сумму – 117600,00 рублей (19 600 ежемесячно в период с марта по август; за сентябрь 19600,00 рублей не оплачено, документы на рассмотрении).  Заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по информированию жителей города Гатчины через городскую стационарную радиотрансляционную сеть в 2021 году» № 248/20 от 13 января 2021 г. с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на сумму 660 000,00 рублей. В рамках муниципального контракта за 9 месяцев предоставлены документы и оплачены на общую сумму- 412 045,55 рублей.  На мероприятие по информированию граждан о муниципальных программах города Гатчины посредством сетевого издания предусмотрено 100 000 рублей. Реализация данного мероприятия запланирована на второе полугодие.  Таким образом, фактическое исполнение финансирования по подпрограмме составляет 48%.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года – 1 828,90 тыс. руб., что составляет 48,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **267 318,20 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 годапрофинансировано **– 202 973,90 тыс. руб.,** что составляет **75,9%** от запланированного объема средств. |
| **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий».**  На благоустройство дворовых территорий на 2021 год бюджетные средства не запланированы.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 0,0 руб.** |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие - 1: «Благоустройство территории ул. Соборная, 4-й этап».**  Благоустройство ул. Соборная, 4-й этап \* - Муниципальный контракт №12/21 от 17.02.2021 на сумму 54 007,60 тыс. руб., муниципальный контракт №66/21/СК от 21.07.2021 на сумму 450,50 тыс. руб., договор №2/21 от 21.07.2021/31.12.2021 на сумму 149,00 тыс. руб., муниципальный контракт №ОЗ-21/47 от 30.08.2021 на сумму 299,80 тыс. руб., наружное освещение ул. Соборная на сумму 730,13 тыс. руб.  Выполнено 29,62 %, профинансировано 16 478,1 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 года. Работы не выполнены в срок, несоблюдение графика выполнения работ подрядчиком.  **Мероприятие 2: «Благоустройство «Аэропарк».**  Благоустройство ул.Балтийская , "Аэропарк" - Муниципальный контракт №34/21 от 23.03.2021 на сумму 61 700,00 тыс. руб., муниципальный контракт №4/21 от 13.09.2021 на сумму 92 360,04 тыс. руб., муниципальный контракт №145/21/СК от 16.09.2021 на сумму 585,90 тыс. руб., муниципальный контракт №66/21/СК от 21.07.2021 на сумму 403,88 тыс. руб., договор №06-579/005-ПСФ-20 от 12.11.2020 (Д.с.№2 от 25.12.2020) на сумму 83,96 тыс. руб., муниципальный контракт №61-21 от 15.09.2021 на сумму 90,60 тыс. руб.  Выполнено 27,4 %, профинансировано 42 605,70 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 года Работы не выполнены в срок, несоблюдение графика выполнения работ подрядчиком.  **Мероприятие 3: Прочие мероприятия**.  Муниципальный контракт 06-579/005-РСФ-20 от 12.11.2020 года на сумму 83,96 тыс. руб.  Выполнено 100 %, профинансировано 78,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года 59 083,53 тыс. руб.,** **что составляет 28 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **210 855,48 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 годапрофинансировано **– 59 083,53 тыс. руб.,** что составляет **28%** от запланированного объема средств. |
| **Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка** **администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие – 1:** **предоставление субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина».**  **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 1-ое полугодие 2021 года.**  Было организованно 15 курсов семинаров "Введение в предпринимательство", 15 семинаров "Маркетинг в малом бизнесе", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 6 семинаров (итого 42 семинаров и тренингов).  было оказано 2649 консультаций, из них 2542 безвозмездных консультации (в том числе 204 консультации по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 809 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 15 субъектов МСП.  По состоянию на 01.10.2021 Фондом было предоставлено 46 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 20 065,0 тыс. руб.  Разработано 19 бизнес-планов и ТЭО проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  Издано 4 выпуска информационных материалов о предпринимательстве.  Проведено 4 мероприятия (семинара, круглых стола) по теме применения НПД.  **Мероприятие 2: осуществление закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО в соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**  Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ст. 30 федерального закона №44-ФЗ, составила 45,38% (67,3%)  **Мероприятие 3:** **расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу.**  Количество обращений субъектов МСП по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды - 6. Заключено 2 договора аренды по результатам аукциона. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам МСП по результатам аукционов - 28,15 кв.м.  **Мероприятие 4: снижение административных барьеров и обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта.**  На территории МО "Город Гатчина" отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации ГМР предоставляется 1 муниципальная услуга: «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области». За 9 месяцев 2021 года была оказана 121 услуга. Данная услуга представляется через МФЦ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 1 673,00 тыс. руб., что составляет 88,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** МК №5 от 04.03.2019, сумма контракта 75,00 тыс. руб.; МК №223/20 от 23.11.2020, сумма контракта 2 833,00 тыс. руб.; МК №97/21 от 27.07.2021, сумма контракта 2 000,00 тыс. руб. - двухлетний; МК №192/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 487,00 тыс. руб.; МК №193/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 376,00 тыс. руб.; МК №194/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 445,00 тыс. руб.; МК №195/20 от 28.09.2020, сумма контракта 2 412,00 тыс. руб. - трехлетние контракты.  Выполнено 49%, профинансировано 4 832,5 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  МК №154/18 от 01.11.2018, сумма контракта 8 000,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  **Мероприятие 2\* -** Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).  За I, II и III квартал 2021 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано:  - 315 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано 233 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 82 ГПЗУ.  - 170 разрешений на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.  **Мероприятие 3\* -** МК №67/21 от 07.05.2021 года, сумма контракта 980,0 тыс. руб.,  Выполнено 7%, профинансировано 72,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 год.  На основании поступивших обращений граждан были выполнены работы по МК. Выполненные работы - оплачены.  **Мероприятие 4\* -** МК №5/21 от 15.03.2021 года, сумма контракта 116,08 тыс. руб.,  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 год.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 1 353,70 руб., что составляет 43,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **4 999,70 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 годапрофинансировано **– 3 026,70 тыс. руб.,** что составляет **60,5%** от запланированного объема средств. |
| **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»:**  В 9 месяцев 2021 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 90 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 11 500 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Гатчинский лыжный марафон (08.03.2021);  - Фестиваль бега, посвященный Дню России (12.06.2021).  - Традиционный легкоатлетический пробег «Аллеи истории», посвященный Дню России. (12.06.2021)  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта; (05.09.2021)  - Легкоатлетический пробег «Граф Орлов» (26.09.2021)  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 9 этапов VIII Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 8 этапов XIII Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»;  - VII Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»;  - 22 Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2021»;  - Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины.  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:  - 9 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол.  Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:  - 35 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины и Гатчинского района, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  За 9 месяцев 2021 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 7 212,63 тыс.руб.  - МК № 15/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 148,00 тыс. руб.;  - МК № 41/21 от 30.03.2021 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 292,50 тыс. руб.;  - МК № 16/21 от 20.02.2021 на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 400,00 тыс. руб.;  - МК № 23/21 от 03.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 3 201,00 тыс. руб.;  - МК № 18/21 от 26.02.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2021 году на сумму 298,50 тыс. руб.;  - МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки спорта 299,98);  - МК № 38/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2021 году на сумму 475,00 тыс. руб.;  - МК № 52/21 от 12.04.2021 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 2 019,85 тыс.руб.;  - договор № 1/21 от 15.01.2021 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 9,20 тыс. руб.;  - договор № 2/21 от 01.02.2021 на оказание услуг по подготовке лыжной трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 33,90 тыс. руб.;  - договор № 3/21 от 26.04.2021 на оказание услуг по подготовке легкоатлетической трассы в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 15,00 тыс.руб.  - договор №4/21 от 03.08.2021 на оказание услуги дворового тренера 19,7 тыс. руб.  Из них за 9 месяцев 2021 года профинансировано 3 469,31 тыс. руб.  **Мероприятие 2: оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сферах физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина».**  В 2021 году из бюджета МО «Город Гатчина» выделены денежные средства в размере 194,71 тыс. руб. на субсидии в рамках поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина». Во 2 квартале выделены субсидии АНО «Академия детского футбола» на сумму 95,71 тыс. руб. (соглашение 11/2021-ФК от 24.05.2021) и РОО СК «ФЕХТУЙ!» на сумму 99,00 тыс. руб. (соглашение № 12/2021-ФК от 24.05.2021). Итого в рамках Мероприятия 2 профинансировано 194,7 тыс. руб.  Всего в рамках реализации подпрограммы 1 за 9 месяцев 2021 года было профинансировано 3 664,02 тыс. руб., что составляет 44,1 % от запланированных средств на 2021 год. Низкий % исполнения бюджета возник в связи с тем, что ряд крупных мероприятий запланирован на 4 кв. 2021 года (Чествование спортивного актива, Чествование Спартакиады трудовых коллективов, Гатчинский полумарафон), также оплата счетов за мероприятия, прошедшие в сентябре 2021 года была произведена в начале 4 кв. 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 3 664,02 тыс. руб., что составляет 44,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Молодежная политика в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:** Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.**  С января по сентябрь 2021 года в рамках реализации подпрограммы был проведен ряд мероприятий, согласно основным направлениям деятельности:  1. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right (21.03.2021г.).  2. Гатчинский весенний фотокросс (18-19.04.2021г.).  3. Оборонно-спортивная игра «ЗАРНИЦА»: этап «На рубеже» - 7,9,13 и 14.04.2021г., этап «Туристская полоса препятствий» - 15.05.2021г.  4. Познавательно-развлекательный квест для молодежи, посвященный истории города «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (22.05.2021г.).  5. Праздник для молодых семей (26.05.2021г.).  6. Игротеки «Мир игр» для молодых семей, подростков и молодежи г. Гатчины, в том числе группы-риска (15.06, 17.06, 21.06, 25.06, 28.06.2021г.).  7. X Фестиваль современных субкультур (30.05.2021г.).  8. Мероприятия, направленные на профилактику аддитивного поведения (17.03, 19.03., 27,28,31.05.2021г.).  9. Праздник ко дню защиты детей «Город детства» (1.06.2021г.).  10. Городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи (27.06.2021г.).  11. Шествие, приуроченное ко Дню государственного флага России (22.08.2021г.).  12. Танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» (01;08;15;22; 29.08.2021г.).  13. Выездные мероприятия для активной молодежи в Города Воинской Славы и Города Герои РФ (30.08.2021г. и 18.09.2021г).  14. Гатчинский осенний фотокросс (19-20.09.2021г).  15. Проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» (20-21.09 2021г.).  16. Традиционный Гатчинский детский велофестиваля “Приорат - 2021” (12.09.2021г.).  17. И др.  За отчетный период были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 2588,13 тыс.руб.:  1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году» на общую сумму - 1 669,3 тыс.руб. (в рамках подпрограммы 2 – 1616,78 тыс.руб.)  2. МК № 35/21 от 26.03.2021 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2021 году на сумму 519,68 тыс. руб. (со строки 0707 219,7 тыс.руб.).  3. МК № 47/2126 от 06.04.2021г. на изготовление и поставку полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году на сумму 176,55 тыс.руб.  4. Договор №1 от 09.03.2021г. на оказание услуг по обеспечению питания участников молодежных мероприятий на сумму 90,0 тыс.руб.  5. МК № 73/21 от 28.05.2021г. на поставку и монтаж оборудования для скейт парка на ул. Рощинской г. Гатчины (пешеходный бульвар «47 регион») на сумму 485,1 тыс. руб.  Из них за 9 месяцев профинансировано 2 217,70 тыс. руб.  **Мероприятие 2: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина».**  За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина на сумму 274,9 тыс. руб.:  1. Ленинградское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» - 90,1 тыс. руб.;  2. Ленинградская областная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» - 84,8 тыс. руб.;  3. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» - 100,0 тыс. руб.  **Мероприятие 3: приобретение путевок в летний лагерь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.**  В августе 2021 года была направлена группа несовершеннолетних детей из семей, находящейся в трудной жизненной ситуации, в количестве 11 человек в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Всего профинансировано 81,4 тыс.руб.  **Мероприятие 4: проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и** **реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.**  «Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2021 год было трудоустроено 318 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 2 940,22 тыс.руб.  4.2. «Реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». В августе 2021 года были профинансированы средства в размере 595,05 тыс.руб. на обеспечение деятельности Губернаторского Молодежного трудового отряд Гатчинского Дворца Молодежи. Всего было задействовано 50 подростов (5 бригад по 10 человек) и 5 бригадиров, трудоустроенные в МБУ «ГДМ».  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 6 109,22 тыс. руб., что составляет 89,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3:**  «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района  Комитет строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского муниципального района.  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | В целях решения задачи «Совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики» за отчетный период были профинансированы средства в размере 45 585,49 тыс.руб на реализацию мероприятий 1 и 2 подпрограммы 3 («Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта»; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи).  Были выделены и израсходованы подведомственными учреждениями Комитета бюджетные средства на текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, субсидии на иные цели. в размере:  • МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 9 337,8 тыс.руб., что составляет 76,5 % от запланированного финансирования на 2021 году.  • МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 36 247,69 тыс.руб., что составляет 72,1 % от запланированного финансирования на 2021 году.  В рамках 3 мероприятия «Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями» финансирование запланировано в 4 квартале 2021 года.  В рамках 4 мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики» было профинансировано 70 882,53 тыс.руб., что составляет 33,7 % от запланированного финансирования на 2021 год. В рамках заключенных контрактов на реконструкцию стадиона «СПАРТАК», строительство спортивной площадки на ул. Чехова, строительство ФОКа на ул. Чехова перечисление денежных средств производится согласно графикам оплаты выполненных работ.  На реализацию мероприятия 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра» были профинансированы средства в размере 367,98 тыс. руб., что составляет 61,3 % от запланированного финансирование в 2021 году.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года – 116 836,01 тыс. руб., что составляет 42,7% от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4:**  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО "Город Гатчина"  **Исполнитель:**  Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий».**  На данную подпрограмму в 2021 году запланировано финансирование в размере 52,5 тыс. руб. (МК № 17/21 от 20.02.2021 «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2021 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на ноябрь 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года 0,0 руб.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **288 575,31 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 года профинансировано– **126 609,25 тыс. руб.**, что составляет **43,9%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»  **Исполнитель:**  Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района | **1.** **Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг**  **1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина»** - 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество граждан, получавших субсидию за 9 месяцев 2021 года - 884 человека. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 5 356,83 тыс. рублей.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2021 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2021 года запланировано 5552,9 тыс. руб.  В связи с уменьшением обращений в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 3,66% (196,1 тыс. руб.).  1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.  1.2.1. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  Всего получателей на конец отчетного периода 604 человека. Сумма выплат за 9 месяцев 2021 года с учетом банковских расходов составила - 6274,63 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2021 года – 6323,3 тыс. руб., фактическое предоставление – 6274,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года исполнение Плана – 99,22%, отклонение от Плана – 0,78 % (48,7 тыс. руб.).  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 11 631,46 тыс. руб., что составляет 64,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан  **Исполнитель:**  МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» | 1. **Организация предоставления услуг отдельным категориям граждан**    1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань.    2. За 9 месяцев 2021 года выданы льготные талоны 997 заявителям, возмещены льготные услуги бань на сумму 1823,2 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2021 года запланировано 1868,8 тыс. рублей. Отклонение от Плана – 2,5% (45,6 тыс. руб.) 2. **Организация предоставления выплат отдельным категориям граждан**    1. 2.1.Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина».    2. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2021 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге в период с января по сентябрь 2021 года не было.    3. 2.2 .Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов - за 9 месяцев 2021 года обращений не было.    4. В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги в период с января по сентябрь 2021 года не запланированы.    5. 2.3. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина.    6. В первой декаде августа 2021 года произведена ежегодная выплата 9 Почетным гражданам города Гатчина, единовременные выплаты не предоставлялись. Сумма выплат составила 226,0 тыс. руб. (с учетом банковских расходов).    7. В соответствии с Планом на 9 месяцев 2021 года – 226,1 тыс. руб., фактическое предоставление – 226,0 тыс. руб., отклонение от плана – 0,04% (0,1 тыс. руб.).    8. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – количество граждан, получивших компенсацию за 9 месяцев 2021 года - 2004 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1880,7 тыс. руб.    9. В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2021 года запланировано 2343,4 тыс. руб. В связи с уменьшением обращений за предоставлением данной услуги, отклонение от Плана составило 24,6% (462,7 тыс. руб.).    10. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 9 месяцев 2021 года выплата компенсации не производилась, финансирование на период с января по сентябрь 2021 года по данной услуге не запланировано.    11. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 9 месяцев 2021 года заявителей по данной услуге не было.    12. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2021 года денежные средства не запланированы.   **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 3 929,94 тыс. руб., что составляет 61,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Отдел по организационной работе с населением администрации гатчинского муниципального района | **1. Повышение качества предоставления социальных услуг**  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.  Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 9 месяцев 2021 года составили 10441,5 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2021 года – 11160,8 тыс. руб., профинансировано – 10441,5 тыс. руб., отклонение – 6,89% (719,3 тыс. руб.).  Причины неисполнения:  - в связи с временной нетрудоспособностью отдельных сотрудников МКУ «ЦСП» и произведением выплаты по листкам временной нетрудоспособности фондом социального страхования за счет средств федерального бюджета, неисполнение средств, предусмотренных на заработную плату сотрудников и налоговые отчисления;  - в связи с оплатой коммунальных услуг по фактическому потреблению в соответствии с показаниями приборов учета.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года – 10 441,47 тыс. руб., что составляет 65 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **40 634,25 тыс. руб.**, за 9 месяцев 2021 года профинансировано – **26 002,87 тыс. руб.,** что составляет **64%** от запланированного объема средств на 2021 год. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Комитет жилищно-коммунального хозяйства**  **администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме171100,05 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» -37316,66 руб.;  областного бюджета тыс.руб. – 133783,39 тыс.руб.  За 9 месяцев 2021 г. выполнено на сумму тыс.руб. (МБ тыс. руб., ОБ тыс.руб.) в том числе:  Договор № № 0545600002621000001 /1, 17 марта 2021 г. на сумму 921,04 тыс. руб. ООО «ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Комплекс работ по реконструкции Станции перекачки, кадастровый номер 47:25:0108001:233 по адресу: г.Гатчина, ул.Рысева, д.32, лит.Э, в том числе предпроектная проработка и подготовка проекта по реконструкции станции перекачки Состоялся ЭА. Работы в стадии выполнения.  Договор № № 0545600002621000002/1, 30 марта 2021 г. ООО «БАРС», Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная от ул. Горького до ул. Красная на сумму 6210,71 тыс. руб. Работы по контракту выполнены.  Договор № 0545600002621000003/1, 25 мая 2021 г. ООО «ВИКТОРИСТРОЙ» Товар поставлен в полном объеме. на сумму 1018,27 тыс. руб. договор № 0545600002621000006/1 13 июля 2021г. на сумму 474000,00 руб. Товар поставлен в полном объеме.  Договор № № 0545600002621000005/1 от 06.07.2021 на сумму 2681,83 тыс. руб. ООО «СтройИнжКом» Ремонт наружных сетей водопровода по адресу: г. Гатчина "Бульвар науки" на пешеходном участке ул. К. Подрядчикова от примыкания к ул. 7 Армии до ул. Русинова Работы выполнены и оплачены.  Договор № 0545600002621000007/1 29 июля 2021 на сумму 780,00 тыс.руб. Устройство замкнутого цикла водоснабжения фонтана, расположенного на пешеходном бульваре улицы Рощинская Работы выполнены и оплачены.  Договор № 0545600002621000008/1 19 августа 2021г. Ремонт с заменой участка водопровода Ду200мм вблизи ЛЭП по адресу: ул. Рощинская д.2а на сумму 1542,13 тыс. руб. Работы в стадии выполнения.  Контракт №1ЭА/2021 от 23.04.2021, на сумму 14868,68 тыс. руб. ООО "РЕМКОТЛОМОНТАЖ" Завершение работ, подготовка документов. Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 2 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области.  Контракт №2ЭА/2021. от 15.06.2021, на сумму 21808,65 тыс. руб. ООО «РосПромСтрой» Выполнено, субсидии получены. Средства перечислены подрядчику. на Ремонт участка тепловых сетей от дома № 19 до дома № 23 по ул. Чехова в г. Гатчина Ленинградской области  Контракт №4ЭА /2021 от 28.06.2021 на сумму 23633,70 тыс. руб. ООО «РосПромСтрой» Ремонт участка теплотрассы от ТК-302 до д. №13 по ул. Рощинская, г. Гатчина. Выполнено. Документы на проверке  Контракт №5ЭА/2021 от 23.07.2021 тыс. руб. от 23.07.21. на сумму 29425,28 АО «Теплоэнергомонтаж» Установка оборудования систем частотного регулирования электродвигателей на тяго-дутьевые устройства котлов №1-6 в котельной № 11 в г.Гатчина Ведутся работы.  Контракт №6ЭА/2021 от 20.08.2021 на сумму 24755,80 ООО "УНР-303", Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина ЛО , в том числе выполнение проектно-изыскательских работ.. Ведутся работы.  Контракт №7ЭА/2021 от 03.09.2021 на сумму 32825,53 тыс. руб. ООО "ИЦ "АРТ" Приобретение и установка оборудования систем частотного регулирования сетевых насосных агрегатов котельной №11 в г. Гатчина. Ведутся работы.  Оформляется положительное заключение по сметной документации. Ремонт участков тепловых сетей от места врезки до здания инфекционного корпуса ЦРБ и от ТК-326 до ТК-327 по ул. Рощинской в г. Гатчина Ленинградской области  \*Мероприятие «Красных Военлетов» - Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и внеплощадочных сетей ливневой канализации по объекту: "Многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, ул. Красных Военлетов, ЗУ № 10, КН № 47:25:0107015:23" МК №48/21 от 06.04.2021 на сумму 1 552,27 тыс.руб. Выполнено 51%, профинансировано – 1 018,38 тыс.руб.., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 г., т.к. подрядчик выполнил не все обязательства по МК. Контракт расторгнут 07.09.2021 по обоюдному согласию.  Дог. №25 от 27.08.2021 на сумму 20,00 тыс.руб., Дог. №765/2021 от 05.08.2021 на сумму 28,00 тыс. руб., МК №06/04-2021-СК от 06.04.2021 на сумму 41,83 тыс.руб.  Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс.руб.., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 г.  \* Мероприятие «ул. Багажная» - Строительство канализационной сети по ул.Багажной, г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс.руб.., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 год, т.к. мероприятие выбыло из программы на 2021 год в связи с отказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области во включении объекта в АИП ЛО в 2021 году и не возможности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 7 542,50 тыс. руб.** **что составляет 4,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет по строительству и градостроительному развитию территорий администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 9 327,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 6 390,2 тыс.руб.;  областного бюджета – 2 937,0 тыс.руб.  За 9 месяцев 2021 г. по подпрограмме выполнено на сумму 2 666,9 тыс.руб. (МБ – 427,1 тыс.руб. ОБ – 2 239,8 тыс.руб.), в том числе:  распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – 100,0 тыс.руб.;  газификация мкр. Мариенбург – 2 461,9 тыс.руб. (МБ - 222,12 т.руб., ОБ – 2 239,8 т. руб.);  техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов – 104,94 тыс.руб.  По мероприятиям подпрограммы выполнены работы:  Разработка проектно- сметной документации:  - распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская – выполняется проект планировки территории. Уточнена трасса прохождения газопровода. От комитета по сохранению объектов культурного наследия ЛО получено согласование о прохождении трассы по границе парка;  - распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная – получено отрицательное заключение госэкспертизы. По причине отсутствия разработанной схемы газоснабжения г. Гатчина и других замечаний по смете. Замечания устранены, готовится документация для повторного захода в ГАУ «Леноблэкспертиза»;  Строительство газопроводов:  - газификация мкр. Мариенбург –строительство завершено, идет приемка;  - подключение МКД г. Гатчина – заключен договор на строительство, срок исполнения – до 31.12.2021 г.;  - реконструкция газорегуляторных пунктов по объектам: Егерьская Слобода (ГРПШ № 8) и Корпиковское шоссе (ГРПШ № 17) – муниципальный контракт заключен, ведется монтаж оборудования;  - распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский – ведется строительство, готовность 95%;  в). техническое обслуживание построенных распределительных и газопроводов-вводов –работы проводятся согласно принятому регламенту производства работ. За работы, выполненные в третьем квартале 2021 г., оплата произведена 04.10.2021 г. в сумме 52,5 тыс.руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 2 666,90 тыс. руб., что составляет 28,6 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства Гатчинского муниципального района  Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 50,00 тыс. руб., из них за счет средств бюджет МО «Город Гатчина» - 50,00 тыс. руб.  Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений.  Выполнено 100%, профинансировано – 50 тыс.руб.., что соответствует плану.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года составило 50,00 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме37499,45 тыс. руб. в том числе за счет средств:  бюджета МО «Город Гатчина» - 5145,00 тыс.руб.;  областного бюджета 32354,45 тыс.руб.  Мероприятие 1\* «Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с ОЗ от 14.10.2008 № 105-оз» (10 квартал) - трехлетний МК контракт №187/19 от 27.09.2019 года. Сумма МК 90 187,41 тыс.руб.  Осуществление строительного контроля МК №22/20 от 28.01.2020 по 05.12.2021. Сумма МК 1 153,66 тыс.руб.  Выполнено 33%, профинансировано – 12 969,03 тыс.руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 г.  Неисполнение кассового плана в установленные сроки из-за возникновения большого объема незапланированных работ и долгого процесса их согласования.  МК №2-21 от 30.08.2021, сумма контракта 1 102,70 тыс.руб.; Дог. №1/21 от 21.07.2021, сумма договора 97,00 тыс.руб.; Договор №12/20-ан от 04.12.2020, сумма договора 50,00 тыс.руб.; Дог. №00-0719/2016 ПРЧ от 15.06.2016, сумма договора 99,00 тыс.руб.  Выполнено 0%, профинансировано – 0,00 тыс.руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2021 года – 12 969,00 тыс. руб., что составляет 33,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Умный город Гатчина  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | На исполнение подпрограммы на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 3150,00 тыс. руб., за счёт внебюджетных средств - 50,00 тыс. руб.;  за счет средств бюджета МБ МО «Город Гатчина» - 3100,00 тыс. руб.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 9 месяцев 2021 года – 377,60 тыс. руб.**, **что составляет 12,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **230 114,40 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 годапрофинансировано – **23 606,00 тыс. руб.,** что составляет **10,3%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог**  **местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель: **Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования в границах МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Мероприятие 1: механизированная уборка дорог- 72,63%;  Мероприятие 2: уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов 71,12%;  Мероприятие 3: содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности 64,32%;  Мероприятие 4: механизированная и ручная уборка тротуаров 67,50%;  Мероприятие 5: содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения 73,33%  Исполнение по мероприятиям 1-5 находится в пределах плановых показателей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 157 189,10 тыс. руб., что составляет 69,4 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  Благоустройство территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1:** проведение мероприятий по организации уличного освещения 64,69 %, что находится в пределах плановых показателей  **Мероприятие 2:** устройство детских и спортивных площадок в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 0%; работы выполнены, установлено оборудование по 4-м адресам, оплата в октябре.  - содержание детских и спортивных площадок: ремонт оборудования, установка ограждений 49,27% - что несколько ниже графика расхода средств по содержанию МБУ «УБДХ»  **Мероприятие 3:** по озеленению территории поселения 74,06 % - что находится в пределах плановых показателей;  **Мероприятие 4:** организация и содержание мест захоронения 94,51% - что находится в пределах плановых показателей;  **Мероприятие 5:** прочее благоустройство 61,22% - что соответствует плановым значениям;  **Мероприятие 6:** приобретение специализированной техники для благоустройства территорий 49,35% - что соответствует плановым значениям;  **Мероприятие 7:** сбор и удаления ТБО с несанкционированных свалок 9,64% - отклонения от планируемого показателя. Направлены заявки Региональному оператору на ликвидацию несанкционированных свалок. Оплата после выполнения работ.  **Мероприятие 8:** эвакуация транспортных средств 0% - что соответствует плановым значениям. В настоящее время заключен контракт, эвакуировано 6 транспортных средств. Готовятся к эвакуации – 9. Оплата после выполнения работ.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 102 560,00 тыс. руб., что составляет 60,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Израсходовано 97,71 % бюджетных средств, что соответствует плановым значениям.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года – 11 236,30 тыс. руб., что составляет 97,7 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**  Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1\*** «Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской)»  МК №122/18 от 13.09.2018 года, сумма контракта 113 740,59 тыс. руб.,  Выполнено 99,44%, профинансировано 1 388,52 тыс. руб., также выполнены работы на сумму 23,76 тыс. руб. оплата производилась 01.07.2021г., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 г. (Строительство завершено. Получено заключение на соответствие построенного объекта проектной документации. Документы переданы в КУИ для включения в реестр муниципальной собственности).  **Мероприятие 2\*** «Участок улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК " IQ" до ТК "Окей" 150м)»  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 год, т.к. мероприятие выбыло из программы на 2021 год в связи с отказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области во включении объекта в АИП ЛО в 2021 году и не возможности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области.  **Мероприятие 3\* «Организация транспортного сообщения между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург", в том числе проектирование»**  МК №147/20 от 10.04.2020 года, сумма контракта 5 657,13 тыс. руб.,  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2021 года. Подрядчик несвоевременно предоставил исходно-разрешительную документацию.  **Мероприятие 4\* «Реконструкция объекта культурного наследия федерального значения "Адмиралтейский мост и две кордегардии),**  **1792-1794 гг., в том числе проектирование»**  МК №50/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 137,50 тыс. руб.,  Выполнено 100%, профинансировано 1 137,50 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  Работы завершены.  **Мероприятие 5\* «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Трехарочного мост", 1799-1801 гг.,**  **арх. А.Д. Захаров, в том числе проектирование»**  МК №51/21 от 12.04.2021 года, сумма контракта 1 085,50 тыс. руб.,  Выполнено 100%, профинансировано 1 085,50 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  Работы завершены.  **Мероприятие 6\* «ул. Индустриальная в промышленной зоне г. Гатчина (корректировка проекта, прохождение госэкспертизы)»**  МК №179/19 от 03.09.2019 года, сумма контракта 3 000,00 тыс. руб.,  Выполнено 100%, профинансировано 2 600,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 год.  **Мероприятие 7\* «Устройство комфортной туристической среды».**  МК №3/21 от 18.10.2021, сумма контракта 14 066,30 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  **Мероприятие 8\* «Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог».**  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  **Мероприятие 9\* «Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети».**  МК №32/21/СК от 23.04.2021, сумма контракта 207,00 тыс. руб., Договор №2-09/2021 от 28.09.2021, сумма договора 75,00 тыс. руб.  Выполнено 2%, профинансировано 23,75 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 год.  **Мероприятие 10\* «Благоустройство "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова (2-й этап: строительство)».**  МК № 1/21 от 02.08.2021, сумма контракта 16 500,00 тыс. руб., Договор №22 от 28.04.2021, сумма договора 97,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2021 года.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2021 года – 6 235,30 тыс. руб.,** **что составляет 14,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 5**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | Контракт на проверку сметной документации с ООО «Вектор» на сумму 105,1-выполнено 100%, что соответствует плановым показателям.  Ремонт автомобильной дороги по ул. Беляева, выполнение – 100,00%. Ремонт а/д по ул. Беляева проводился в 2019 г. В связи с отрицательным экспертным заключением о качестве выполненных работ, объект был не принят. В течении 2020-2021 года велись судебные разбирательства. Решение суда: удовлетворить требования подрядчика в размере стоимости работ.  Оказание услуг по комплексной диагностике местных а/д в рамках нац. проекта БКАД на территории г. Гатчина, исполнение 100% - 438,5 тыс руб.  Выполнен ремонт дворовой территории МКД, проездов к дворовой территории по адресу: Володарского, д.34; оплата произведена - 12599,98 тыс. руб.  Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям по адресам:  ул. Володарского, 33; ул. Урицкого, 20/18; ул. Леонова,17; ул. Крупской, 6; ул. Академика Константинова, 6; выполнен; оплата – в октябре.  Ремонт автомобильных дорог в г. Гатчине: пер. Солнечный, ул. Филиппова, ул. Круговая выполнен и оплачен – 4 707,49 тыс. руб.  Ремонт участка автомобильной дороги Корпиковское ш. г. Гатчина и ремонт участка автомобильной дороги по ул. Леонова в г. Гатчина – заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству ЛО, проводятся работы.  Ремонт тротуара в асфальтовом исполнении по Красноармейскому пр. (от пересечения с д.28 ул. Нестерова и до переезда (ул. Северная) в г. Гатчина – работы находятся в завершающей стадии.  Исполнение по мероприятиям находится в пределах плановых показателей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 5 за 9 месяцев 2021 года – 22 967,70 тыс. руб., что составляет 40,3 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **509 349,90 тыс. руб.,** за 9 месяцев 2021 годапрофинансировано– **300 188,40 тыс. руб.,** что составляет **58,9%** от запланированного объема средств. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»».**  Ответственный исполнитель:  **Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района** | |
| **Подпрограмма 1**  **«**Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи»  **Исполнитель:**  отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям.**  Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в жилых помещениях на территории МО «Город Гатчина» в приобретении жилья в виде предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья:  - Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 7 семей.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2021 года – 11 632,20 тыс. руб., что составляет 72,1 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 2**  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город Гатчина» годы»  **Исполнитель**:  отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: переселение граждан из аварийного жилищного фонда.**  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания:  - приобретение 2 квартир в целях расселения аварийного жилищного фонда планируется в 4 квартале.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2021 года – 6 309,50 тыс. руб., что составляет 28,8 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 3**  «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»  **Исполнитель:**  Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие: проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта.**  Приняты и оплачены работы по контракту № 4/ОГХ-2021 от 25.04.2021 с ООО УК «Ингербург» на выполнение ремонта жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.2, кв.3 на сумму 434 898 руб. 62 коп.  Заключен контракт № 9/ОГХ-2021 от 04.06.2021 с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по ремонту квартиры по адресу: г. Гатчина, ул. Матвеева, д.2, кв.3, срок выполнения работ до 30.11.2021г.;  Подписано соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения фактических затрат по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»  с управляющей организацией МУП ЖКХ г. Гатчины на 10 объектов.- в настоящее время работы по 2м жилым помещениям выполнены, оплата в октябре. Ремонт остальных жилых помещений производится.  В настоящее время на сайте Администрации размещено объявление о проведении отбора о предоставление субсидии на проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на 4 объекта. В октябре планируется подписать соглашение с управляющей организацией.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2021 года – 1 515,50 тыс. руб., что составляет 16,2 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Подпрограмма 4**  «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и не включенных в Региональную программу капитального ремонта».  **Исполнитель:**  Комитет жилищно- коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района | **Мероприятие 1: проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах**.  Приняты и оплачены работы по муниципальному контракту № 82/21 от 18.06.2021 с ООО «Энигма-С» на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов (в количестве 27 ед) на сумму 735 419,76 рублей.  Размещен в ЕИС закупки муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов (в количестве 6 ед), дата электронного аукциона 01.10.2021г.  Приняты и оплачены работы по контракту № 8/ОГХ-2021 от 04.06.2021 с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по содержанию общего имущества по адресу: г. Гатчина, пер. Хабаровский, д.33 кв.2 на сумму 439 776,51 руб.  Приняты и оплачены работы по контракту № 7/ОГХ-2021 от 04.06.2021 с ООО УК «Ингербург» на выполнение работ по содержанию общего имущества по адресу: г. Гатчина, ул. Кузьмина, д.13 кв.1 на сумму 209 406,91 руб.  Подписано соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения фактических затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и и капитальному ремонту жилых домов с управляющей организацией МУП ЖКХ г. Гатчины  (на 1 объект).  Заключен контракт с ООО «ВЕКТОР» на выполнение работ по проверке сметной документации, срок выполнения работ 18.10.2021г.;  Заключен муниципальный контракт № 118/21 от 27.09.2021 на выполнение работ по ремонту кровли, по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.46а, с ООО «ЮТЭТК», на сумму 470 995,70 руб., срок выполнения работ до 10.11.2021г.  **Мероприятие 2: проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов.**  Подписано соглашение с ТСЖ «Аврора» на предоставление субсидии на возмещение затрат на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», с учетом потребностей инвалидов – работы по установке выполняются, срок выполнения работ 10.11.2021г.  **ВСЕГО исполнение по подпрограмме 4 за 9 месяцев 2021 года – 2 398,70 тыс. руб., что составляет 44,9 % от запланированного объема финансирования на 2021 год.** |
| **Вывод** | Всего по программе на 2021 год запланированы средства в размере **52 682,50 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года** профинансировано **– 21 855,90 тыс. руб.,** что составляет **41,5%** от запланированного объема средств. |