Оценка эффективности реализации муниципальной программы Гатчинского муниципального района за 2022 год.

| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Федеральный (региональный) проект «Современная школа» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Количество созданных на базе общеобразовательных организаций центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Современная школа» | ед. | 4 | 8 | 8 | 100 | - |
| 1.2. | Созданы и функционируют на базе общеобразовательных учреждений детских технопарков "Кванториум" | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.3. | Количество созданных консультационных центров услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе дошкольных образовательных учреждений | ед. | 6 | 8 | 8 | 100 | - |
| 2. Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка» |
| 2.1. | Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом путем обновления материально-технической базы | ед. | 6 | 12 | 12 | 100 | - |
| 3. Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда» |
| 3.1. | Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | ед. | 6 | 11 | 11 | 100 | - |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» |
| 4.1. | Вовлечение в систему патриотического воспитания детей из числа обучающихся Гатчинского района | % | 23 | 23 | 23 | 100 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Увеличение доли детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 82 | 88 | 88 | 100 | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 6-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Сокращение доли детей, занимающихся во 2-ую смену (в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций) | % | 2 | 2 | 2 | 100 | - |
| 2.3. | Увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов) | % | 23 | 23,5 | 24 | 102,1 | Перевыполнение связано с увеличением контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района" |
| 3.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 78 | 78,5 | 83,34 | 106,2 | Перевыполнение связано с увеличением контингента, расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ |
| 3.2. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 35 | 35 | 40,04 | 114,4 | Перевыполнение связано с увеличением контингента, расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
| 4.1. | Увеличение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха на базе муниципальных образовательных учреждений (в общей численности детей 7-17 лет, зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального района) | % | 0,7 | 14,2 | 15,3 | 110 | Перевыполнение связано с увеличением контингента обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования" |
| 5.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде выплат обучающимся за успехи в учебе (от общего количества обучающихся, обратившихся за их назначением и имеющие право на их получение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. | Обеспечены возможностью профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности 100% педагогических работников | % | 80 | 85 | 85 | 100 | - |
| 5.3. | Участвуют в мероприятиях по осуществлению независимой оценки качества образования 100% образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 6.1. | Своевременно устроены на семейные формы воспитания или помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные в течение заданного периода | % | 98 | 99 | 100 | 101 | В ходе эффективной работы комитета по опеке и попечительству, нацеленной на сокращение сроков по устройству выявленных детей по сравнению с базовыми показателями, дети, выявленные в том числе 29-30 декабря 2022, были устроены в тот же день. |
| 6.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства | % | 90 | 91,5 | 100 | 109,3 | В результате всестороннего, полного и объективного рассмотрения обращений опекунов и профилактической работы с ними, в комитете по опеке и попечительству отсутствуют жалобы по вопросу надлежащего исполнения переданных полномочий. |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Обеспечение программно-аппаратного комплекса комитета финансов Гатчинского муниципального района современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением | % | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 79 | Сокращение финансирования по мероприятию |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Темп роста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) и неналоговых доходов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | % | 106,4 | 107,2 | 118,4 | 110,4 | Увеличение суммы поступлений за счет налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5,0 млн. руб. (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли, контролируемой иностранной компанией) |
| 2.2. | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района | руб. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Показатели, направленные на достижение цели федерального проекта «СПОРТ-норма жизни» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1 | Увеличение доли лиц, которым присвоены спортивные звания и спортивные разряды, от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» Гатчинского муниципального района | % | 50 | 55 | 55 | 100 | - |
| 1.2 | Увеличение количества занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» Гатчинского муниципального района до 330 чел. | Чел. | 240 | 270 | 270 | 100 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1. | Увеличение количества человек, ежегодно принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях не менее, чем на 5% ежегодно | Чел. | 29173 | 30632 | 30632 | 100 | - |
| 1.2. | Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гатчинском муниципальном районе не менее, чем на 0,3% ежегодно | % | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 100 | - |
| 1.3. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Гатчинского муниципального района | % | 43 | 47 | 47 | 100 | - |
| 1.4. | Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 86 | 87 | 87 | 100 | - |
| 1.5. | Увеличение доли граждан старшего возраста, систематических занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | - |
| 1.6. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 11 | 12 | 12 | 100 | - |
| 1.7. | Проведение конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений, не менее 1 конкурса ежегодно | Конкурс | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.8. | Увеличение числа спортсменов, Гатчинского муниципального района, участвующих в официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области | Чел. | 1600 | 1650 | 1650 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Проведение мероприятий по созданию условий доступности спортивных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2. | Увеличение количества потребителей спортивно-оздоровительных услуг не менее чем на 30 человек ежегодно | Чел. | 1060 | 1090 | 1090 | 100 | - |
| 2.3. | Увеличение количества сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами на спортивных объектах, подведомственных комитету | Чел. | 2 | 4 | 4 | 100 | - |
| 2.4. | Увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна» с участием не менее 50 человек, не менее, чем на 5 единиц ежегодно | Ед. | 15 | 20 | 20 | 100 | - |
| 2.5. | Увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МАУ СШОР «НИКА» с участием не менее 50 человек, не менее, чем на 5 единиц ежегодно | Ед. | 10 | 15 | 15 | 100 | - |

| 4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Муниципальный проект, направленный на информатизацию отрасли |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Увеличение числа туристов-экскурсантов, использующих виртуальные сервисы | Чел. | 2500 | 2700 | 2750 | 100,8% | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» |
| 1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 1215023 | 1 239 323 | 1255 000 | 101,2 |  |
| 1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 10208 | 10412 | 10684 | 102,6 | - |
| 1.3. | Сохранение доли граждан, получивших услуги РОО «Школа третьего возраста», в общем количестве граждан, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |
| 2.1. | Увеличение количества лауреатов и победителей конкурсов среди учащихся дополнительного образования | Чел. | 2665 | 2718 | 2750 | 100,1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям» |
| 3.1. | Увеличение количества посетителей учреждений культуры Гатчинского района, подведомственных Комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | Чел. | 9589 | 9780 | 9790 | 100,1 | - |
| 3.2. | Поддержка поселений Гатчинского муниципального района с целью сохранения объектов культуры | поселение | 0 | 1 | 4 | 400 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района изыскал возможность выделить средства не 1 поселению, как было запланировано, а 4-ем |

| Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Показатели, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %. | % | 40 | 50 | 65,2 | 115 |  |
| Показатели, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |
| 2.1. | Доля человек, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 55 | 65 | 54 | 83,1 | Из запланированных к приобретению 36 жилых помещений, приобретено только 30. Это произошло в связи с увеличением стоимости 1 кв.м жилья на рынке недвижимости |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Увеличение количества жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета, до 90 жилых помещений. | % | 65 | 75 | 87,7 | 113 | До 2025 года планируется предоставить 90 жилых помещений. На данный момент предоставлено 73 жилых помещения |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 50 | 65 | 79 | 121,5 | На 2022 год подано от граждан на участие в программных мероприятиях 170 заявлений, социальные выплаты получили 32 семьи |
| 2.2. | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 45 | 70 | 70 | 100 | Выделены денежные средства и проведены работа по капитальному ремонту 4 ветеранам ВОВ |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Сохранение посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта | Га | 600 | 600 | 683 | 114 | Увеличили площадь посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта в 2022г.: -ЗАО «Искра» на 40 га; -КФХ Садов А. на 18 га. |
| 1.2. | Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих эпизодическую и эпидемиологическую обстановку, не менее чем на 3 ед. ежегодно | Ед. | 3 | 0 | 0 | - | В 2022 году отсутствовало финансирование по данному мероприятию |
| 1.3. | Участие в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | - |
| 1.4. | Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий не менее чем на 1ежегодно | Ед. | 20 | 22 | 23 | 104 | КФХ «Органическая ферма «Веси» -новый участник ярморочных мероприятий в 2022г. |
| 1.5. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ на 15,5% (к 2025 году) | Условные головы | 2460 | 2610 | 3969 | 152 | В 2022 году: - увеличено поголовье в КФХ Шевцов Р.А. на 300 условных голов (общее поголовье КРС на 31.12.22г.-1500 голов) |
| 1.6. | Количество земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на кадастровый учет | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.7. | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно | Ед. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.8. | Доля площадей, фактически засеянных яровыми культурами, от планируемой площади сева яровых культур | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Уменьшение площади земель, засоренной борщевиком Сосновского, не менее чем на 50 га ежегодно | Га | 1237,5 | 1137,5 | 1324,0 | 86 | Площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, не уменьшилась, в связи с уточнением площади ореолов распространения борщевика Сосновского на территории ГМР, на основании проведенных работ по обследованию территории |

| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района» |
| --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках выполнения требований законодательства РФ в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, в соответствии с актами категорирования от общего количества образовательных учреждений не менее 60% к 2025 году | % | 50 | 50 | 50 | 100 | - |
| 1.2. | Доля распространенного информационного материала по действиям при угрозе совершения террористического акта для распространения среди населения от общего количества приобретенного информационного материала- 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Увеличение доли оборудованных информационными стендами и схемами эвакуаций населения при совершении террористического акта с целью предотвращения человеческих потерь территорий от числа всех общественных пространств не менее чем на 18% ежегодно | % | 38 | 41,7 | 41,7 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | Доля оснащения техническим имуществом аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуациях мирного времени и при военных конфликтах от общего количества аварийно-спасательных формирований – 100% к 2024 году | % | 96 | 98 | 98 | 100 | - |
| 2.2. | Увеличение доли оснащения техническим имуществом аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от общего количества аварийно-спасательных формирований не менее 5% ежегодно | % | 70 | 80 | 80 | 100 | - |
| 2.3. | Доля распространенного информационного материала по действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций для распространения среди населения от общего количества приобретенного информационного материала – 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.4. | Увеличение доли имущества, не требующего замены, от всего имущества учреждения не менее чем на 5% ежегодно | % | 75 | 85 | 85 | 100 | - |
| 2.5. | Доля доведения сигналов оповещения региональной автоматизированной системой оповещения Ленинградской области до муниципальных образований 1-го уровня и организация каналов связи от существующего - 100% к 2024 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.6. | Увеличение количества объектов, обслуживаемых местной системой оповещения Гатчинского муниципального района, до 16 объектов к 2024 году | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе» |
| 3.1 | Количество ликвидируемых источников возможного разлива нефтепродуктов (котельных) - 7 ед. к 2024 году | ед. | 0 | 5 | 4 | 80 | Сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя |
| 3.2 | Доля распространенных среди населения информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды от числа заказанных (типографские издания, плакаты) – 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.3 | Доля переданных на утилизацию использованных ртутных ламп из общего количества собранных ртутных ламп и использованных батареек – 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с длительной процедурой заключения договора на утилизацию отходов II класса опасности с федеральным оператором (ранее осуществлял региональный оператор) |

| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Показатели, направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлена поддержка за счёт средств субсидии | ед. | 4 | 4 | 5 | 125 | Предоставление субсидий осуществляется по итогам конкурсного отбора. Максимальный размер субсидии, которую может получить победитель конкурсного отбора - 700 тыс. руб.; победители конкурсного отбора заявляли размер субсидии до 700 тыс. руб., поэтому появилась возможность распределить денежные средства среди большего количества победителей |
| 1.2. | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, которым была оказана поддержка за счёт средств субсидии | ед. | 10 | 4 | 4 | 100 | - |
| 2. Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |
| 2.1. | Количество земельных участков, в отношении которых в сведения ЕГРН внесена информация о местонахождении границ | ед. | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 1/22 «На выполнение комплексных кадастровых работ» (далее – Контракт). В соответствии с Контрактом ООО «Геодезическая компания «Измерение» обязана выполнить комплексные кадастровые работы на территории СНТ «Сатос» в границах трех кадастровых кварталов: 47:23:1922001, 47:23:1922002, 47:23:1922003. Согласно пункту 4.1 Контракта, срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 октября 2022 года. Срок, указанный в пункте 4.1. Контракта, является исходным для определения имущественных санкций в случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по Контракту (п. 4.3. Контракта). На сегодняшний день обязательства по Контракту в полном объеме не исполнены. Исполнителем продолжается работа по устранению замечаний Заказчика - Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее- КУИ ГМР), и запросу сведений, являющихся обязательным приложением к карте-плану территории кадастрового квартала. Администрацией Гатчинского муниципального района направлено обращение ИСХ-5422/2022 от 30.11.2022 в Леноблкомимущество (для сведения Первому заместителю Председателя Правительства Ленинградской области – Председателю комитета финансов Маркову Р.И.) о подготовке дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области Бюджету МО «Гатчинский муниципальный район» № 1-ККР от 11.02.2021 о переносе лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в размере 290 000,00 (двести девяносто тысяч) рублей, 00 копеек с текущего 2022 года на плановый 2023 год |
| 2.2. | Количество объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН установлено, или уточнено местоположение на земельных участках | ед. | 0 | 170 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Оборот средних предприятий | Млрд. руб. | 20,4 | 17 | 19,6 | 115,3 | Фактическое значение предоставлено Петростатом в БД "Официальная статистика" по итогам 2022 года |
| 1.2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | ед. | 37,29 | 40,1 | 40,7 | 101 | Плановое значение для районов устанавливает Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 1.3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | чел. | - | 34101 | 36768 | 108 | Фактическое значение предоставлено Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО. Плановое значение для районов устанавливает Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 1.4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 42,1 | 44,32 | 44,53 | 100 | Показатель рассчитан после опубликования отчетов p4-t8-1, p4-t8-1s по итогам 2021 года в БД "Официальная статистика" |
| 1.5. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | - | 5670 | 7777 | 137 | Фактическое значение предоставлено Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО. Плановое значение для районов устанавливает Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| 1.6. | Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг | ед. | 2523 | 2940 | 2942 | 100 | Указан итог по данным АИС "Учет консультаций". По данным Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, обязанность внесения сведений обо всех мерах поддержки субъектам МСП в который определена 209-ФЗ – 873. |
| 1.7. | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации | ед. | 752 | 420 | 431 | 103 | Указан итог по данным АИС "Учет консультаций "По данным Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, и Единого реестра субъектов МСП (определены уникальные) – 333. |
| 1.8. | Количество предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | ед. | 201 | 250 | 256 | 102 | Указан итог по данным АИС "Учет консультаций". Выбраны услуги, оказанные по социальным направлениям деятельности (основной ОКВЭД) и оказанные социальным предпринимателям. Услуги оказаны 68 уникальным субъектам МСП – 170 |
| 1.9. | Количество действующих центров народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.10. | Количество организованных и проведенных мероприятий совместно с администрацией Гатчинского муниципального района среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.11. | Количество изданных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ | ед. | 10 | 10 | 14 | 140 | В соответствии с заключенными договорами на издание выпусков в СМИ за установленный объем субсидии оказано большее количество услуг |
| 1.12. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (торговля) | ед. | 739 | 1283 | 1283 | 100 |  |
| 1.13. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (общественное питание) | ед. | 49 | 144 | 144 | 100 |  |
| 1.14. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (бытовое обслуживание) | ед. | 448 | 448 | 448 | 100 |  |
| 1.15. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-пп | ед. | 185 | 378 | 378 | 100 |  |
| 1.16. | Количество административных регламентов по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по управлению имущество Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | - | 4 | 4 | 100 |  |
| 1.17. | Количество муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, переданных администрацией Гатчинского муниципального района для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | ед. | - | 4 | 4 | 100 |  |
| 1.18. | Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды | ед. | 1 | 2 | 1 | 50 | В конце 2022 года планировалось заключение договора аренды на новый срок с ООО «Август». В декабре 2022 года общество обратилось с заявлением о расторжении договора аренды. |
| 1.19. | Количество заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | В 2022 году не выявлены объекты, пригодные для предоставления в аренду субъектам МСП на аукционе |
| 1.20. | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | кв.м | 0 | 50 | 0 | 0 | В 2022 году не выявлены объекты, пригодные для предоставления в аренду субъектам МСП на аукционе |
| 1.21. | Наличие подраздела «социальное предпринимательство» в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте Гатчинского муниципального района с размещением актуальной информации по поддержке социального предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.22. | Обеспечение участия на льготных условиях субъектам социального предпринимательства в выставках-ярмарках, проводимых на территории Гатчинского муниципального района | ед. | 4 | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.23 | Количество организованных ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.24. | Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч.1.1 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | - | 35 | 51,9 | 148 | По данным Правительства Ленинградской области |
| 1.25. | Количество проведенных мероприятий, информационных семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, и (или) физических лиц, и (или) обучающихся образовательных организаций общего, средне-специального и высшего образования района по теме поддержки молодежного предпринимательства и экономическим основам предпринимательской деятельности | ед. | - | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.26. | Количество проведенных мероприятий, информационных семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц по теме поддержки индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | ед. | - | 16 | 16 | 100 |  |
| 1.27. | Количество проведенных мероприятий, информационных семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц по теме поддержки социального предпринимательства | ед. | - | 16 | 16 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности» |
| 2.1. | Разработанная и согласованная схема территориального планирования Гатчинского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2. | Количество подготовленных проектов изменений генеральных планов сельских поселений Гатчинского муниципального района | ед. | 4 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3. | Доля подготовленных и зарегистрированных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на территории сельских поселений Гатчинского муниципального района от количества обратившихся граждан и юридических лиц за получением ГПЗУ | % | - | 100 | 100 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района и мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | условная единица | 10 | не менее 12 | 13 | 108 % | К числу незапланированных относится мероприятие, посвященное 35-летию ветеранской организации Гатчинского муниципального района – было проведено на основании просьбы председателя Совета организации «О содействии в проведении мероприятия». |
| 1.2. | Поддержка проектов, способствующих доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | условная единица | 8 | не менее 8 | 10 | 125 % | В рамках финансирования, выделенного на реализацию мероприятия, с учетом потребности участников конкурсного отбора, указанной в заявках, удалось поддержать на 2 проекта больше, чем было запланировано. |
| Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Увеличение количества культурно-массовых и молодежных мероприятий с количеством участников не менее 100 человек | условная единица | 100 | 108 | 108 | 100% | - |
| Комплекс процессных мероприятий «"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
| 3.1. | Увеличение количества добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации социальных проектов, получивших субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района – не менее чем на 50 % за весь период реализации программы | процент | 40 | не менее 10 (48 человек) | 42,3 (203 человека) | 423 % | В 2021 году при разработке новых порядков предоставления субсидий, которые начали действовать при проведении конкурсных отборов в 2022 году, в качестве обязательного показателя результативности реализации социального проекта был введен показатель «количество добровольцев, привлеченных в реализации проекта», что повлекло за собой рост и расширение областей привлечения добровольцев к реализации проектов СО НКО-получателями субсидий. В 2023 году планируется пересмотр значения показателя с учетом результатов 2022 года |
| 3.2. | Поддержка социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского муниципального района | условная единица | 17 | не менее 20 | 26 | 130 % | В рамках финансирования, выделенного на реализацию КПМ, с учетом потребности участников конкурсного отбора, указанной в заявках, удалось поддержать на 6 проектов больше, чем было запланировано. |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы» |
| 4.1. | Укомплектованность рабочих мест необходимым компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением от общего числа рабочих мест | процент | 90 | не менее 90 | 90 | 100 % | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица» |
| 5.1. | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица, прошедших повышение квалификации, участвующих в семинарах, стажировках с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня | % | Не менее 25% от общего числа работников ежегодно | 25 | 32 | 128 % | Перевыполнение плана произошло: - В связи с экономией денежных средств и возможностью обучения большего числа сотрудников при участии в конкурсе закупок образовательных услуг в электронном магазине, - 25 сотрудников администрации ГМР обучены бесплатно по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок» в ООО РТС Академия - 3 сотрудника администрации ГМР обучены бесплатно по программе повышения квалификации в рамках национального проекта «Демография» в СЗ РАНХиГС |

| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2020 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 | - | Показатель запланирован к реализации в 2023-2025 годах |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 54 | 56 | 56 | 100 |  |
| 1.2. | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 0 | 11,14 | 11,14 | 100 |  |
| 1.3. | Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции | % | 0 | 10,42 | 10,42 | 100 |  |
| 1.4. | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 0 | 13,45 | 13,45 | 100 |  |
| 1.5. | Снижение доли МКД, расположенных на территории ГМР, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения | % | 47,84 | 47,84 | 47,16 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов | комплект | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |
| 3.1. | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел. в год | 450 | 446 | 446 | 100 |  |
| 3.2. | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел. вгод | 6,0 | 5,95 | 5,95 | 100 |  |
| 3.3. | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м 2 в год | 0,201 | 0,19 | 0,19 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения» |
| 4.1. | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.2. | Увеличение доли реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции | % | 0 | 0 | 0 | - | Показатель запланирован к реализации в 2023-2025 годах |
| 4.3. | Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4. | Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 2,02 | 2,94 | 2,94 | 100 |  |
| 11. «Укрепление общественного здоровья в Гатчинском муниципальном районе» |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект «Спорт – норма жизни»» |
| 1.1. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39 | 47 | 47 | 100 |  |
| Федеральный проект «Демография» |
| 2.1. | Снижение общей смертности населения Гатчинского муниципального района до 12,8 % среднегодовой численности населения | % | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 98,5 | Стало меньше ограничений плановой помощи, запланированных ранее в связи с COVID-19 |
| 3.1. | Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами | % | 9,5 | 9,7 | 12 | 123,7 | Увеличение объема работы по профилактическим осмотрам |