|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2022 года.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2022 год)** | Поквартальный план **9 месяцев 2022 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | | **Всего за 9 месяцев 2022 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО "Город Гатчина"** | **1554936,7** | **1145959,1** | **35994,7** | **248883,1** | **734427,6** | **126653,8** | **0,0** | | **983588,1** | **35994,7** | **191574,5** | **741649,0** | **14370,0** | **0,0** | **85,8** | **63,3** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **204763,7** | **159834,9** | **9273,8** | **20260,6** | **18229,2** | **112071,3** | **0,0** | | **108537,4** | **9273,8** | **20260,6** | **79003,0** | **0,0** | **0,0** | **67,9** | **53** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **204263,7** | **44294,4** | **9273,8** | **20260,6** | **14760,0** | **0,0** | **0,0** | | **44065,3** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **99,5** | **21,6** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Формирование комфортной городской среды"** | **44294,4** | **44294,4** | **9273,8** | **20260,6** | **14760,0** | **0,0** | **0,0** | | **44065,3** | **9273,8** | **20260,6** | **14530,9** | **0,0** | **0,0** | **99,5** | **99,5** |
|
| Мероприятие 1.1 Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | 44294,4 | 44294,4 | 9 273,79 | 20 260,58 | 14 760,00 | 0,0 | 0,0 | | 44065,3 | 9273,8 | 20260,6 | 14530,9 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | **159969,3** | **115450,9** | **0,0** | **0,0** | **3379,5** | **112071,3** | **0,0** | | **64382,4** | **0,0** | **0,0** | **64382,4** | **0,0** | **0,0** | **55,8** | **40,2** |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 159969,3 | 115450,9 | 0,0 | 0,0 | 3379,5 | 112071,3 | 0,0 | | 64382,4 | 0,0 | 0,0 | 64382,4 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 40,2 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий"** | **500,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **17,9** |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | 500,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17,9 |
|
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **32213,5** | **30089,9** | **874,7** | **7159,5** | **22055,7** | **0,0** | **0,0** | | **20746,2** | **874,7** | **7159,5** | **12712,0** | **0,0** | **0,0** | **68,9** | **64,4** |
|
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **32213,5** | **30089,9** | **874,7** | **7159,5** | **22055,7** | **0,0** | **0,0** | | **20746,2** | **874,7** | **7159,5** | **12712,0** | **0,0** | **0,0** | **68,9** | **64,4** |
|
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 "Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи"** | **15839,4** | **15839,4** | **874,7** | **7159,5** | **7805,2** | **0,0** | **0,0** | | **9129,8** | **874,7** | **7159,5** | **1095,6** | **0,0** | **0,0** | **58** | **57,6** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 6709,3 | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | 6709,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9130,2 | 9130,2 | 874,7 | 7159,5 | 1096,0 | 0,0 | 0,0 | | 9129,8 | 874,7 | 7159,5 | 1095,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **12499,8** | **12499,8** | **0,0** | **0,0** | **12499,8** | **0,0** | **0,0** | | **10365,8** | **0,0** | **0,0** | **10365,8** | **0,0** | **0,0** | **82,9** | **82,9** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 12499,8 | 12499,8 | 0,0 | 0,0 | 12499,8 | 0,0 | 0,0 | | 10365,8 | 0,0 | 0,0 | 10365,8 | 0,0 | 0,0 | 82,9 | 82,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"** | **2668,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **100** | **46,9** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 2668,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 46,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1206,2** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 706,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **37129,7** | **26646,9** | **0,0** | **0,0** | **26646,9** | **0,0** | **0,0** | | **24381,3** | **0,0** | **0,0** | **24381,3** | **0,0** | **0,0** | **91,5** | **65,7** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **37129,7** | **26646,9** | **0,0** | **0,0** | **26646,9** | **0,0** | **0,0** | | **24381,3** | **0,0** | **0,0** | **24381,3** | **0,0** | **0,0** | **91,5** | **65,7** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"** | **15665,7** | **11099,0** | **0,0** | **0,0** | **11099,0** | **0,0** | **0,0** | | **9501,3** | **0,0** | **0,0** | **9501,3** | **0,0** | **0,0** | **85,6** | **60,7** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | 6215,7 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | | 4011,0 | 0,0 | 0,0 | 4011,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 64,5 |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 9450,0 | 6099,0 | 0,0 | 0,0 | 6099,0 | 0,0 | 0,0 | | 5490,4 | 0,0 | 0,0 | 5490,4 | 0,0 | 0,0 | 90 | 58,1 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **5330,6** | **3918,6** | **0,0** | **0,0** | **3918,6** | **0,0** | **0,0** | | **3912,5** | **0,0** | **0,0** | **3912,5** | **0,0** | **0,0** | **99,8** | **73,4** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 3000,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 | | 1970,0 | 0,0 | 0,0 | 1970,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 65,7 |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 2004,6 | 1722,6 | 0,0 | 0,0 | 1722,6 | 0,0 | 0,0 | | 1716,5 | 0,0 | 0,0 | 1716,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | 85,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **16133,4** | **11629,3** | **0,0** | **0,0** | **11629,3** | **0,0** | **0,0** | | **10967,4** | **0,0** | **0,0** | **10967,4** | **0,0** | **0,0** | **94,3** | **68** |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | 16133,4 | 11629,3 | 0,0 | 0,0 | 11629,3 | 0,0 | 0,0 | | 10967,4 | 0,0 | 0,0 | 10967,4 | 0,0 | 0,0 | 94,3 | 68 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина»»** | **310764,1** | **166716,8** | **25846,2** | **76074,1** | **64796,5** | **0,0** | **0,0** | | **136259,7** | **25846,2** | **45810,7** | **64602,8** | **0,0** | **0,0** | **81,7** | **43,8** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **226630,8** | **106266,7** | **25846,2** | **75602,8** | **4817,7** | **0,0** | **0,0** | | **73434,3** | **25846,2** | **45339,4** | **7040,4** | **0,0** | **0,0** | **69,1** | **32,4** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Спорт - норма жизни"** | **61189,2** | **53240,7** | **25846,2** | **22602,8** | **4791,7** | **0,0** | **0,0** | | **48449,0** | **25846,2** | **22602,8** | **4791,7** | **0,0** | **0,0** | **91** | **79,2** |
| Мероприятие 1.1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 61189,2 | 53240,7 | 25846,2 | 22602,8 | 4791,7 | 0,0 | 0,0 | | 53240,7 | 25846,2 | 22602,8 | 4791,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 87 |
| **Итого по федеральному проекту 2 "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **165441,6** | **53026,0** | **0,0** | **53000,0** | **26,0** | **0,0** | **0,0** | | **24985,3** | **0,0** | **22736,7** | **2248,7** | **0,0** | **0,0** | **47,1** | **15,1** |
| Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 149053,7 | 53000,0 | 0,0 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 24985,3 | 0,0 | 22736,7 | 2248,7 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 16,8 |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 16387,8 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Спорт-норма жизни"** | **3978,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 3978,3 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **80155,0** | **60450,1** | **0,0** | **471,3** | **59978,9** | **0,0** | **0,0** | | **58033,7** | **0,0** | **471,3** | **57562,5** | **0,0** | **0,0** | **96** | **72,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина"** | **9330,0** | **5520,0** | **0,0** | **0,0** | **5520,0** | **0,0** | **0,0** | | **3318,6** | **0,0** | **0,0** | **3318,6** | **0,0** | **0,0** | **60,1** | **35,6** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8880,0 | 5070,0 | 0,0 | 0,0 | 5070,0 | 0,0 | 0,0 | | 2869,4 | 0,0 | 0,0 | 2869,4 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 32,3 |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Молодежная политика в МО "Город Гатчина"** | **6332,3** | **6005,4** | **0,0** | **471,3** | **5534,1** | **0,0** | **0,0** | | **6648,0** | **0,0** | **471,3** | **6176,7** | **0,0** | **0,0** | **110,7** | **105** |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2218,7 | 1891,8 | 0,0 | 0,0 | 1891,8 | 0,0 | 0,0 | | 1596,3 | 0,0 | 0,0 | 1596,3 | 0,0 | 0,0 | 84,4 | 71,9 |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 3278,1 | 3278,1 | 0,0 | 0,0 | 3278,1 | 0,0 | 0,0 | | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 4216,2 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 128,6 |
| Мероприятие 2.3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.4 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 535,5 | 535,5 | 0,0 | 471,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | | 535,5 | 0,0 | 471,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина"** | **64433,6** | **48924,7** | **0,0** | **0,0** | **48924,7** | **0,0** | **0,0** | | **48067,1** | **0,0** | **0,0** | **48067,1** | **0,0** | **0,0** | **98,2** | **74,6** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 49747,2 | 37553,5 | 0,0 | 0,0 | 37553,5 | 0,0 | 0,0 | | 36938,8 | 0,0 | 0,0 | 36938,8 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 74,3 |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 13116,2 | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | 9921,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 75,6 |
| Мероприятие 3.4 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 51,4 |
| Мероприятие 3.5 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие культуры в МО "Город Гатчина»»** | **271751,6** | **214986,1** | **0,0** | **38999,1** | **161404,5** | **14582,5** | **0,0** | | **212263,3** | **0,0** | **38999,1** | **158894,2** | **14370,0** | **0,0** | **98,7** | **78,1** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **271751,6** | **214986,1** | **0,0** | **38999,1** | **161404,5** | **14582,5** | **0,0** | | **212263,3** | **0,0** | **38999,1** | **158894,2** | **14370,0** | **0,0** | **98,7** | **78,1** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **22380,3** | **16622,5** | **0,0** | **0,0** | **2290,0** | **14332,5** | **0,0** | | **15150,0** | **0,0** | **0,0** | **1030,0** | **14120,0** | **0,0** | **91,1** | **67,7** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 18002,3 | 15392,5 | 0,0 | 0,0 | 1060,0 | 14332,5 | 0,0 | | 15150,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,0 | 14120,0 | 0,0 | 98 | 84,2 |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 4378,0 | 1230,0 | 0,0 | 0,0 | 1230,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | **245281,3** | **195356,2** | **0,0** | **38999,1** | **156357,0** | **0,0** | **0,0** | | **194671,2** | **0,0** | **38999,1** | **155672,0** | **0,0** | **0,0** | **99,6** | **79,4** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 139687,2 | 114789,4 | 0,0 | 0,0 | 114789,4 | 0,0 | 0,0 | | 114104,4 | 0,0 | 0,0 | 114104,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 81,7 |
| Мероприятие 2.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | 6874,3 | 5459,7 | 0,0 | 0,0 | 5459,7 | 0,0 | 0,0 | | 5459,7 | 0,0 | 0,0 | 5459,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 79,4 |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с УК Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 94451,0 | 70838,2 | 0,0 | 35419,1 | 35419,1 | 0,0 | 0,0 | | 70838,2 | 0,0 | 35419,1 | 35419,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 75 |
| Мероприятие 2.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 3768,8 | 3768,8 | 0,0 | 3580,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | | 3768,8 | 0,0 | 3580,0 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **4090,0** | **3007,5** | **0,0** | **0,0** | **2757,5** | **250,0** | **0,0** | | **2442,1** | **0,0** | **0,0** | **2192,1** | **250,0** | **0,0** | **81** | **59,7** |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1280,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 250,0 | 0,0 | | 475,6 | 0,0 | 0,0 | 225,6 | 250,0 | 0,0 | 52,8 | 37,2 |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 2107,5 | 0,0 | 0,0 | 2107,5 | 0,0 | 0,0 | | 1966,5 | 0,0 | 0,0 | 1966,5 | 0,0 | 0,0 | 93 | 70 |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **8853,5** | **4109,7** | **0,0** | **0,0** | **4109,7** | **0,0** | **0,0** | | **3535,7** | **0,0** | **0,0** | **3535,7** | **0,0** | **0,0** | **86** | **39,9** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **8853,5** | **4109,7** | **0,0** | **0,0** | **4109,7** | **0,0** | **0,0** | | **3535,7** | **0,0** | **0,0** | **3535,7** | **0,0** | **0,0** | **86** | **39,9** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина""** | **3100,0** | **2575,0** | **0,0** | **0,0** | **2575,0** | **0,0** | **0,0** | | **2575,0** | **0,0** | **0,0** | **2575,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **83,1** |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 3100,0 | 2575,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,0 | 0,0 | 0,0 | | 2575,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 83,1 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  "Регулирование градостроительной деятельности МО "Город Гатчина""** | **5753,5** | **1534,7** | **0,0** | **0,0** | **1534,7** | **0,0** | **0,0** | | **960,7** | **0,0** | **0,0** | **960,7** | **0,0** | **0,0** | **62,6** | **16,7** |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 5753,5 | 1534,7 | 0,0 | 0,0 | 1534,7 | 0,0 | 0,0 | | 960,7 | 0,0 | 0,0 | 960,7 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 16,7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**  **в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина"** | **94048,5** | **67796,7** | **0,0** | **25742,4** | **42054,4** | **0,0** | **0,0** | | **36429,8** | **0,0** | **0,0** | **36429,8** | **0,0** | **0,0** | **53,7** | **38,7** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **94048,5** | **67796,7** | **0,0** | **25742,4** | **42054,4** | **0,0** | **0,0** | | **36429,8** | **0,0** | **0,0** | **36429,8** | **0,0** | **0,0** | **53,7** | **38,7** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **89124,8** | **63282,1** | **0,0** | **25742,4** | **37539,8** | **0,0** | **0,0** | | **32116,2** | **0,0** | **0,0** | **32116,2** | **0,0** | **0,0** | **50,8** | **36** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 5975,0 | 4010,0 | 0,0 | 0,0 | 4010,0 | 0,0 | 0,0 | | 4009,3 | 0,0 | 0,0 | 4009,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 67,1 |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | 4731,0 | 3358,8 | 0,0 | 0,0 | 3358,8 | 0,0 | 0,0 | | 3152,1 | 0,0 | 0,0 | 3152,1 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 66,6 |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 1840,4 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 58,8 |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | 13349,6 | 13349,6 | 0,0 | 0,0 | 13349,6 | 0,0 | 0,0 | | 12899,6 | 0,0 | 0,0 | 12899,6 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 96,6 |
| Мероприятие 1.6. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 14276,1 | 11028,4 | 0,0 | 0,0 | 11028,4 | 0,0 | 0,0 | | 9772,7 | 0,0 | 0,0 | 9772,7 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 68,5 |
| Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 29252,7 | 29252,7 | 0,0 | 25742,4 | 3510,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"** | **3836,4** | **3429,6** | **0,0** | **0,0** | **3429,6** | **0,0** | **0,0** | | **3328,7** | **0,0** | **0,0** | **3328,7** | **0,0** | **0,0** | **97,1** | **86,8** |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 3131,4 | 3131,4 | 0,0 | 0,0 | 3131,4 | 0,0 | 0,0 | | 3117,9 | 0,0 | 0,0 | 3117,9 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 99,6 |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 705,0 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 29,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина** | **346,5** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **344,2** | **0,0** | **0,0** | **100** | **99,3** |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 346,5 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 99,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Умный город Гатчина"** | **690,8** | **690,8** | **0,0** | **0,0** | **690,8** | **0,0** | **0,0** | | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **590,8** | **0,0** | **0,0** | **85,5** | **85,5** |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 690,8 | 690,8 | 0,0 | 0,0 | 690,8 | 0,0 | 0,0 | | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | **85,5** | **85,5** |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **595412,2** | **475778,1** | **0,0** | **80647,5** | **395130,7** | **0,0** | **0,0** | | **441434,7** | **0,0** | **79344,6** | **362090,1** | **0,0** | **0,0** | **92,8** | **74,1** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по отраслевому проекту "Вело-47"** | **19508,37** | **17449,7** | **0,0** | **12691,6** | **4758,0** | **0,0** | **0,0** | | **14107,3** | **0,0** | **11388,8** | **2718,6** | **0,0** | **0,0** | **80,8** | **72,3** |
| Мероприятие 1.1. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 1406,63 | 1406,6 | 0,0 | 0,0 | 1406,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма | 18101,74 | 16043,0 | 0,0 | 12691,6 | 3351,4 | 0,0 | 0,0 | | 14107,3 | 0,0 | 11388,8 | 2718,6 | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 77,9 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов** | **105519,6** | **77248,2** | **0,0** | **67955,8** | **9292,4** | **0,0** | **0,0** | | **77222,5** | **0,0** | **67955,8** | **9266,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **73,2** |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | **100454,4** | **72183,0** | **0,0** | **63520,6** | **8662,4** | **0,0** | **0,0** | | **72182,5** | **0,0** | **63520,6** | **8661,9** | **0,0** | **0,0** | **100** | **71,9** |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27820,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 72634,1 | 72183,0 | 0,0 | 63520,6 | 8662,4 | 0,0 | 0,0 | | 63520,6 | 0,0 | 63520,6 | 8661,9 | 0,0 | 0,0 | 88 | 87,5 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | 5065,2 | **5065,2** | **0,0** | **4435,2** | **630,0** | **0,0** | **0,0** | | **5040,0** | **0,0** | **4435,2** | **604,8** | **0,0** | **0,0** | **99,5** | **99,5** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | 5065,2 | 5065,2 | 0,0 | 4435,2 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | | 5040,0 | 0,0 | 4435,2 | 604,8 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **470384,2** | **381080,3** | **0,0** | **0,0** | **381080,3** | **0,0** | **0,0** | | **350104,8** | **0,0** | **0,0** | **350104,8** | **0,0** | **0,0** | **91,9** | **74,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования"** | **242811,9** | **187137,7** | **0,0** | **0,0** | **187137,7** | **0,0** | **0,0** | | **182306,7** | **0,0** | **0,0** | **182306,7** | **0,0** | **0,0** | **97,4** | **75,1** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 78700,4 | 61600,4 | 0,0 | 0,0 | 61600,4 | 0,0 | 0,0 | | 60688,4 | 0,0 | 0,0 | 60688,4 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 77,1 |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 64256,1 | 48361,9 | 0,0 | 0,0 | 48361,9 | 0,0 | 0,0 | | 47828,1 | 0,0 | 0,0 | 47828,1 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 74,4 |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 39599,0 | 31585,9 | 0,0 | 0,0 | 31585,9 | 0,0 | 0,0 | | 28822,9 | 0,0 | 0,0 | 28822,9 | 0,0 | 0,0 | 91 | 72,8 |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 56246,8 | 42461,7 | 0,0 | 0,0 | 42461,7 | 0,0 | 0,0 | | 41839,5 | 0,0 | 0,0 | 41839,5 | 0,0 | 0,0 | 99 | 74,4 |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4009,6 | 3127,8 | 0,0 | 0,0 | 3127,8 | 0,0 | 0,0 | | 3127,8 | 0,0 | 0,0 | 3127,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 78 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"** | **146719,3** | **120348,2** | **0,0** | **0,0** | **120348,2** | **0,0** | **0,0** | | **100921,0** | **0,0** | **0,0** | **100921,0** | **0,0** | **0,0** | **84** | **68,8** |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 4803,4 | 3970,9 | 0,0 | 0,0 | 3970,9 | 0,0 | 0,0 | | 2526,9 | 0,0 | 0,0 | 2526,9 | 0,0 | 0,0 | 64 | 52,6 |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 4505,7 | 4505,7 | 0,0 | 0,0 | 4505,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 304,0 | 266,1 | 0,0 | 0,0 | 266,1 | 0,0 | 0,0 | | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 99 | 86,7 |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 1333,4 | 394,3 | 0,0 | 0,0 | 394,3 | 0,0 | 0,0 | | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 27,1 |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | 16867,4 | 16470,2 | 0,0 | 0,0 | 16470,2 | 0,0 | 0,0 | | 12349,6 | 0,0 | 0,0 | 12349,6 | 0,0 | 0,0 | 75 | 73 |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | 33866,7 | 25672,1 | 0,0 | 0,0 | 25672,1 | 0,0 | 0,0 | | 24782,5 | 0,0 | 0,0 | 24782,5 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 73,2 |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 45496,6 | 33699,4 | 0,0 | 0,0 | 33699,4 | 0,0 | 0,0 | | 29371,1 | 0,0 | 0,0 | 29371,1 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 64,6 |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | 18402,1 | 15369,5 | 0,0 | 0,0 | 15369,5 | 0,0 | 0,0 | | 13741,5 | 0,0 | 0,0 | 13741,5 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 74,7 |
| Мероприятие 2.9. Приобретение специализированной техники | 21140,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | | 17524,9 | 0,0 | 0,0 | 17524,9 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 82,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"** | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **11555,7** | **0,0** | **0,0** | **96** | **96,3** |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 11555,7 | 0,0 | 0,0 | 96,3 | 96,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина"** | **9370,1** | **7795,2** | **0,0** | **0,0** | **7795,2** | **0,0** | **0,0** | | **1541,5** | **0,0** | **0,0** | **1541,5** | **0,0** | **0,0** | **20** | **16,5** |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8104,9 | 6967,2 | 0,0 | 0,0 | 6967,2 | 0,0 | 0,0 | | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 16,2 |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 1265,2 | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 | 0,0 | 0,0 | | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 28 | 18,3 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"** | **59482,9** | **53799,2** | **0,0** | **0,0** | **53799,2** | **0,0** | **0,0** | | **53780,0** | **0,0** | **0,0** | **53780,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **90,4** |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18656,2 | 18231,6 | 0,0 | 0,0 | 18231,6 | 0,0 | 0,0 | | 18231,6 | 0,0 | 0,0 | 18231,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 97,7 |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 35567,6 | 35567,6 | 0,0 | 0,0 | 35567,6 | 0,0 | 0,0 | | 35548,4 | 0,0 | 0,0 | 35548,39 | 0,0 | 0,0 | 100 | 99,9 |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 5259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |