**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| ***1. Федеральный проект «Современная школа»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Получатель субсидии - МБОУ «Дружногорская СОШ». Объем средств по мероприятию – 1 738,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 173,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 516,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 048,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Исполнение - 1738,7 тыс. руб. (100 % от годового плана). |
| Мероприятие 1.2.  Создание детских технопарков "Кванториум" | Детский технопарк «Кванториум» создан на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 9». Основной целью деятельности школьного «Кванториума» является совершенствование условий для повышения качества общего образования, развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирование креативного мышления, совершенствование навыков естественно-научной и технологической направленностей. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем средств составляет 23 659,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 365,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 026,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 14 266,7 тыс. руб. на приобретение оборудования. Исполнено 100 % от годового плана. |
| Мероприятие 1.3.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром»,  ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 36 548,6 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 9 348,6 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 27 200,0 тыс. руб.;  За 2022 года произведены расходы на сумму 36 548,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 9 348,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 27 200,0 тыс. руб., что составляет 100%.  (предоставлены консультационные услуги ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО", оплачена экспертиза, произведено авансирование за разработку ПСД, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, интернет, электрические сети).  Заключено соглашение с комитетом по строительству ЛО на софинансирование. Заключён МК на строительно-монтажные работы. Срок выполнения работ - ноябрь 2024 год. ГАСН ЛО выдал разрешение на строительство. Ведутся работы по подготовке строительной площадки. |
| 1. ***Федеральный проект "Успех каждого ребенка"*** | |
| Мероприятие 2.1.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Получателями субсидии являются МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Сиверская гимназия». Субсидии направляются на ремонт спортивных залов и приобретение оборудования. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 6 503,9 тыс.руб., в том числе средства бюджета ГМР – 650,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 5 659,8 тыс.руб., средства федерального бюджета – 193,7 тыс. руб. Средства исполнены в полном объеме. |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Получателями субсидии являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 9», МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Пламенская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланированный объем средств составляет 7 044,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 704,4 тыс. руб., областного бюджета – 2 092,3 тыс. руб., средства федерального бюджета -4 248,0 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение 100%. |
| ***4. Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Обеспечение комплексного развития сельских территорий: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Участок 3" | Реализация мероприятия предусмотрена c 2024 года |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:*** | |
| ***5.1. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:*** | |
| Мероприятие 4.1.1.  Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево,  ул. Кутышева, д.13  *Исполнитель мероприятия*  *МКУ «УС ГМР»* | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 211 602,5 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 18 103,5тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 193 499,0 тыс. руб.  За 2022 г. исполнено на сумму 211 045,4 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 17 546,39 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 193 499,0 тыс. руб., что составляет 99,74%. (произведены расходы за строительно-монтажные работы, произведено авансирование за строительный контроль и авторский надзор).  Ведутся строительно - монтажные работы. Срок выполнения работ по контракту продлен до 15.11.2023 г.  В ходе строительства выявлено увеличение объемов работ и стоимости материалов, в связи с чем, потребовалась корректировка проектно-сметной документации. Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на откорректированную проектно-сметную документацию 28.11.2022 г. |
| ***5.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** | |
| Мероприятие 4.2.1.  Реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.2, д.4  *Исполнитель мероприятия*  *МКУ «УС ГМР»* | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 261 938,82 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 30 116,32 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 231 822,5 тыс. руб.  За 2022 г. произведены расходы на сумму 261 938,8 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 30 116,32 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 231 822,5 тыс. руб., что составляет 100%. (произведены оплаты за работы по реновации объекта, строительный контроль, авторский надзор, экспертиза).  Работы по реновации ведутся. Срок выполнения работ по контракту 30.11.2023г. В связи с резким удорожанием строительных материалов, а также с увеличением объемов работ потребовалась корректировка ПСД, на основании чего, заключен договор с ФГУП "Государственный Республиканский центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры "Росгорэкспертиза" на проведение государственной экспертизы, для внесения изменений в ПСД. |
| Мероприятие 4.2.2.  Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 182,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 1 818,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 364,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведены ремонтные работы в 17 общеобразовательных учреждениях. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 4.2.3.  Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 3 557,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 355,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 201,9 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведены ремонтные работы в 4 учреждениях дополнительного образования. Исполнение 100%. |
| ***5.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"*** | |
| Мероприятие 4.3.1.  Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2022 году являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование.  27.05.2022 заключено доп.соглашение 151/3 на остатки неисполненных средств в 2021 году по капитальному ремонту спортивных площадок (стадионов) МБОУ «Гатчинская НОШ № 5» и МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» в сумме 13 817,8 тыс.руб. Общий объем средств по мероприятию составляет 50 484,5 тыс.руб. Исполнение – 38 246,0 тыс.руб. - 75,8% от годового плана. Неисполнение обусловлено тем, что по МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» в связи с поздним получением гос.экспертизы (08.11.2022 года) и невозможностью проведения работ по климатическим условиям, конкурс не проведен. Заключено доп.соглашение с КОиПО ЛО на уменьшение целевого показателя в 2022 году с 5 на 4. Написано письмо в КОиПО ЛО о возможности включения финансирования по МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» на 2023 год. |
| * 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»*** | |
| Мероприятие 5.4.1.  Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Реализация мероприятия предусмотрена с 2024 года |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 1.1  Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 52 образовательные организации, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 731 239,8 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.01.2023 год составляет – 9 745 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.01.2022 года в размере 2300 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.  Среднее содержание 1 ребенка за 2022 год составило 18 015 рублей в месяц за счет бюджета и 19 282,0 рублей с учетом родительской платы и внебюджетных источников.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2022 год: всего 1 768 человек – средняя заработная плата – 43 830,1 руб., в том числе педагогические работники - 1051 человек, средняя заработная плата - 57 142,5 руб., из них воспитатели 764 человек, заработная плата которых 57 004,1 руб.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».   |  |  | | --- | --- | | Возраст | 01.01.2023 | | от 0 до 1,5 | 96 | | от 1,5 до 3 | 760 | | от 3 до 7 | 200 | | Всего: | **1956** | | Актуальный спрос | **437**  **(385-**  **0-3 лет)** | | Рождаемость | **1102**  (за 9 мес. 2022 года) | | Численность населения  от 1-6 лет | **11550**  **(-339)** |   Поставлены на учет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **на 01.01.2022**  **(за 2021 год)** | **на 01.01.2023**  **(за 2022 год)** | | в Комитете образования | 0 | 0 | | Единый портал государственных и муниципальных услуг | 2614 | 1577 | | Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО | 128 | 54 | | АИС ЭДС | 23 | 15 | | МФЦ | 2339 | 2563 | | **ВСЕГО:** | **5104** | **4209** | | **Выдано направлений в комитете образования (в т.ч.)** | 2953 | 3438 | | **Рассмотрено заявлений**  **о внеочередном предоставлении места**  **(в т.ч.)** | 11 | 15 | | **Рассмотрено заявлений**  **о первоочередном предоставлении места** | 288 | 685 |   Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 88% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 60%, 3-6 лет – 98%).  Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 96% (из них: 1-3 лет – 84%, 3-7 лет – 99%).  Исполнение по мероприятию – 100 %. |
| Мероприятие 1.2  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 502 122,3 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников на 01.01.2033 г. составляет: от 1 года до 3 лет – 1 707 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 038 чел. Фактический контингент воспитанников составляет 9745 человек. За 2022 год исполнение в полном объеме, в том числе заработная плата с начислениями 1 352 326,8 тыс. руб., учебные расходы – 149 795,5 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.3.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧДОУ «Творец, ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Среднегодовой контингент воспитанников в ЧДОУ составляет 163 чел., в том числе до 3-х лет – 91 чел., от 3 до 7 лет – 72 чел. Уточненный объем средств составляет 14 637,4 тыс. руб., в т.ч. на реализацию гос. полномочий – 40,5 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнение - 100%. |
| Мероприятие 1.4.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 18 100,9 тыс.руб.  За 2022 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 16 600,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 3 058 чел., в том числе:  - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 819 чел.  - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1301 чел.  - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 918 чел.  Средний размер компенсации составил 455,36 рублей.  Исполнение по мероприятию составило 91,7 % от общего объема средств.  Исполнение не в полном объеме связано с тем, что уточнение плановых показателей по детям производилось в июле месяце и не были учтены все вновь возникшие обстоятельства, а именно фактическое уменьшение контингента в дошкольных образовательных учреждениях на 386 детей и 100% льгота (115 детей) по родительской плате для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. |
| Мероприятие 1.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 211,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 800,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования.  Исполнение по мероприятию составляет 100 % от годового объема средств. |
| Мероприятие 1.6.  Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 699,8 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 470,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 229,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведены ремонтные работы в 5 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.7.  Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 111 918,1 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составляет 100 %. |
| Мероприятие 1.7.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 2000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на устройство пандусов, приобретение табличек Брайля. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.7.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Десткий сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  Софинансирование из области не выделено. Средства бюджета в 2022 году перераспределены на другие объекты. |
| Мероприятие 1.7.3.  Строительство детского сада  в д. Жабино | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 10 000,0 тыс.руб. на 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.4.  Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 353,6 тыс. руб.  За 2022 год за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 3 353,57 тыс. руб., что составляет 100% (произведены оплаты за I, II этапы разработки ПСД, экспертизу)  Заключен МК на корректировку ПСД - подрядчик ООО «Портал Плюс». Срок окончания работ до 31 мая 2023г. Выполнена проектно-сметная документация и сдана на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза». |
| Мероприятие 1.7.5.  Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 года. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.6.  Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,  ул. Слепнева, д.16 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 62 689,8 тыс. руб.  За 2022 года за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 62 689,8 тыс. руб., что составляет 100%.  Заключён МК- подрядчик ООО «МАРС». Ремонт выполнен. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе"*** | |
| Мероприятие 2.1.  Реализация образовательных программ общего образования | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 278 782,6 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».  Фактический контингент обучающихся на 01.09.2022 год составил 21730 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание за 2022 года за счет бюджета составило 9 425,0 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 9 575,0 рублей.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2022 год: всего работников 2147 человек со средней заработной платой 53 262,0., в том числе педагогические работники – 1 223 человек, средняя заработная плата которых 58 128,9 руб., из них учителя 1108 человек, с заработной платой 58 975,0 руб.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 589 828,0 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2022 г. составляет 21730 обучающихся. Исполнение в полном объеме, в том числе заработная плата с начислениями 1 374 614,7 тыс. руб., учебные расходы – 152 335,0 тыс. руб., вознаграждение за классное руководство за счет субвенций из областного бюджета получают 863 классных руководителя, израсходовано за 2022 – 62 878,4 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составляет 100 % от годового плана. |
| Мероприятие 2.3.  Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Запланированный объем средств составляет 32 526,8 тыс. руб., реализация гос.полномочий – 121,6 тыс. руб. Среднегодовой контингент обучающихся составляет 488 обучающихся. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнение по мероприятию составляет 100 % от годового плана. |
| Мероприятие 2.4.  Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 86 174,6 тыс.руб. Исполнение составило 78 351,4 тыс.руб.  Плановое количество детей в МБОУ, подлежащих обеспечению бесплатным питанием - 2 777 чел., на получение молока – 9 297 учащихся 1-4 классов. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 591 чел, получающих молоко – 9420 чел., выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении - 158 чел.. Кроме того, в рамках средств данной субсидии произведена оплата сухого пайка за не учебные (дополнительные каникулярные) дни в период с 14.02.2022 г по 22.02.2022г. 11539 детям в сумме 9562,4 тыс. руб.  В соответствии с проведенным отбором по частным общеобразовательным организациям, получателями субсидии на предоставление бесплатного питания обучающимся 5-11 классов, относящихся к категории детей с ТЖС, предоставление бесплатного горячего питания, получения молока для обучающихся 1-4 классов являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».  Контингент обучающихся, получатели субсидии по частным школам составляет:  Обучающиеся 1-4 классов, получатели горячего питания и молока – 206 человек.  Обучающиеся 5-11 классов, отнесенные к льготным категориям в соответствии с Социальным кодексом ЛО - 46 человек.  Исполнение по мероприятию 90,9%  Исполнение не в полном объеме обусловлено снижением количества обучающихся имеющих право на льготное питание и более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной и в связи с введением досрочных каникул по общеобразовательным учреждениям. |
| Мероприятие 2.5.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 160 018,4 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов при уточнении бюджета в июле 2022 года составил 9279 чел., фактический контингент обучающихся 1-4 классов на 01 сентября 2022 года составил 9420 чел.  Исполнение по мероприятию составило 148 136,9 тыс. руб. (92,6 % от годового плана).  Исполнение не в полном объеме обусловлено распространением высокой заболеваемости обучающихся 1-4 классов с конца сентября 2022 года, а также выведением отдельных классов на дистанционное обучение в связи с карантином. В связи с прекращением действия постановления № 573 от 13.08.2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» с 01.11.2022 г. сухие пайки на период дистанционного обучения в связи с карантином не выдавались. Кроме того, с 24.12.2022 года были введены досрочные каникулы в связи с высокой заболеваемостью. |
| Мероприятие 2.6.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс. Объем средств в 2022 году запланирован в размере 65 914,4 тыс.руб. Вознаграждение за классное руководство с 01.09.2022 г. получают 863 классных руководителя в 877 классах. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 2.7.  Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Бюджетные ассигнования для оплаты расходов на перевозку школьников к месту учебы и обратно утверждены в объеме 11 920,5 тыс. руб.  Кассовые расходы  в отчетном периоде  произведены в сумме 11 628,4 тыс. руб. В отчетном периоде перевозчикам ООО «ТрансБалт», ООО «ВестСервис», индивидуальным предпринимателям ДронинуД.Ю. и Крылову В.И. направлена субсидия на возмещение затрат на  перевозку школьников и компенсация (частичная) стоимости проездных билетов. Количество школьников, перевозка которых осуществляется от места жительства к месту учебы в сельской местности - 3149 чел., Количество проездных билетов, по которым осуществлена частичная компенсация -5323.  Исполнение 97,5 % от годового плана. Исполнение не в полном объеме обусловлено введением с 24.12.2022 года дополнительных каникул в связи с высокой заболеваемостью школьников. |
| Мероприятие 2.8.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 208,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 797,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 17 общеобразовательных организаций. Исполнение –100%. |
| Мероприятие 2.9.  Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 125 630,70 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 124 748,3 тыс.руб. (99,3% от годового размера средств). |
| 2.9.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 999,2 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на установку пандусов, ремонт санузлов, приобретение табличек Брайля. Исполнение 100% |
| 2.9.2.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Хохлово поле" ул.Крупской, участок 10 | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023-2025 г.г. Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР |
| 2.9.3.  Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы с 2023 г.. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.4.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.5.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 7" начальная школа на 300 мест | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 256,8 тыс. руб.  За 2022 года за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 3 256,8 тыс. руб., что составляет 100% (произведена оплата за I этап разработки ПСД).  Заключен МК на разработку ПСД - подрядчик ООО" Гильдия современных проектов" Подрядная организация ведёт работы по обследованию здания. Выполнены геологические и экологические обследования. Срок окончания работ до 31 мая 2023г. |
| 2.9.6.  Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 3.1.  Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 287 069,0 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».  Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2022 г. составляет 20 143 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 2022 год составило 1 236,0 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 1 281,0 рублей.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2022 год: всего работников 241 человек со средней заработной платой 48 898,1 руб., в том числе педагогические работники – 156 человек, средняя заработная плата которых 56 352,9 руб. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 99,9%. |
| 3.1.1.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 образовательных учреждений. Охват детей доп. образованием составит в 2022 году 83,3 % от всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, в соответствии с постановлением администрации ГМР от 11.03.2021 г. № 680 в сентябре 2022 г. проведен отбор по предоставлению грантов негосударственным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. В отборе приняли участие ЛЦ «Диалог» и ИП Суркова. Объем средств в рамках ПФДОД в 2022 году составил 78 251,9 тыс.руб., в т.ч. гранты частным организациям в размере 234,1 тыс.руб. |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 6 602,8 тыс. руб.  Исполнено 6 024,0 тыс.руб. (91,2% от годового объема средств). |
| 3.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 499,9 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Исполнение по мероприятию составило 100%. Средства направлены на установку (монтаж) пандусов. |
| 3.2.2.  Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,  ул. Просвещения, участок 3 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 452,8 тыс. руб.  За 2022 года за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 2 874,1 тыс. руб., что составляет 83,2% (произведены оплаты за I этап разработки ПСД, экспертизу)  Заключен МК на корректировку ПСД - подрядчик ООО «Портал Плюс». Срок окончания работ до 31 мая 2023г. Разработана проектно-сметная документация и сдана на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза».  Средства не освоены, так как образовалась экономия, предусмотренная на оплату за гос.экспертизу. |
| Мероприятие 3.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 782,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 39,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 743,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования.  Исполнение по мероприятию составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"*** | |
| Мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 27 594,4 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1201 чел.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 4.2.  Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 16 864,0 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 27 068,6 тыс.руб. На базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» проведены интеллектуальные смены (весна, осень) для одаренных детей – 90 человек и Школа актива – 40 человек), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала.  **Дневные лагеря.** В 2022 году на базах 34 учреждений функционировало 60 лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х, 3-х разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнуло 2359) детей, в том числе 550 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  **МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»**: реализуются за летний период 4 смены, в том числе для 350 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих.  По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»:  За 1 смену охвачено 211 детей из них 95 детей в трудной жизненной ситуации, 1 ребенок-инвалид с сопровождающим.  За 2 смену охвачено 216 детей, из них 77 детей в трудной жизненной ситуации 2 инвалида и 2 сопровождающих.  За 3 смену 212 детей из них 78 детей в трудной жизненной ситуации, 1 ребенок-инвалид с 1 сопровождающим.  За 4 смену охвачено 217 детей, из них 100 детей в трудной жизненной ситуации 2 инвалида и 2 сопровождающих.  Особое внимание в летней работе уделяется совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей.  **Направления работы оздоровительных дневных лагерей**  *Таблица 47*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Профильная направленность | **Кол-во лагерей** | **Кол-во детей** | | 1 | Техническая | 9 | 335 | | 2 | Естественнонаучная | 7 | 175 | | 3 | В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ | 11 | 530 | | 4 | Художественная, в том числе театральная | 7 | 216 | | 5 | Туристско-краеведческая | 4 | 85 | | 6 | Военно-патриотическая, в том числе профильные смены движения «ЮНАРМИЯ», «РДШ» | 6 | 151 | | 7 | Оздоровительная | 12 | 669 | | 8 | Экологическая | 4 | 180 | |  | **ИТОГО** | **60** | **2359** |   На базах учреждений – участников проекта «Точка роста» (МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Рождественская СОШ», МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ») функционировали специализированные профильные группы. Большая часть групп имела инженерно-техническую направленность и проводила занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3D-моделированию, ранней профориентации. Специализированные профильные группы осуществляли свою деятельность в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ ДО "ИМЦ", "РЦДТ", "ЦИТ", центрами образования "Точка роста".  В рамках Всероссийского образовательного проекта «День Цифры» состоялся методический семинар с сотрудниками организаций, а с детьми проведены мероприятия проекта. В течение летних смен организациями проводились мероприятия проекта «Россия – страна возможностей» и проекта «Дол-игра» по финансовой грамотности.  Исполнение 100%. |
| Мероприятие 4.3.  Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, реновации МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» (софинансирование), укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 6 645,6 тыс. руб. Исполнение 100%. |
| 4.3.1  Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы,  ул. Красногвардейская д.30 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 995,95 тыс. руб.  За 2022 года за счет средств бюджета ГМР исполнено на сумму 1 995,95 тыс. руб., что составляет 100% (произведена оплата за I этап разработки ПСД).  Заключен МК на корректировку ПСД - подрядчик ООО «Портал Плюс». Срок окончания работ до 31 мая 2023г. Выполнены инженерные изыскания и обследование фундамента. |
| Мероприятие 4.4.  Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 643,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 464,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 179,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» . Компенсацию части родительской платы за лагерь получили 270 человек.  Исполнение по мероприятию составило 100%. |
| Мероприятие 4.5.  Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 13 456,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 345,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 12 110,4 тыс. руб. Заключено соглашение с Комитетом по социальной защите населения ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей с ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях оздоровлено 550 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС в дневных лагерях - 8574,72 руб., в загородный стационарный лагерь - 24570,0 руб.  В МАУ ДОЛ «Лесная сказка» оздоровлено 350 детей с ТЖС в летний период и 6 детей-инвалидов.  Исполнение составило 100% от годового объема средств. |
| ***5.Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования"*** | |
| Мероприятие 5.1.  Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию предусмотрены средства бюджета на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления; поддержка талантливой молодежи; конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений, социальная поддержка педагогических работников; премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных медалью "За особые успехи в обучении" и прочие расходы.  В образовательных организациях Гатчинского муниципального района на 30.12.2022 года:  - 6720 вовлечены в 38 отрядов общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Юшко Д.В. Второй год успешно работает Детский Совет Российского движения школьников.  – 3312 обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлов А.А.  Сборная команда юнармейцев Гатчинского района приняла участие в Ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза Городов воинской славы в Чеченской республике, г. Гудермес.  Активисты Детского Совета Гатчинского муниципального района приняли участие во всероссийском Конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи, успешно приняли участие в региональной Форсайт-сессии «Лаборатория инициатив», защитив свой социальный проект.  На базе образовательных учреждений кураторами движений было организовано участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях:  – в VI осеннем легкоатлетическом фестивале Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) совместно с оборонно-спортивной игрой «Зарница»;  – в Открытом региональном Слете для клубов, детских объединений военно-патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»;  – в 9-й смене областного Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Ленинградской области;  – в полуфинальном этапе Большая перемена в Ярославской области;  – в проведении акций #РДШ#ДЕНЬФЛАГАРФ; Всероссийской добровольческой акции "Дети-детям" (сбор книг); Всероссийской акции "Футбол в школу"; Всероссийской акции "Мой учитель-мой кумир"; акции "Три цвета - одна страна"; Всероссийской акции "Голубь мира".  В рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» в системе образования Гатчинского муниципального района реализуется муниципальный проект «Калейдоскоп образовательных активностей», направленный на:  – воспитание у обучающихся ценности гражданственности, патриотизма, толерантности;  – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ;  – изучение героического прошлого своей малой Родины.  Основные темы проекта:  «225-летию города Гатчины посвящается…».  Бессмертный полк Гатчинского муниципального района.  «Березовая роща памяти».  «Георгиевские кавалеры Гатчинской земли» (День Героев Отечества).  «78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается».  «Шел солдат…» (День Победы).  «Путешествие по Пушкинским местам Гатчинской земли».  «Кулинарные секреты народов России».  Мероприятия:  Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г. Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2022 года (все общеобразовательные учреждения).  Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения).  Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения).  Акция «Письма Победы» (приняли участие 30 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветеранам Великой Отечественной войны).  Муниципальная акция «С благодарностью ветерану» (приняли участие 38 общеобразовательных учреждений, отправлено около 2000 открыток).  Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения).  Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского муниципального района с представителями военной полиции Министерства обороны РФ.  Районный обучающий семинар «Живое право».  Заседание Детского Совета РДШ Гатчинского муниципального района.  Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.).  Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции».  Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения).  Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.  Участие в региональной акции «Уроки доброты».  Проведение муниципального флешмоба #Дерево\_доброты.  Муниципальные соревнования по зимнему многоборью «ЮНАРМИЯ».  Районная историческая викторина в рамках Юнармейского движения.  Районный обучающий семинар «Живое право».  Проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню.  Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.  Участие в очном туре регионального этапа смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области.  Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских отрядов в дистанционном формате.  Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России».  Торжественное принятие в ряды «ЮНАРМИИ» в рамках Дня единых действий - 220 чел.  Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России».  Урок парламентаризма с участием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.  День единых действий в память о геноциде.  Акция «Патриотические стихотворения» в знак протеста против запрета русской культуры за рубежом.  Акция «С благодарностью ветеранам Гатчинского муниципального района».  Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в Чкалов-парке.  Конкурс ИЗО «Гатчинская палитра».  Флешмоб детских хоров «Я - гражданин России».  «День Российской науки в НИЦ Курчатовский институт».  Акция «Здоровое питание школьника» международного движения «Сделаем вместе».  Акция «Крышечки ДоброТЫ».  Акция «Собери макулатуру-спаси дерево».  Акция «Батарейка, сдавайся!».  Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2».  Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2».  Участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕДЕТИ (все общеобразовательные учреждения).  Участие в акции «Письмо солдату» (все общеобразовательные учреждения).  Торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции (Классные часы, деловые игры, квизы).  Социальная поддержка педагогических работников: в 2022 году единовременную выплату молодым специалистам - работникам образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования Гатчинского муниципального района получили 44 педагогических работника на сумму 1 012,0 тыс.руб.  Премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:  - педагогическим работникам, подготовившим победителей регионального этапа олимпиады школьников - 30000 рублей;  - педагогическим работникам, подготовившим призеров регионального этапа олимпиады школьников, - 15000 рублей.  - победителям регионального этапа олимпиады школьников - 20000 рублей;  - призерам регионального этапа олимпиады школьников - 10000 рублей.  Премии выплачены 70 обучающимся и 56 педагогическим работникам в размере 2 817,4 тыс.руб.  Премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных медалью "За особые успехи в обучении" – материальное поощрение получили 61 выпускник общеобразовательных учреждений в размере 10 000,0 рублей.Исполнение по мероприятию составляет 98,4%. Исполнение не в полном объеме, в связи с невозможностью проведения закупочных процедур в конце 2022 года и отменой некоторых мероприятий. |
| Мероприятие 5.2.  Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 53 434,6 тыс. руб.  **Деятельность МБОУ «ЦПМСС»**  **(психолого-медико-педагогическое сопровождение**  **участников образовательного процесса)**  Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель достигается путем работы учреждения по направлениям:  – комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);  – консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  – сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;  – методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района.  Работа Центра осуществляет в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем.  За 2022 год для проведения комплексного психолого-педагогического обследования поступило **2076** обращений, из них **1865** обучающихся направлены образовательными учреждениями района, **первично 13431**, **повторно 733**, в том числе **128 детей-инвалидов**.  **Причины обращений на ПМПК**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Причины обращения** | **2020** | **2021** | **2022** | | Трудности речевого развития | **1102** | **1127** | **967** | | Неосвоение основных общеобразовательных программ | **308** | **462** | **555** | | Потребность в создании специальных условий обучения | **67** | **59** | **56** | | Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации | **64** | **133** | **150** | | Оформление/переоформление инвалидности | **41** | **84** | **76** | | В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | **41** | **209** | **211** | | Нарушения эмоционально-волевой сферы | **12** | **16** | **23** | | Другие причины | **33** | **43** | **45** | | **ИТОГО:** | **1668** | **2149** | **2076** |   В течение 2022 года проведено **102 заседания ТПМПК** Гатчинского муниципального района. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72 с соблюдением всех необходимых требований. Комплексное обследование 5-ти обучающихся в соответствии с состоянием здоровья проводилось на дому.  **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР**   | **Календарный**  **год** | **Общее количество**  **детей, обследованных на ПМПК** | **Из них:** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Первично** | **Повторно** | **Детей-инвалидов** | | **2020** | 1668 | 1361 | 307 | 74 | | **2021** | 2133 | 1487 | 646 | 118 | | **2022** | **2076** | **1343** | **733** | **128** |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР (по уровням образования)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ДО** | | **НОО** | **ООО** | **СОО** | **CПО** | | **ДО** | **Ранний**  **возраст**  (до 3-х лет) |  |  |  |  | | **2020** | **1242** | **2** | **217** | **197** | **6** | **6** | | **2021** | **1381** | **4** | **349** | **387** | **9** | **7** | | **2022** | **1189** | **16** | **401** | **461** | **16** | **9** |   Специалистами Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За 2022 год проведено 9424 консультации, в том числе 600 консультаций в рамках регионального консультативного Центра. Из общего количества проведенных консультаций:  – 7005 для родителей (законных представителей) детей и подростков;  – 1432 для детей и подростков;  – 987 для педагогических работников.  По итогам 2022 года родительский клуб для законных представитеклей детей с расстройством аутистического спектра объединил 22 семьи.  На 31.12.2022специалистами Центра проведены консультативные мероприятия для  416 обучающимся из 100% школ, 23 дошкольных образовательных учреждений и 17 неорганизованных детей.  За 2022 год педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами для 336 обучающихся проведено 6078 коррекционно-развивающих занятий, из них: 13400 - индивидуальных и 2678 - групповых. Основное количество обучающихся Центра - дети младшего школьного возраста. Центром организована индивидуальная работа с 17 обучающимися, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра.  В 2022 году 6 обучающихся с ОВЗ Центра психолого-медико-социального сопровождения приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса детского экологического рисунка «Мы – дети природы» в рамках проекта «Этот разноцветный мир». По итогам конкурса 1 участник стал призером и занял 2 место (Мороз А.В.- учитель-дефектолог.). 10 детей, посещающих МБОУ «ЦПМСС», приняли участие в конкурсных мероприятиях, проводимых МБОУ ДО «РЦДТ».  **С целью оказания методической помощи** педагогам и специалистам службы сопровождения (учителя - логопеды, учителя – дефектологи, педагоги – психологи), в том числе начинающим педагогам в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, а также с целью психолого-педагогического просвещения и повышения качества образовательной работы с детьми и подростками, специалистами Центра были проведены консультации на тему «Определение специальных условий при обучении по АООП, выбор образовательного маршрута» для педагогических работников 37 дошкольных и 30 общеобразовательных учреждений, семинары для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, онлайн-консультации в Единый методический день «День образовательных интенсивов, круглый стол – «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов», день открытых дверей на базе ГБОУ «Сиверская школа-интернат» - «Выбор образовательного маршрута ребенка с интеллектуальными нарушениями. Как не допустить ошибок?».  С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ уровня начального общего образования в 2022 году продолжено комплексное сопровождение по программам коррекционно-развивающей направленности на базе **6-ти** микроцентров с охватом 152 обучающихся.  На базе микроцентров проводились занятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных учреждений, закрепленных за микроцентрами.  Исполнено 52 794,4 тыс. руб. (98,8 % от годового плана). Исполнение не в полном объеме в связи с остатком средств на оплату труда наставников по МБОУ «ЦИТ» (628, тыс.руб.) в связи с техническими проблемами в конце 2022 года. |
| Мероприятие 5.3.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 359,1 тыс. руб. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.4.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 63 119,6 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».  Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков в количестве 287 единиц. Исполнение 47 339,6 тыс. руб. – 75,0 % от годового плана. |
| Мероприятие 5.5.  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 69 156,9 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».  Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков в количестве 287 единиц. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.6.  Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | В соответствии с соглашением на целевые субсидии между КОиПО ЛО и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.7.  Выплаты обучающимся за успехи в обучении | По данному мероприятию запланированы расходы по целевым субсидиям из областного бюджета, в том числе приобретение 3-х комплектов компьютерного оборудования для детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2- х учреждениях: МБОУ «Вырицкая СОШ» - 2 комплекта, МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - 1 комплект в сумме 300,0 тыс. руб., из них ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб.. Оборудование приобретено. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.8.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 162,0 тыс. руб. Исполнение 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"*** | |
| Мероприятие 6.1.  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Остаток денежных средств на сумму 1301,86 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества детей в приемных семьях (на 01.01.2022г. – 180 человек, на 01.01.2023г. – 176 человек) |
| Мероприятие 6.2.  Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Средства субвенции, поступившие из областного бюджета на обучение граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, израсходованы в сумме 1050,89 тыс.руб., количество обученных граждан на конец отчетного периода – 81. |
| Мероприятие 6.3.  Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднегообщего образования | На начало года количество получателей – 488, на конец отчетного периода количество детей – 480.  Остаток денежных средств на сумму 3842 тыс. руб. возник в связи с незапланированным уменьшением количества получателей пособия, а также тем, что пособие вновь вставшим на учет детям-сиротам назначено не с начала месяца. |
| Мероприятие 6.4.  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На начало года количество детей, которым выплачена компенсация – 355 человек, на отчетную дату – 348 человек.  Остаток денежных средств на сумму 94,55 тыс. руб. возник в связи с незапланированным уменьшением количества получателей компенсации. |
| Мероприятие 6.5.  Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Расход денежных средств составил 57,26 тыс.руб.  Остаток денежных средств в сумме 103,94 тыс.руб. образовался в связи с тем, ожидалось, что 2 человека будут пользоваться правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду в течение всего года, но фактически компенсация расходов была произведена только за период с 12.05.2022 до 20.08.2022 и с 01.11.2022 до 31.12.2022. |
| Мероприятие 6.6.  Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение икоммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Субвенция на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилищно-коммунальные услуги израсходована в сумме 4 254,38 тыс. руб.  Количество человек, имеющих право на льготу на 01.01.2023г., составляет 242.  Остаток денежных средств в сумме 1050,62 тыс. руб. возник по следующим причинам:  - не всеми поставщиками были предоставлены документы на возмещение за декабрь 2022г.;  - точно запланировать сумму платы за коммунальные услуги не представляется возможным в связи с изменением количества получателей льготы в течение года, а также непредсказуемостью погодных условий, от которых зависит объем потребления коммунальных услуг (плановый расход в месяц на человека составлял – 2,3 тыс. руб./чел., фактический расход составил – 1,8 тыс.руб./чел.). |
| Мероприятие 6.7.  Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено пятнадцать договоров о постинтернатном сопровождении.  Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в сумме 185,66 тыс. руб. Остаток в сумме 43,14 тыс. руб. возник в связи с тем, что ассигнования были запланированы на 15 человек на весь год, а фактически договора заключались с разного периода в течение года. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *"Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района"*** | |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Расходы 2022 год запланированы не были и не осуществлялись. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | За 2022 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 416 400,2 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 261 400,2 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 155 000,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема на 2022 год. |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 2022 год согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2021-2022 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; IV открытый кубок Гатчинского муниципального района по Кёкусин-кан каратэ-до «Весенний кубок -2022»; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу 26-27.03.2022 г.; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; IX открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района по баскетболу среди детей - 01-04.03.2022; Чемпионат ГМР по баскетболу среди мужских команд; соревнования «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Гатчинского муниципального района по 8 видам спорта (баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, н/теннис, л/гонки, флорбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы); Традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова 22.01. г.Гатчина; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2022 года»; соревнования по настольному теннису первенства Гатчинского муниципального района и другие.  Запланированный объем финансирования на 2022 год – 4 021,05 тыс. руб., профинансировано – 3 788,98 тыс. руб.  Исполнение составило 94,2%. |
| Мероприятие 1.2.  Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 65 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022», Чемпионат ЛО по шашкам, VII областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО, Кубок Ленинградской области по русским шашкам, Чемпионат и первенство Ленинградской области по тайскому боксу и другие соревнования. Всего было командировано более 1600 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор и другие).  Запланированный объем финансирования на 2022 год – 2 900,00 тыс. руб., профинансировано – 2 421,18 тыс. руб.  Исполнение составило 83,5%. |
| Мероприятие 1.3.  Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 2022 год – 1 000,00 тыс. руб., профинансировано – 279,74 тыс. руб. (оплата будет осуществлена в январе 2023 года в связи с нарушением сроков поставки).  Исполнение по мероприятию 28%. |
| Мероприятие 1.4.  Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | На основании постановления № 814 от 21.03.2022 г. денежные средства в сумме 500,00 были перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 2022 год – 500, 00 тыс. руб., профинансировано – 500,00 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Запланированный объем финансирования на 2022 года – 1 100,00 тыс. руб., профинансировано – 1 100,00 тыс. руб. Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.6.  Мероприятия по межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции | Запланированный объем финансирования на 2022 год – 35 828,33 тыс. руб., профинансировано – 29 961,15 тыс. руб.  Исполнение составило 83,6%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики. | Запланированный объем финансирования на 2022 год – 14 217,82 тыс. руб., профинансировано – 14 217,82 тыс. руб. Исполнение по мероприятию - 100%. |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 2022 год – 60 388,95 тыс. руб., профинансировано – 60 388,95 тыс. руб. Исполнение по мероприятию - 100%. |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Ремонтные работы в МАУ ГМР «ЦРФКиС «Волна» (315,82 тыс. руб.) реализованы в 3 квартале 2022 года. Приобретено оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,82 тыс. руб.) в 3 квартале 2022 года.  Запланированный объем финансирования на 2022 год – 631,65 тыс. руб., профинансировано – 631,65 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию - 100%. |
| 1. ***Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Запланированный объем финансирования на 2022 год – 707,00 тыс. руб., профинансировано – 707,00 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию - 100%. |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Федеральный проект «Культурная среда»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Государственная поддержка в отрасли культуры | В 2022 году средства не предусмотрены. |
| ***2. Муниципальный проект «Крылья Гатчины»*** | |
| Мероприятие 2.1  Мероприятия по информатизации отрасли культуры | Средства предусмотрены в размере 1621,1 тыс.руб и израсходованы в рамках проекта в полном объеме. |
| ***3. Муниципальный проект «Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»*** | |
| Мероприятие 3.1  Мероприятие по повышению качества предоставляемых учреждением услуг | Средства в размере 19000,0 тыс. выделенные в 2022 году в рамках работ по благоустройству израсходованы в полном объеме. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Мероприятия иного организационного характера | 04.04.2022 года заключен контракт на поставку живых цветов для торжественных мероприятий на сумму 248,750 тыс. руб. Контракт заключен на 3 года.  11.04.2022 года заключен контракт на оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам для нужд Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в 2022 году на сумму 283, 500 тыс. руб. Контракт оплачен 100%.  Для организации и проведения мероприятий из выделенных средств было изготовлено и приобретено: бланки благодарностей (30 шт.); флагштоки «Парус» с основанием (кол.5 шт.); нагрудные знаки, к знаку футляры и удостоверения с надписью «За вклад в развитие культуры Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (кол.50 шт. каждой позиции); стойки – ограждения (12 шт.).  Из бюджета за 2022 год затрачено 1364,48 тыс.руб, что составляет 100% от запланированного годового финансирования. |
| Мероприятие 1.2.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения  *Исполнитель:*  *Комитет по культуре и туризму ГМР*  *участник подпрограммы:*  *отдел по работе с населением администрации ГМР* | За 2022 год по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 23 мероприятия, в том числе:   * 26.01.2022 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало более 450 чел.; * 31.03.2022 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 150 чел. * 08.04.2022 прошло мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…», на которых присутствовало более 250 чел.; * 17.04.2022 состоялся в Рейзинском доме культуры фестиваль чтецов «Живое слово, в котором приняло участие более 100 чел.; * Мероприятия, посвященные 77-ой годовщине Великой Победы, в которых приняло более 7000 чел.; * 14.05.2022 прошло мероприятие, посвященное памяти А.П. Ганнибалу, в котором приняло участие более 50 чел.; * 13.05.2022 14.05.2022 и 25.06.2022 состоялись концерты, посвященные дню рождения композитора И.И. Шварцу, на котором присутствовало 300 чел.; * 04.06.2022 на 4 площадках Гатчинского района прошел Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», в котором приняли участие более 4000 чел.; * С 07.06.2022 по 09.06.2022 в пос. Вырица прошел Фестиваль детской книги «Книжка на каникулах», в котором приняло участие более 500 чел; * 05.08.2022 в пос. Сиверский состоялось мероприятие, посвященное празднованию 95-летия Гатчинского муниципального района, в котором приняло участие более 10 000 чел; * 05.08.2022 состоялось торжественное открытие информационных стендов на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Памятник-мемориал «Строганов мост», на котором присутствовало 50 чел.; * 10.09.2022 на двух площадка прошло районное мероприятие «Гатчинский вальс», на мероприятии присутствовало более 500чел. * 08.09.2022 в Гатчинском городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню финансиста. На мероприятии присутствовало 150 чел. * 21.10.2022 в Гатчинском городском Доме культуры состоялся театрализованный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, приняло участие 300 чел. * 06.11.2022 в Гатчинского городском Доме культуры состоялся XI Международный конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада». На конкурсе присутствовало более 400 чел. * 17.12.2022 на ул. Соборная состоялось мероприятие, посвященное началу празднования Нового Года. Присутствовало более 3000 чел. и др.   Средства в размере 400,0 тыс. руб. выделенные на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, работников культуры и творческих коллективов, потрачены 100%.   * Гатчинская городская филармония (55 лет) * Народный самодеятельный коллектив Молодёжная капелла «Гармония» им. ЗРК РФ И.В. Рогановой (40 лет) * Цирковая студия "Радуга" (25 лет) * МБУ "ЦТЮ" (30 лет) * Суйдинский сельский дом культуры (40 лет) * Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кристалл» (15 лет) * МБУК "Вырицкий культурный центр" (75 лет) * Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Вырицкие узоры» (40 лет) * Белогорский дом культуры (60 лет) * Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (20 лет) * Народный самодеятельный коллектив «Студия сольного пения» (30 лет)   Из бюджета за 2022 года на мероприятия затрачено – 20832,0тыс.руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования. |
| Мероприятие 1.3.  Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  *Исполнитель - отдел по организационной работе с населением* | В 2022 году на мероприятие запланированы средства в размере 1700,0 тыс. руб. Расход за 2022 – 1680,16 тыс. руб., что составляет 98,8 % от запланированных денежных средств. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами, проведение мероприятий ко Дню семьи, Дню пожилого человека, Международному Дню инвалидов, новогодние мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Мероприятие 1.4.  Организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста  *Исполнитель - отдел по организационной работе с населением* | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО, запланированные средства перечислены получателю в размере 5000,0 тыс. рублей (100 % от КП на 2022 год). За 2022 год реализации проекта «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста достигнуты следующие показатели:   * Охват занятиями в рамках реализации проекта – 228 чел. (114% от годового плана) * Охват участников мероприятиями проекта – 1211 чел. (110 % от годового плана) * Количество организованных инициативных групп – 15 (100% от годового плана) * Охват поселений Гатчинского муниципального района мероприятиями проекта – 10 (100% от годового плана) |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано — 310579,84 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 2.2.  Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период 2022 года на мероприятия затрачено – 1300,0 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования. Проведены следующие конкурсы:  26.02.2022 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» года дистанционно (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»;  26.03.2022 прошел открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова прошел дистанционно (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»);  04.03.2022 прошел областной конкурс «Волшебная кисть» дистанционно (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  18.03.2022 прошел областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» дистанционно (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  23.03.2022, 6.03.2022г прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  24.03.2022 прошел областной конкурс вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга» дистанционно (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  20.03.2022 прошел районный фестиваль струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  30.03.2022 - 01.04.2022г прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  03.04.2022 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  17.04.2022 состоялся открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств»);  24.04.2022 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»);  29.04.2022 состоялся областной конкурс по композиции (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  14.05.2022 прошел открытый районный конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств»);  16.05.2022 – 20.05.2022г прошел II районный театральный конкурс малых форм «Гатчинский лицедеи» (МБУДО «Сяськелевская детская школа искусств»);  22.05.2022 прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  31.05.2022 -04.06. 2022г прошла летняя творческая смена (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»):  04.06.2022 и 05.06.2022 прошел международный фестиваль- конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»).  05.06.2022 прошел областной конкурс преподавателей ДШИ "Педагогический Олимп" (МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»);  19.11.2022, 20.11.2022 дистанционно прошел Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  3,4,10,11.12.2022 прошел областной конкурс «Юные дарования» (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 621,12 тыс.руб и израсходованы на 100% на укрепление материально-технической базы учреждений. |
| Мероприятие 2.4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержку отрасли культуры | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1896,78 тыс.руб и израсходованы на 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 43160,42 тыс.рубна обеспечение деятельности учреждений культуры ( МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица»), годовой кассовый план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 3.2.  Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано- 21312,25 тыс.руб на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение годового кассового плана на 100%. |
| Мероприятие 3.3.  Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | **И**зрасходовано – 1547,84 тыс.руб на обеспечение и содержание «Информационно-туристкий центр Гатчинского муниципального района», который с сентября 2022 года присоединен к МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица», исполнение годового кассового плана на 100%. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Средства израсходованы в полном объеме на приобретение звуковой аппаратуры для МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица», а также в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» финансовые средства на 2022 год предоставлены МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины» для проведения работ по замене входной двери с расширением дверного проема, оборудования крыльца, установкой поручня, установкой информационной указателей и световых эвакуационных маяков, оборудование туалетной комнаты в соответствии с нормативными требованиями по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д.4. Объем финансирования – 550,0 тыс.руб  Всего в 2022 году было выделено 850,0 тыс.руб- все средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 19216,40 тыс.руб на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100% . |
| Мероприятие 3.6.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, направленные в МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина», израсходованы в полном объеме на комплектование книжных фондов. |
| Мероприятие 3.7.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Областные средства израсходованы на 100%, стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица») |
| Мероприятие 3.8  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | Выделено 17030,66 тыс.руб, средства израсходованы на 99,9%.  Ответственный исполнитель- Комитет строительства и градостроительного развития территорий. |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Приобретено три жилых помещения на территории ГМР.  Запланированные средства в объеме 12 958,00 тыс. руб. израсходованы полностью. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | На территории ГМР ветеранов ВОВ состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет. |
| Мероприятие 2.2. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | В настоящее время ведутся работы по ремонту индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ.  В бюджет Гатчинского муниципального района перечислено из бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт 4-х домов сумма - **1469, 0** рублей. Отремонтировано 4 жилых дома ветеранов ВОВ. |
| Мероприятие 2.3.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета и бюджета Ленинградской области не выделялись. |
| Мероприятие 2.4.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета не выделялись. |
| Мероприятие 2.5.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | В 2022 году было запланировано приобретение 36 жилых помещений.  В связи с ростом цен на жилье на рынке недвижимости и в выделении дополнительных средств из бюджета ЛО в неполном объеме - было приобретено **28 жилых помещений.** |
| Мероприятие 2.6.  Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | На 2022 год на переселения граждан из аварийного фонда для софинансирования поселений было запланировано- 42 831,8 тыс. руб., из них перечислено:  - МО «Город Гатчина» - 7 499,8 тыс. руб.;  - МО «Дружногорское городское поселение» – 3 069,7 тыс. руб.;  - МО «Город Коммунар» - 15 305,2 тыс. руб.,  - МО «Пудомягское сельское поселение» - 8 407,4 тыс. руб.  - МО «Рождественское сельское поселение» - 868,0 тыс. руб.;  - МО «Таицкое городское поселение» - 6500,8 тыс. руб.;  - «МО «Елизаветинское сельское поселение» - 1 180,7 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию оставило 100%. |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Объем запланированных расходов на 2022г. составил - 7000, 0 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило - 7000,0 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | План на 2022 год - 0 рублей. |
| Мероприятие 1.3.  Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -732,97 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило-732,97 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.4.  Получение статистической информации | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -85,91 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило -85,91 тыс. рублей,  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -16 218,0 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило - 16 218,0 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.6 Предоставление мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в условиях санкционного давления | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -5329,57 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило-5329,57 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.7  Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | План на 2022 год -0 рублей. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»*** | |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -325,3 тыс. рублей,  Исполнение расходов составило -325,3 тыс. рублей.  План на 2022 год - 0 рублей. |
| ***7. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***  *ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 9973,17 тысяч рублей, что составляет 100% от годового плана |
| Мероприятие 1.2.  Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 298,2 тысяч рублей, что составляет 99,4% от годового плана |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 200 тысяч рублей, что составляет 100% от годового плана |
| Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 291,85 тысяч рублей, что составляет 97% от годового плана |
| Мероприятие 2.3  Обеспечение учреждений, осуществляющих  деятельность в области  безопасности, гражданской  защиты населения и территории  Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 21171,33 тысяч рублей, что составляет 99% от годового плана |
| Мероприятие 2.4  Установка системы оповещения | Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. |
| Мероприятие 2.5  Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий "Экологическая безопасность"*** | |
| Мероприятие 3.1  Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района" | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 15191,5 рублей, что составляет 100% от годового плана |
| Мероприятие 3.2  Мероприятие в области охраны окружающей среды | Денежные средства, запланированные к реализации за 12 месяцев 2022 года, исполнены в размере 44,09 тысяч рублей,  что составляет 100% от годового плана |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»***  *ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Федеральный (региональный) проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 110,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия осуществлено в 3 квартале 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии осуществлен во 2 квартале 2022 г. Заседание конкурсной комиссии состоялось 21.06.2022. Определены 5 победителей отбора, с которыми подписаны соглашения о предоставлении субсидий. |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 2 428,89 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 242,89 тыс. руб., за счет средств бюджета ЛО - 2 186,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия осуществлено в 3 квартале 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии осуществлен во 2 квартале 2022 г. Заседание конкурсной комиссии состоялось 21.06.2022. Определены 5 победителей отбора, с которыми подписаны соглашения о предоставлении субсидий. |
| Мероприятие 1.3.  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 1 486,68 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР.  За 2022 г. за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района исполнено на сумму 972,67 тыс. руб., что составляет 65,4 %  - Выполнена и оплачена услуга по корректировке сметной стоимости;  - заключен и оплачен МК по проведению гос. экспертизы в форме экспертного сопровождения;  - произведено авансирование за 2022 г. по МК авторский надзор и строительный контроль;  - получены ТУ на РАСЦО и проводного радиовещания;  - заключен МК по внесению изменений в ПСД (смета спортзала) - произведено авансирование за 1 этап работ. |
| Мероприятие 1.4.  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 105 058,8тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 9 772,5тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 95 286,3тыс. руб.  За 2022 год произведены расходы в сумме 63 907,9 тыс. руб., что составляет 60,8,%, в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 6 007,5тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 57900,4тыс. руб.;  В связи с увеличением стоимости материалов и объемов работ по МК потребовалась корректировка ПСД и получения положительного заключения в ГАУ «Леноблгосэкпертиза». Заключено дополнительное соглашение к МК о продлении сроков до 30.11.2023г.  Работы по реконструкции здания продолжаются. |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***"Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Проведение комплексных кадастровых работ | В рамках исполнения муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19.10.2020 № 3333 (в редакции от 23.11.2022 № 4811), отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», 16.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 1/22 «На выполнение комплексных кадастровых работ» (далее – Контракт). В соответствии с Контрактом ООО «Геодезическая компания «Измерение» обязана выполнить комплексные кадастровые работы на территории СНТ «Сатос» в границах трех кадастровых кварталов: 47:23:1922001, 47:23:1922002, 47:23:1922003.  Согласно пункту 4.1 Контракта, срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 31 октября 2022 года. Срок, указанный в пункте 4.1. Контракта, является исходным для определения имущественных санкций в случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ по Контракту (п. 4.3. Контракта).  На сегодняшний день обязательства по Контракту в полном объеме не исполнены. Исполнителем продолжается работа по устранению замечаний Заказчика - Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее- КУИ ГМР), и запросу сведений, являющихся обязательным приложением к карте-плану территории кадастрового квартала.  Администрацией Гатчинского муниципального района направлено обращение ИСХ-5422/2022 от 30.11.2022 в Леноблкомимущество (для сведения Первому заместителю Председателя Правительства Ленинградской области – Председателю комитета финансов Маркову Р.И.) о подготовке дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области Бюджету МО «Гатчинский муниципальный район» № 1-ККР от 11.02.2021 о переносе лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии для проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в размере 290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей, 00 копеек с текущего 2022 года на плановый 2023 год. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 5870,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия за 2022 год составляет 100%. Средства освоены в полном объеме, однако не все целевые показатели 2022 года достигнуты в полном объеме.    По данным Единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, обязанность внесения сведений обо всех мерах поддержки субъектам МСП в который определена 209-ФЗ, Фондом оказано 873 консультационные услуги, 333 уникальным субъектам МСП, 170 консультационных услуг субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности.  За 2022 год Фондом организовано сопровождение 46 проектов, из них 22 по социальному контракту. Подготовлены 34 бизнес-плана; на территории района действует 1 центр НХП и ремесел; напротив дворца организована универсальная выставка-ярмарка НХП и ремесел; размещено 14 материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ. |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 709,695 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 70,97 тыс. руб., за счет средств бюджета Лен.обл. - 638,725 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. произведены расходы в размере 333,585 тыс. руб., во 2 квартале 2022 г. произведены расходы в размере 376,1 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия за 9 месяцев 2022г. составляет 100%, средства освоены в полном объеме, целевые показатели 2022 года достигнуты. Собрано 2 253 отчета, в том числе: 1 283 - "1-потреб (торговля)", 144 - "1-потреб (общ. питание)", 448 - "1-потреб (быт. обслуживание)", 378 - "1-пп". |
| Мероприятие 1.3  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены расходы в размере 10 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы произведены в 4 квартале. Средства освоены в полном объеме на допустимые статьи затрат- печать информационных материалов. |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены расходы в размере 10 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы произведены в 4 квартале. Средства освоены в полном объеме на допустимые статьи затрат - печать информационных материалов. |
| Мероприятие 1.5  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены расходы в размере 10 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы произведены в 4 квартале. Средства освоены в полном объеме на допустимые статьи затрат- печать информационных материалов. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | МК №97/21 от 27.07.2021 года «Техническое сопровождение программного комплекса автоматизированной ИСОГД, в том числе программного комплекса портала «Геоинформационный поисковый сервис» ГМР» -двухлетний, сумма контракта 2 000,00 тыс. руб. В 2021 году выполнено 50%, профинансировано 1 000,00 тыс. руб. В 2022 году выполнено 50%, профинансировано 1000,00 тыс. руб. Оплата произведена в 3 квартале.  Выполнено 100%, профинансировано 1 000,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.  МК №03/21/град от 03.08.2021года «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» сумма контракта 585,00 тыс. руб. Оплата произведена в 3 квартале.  Выполнено 100%, профинансировано 585,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год.  МК 117/22«Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области», сумма контракта 5 008,40 тыс. руб. Контракт проходит конкурсные процедуры. Оплата по контракту произведена в 4 квартале 2022 года.  Выполнено 100%, профинансировано 5 008,40 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год. |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).  За 2022 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано:  - 281градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ),  где для физических лиц выдано - 148 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 133 ГПЗУ.  - 201 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.  Выполнено 100,00 %, профинансировано 28 481,58 тыс. руб., что соответствует плану на 2022 год. |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального (регионального) проекта***   ***«Дорожная сеть»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования  *(Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы)* | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 136 500,5тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 13 640,1 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 122 860,4 тыс. руб.  За 2022 г. произведены расходы в сумме 136 500,5 тыс. руб., что составляет 100 % (произведены оплаты по МК на строительство, на контракты с ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО", за услуги строительного контроля и авторского надзора)    Заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству ЛО на софинансирование. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 1.1.  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 24 256,7 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 20 237,7 тыс. руб., что составляет 83,4 % (оплачены работы по МК на строительство, за услуги строительного контроля и авторского надзора, произведено авансирование за технологическое присоединение к электрическим сетям).  Мероприятие 1.1.1 Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино, Павловский пр.д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы  Строительно-монтажные работы выполнены. Исключены работы по благоустройству территории. В адрес МКУ «УС ГМР» поступило письмо от АО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района» о выполнении работ по благоустройству территории за собственные средства после наступления благоприятных погодных условий. |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 43349,68 тыс. руб.  За 12 месяцев за счёт средств ГМР исполнено на сумму 38873,05 тыс. руб.,  Выполнены работы по: модернизации водопроводных сетей Ду 100 мм по адресу д.Малые Колпаны, ул.Западная - 1 422,9 тыс.руб.; модернизация водопроводных сетей Ду 100-150мм по адресу п.Войсковицы  (1 этап) - 7478,74 тыс.руб.; модернизация скважины № 10 площадью 9,5 кв., расположенной по адресу Ленинградская обл., гатчинский р-н, п.Вырица, ул.Московская, д.12Д – 2138,86 тыс.руб.; модернизация канализационных очистных сооружений в пос.Пудость - 5 019,4 тыс.руб.; модернизация канализационных очистных сооружений в д.Новосиверская – 7571,65 тыс.руб.; модернизация канализационных сетей Ду 100-150мм по адресу п.Дружная Горка, ул.Пролетарская – 1290,71 тыс.руб., модернизация водопроводных сетей Ду 150-200 мм по адресу п.Новый Свет д.1-44 – 4539,26 тыс. руб.; модернизация канализационных сетей Ду 150-200 мм по адресу: д. Белогорка ул. Институтская, до дюкера – 1285,02 тыс. руб; модернизация канализационных сетей Ду 150-200 мм по адресу п. Сиверский -2 проспект Героев, д.2 до КНС ул. Советская- 5741,40 тыс. руб; модернизация скважины №1(№2748/2) по адресу6 ленинградская область, Гатчинский р-он, д. Куровицы, Вырицкий проспект с установкой блок-модульной станции водоподготовки – 195,36 тыс. руб; модернизация скважины №3359 д. Меньково, д.93в внедрением станции водоподготовки – 762,87 тыс руб.; строительство скважины в дер. Мины – 410,06 тыс. руб; строительство скважины в дер. Лукаши – 334,70 тыс. руб; строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка – 682,05 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 190,1 тыс. руб.  За 12 месяцев за счёт средств ГМР исполнено на сумму 4180,0 тыс. руб., что составляет 99,7 % от годового объёма  запланированных на 2022г.  Работы выполнены в соответствии с планом. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение Гатчинского муниципального района"*** | |
| Мероприятие 2.1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | Мероприятие 2.1.1 Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области ( 1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы.  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 623,1 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 4 622,6 тыс. руб., что составляет 100 %.  ПСД разработана и находится на согласовании в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". |
| Мероприятие 2.2.  Интерактивная карта - схема Газоснабжения Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 999,75 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 999,75 тыс. руб., что составляет 100 %.  Работы выполнены. |
| Мероприятие 2.3.  Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете предусмотрено 5000,00 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 3950,70 тыс. руб., Понижение произошло в связи с проведением конкурсных процедур и уменьшения суммы контракта. Работы выполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 2.4.  Иные межбюджетные трансферты в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1121,29 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 2316,73тыс. руб., что составляет 100 %. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятий в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 500,0 тыс. руб.  За 12 месяцев за счёт средств ГМР исполнено на сумму 4500,0 тыс. руб., что составляет 100% от годового объёма запланированных на 2022г. затрат.  В том числе:  - по учреждениям комитета образования из средств ГМР запланировано на 12 месяцев, исполнено на 3000,0 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного. Разработаны проекты по реконструкции узлов учёта тепловой энергии для СОШ № 9 и МБДОУ «Детский сад № 42» г.Гатчины. Произведены работы по экономии тепловой энергии - установлены пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» и МБДОУ «Детский сад № 42» г.Гатчины. Установка металопластиковых окон МБДОУ Детский сад №3. Реконструкция АИТП МБДОУ Детский сад №38. Разработка проекта, установка АИТП с погодным регулированием МБДОУ Гатчинская СОШ №3.  - по учреждениям комитета по культуре и туризму из средств ГМР запланировано на 12 месяцев 1 500,0 тыс.руб., исполнено на 1 500,0 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированного на полугодие. Работы по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях произведены. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения"*** | |
| Мероприятие 4.1.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | По мероприятиям:  - «**Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово-Мута-Кюля, в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 161,07 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 137,9 тыс. руб., что составляет 85,6 %.  (оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям и произведена оплата экспертизы). ПСД находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Не освоены средства, предусмотренные на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям будут оплачены по факту подключения объекта к электрическим сетям, после полного выполнения строительно-монтажных работ.  - **«Ремонт автомобильной дороги «д. Жабино – д. Крокшево» (а/б 820 п.м.)»**  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 15 326,9тыс. руб.  За 9 месяцев контракт № 71\22 от 07.06.2022 закрыт на сумму 16 786,2 тыс. руб.  **Всего** на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено 18 861,2 тыс. руб. на 2022 год, исполнено 16918,87тыс. руб., что составляет 90%. Сумма расхода уменьшена в связи с проведением конкурсных процедур. Работы выполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 4.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | По мероприятиям:  - **«Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы»**.  На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 331,45 тыс. руб.  За 2022 г. за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 4 303,2 тыс. руб., что составляет 99,3 %  (оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям и произведена оплата экспертизы).  ПСД разработана. Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Не освоены средства, предусмотренные на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям будут оплачены по факту подключения объекта к электрическим сетям, после полного выполнения строительно-монтажных работ. |
| Мероприятие 4.3.  Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 65 103,7 тыс. руб.  За 12 месяцев исполнены расходы на сумму 81467,84 тыс. руб. - выполнены работы в соответствии с планом. |
| Мероприятие 4.4.  Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 370,0 тыс. руб.  За 12 месяцев произведены расходы на 8300,0 тыс. руб. Понижение в связи с провидением конкурсных процедур.  Работы выполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 4.5.  Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 17 683,2 тыс. руб.  За 9 месяцев исполнены расходы на сумму 14 994,4 тыс. руб., что составляет 84,8 % от годового объема на 2022 год и 100 %  от плана на 9 месяцев. Выполнены работы в соответствии с планом. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования комфортных благоустроенных территорий и общественных пространств | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 177670,89 тыс. руб.  За 12 месяцев исполнены расходы на сумму 183819,72тыс. руб. Средства перечислены в соответствии с планом. |
| Мероприятие 5.2.  Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 21140,0 тыс. руб.  За 12 месяцев исполнены расходы на сумму 20982,51 тыс. руб., что составляет 98 % от годового объема на  2022 год. Средства перечислены в соответствии с планом. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год.  Всего по КП было на 12 месяцев 2022 года запланировано финансирование в размере 320,00 тыс. рублей. КП исполнен на 100 % на сумму 319,96 тыс. рублей.  87,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели МКУ «Межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина» на проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности и культуры  Также профинансированы цветы, транспортные услуги и питание участников делегаций Гатчинского района на сумму 232,96 тыс. рублей.  Исполнение по мероприятию – 100 % |
| Мероприятие 1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Общая сумма на 2022 год – 960,0 тыс. рублей  За период январь – сентябрь 2022 года профинансированы мероприятия на сумму 960,0 тыс. рублей:  70,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сяськелевского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».  100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Таицкого ГП на проведение мероприятия «Хоровод дружбы»  250,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» для проведения мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела»  300,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Вырицкого ГП мероприятие, посвященной подведению итогов смотра-конкурса «Подворье»  80,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Пудостьского СП на Фестиваль народных игр и национальных видов спорта  40,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» для МБУ «ЦТЮ» - мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий  120,0 тыс. рублей – мероприятия, посвященные подведению итогов работы в 2022 году  КП на 12 месяцев 2022 года выполнен на 100 %.  Исполнение по мероприятию – 100 % |
| Мероприятие 1.3.  Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год.  За период январь – декабрь 2022 года профинансировано:  284,5 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Ленинграда»  247,4 тыс. рублей - приобретение подарков для ветеранского актива к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей  102,67 тыс. рублей - приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню пожилого человека  250,0 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР на выездные мероприятия  284,41 тыс. рублей – питание на проведенных мероприятиях  190,0 тыс. рублей – поставка цветов для вручения активу общественности  45,0 тыс. рублей – освещение деятельности Общественной палаты ГМР в газете «Гатчинская правда»  65,0 тыс. рублей – подарки для участников и победителей конкурсов, проводимых Общественной палатой ГМР  111,8 тыс. рублей – подарки для ветеранского актива Гатчинского муниципального района  77,8 тыс. рублей – приобретение билетов в театр для актива общественности ГМР  Всего по КП запланировано финансирование 1 670,00 тыс. рублей. Всего по КП было на 12 месяцев 2022 года запланировано финансирование в размере 1 658,58 тыс. рублей. КП исполнен на 99,9 %.  Исполнение по мероприятию – 100 % |
| Мероприятие 1.4.  Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Проведен конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района.  По итогам конкурса МБТ предоставлены бюджетам МО город Коммунар, Дружногорского ГП и Кобринского СП в размере 180,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от запланированного финансирования. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района,  о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2022 году запланировано 4 000,0 тыс. рублей из бюджета Гатчинского муниципального района.  Заключено соглашение № 1 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 400 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 1400,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Проведен конкурс на предоставление субсидий СМИ на возмещение затрат на реализацию проектов телеканалов/телепрограмм:  Соглашение с ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» на 1000,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 1000,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Проведен конкурс субсидий СМИ на возмещение затрат на реализацию проектов периодических печатных изданий:  Заключены соглашения:  АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 231, 1 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 231,1 тыс. рублей, перечисление произведено.  ООО «Рекламное агентство «Ореол-ИНФО» - 320,7 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 320,7 тыс. рублей, перечисление произведено.  Красноперова Н.Д. – 115,0 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 115,0 тыс. рублей, перечисление произведено.  Уездные вести – 83,2 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены на сумму 83,2 тыс. рублей, перечисление произведено.  На сумму 100 тыс. рублей был снят видеоролик для отчета ОМСУ Гатчинского муниципального района по итогам 2021 года, оплата произведена в январе 2022 года.  На основании договора с ООО «Прио» от 30.12.2021 № 121 на сумму 198,0 тыс. рублей произведены выплаты на сумму 100,0 тыс. рублей. Договор с ООО «Прио» был расторгнут. Высвободившиеся средства в размере 98 000,00 были использованы для заключения договора на производство видеоролика о людях, отличившихся своими успехами в 2022 году в соответствии с договором №6522 от 22.12.2022.  На сумму 100 тыс. рублей был снят видеоролик к 95-летию Гатчинского муниципального района, оплата произведена в сентябре 2022 года.  На сумму 100 тыс. рублей был снят видеоролик о новогоднем убранстве Гатчинского муниципального района.  На сумму 150 тыс. рублей был проведен конкурс для средств массовой информации в декабре 2022 года, оплата произведена в декабре 2022 года.  На основании договора с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» от 03.11.2022 №004 от на сумму 199, 5 тыс. рублей произведены выплаты на сумму 199,5 тыс. рублей.  Всего в КП запланировано финансирование 4000,0 тыс. рублей.  Исполнение КП составило 99,9 %.  Исполнение по мероприятию – 99,9 %. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование за 12 месяцев 2022 года на сумму 2 416,7 тыс. рублей:  - проведение основных молодежных районных мероприятий – 724,0 тыс. руб.  - полиграфические услуги – 192,8 тыс. рублей  - подарки призывникам – 500,0 тыс. рублей  - приобретение формы Волонтерам Победы – 195,0 тыс. рублей  - организация и проведение молодежного районного форума «ГРОМ» - 524,8 тыс. рублей  - приобретение рамок для грамот – 18,2 тыс. рублей  - транспортные расходы – 261,9 тыс. рублей  Всего в КП запланировано финансирование на сумму 2 416,7 тыс. рублей. КП исполнен на 89,5 %.  Исполнение по мероприятию – 89,5 %.  Неисполнение на 10,5 % произошло по причине экономии бюджетных средств при проведении закупочных процедур. |
| Мероприятие 2.2.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | В рамках мероприятия произведено финансирование за 12 месяцев 2022 года на сумму 2 996,36 тыс. рублей:  - проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения – 920,0 тыс. рублей  - питание волонтеров – 135,0 тыс. рублей  - реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних в рамках деятельности трудовых бригад (МБТ) – 1941,4 тыс. рублей  Всего в КП запланировано финансирование 2 996,36 тыс. рублей. КП исполнен на 99 %.  Исполнение по мероприятию – 99 % |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Финансирование на мероприятие составляет 2 965,0 тыс. рублей.  КП на 12 месяцев 2022 года составил 2 965,0 тыс. рублей. На основании итогов конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 2 961,1 тыс. рублей. Финансирование перечислено в полном объеме.  В 4 квартале в рамках обязательной проверки соблюдения получателями субсидии порядка и целей использования субсидии выяснилось, что одним из получателей проект реализуется без приобретения необходимого оборудования в связи с тем, что спецификой проекта предусмотрено приобретение военно-тактического оборудования и обмундирования. Организацией было принято решение о возврате средств в бюджет ГМР из-за объективных причин невозможности приобретения необходимого – отсутствия номенклатуры у поставщиков.  Таким образом была возвращена непотраченная сумма в размере 138,8 тыс. рублей.  КП исполнен на 100 %.  Исполнение по мероприятию (подтвержденные расходы) – 95,2 %. |
| Мероприятие 3.2.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | В рамках мероприятия в 1 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО, перечислено 3 438,90тыс. рублей, что составляет 100 % от КП на 12 месяцев 2022 года. |
| Мероприятие 3.3.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | Принято решение в связи с отсутствием предварительных заявок на реализацию в 2022 году мероприятие не  реализовывать, финансирование перенести на другие мероприятия программы. |
| Мероприятие 3.4.  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | В связи с необходимостью внесения изменений в НПА о проведении конкурсного отбора сроки проведения отбора сдвинулись на 2 квартал 2022 года.  Во 2 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор. Заключение соглашений с получателями запланировано до 20.07.2022. Перечисление произведено в 3 квартале 2022 года в сумме 499,84 тыс. рублей, что составляет 100 % от КП на 12 месяцев 2022 года. |
| Мероприятие 3.5.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 815,0 тыс. рублей.  По итогам 9 месяцев 2022 года произведено финансирование на общую сумму 601,25 тыс. рублей (КП исполнен на 98 %, исполнение по мероприятию – 74 %). |
| Мероприятие 3.6  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Принято решение в связи с отсутствием предварительных заявок на реализацию в 2022 году мероприятие не  реализовывать, финансирование перенести на другие мероприятия программы. |
| Мероприятие 3.7  Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями), на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | Конкурсный отбор проведен в 4 квартале 2022 года, с победителем заключено соглашение на сумму 300,0 тыс. рублей  КП выполнен на 100 %.  Исполнение по мероприятию – 100 %. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование на сумму 8 983,65 тыс. рублей:  - закупки компьютерного оборудования – 4 889,8 тыс. рублей  - закупки и заправки картриджей – 972,0 тыс. рублей  - закупка программного обеспечения – 3 121,8 тыс. рублей  КП на 12 месяцев 2022 года составил 9 115,00 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 98 %. Общее исполнение по мероприятию – 98 %.  Неисполнение на 2 % произошло по причине экономии бюджетных средств при проведении закупочных процедур. |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | В рамках мероприятия произведено финансирование:  - работы и услуги по модернизации и поддержке информационной системы – 671,8 тыс. рублей  КП на 12 месяцев 2022 года составил 700,00 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 96 % Общее исполнение по мероприятию – 96 %. Неисполнение на 4 % произошло по причине экономии бюджетных средств при проведении закупочных процедур. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий***  ***«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | Отдел кадров и наград:  проведены следующие мероприятия:  Рудоман Н.А., Плехова Н.С., Погосян Т.Р., Дохолян К.М., Ермолаева С.А., Паламарчук С.С., по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях»  Рогован О.Н., Шкляревская Е.С., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  Огнева С.А. по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»  Адаменя О.В. по программе повышения квалификации «Практические аспекты осуществления градостроительной деятельности в муниципальном образовании, актуальные проблемы, судебная практика»  Парикова А.В. по программе повышения квалификации «Стресс- менеджмент (управление стрессом). Как избежать профессионального выгорания»  Титова Е.В. по программе переподготовки «Управление в сфере национальной политики»  Кузьмин М.С. по программе «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления»  Рудь Н.В. по программе переподготовки «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта), Тренер по виду спорта (группе видов спорта), преподаватель.  60 сотрудников по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Кравчук М.В. по программе повышения квалификации «Работники эвакуационных органов ОМСУ»  Атаманов О.В. по программе переподготовки «Техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  Крамаренко Д.М. по программе повышения квалификации «Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности»  Яраткулова З.А. по программе переподготовки «Психологическое консультирование и психологическая диагностика личности»  Степанова Ю.А. по программе «Управление персоналом с основами трудового права»  Свердлова А.А. по программе переподготовки «Управление персоналом с основами трудового права»  25 сотрудников администрации ГМР по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок»  Томилова С.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Казанцев В.В., по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок»  Юренкова Т.С., по программе переподготовки «Юриспруденция»  Иванова Е.А., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  59 сотрудников администрации по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Левченко О.Н. по программе повышения квалификации ''Административные комиссии: правовая регламентация деятельности"  Михайлова О.В., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  Пашенцева О.П., Юренкова Т.С., по программе повышения квалификации «Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции: право и практика»  Казанцев В.В., по программе повышения квалификации «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления»  Гажа Е.Н. по программе повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд  Пашенцева О.П., по программе переподготовки «Юриспруденция»  Каргина О.А., по программе повышения квалификации «Кадровое делопроизводство и правовое регулирование трудовых отношений с учетом актуальных требований законодательства РФ»  Рудь Н.В., по программе повышения квалификации «Инновационные технологии адаптивной физической культуры, физической культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами»  Нагина О.Н. по программе повышения квалификации «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления»  Кравчук М.В., Куделя Н.Г. по программе повышения квалификации «Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях»  Молошникова А.С., по программе повышения квалификации «Ведение официального сайта органов ГМУ и страницы в социальных сетях»  Рассказов Е.И. по программе переподготовки «Профессиональный разработчик 1 С»  Никифорова Г.Ю., Молошникова А.С., Шатунова Т.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Молодцова Е.А. по программе повышения квалификации «Специалист по оплате труда и управлению персоналом.»  Всего в 2022 году обучены 184 сотрудника администрации (в том числе по программам переподготовки и повышения квалификации 65 сотрудников из которых двое прошли по 2м программам, 119 прошли обучение по охране труда, общая сумма израсходованных денежных средств 559,21 тыс. рублей, что составило 95% к плану 2022 года. Остаток денежных средств в сумме 29,69 тыс. рублей образовался в связи с экономией денежных средств при участии в конкурсе закупок образовательных услуг в электронном магазине.  Общее исполнение Подпрограммы 5 в части переподготовки и повышения квалификации на сумму 894,2 тыс. рублей составило 96 % к плану 2022 года.  Комитет образования Гатчинского муниципального района:  проведено обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и работников за счет бюджета Гатчинского муниципального района :  Бумагина Е.В., Николаева Н.В., по программе повышения квалификации: «Главные изменения в трудовом законодательстве с 2022г. Новые разъяснения Роструда. Практика проверок ГИТ. Новое положение о гос.контроле».  Введенская О.Ю. по программе повышения квалификации: "Изменение законодательства. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора."  Воронцов Д.Ю. по программе повышения квалификации: «Охрана труда для руководителей и специалистов».  Бумагина Е.В. по программе : «Кадровое делопроизводство».  Райгородский Д.А., Сандак Ю.В. по программе повышения квалификации: «Современные технологии инклюзивного образования, обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  Воронцов Д.Ю. по программе повышения квалификации: «Координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  Бумагина Е.В., Николаева Н.В., по программе повышения квалификации «Новые требования к кадровому делопроизводству в 2022 году с учетом изменения законодательства о персональных данных. Новые правила работы кадровой службы»;  Быстрых Н.А., Соловьева Н.В., по программе повышения квалификации «Современные методы коммуникации деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в информационном пространстве»;  Ввведенская О.Ю., Мирошниченко Н.Ю. по программе повышения квалификации «Годовой отчет и учетная политика – 2023 в учреждениях бюджетной сферы. Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы»;  Быстрых Н.А., Соловьева Н.В., Цвырко Е.В., по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками».  В 2022 году обучены 13 сотрудников, 1 сотрудник прошел обучение по 3м программам, 2 сотрудника по 2м программам сумма заложенных средств на программы повышения квалификации и переподготовки сотрудников Комитета образования Гатчинского муниципального района в размере 100,0 тысяч рублей) израсходована полностью. Процент выполнения плана мероприятий по "Подпрограмме 5" составил 100%.  Комитет финансов:  проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих за счет бюджета Гатчинского муниципального района: Гофман Л.В. по теме: «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок», Рубинштейн А. Е. в С-З институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». Савина А.В. в ООО "Институт Эксперт" повышение квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соколова Е.В. в ООО "Институт Эксперт" повышение квалификации по теме: Бухгалтерский учет в государственных и муниципальных учреждениях. Главный бухгалтер. Уровень квалификации 01.08.2022-18.08.2022 Коновалова Л.О в ООО "Институт Эксперт" повышение квалификации по теме: Специалист по управлению персоналом (5-6 уровни квалификации) 01.08.2022-18.08.2022 Горбунова С.Н. в ООО «ПрофСтандарт» повышение квалификации по теме: «Эффективное исполнение бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджетов в условиях изменений бюджетного законодательства в 2022 году» 06.09.2022-07.09.2022 Юмашева Ольга Леонидовна -ООО "ФИНЭК-АУДИТ" повышение квалификации по теме: Подготовка бухгалтеров учреждений бюджетной сферы, с учетом внедрения федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов (ФСБУ ГФ)» 28.09.2022-07.10.2022 Соколовская Е.М. в ООО "Институт Эксперт" повышение квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 28.09.2022-31.10.2022 . Сахарова Ю.В., в С-З институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Бюджетная политика муниципального образования: бюджетное планирование и управление муниципальными финансами»  Павлова А.Г.- в С-Западном институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Бюджетная политика муниципального образования: бюджетное планирование и управление муниципальными финансами»  Бадрызлова Н.В. в ООО «ПрофСтандарт» повышение квалификации по теме: «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов в 2022-2023 годах: методы прогнозирования доходов бюджетов, эффективность финансовых расходов и финансовый контроль», очной формы обучения с применением дистанционных технологий  Платонова И.Е. в АНО ДПО "Образовательный центр ГАРАНТ" повышение квалификации по теме: "Главнвй бухгалтер бюджетной сферы (кодВ). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. Контроль."  Семенкова А.Е. в С-Западном институте управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) повышение квалификации по теме: «Организация кадровой работы, регулирования трудовых и служебных отношений на муниципальной службе»  Орехова Л.И. в ООО «Академия бизнеса и государственной службы» повышение квалификации по теме: «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы на современном этапе: изменения в законодательство и особенности работы в новой экономической ситуации».  Всего обучены 14 сотрудников Комитета финансов, на сумму 107 тыс.рублей. Исполнение составило 100 % к плану 2022 год.  Комитет по культуре и туризму:  за 12 мес. 2022 года, прошли обучение:  4 сотрудника Комитета (Захарченко Ю.Ю., Николаева Г.М., Селиванова О.В. Запорожец Г.М.) обучение по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных подведомственных организациях», в объеме 16 академических часов. Оплата на общую сумму 12 900.  Савельева И.Г. обучение по программе повышения квалификации «Госзакупки для юриста», в объеме 120 академических часов, на сумму 8 400.  Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Сохранение культурного и природного наследия  Титова М.Л. по программе повышения квалификации «Обучение по пожарной безопасности»  Титова М.Л., Запорожец Г.М., Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Обучение по охране труда»  Семенова С.Г. по программе повышения квалификации «Персональные данные»  Семенова С.Г. по программе повышения квалификации «Новые требования по кадровому делопроизводству»  Титова М.Л., Запорожец Г.М., Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Обучение работников приемам оказания первой помощи»  Всего обучены 7 сотрудников Комитета, из которых 1 сотрудник прошел обучение по 4м программам, 2-е по 3м программам, 1 сотрудник по 2м программам. Исполнение составило 80,0 тыс. рублей. Реализация программы по обучению работников Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в связи с экономией средств, в результате конкурса по закупкам образовательных услуг через электронный магазин, выполнена на 95%.  Комитет по управлению имуществом:  за 12 месяцев 2022 года обучены:  Аврахова К.Н. в ООО "Центр инновационного развития "Деловое образование. ру"- образовательные услуги по дополнительной программе повышения квалификации «Земельное право и градостроительное регулирование: изменения в 2022г, актуальные вопросы практики"  Шувалова Ю,А. по программе «Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного законодательства», декабрь 2022 года (13000 руб.);  Акопян К.Г., Вихрова И.С., Жажина Т.Н., Семёнова Е.П. по программе ««Правовое регулирование земельных отношений в условиях изменения земельного законодательства», «Основы кадастровой деятельности. Новое в землеустройстве и кадастрах», декабрь 2022 года (14000 руб.)  Всего обучено 6 сотрудников Комитета по управлению имуществом.  Исполнение составило 99,7 % к плану на 2022 год. Незначительный остаток образовался в результате экономии по оплате образовательных услуг, проводимых в режиме онлайн трансляции. |
| Мероприятие 5.2.  Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | Отдел кадров и наград:  30 сотрудников администрации участвовали в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.», во 1м квартале текущего года.  53 сотрудника администрации участвовали в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.», обучение проводилось 30.06.2022, оплата произведена в июле текущего года.  Косачева М.Э., Тептина М.С., в Центр оценки и развития проектного управления по теме «Координатор проектов ПМ СТАНДАРТ (СРП-4)  Погосян Т.Р. в Центр оценки и развития проектного управления по теме «Проектное управление. ПМ Стандарт»  Ярцева О.Б. в УКЦ «Проектная практика» по теме «Комплексная подготовка участников команд, проектов к сертификации ПМ СТАНДАРТ»  Взнуздаева Е.К. и Василенко О.М. в ЧУ ДПО «Учебный Центр «Бюджет» «Изменения законодательства. Организация бюджетного (бухгалтерского) учетак. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой отчетности в 2023 году. Федерельные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора»  Титова Е.В., Краевая П.В. в МГУ ФАДН России ФГУ по теме «Реализация государственной национальной политики в субьектах РФ»  Салатина О.Ю. в АНП ВО «СПб НОУ» по теме «Бухгалтерская (бюджетная) отчетность на 2022 год. Изменения в налоговом законодательстве. Переход на электронный документооборот».  Взнуздаева Е.К. и Василенко О.М. в АНП ВО «СПб НОУ» по теме « Бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 2022 год. Изменения в налоговом законодательстве. Переход на электронный документооборот.»  37 сотрудников администрации ГМР участвовали в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.»  Всего приняли участие в семинарах 129 сотрудников, 2-е прошли по 2м программам на сумму 157,84 т.р  Исполнение составило 84% к плану на 2022 год.  Общее исполнение Подпрограммы 5 по участию в семинарах сотрудников администрации и Комитетов на сумму 295,4 тыс. рублей составило 91 % к плану 2022 года. Остаток денежных средств в сумме 30 тыс.рублей образовался в связи с экономией денежных средств при участии в конкурсе закупок образовательных услуг в электронном магазине, а так же участие в онлайн- семинарах сотрудников администрации, позволило сэкономить запланированные командировочные расходы .  Комитет финансов:  за 12 месяцев 2022 приняли участие в семинарах:  Савина А.В. в ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет» по теме: «Изменения законодательства. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году. Федеральные стандарты бухгалтерского учета д ля организаций государственного сектора»  Платонова И.Е. ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет» по теме: «Изменения законодательства. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора»  Савина А.В. и Соколова Е.В., в ООО "Центр финансовых экспертиз" по теме: "Главный бухгалтер, бухгалтер организаций бюджетной сферы"  Всего за 12 месяцев 2022 года приняли участие в семинаре 4 сотрудника Комитета финансов, на сумму 40,6 тыс. руб.  Исполнение составило 100 % к плану на 2022 год.  Комитет по культуре и туризму:  в 1м и 2м квартале 2022 года не проводилось участие сотрудников в семинарах. Запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 «Участие в семинарах» на 2022 год в сумме 40 000 рублей в 3м квартале 2022 года переведен на финансирование и оплату Мероприятия 1 «Обучение и повышение квалификации..»  Исполнение плана составило 0 % к плану на 2022 год.  Комитетом образования в 2022 участие сотрудников в семинарах не планировалось  Комитет по управлению имуществом:  Саввина О.С. - Семинар "Зарплата, пособия, зарплатные налоги и взносы: новые правила с 2022 года", февраль 2022 года (7300 руб.), "Зарплата, налоги, отчеты - 2022 и 2023 с учетом перехода на ЕНП и объединения фондов ", ноябрь 2022 года (8600 руб.); "Годовой отчет и учетная политика - 2022 в учреждениях бюджетной сферы", декабрь 2022 года (8600 руб.).  Вишнева Е.В., Волкова И.В. - Семинар «Упрощение правил землепользования в 2022 году: новое в документации и оформлении разрешений», июнь 2022 года (21760 руб.).  Голова О.С. - "Регулирование земельно-имущественных отношений 2022", ноябрь 2022 года (32600 руб.).  Коткова Ю.С. - Семинар "Государственная регистрация недвижимости в 2022 году: проблемные вопросы. Новое в оформлении прав на бесхозные линейные объекты", июль 2022 года (9500 руб.).  Волкова Е.Н. - "Годовой отчет и учетная политика - 2022 в учреждениях бюджетной сферы", декабрь 2022 года (8600 руб.).  Всего за 12 месяцев 2022 года приняли участие в семинаре 6 сотрудников, на сумму 96,96 тыс. руб. Исполнение составило 100 % к плану на 2022 год. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

*Фамилия И.О. подпись*