**Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 1-ое полугодие 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану на 2023 год)** | | | Поквартальный план **1 полугодие 2023 год** | | | | Федеральный бюджет | | | | | Бюджет ЛО | | | | | | Бюджет МО "Город Гатчина" | | | | | | Бюджет ГМР | | | | | | Внебюджетные источники | | | **Всего за 1 полугодие 2023 года** | | | Федеральный бюджет | | | Бюджет ЛО | | | Бюджет МО "Город Гатчина" | | | Бюджет ГМР | | | | | Внебюджетные источники | | | | **% выполнения от поквартального плана** | | | | | **% выполнения от годового плана** | | | | | | | |
|
| **1** | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | | | | **14** | | | | **15** | | | | | **16** | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО «Город Гатчина»** | **1695159,0** | | | **510140,1** | | | | **5287,2** | | | | | **92965,9** | | | | | | **407761,5** | | | | | | **4125,5** | | | | | | **0,0** | | | **416559,4** | | | **5287,2** | | | **50034,6** | | | **360959,6** | | | **278,0** | | | | | **0,0** | | | | **81,7** | | | | | **25** | | | | | | | |
| **1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **85176,3** | | | **36341,0** | | | | **4638,3** | | | | | **20368,6** | | | | | | **11334,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **36011,7** | | | **4638,3** | | | **20368,6** | | | **11004,8** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **99,1** | | | | | | | | | | **42,3** | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **85176,3** | | | **36341,0** | | | | **4638,3** | | | | | **20368,6** | | | | | | **11334,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **36011,7** | | | **4638,3** | | | **20368,6** | | | **11004,8** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **99,1** | | | | | | | | | | **42,3** | |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Формирование комфортной городской среды»** | **44651,9** | | | **16979,1** | | | | **4638,3** | | | | | **10133,5** | | | | | | **2207,3** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **16979,1** | | | **4638,3** | | | **10133,5** | | | **2207,3** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | **38** | |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории «Гатчинский дворик» | 44651,9 | | | 16979,1 | | | | 4638,3 | | | | | 10133,5 | | | | | | 2207,3 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 16979,1 | | | 4638,3 | | | 10133,5 | | | 2207,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 38 | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **40524,4** | | | **19361,9** | | | | **0,0** | | | | | **10235,2** | | | | | | **9126,7** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **19032,7** | | | **0,0** | | | **10235,2** | | | **8797,5** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **98,3** | | | | | | | | | | **47** | |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 2000,0 | | | 400,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 400,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 70,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 70,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 17,7 | | | | | | | | | | 3,5 | |
| Мероприятие 1.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | 14995,3 | | | 7197,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 7197,3 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 7197,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7197,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 48 | |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству | 23529,1 | | | 11764,6 | | | | 0,0 | | | | | 10235,2 | | | | | | 1529,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 11764,6 | | | 0,0 | | | 10235,2 | | | 1529,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 50 | |
| **2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **37475,9** | | | **15228,3** | | | | **648,9** | | | | | **4048,7** | | | | | | **10530,7** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **6284,8** | | | **648,9** | | | **4048,7** | | | **1587,2** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **41,3** | | | | | | | | | | **16,8** | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **37475,9** | | | **15228,3** | | | | **648,9** | | | | | **4048,7** | | | | | | **10530,7** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **6284,8** | | | **648,9** | | | **4048,7** | | | **1587,2** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | | **41,3** | | | | | | | | | | **16,8** | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | **10007,3** | | | **5438,2** | | | | **648,9** | | | | **4048,7** | | | | | **740,6** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **5399,6** | | | **648,9** | | | **4048,7** | | | **701,9** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **99,3** | | | | | | | **54** | | | | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4569,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0! | | | | | | | 0 | | | | |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5438,2 | | | 5438,2 | | | | 648,9 | | | | 4048,7 | | | | | 740,6 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 5399,6 | | | 648,9 | | | 4048,7 | | | 701,9 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 99,3 | | | | | | | 99,3 | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **17479,8** | | | **7265,1** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **7265,1** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **885,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **885,3** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **12,2** | | | | | | | **5,1** | | | | |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 17479,8 | | | 7265,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 7265,1 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 885,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 885,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 12,2 | | | | | | | 5,1 | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** | **5288,9** | | | **975,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **975,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 5288,9 | | | 975,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 975,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **4700,0** | | | **1550,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1550,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 3500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1550,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 1200,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **18444,3** | | | **15874,7** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **15874,7** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **13779,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **13779,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **86,8** | | | | | | | **74,7** | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **18444,3** | | | **15874,7** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **15874,7** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **13779,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **13779,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **86,8** | | | | | | | **74,7** | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | **5526,0** | | | **5526,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **5526,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **4178,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **4178,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **75,6** | | | | | | | **75,6** | | | | | |
|
|
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 1816,3 | | | 1816,3 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1816,3 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 1657,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1657,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 91,2 | | | | | | | 91,2 | | | | | |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 3709,7 | | | 3709,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 3709,7 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 2521,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2521,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 68 | | | | | | | 68 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **841,9** | | | **612,2** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **612,2** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **167,1** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **167,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **27,3** | | | | | | | **19,8** | | | | | |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 229,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 612,2 | | | 612,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 612,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 167,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 167,1 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 27,3 | | | | | | | 27,3 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **12076,4** | | | **9736,5** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **9736,5** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **9434,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **9434,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **96,9** | | | | | | | **78,1** | | | | | |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 12076,4 | | | 9736,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 9736,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | 9434,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 9434,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 96,9 | | | | | | | 78,1 | | | | | |
| **4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | **210144,0** | | | **82604,3** | | | | **0,0** | | | | **27762,4** | | | | | **50764,0** | | | | | **4078,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **39647,9** | | | **0,0** | | | **250,0** | | | **39119,9** | | | | **278,0** | | | | | **0,0** | | | | **48,0** | | | | | | | **18,9** | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **122297,2** | | | **37290,0** | | | | **0,0** | | | | **26933,4** | | | | | **6556,6** | | | | | **3800,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **387,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **387,2** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1,0** | | | | | | | **0,3** | | | | | |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **121816,6** | | | **36809,3** | | | | **0,0** | | | | **26933,4** | | | | | **6075,9** | | | | | **3800,0** | | | | | | | | | | **0,0** | | **171,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **171,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,5** | | | | | | | **0,1** | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 7759,5 | | | 3412,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 3412,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 171,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 171,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **5,0** | | | | | | | **2,2** | | | | | |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 114057,1 | | | 33397,1 | | | | 0,0 | | | | 26933,4 | | | | | 2663,7 | | | | | | 3800,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Спорт-норма жизни»** | **480,6** | | | **480,6** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **480,6** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **215,6** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **215,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **44,9** | | | | | | | **44,9** | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 480,6 | | | 480,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 480,6 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 215,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **87846,9** | | | **45314,4** | | | | **0,0** | | | | **829,0** | | | | | **44207,4** | | | | | | **278,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **39260,7** | | | **0,0** | | | **250,0** | | | **38732,7** | | | | **278,0** | | | | | **0,0** | | | | **86,6** | | | | | | | **44,7** | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»** | **8824,8** | | | **3093,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **3093,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **1994,1** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1994,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **64,5** | | | | | | | **22,6** | | | | | |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8374,8 | | | 2643,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 2643,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 1994,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1994,1 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 75,4 | | | | | | | 23,8 | | | | | |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | 450,0 | | | 450,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 450,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** | **8562,9** | | | **2843,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **2565,0** | | | | | | **278,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **2549,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **2271,9** | | | | **278,0** | | | | | **0,0** | | | | **89,7** | | | | | | | **29,8** | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2223,5 | | | 1293,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1293,7 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 1000,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1000,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 77,3 | | | | | | | 45 | | | | | |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5056,5 | | | 1549,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1271,3 | | | | | | 278,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 1549,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1271,3 | | | | 278,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | | 30,6 | | | | | |
| Мероприятие 2.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1283,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | **70405,1** | | | **39378,4** | | | | **0,0** | | | | **829,0** | | | | | **38549,4** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **34716,7** | | | **0,0** | | | **250,0** | | | **34466,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **88,2** | | | | | | | **49,3** | | | | | |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 53194,6 | | | 30137,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 30137,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 26516,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 26516,1 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 88 | | | | | | | 49,8 | | | | | |
| Мероприятие 3.2 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 15237,8 | | | 7750,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 7750,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 7488,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7488,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 96,6 | | | | | | | 49,1 | | | | | |
| Мероприятие 3.3 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | | | 250,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 250,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 214,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 214,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 85,8 | | | | | | | 42,9 | | | | | |
| Мероприятие 3.4 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 600,0 | | | 368,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 368,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 234,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 234,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 63,6 | | | | | | | 39 | | | | | |
| Мероприятие 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 872,7 | | | 872,8 | | | | 0,0 | | | | 829,0 | | | | | 43,8 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 263,2 | | | 0,0 | | | 250,0 | | | 13,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,2 | | | | | | | 30,2 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **54,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 54,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **5. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | **275190,8** | | | **130834,2** | | | | **0,0** | | | | **26767,6** | | | | | **104066,5** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **126965,2** | | | **0,0** | | | **25367,2** | | | **101598,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **97,0** | | | | | | | **46,1** | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному проекту «Город на ладони»** | **700,0** | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | 0,0 | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 700,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **274490,8** | | | **130834,2** | | | | **0,0** | | | | **26767,6** | | | | | **104066,5** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **126965,2** | | | **0,0** | | | **25367,2** | | | **101598,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **97** | | | | | | | **46,3** | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **19011,8** | | | **4870,4** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **4870,4** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **4093,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **4093,2** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **84** | | | | | | | **21,5** | | | | | |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 14650,0 | | | 4870,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 4870,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 4093,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4093,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 84 | | | | | | | 27,9 | | | | | |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 4361,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | **251316,8** | | | **124302,7** | | | | **0,0** | | | | **26767,6** | | | | | **97535,1** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | **121700,6** | | | **0,0** | | | **25367,2** | | | **96333,3** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **97,9** | | | | | | | **48,4** | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 144016,6 | | | 70434,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 70434,1 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 69305,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 69305,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 98,4 | | | | | | | 48,1 | | | | | |
| Мероприятие 2.2. Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | 6179,2 | | | 3345,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 3345,6 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 3345,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3345,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | | 54,1 | | | | | |
| Мероприятие 2.3. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 1000,0 | | | 351,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 351,4 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 351,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 351,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | | 35,1 | | | | | |
| Мероприятие 2.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 94804,6 | | | 46434,4 | | | | 0,0 | | | | 23217,2 | | | | | 23217,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 46434,4 | | | 0,0 | | | 23217,2 | | | 23217,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | | 49 | | | | | |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | | 5316,4 | | | 3737,2 | | | | 0,0 | | | | | 3550,4 | | | | 186,8 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 2263,4 | | | | 0,0 | | | 2150,0 | | | 113,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 60,6 | | | | | | | 42,6 | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | | **4162,2** | | | **1661,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1661,1** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1171,5** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1171,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **70,5** | | | | | | | **28,1** | | | | | |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | | 1352,2 | | | 820,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 820,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 398,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 398,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 48,6 | | | | | | | 29,4 | | | | | |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | | 2810,0 | | | 841,1 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 841,1 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 773,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 773,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 91,9 | | | | | | | 27,5 | | | | | |
| **6. Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | **12090,0** | | | **6428,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **6428,5** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **2808,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **2808,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **43,7** | | | | | | **23,2** | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | **12090,0** | | | **6428,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **6428,5** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **2808,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **2808,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **43,7** | | | | | | **23,2** | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»** | | **2300,0** | | | **1240,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1240,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1240,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1240,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **100** | | | | | | **53,9** | | | | | | |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | 2300,0 | | | 1240,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1240,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1240,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1240,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | 53,9 | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | | **9790,0** | | | **5188,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **5188,5** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **1568,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **1568,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **30,2** | | | | | | **16** | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | 9790,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5188,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1568,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | **265200,4** | | | **11542,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **11542,5** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **6433,3** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **6433,3** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **55,7** | | | | | | **2,4** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»** | | **13112,6** | | | 1972,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1972,4 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 368,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 368,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **18,7** | | | | | | **2,8** | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | | 1977,8 | | | 1972,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1972,4 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 368,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 368,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 18,7 | | | | | | 18,6 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | | 11134,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | **252087,8** | | | **9570,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **9570,1** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **6064,7** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **6064,7** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **63,4** | | | | | | **2,4** | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | | **248146,1** | | | **8758,3** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **8758,3** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **5892,9** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **5892,9** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **67,3** | | | | | | **2,4** | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | 6200,0 | | | 2794,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2794,4 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 2789,2 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2789,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 99,8 | | | | | | 45 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | | 5032,2 | | | 2017,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2017,7 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1903,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1903,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 94,4 | | | | | | 37,8 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | | 131700,5 | | | 20,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | | 1200,0 | | | 1200,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1200,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 1200,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | | 4170,7 | | | 2726,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2726,3 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | | 99842,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | | **1441,7** | | | **811,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **811,7** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **171,7** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **171,7** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **21,2** | | | | | | **11,9** | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | | 248,2 | | | 248,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 248,2 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | | 1193,5 | | | 563,5 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 563,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 171,7 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 171,7 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30,5 | | | | | | 14,4 | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Умный город Гатчина»** | | **2500,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | | 2500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | |
| **8. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | **791437,2** | | | **211286,7** | | | | **0,0** | | | | | **14018,6** | | | | **197220,6** | | | | | | **47,5** | | | | **0,0** | | | | | **184628,8** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **184628,8** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **87,4** | | | | | | **23,3** | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по отраслевому проекту «Вело-47»** | | **10,0** | | | **6,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **6,6** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **6,6** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **6,6** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **100** | | | | | **66** | | | | | | | | |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | | 10,0 | | | 6,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 6,6 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 6,6 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 6,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 100 | | | | | 66 | | | | | | | | |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | **48655,6** | | | | **16219,0** | | | | **0,0** | | | | | **14018,6** | | | | | **2200,5** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 2440,7 | | | | 814,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 814,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 46215,0 | | | | 15405,0 | | | | 0,0 | | | | | 14018,6 | | | | | 1386,5 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | | | **742771,6** | | | | **195061,1** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **195013,6** | | | | | | **47,5** | | | **0,0** | | | | | | **184622,2** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **184622,2** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **94,6** | | | | | | | **24,9** | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | | | **278821,2** | | | | **133435,6** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **133435,6** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **131429,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **131429,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **98,5** | | | | | | | **47,1** | | | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | | | 83186,4 | | | | 41593,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 41593,2 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 41593,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 41593,2 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100 | | | | | | | 50 | | | |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | | | 64885,6 | | | | 36644,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 36644,3 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 34653,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 34653,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 94,6 | | | | | | | 53,4 | | | |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | | | 43993,4 | | | | 23371,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 23371,7 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 23355,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 23355,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 99,9 | | | | | | | 53,1 | | | |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | | | 60955,8 | | | | 29726,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 29726,4 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 29726,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 29726,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100 | | | | | | | 48,8 | | | |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | | | 4200,0 | | | | 2100,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2100,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 2100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2100,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100 | | | | | | | 50 | | | |
| Мероприятие 1.6. Приобретение специализированной техники | | | 21600,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории»** | | | **121204,8** | | | | **59868,5** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **59868,5** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **52530,4** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **52530,4** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **87,7** | | | | | | | **43,3** | | | |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | | | 6850,1 | | | | 1771,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1771,3 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1765,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1765,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 99,6 | | | | | | | 25,8 | | | |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | | | 1868,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | | | 434,0 | | | | 276,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 276,4 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 269,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 269,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 97,6 | | | | | | | 62,2 | | | |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | | | 2500,0 | | | | 750,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 750,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 251,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 251,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 33,5 | | | | | | | 10,1 | | | |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | | | 4336,5 | | | | 2669,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2669,4 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 2476,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2476,5 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 92,8 | | | | | | | 57 | | | |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | | | 34775,0 | | | | 19075,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 19075,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 15481,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 15481,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 81,2 | | | | | | | 44,5 | | | |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | | | 50000,0 | | | | 27775,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 27775,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 26593,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 26593,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 95,7 | | | | | | | 53,2 | | | |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | | | 16123,8 | | | | 7533,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 7533,4 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 5675,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5675,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 75,3 | | | | | | | 35,2 | | | |
| Мероприятие 2.9. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | | | 4316,8 | | | | 18,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 18,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 17,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 17,9 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 99,7 | | | | | | | 0,4 | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | | | **9000,0** | | | | **1100,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **1100,0** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **55,3** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **55,3** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **5** | | | | | | | **0,6** | | | |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | 9000,0 | | | | 1100,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 1100,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 55,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 55,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 5 | | | | | | | 0,6 | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | | | **14152,8** | | | | **401,3** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **353,8** | | | | | | **47,5** | | | **0,0** | | | | | | **351,7** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **351,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **87,6** | | | | | | | **2,5** | | | |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 2306,7 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | | | 11846,0 | | | | 401,3 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 353,8 | | | | | | 47,5 | | | 0,0 | | | | | | 351,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 351,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 87,6 | | | | | | | 3 | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | | | **319592,9** | | | | **255,8** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **255,8** | | | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **255,8** | | | **0,0** | | | **0,0** | | | **255,8** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | **100** | | | | | | | **0,1** | | | |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 273454,8 | | | | 65,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 65,8 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 65,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 65,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | |
| Мероприятие 5.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | | | 1315,9 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | 44822,2 | | | | 190,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 190,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 190,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 190,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100 | | | | | | | 0,4 | | | |