|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 1 квартал 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану на 2023 год)** | Поквартальный план **1 квартал 2023 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 1 квартал 2023 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО «Город Гатчина»** | **1628533,8** | **233643,5** | **2130,0** | **46804,2** | **184709,4** | **0,0** | **0,0** | **193043,1** | **2130,0** | **18651,2** | **172262,0** | **0,0** | **0,0** | **83** | **12** |
| **1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **85176,3** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **100** | **6,4** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по федеральным (региональным) проектам** | **85176,3** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **100** | **6,4** |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Формирование комфортной городской среды»** | **44651,9** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **5421,7** | **1481,1** | **3235,8** | **704,8** | **0,0** | **0,0** | **114,9** | **12,1** |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории «Гатчинский дворик» | 44651,9 | 5421,7 | 1481,1 | 3235,8 | 704,8 | 0,0 | 0,0 | 5421,7 | 1481,1 | 3235,8 | 704,8 | 0,0 | 0,0 | 87 | 10,6 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **40524,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 38524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **42102,6** | **5438,2** | **648,9** | **4048,7** | **740,6** | **0,0** | **0,0** | **5399,6** | **648,9** | **4048,7** | **701,9** | **0,0** | **0,0** | **99,3** | **12,8** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **42102,6** | **5438,2** | **648,9** | **4048,7** | **740,6** | **0,0** | **0,0** | **5399,6** | **648,9** | **4048,7** | **701,9** | **0,0** | **0,0** | **99,3** | **12,8** |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | **11438,2** | **5438,2** | **648,9** | **4048,7** | **740,6** | **0,0** | **0,0** | **5399,6** | **648,9** | **4048,7** | **701,9** | **0,0** | **0,0** | **99** | **47,2** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5438,2 | 5438,2 | 648,9 | 4048,7 | 740,6 | 0,0 | 0,0 | 5399,6 | 648,9 | 4048,7 | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 99 | 99,3 |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **21164,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 21164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** | **4000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **5500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **17704,4** | **6809,4** | **0,0** | **0,0** | **6809,4** | **0,0** | **0,0** | **5942,8** | **0,0** | **0,0** | **5942,8** | **0,0** | **0,0** | **87,3** | **33,6** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по комплексам процессных мероприятий** | **17704,4** | **6809,4** | **0,0** | **0,0** | **6809,4** | **0,0** | **0,0** | **5942,8** | **0,0** | **0,0** | **5942,8** | **0,0** | **0,0** | **87,3** | **33,6** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | **5729,8** | **3060,0** | **0,0** | **0,0** | **3060,0** | **0,0** | **0,0** | **2807,9** | **0,0** | **0,0** | **2807,9** | **0,0** | **0,0** | **91,8** | **49** |  |
|  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 2020,1 | 1030,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,6 | 0,0 | 0,0 | 1024,6 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 50,7 |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 3709,7 | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,4 | 0,0 | 0,0 | 1783,4 | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 48,1 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **840,1** | **403,5** | **0,0** | **0,0** | **403,5** | **0,0** | **0,0** | **151,3** | **0,0** | **0,0** | **151,3** | **0,0** | **0,0** | **37,5** | **18** |  |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 612,2 | 403,5 | 0,0 | 0,0 | 403,5 | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 37 | 24,7 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан**  **в МО «Город Гатчина»** | **11134,5** | **3345,9** | **0,0** | **0,0** | **3345,9** | **0,0** | **0,0** | **2983,6** | **0,0** | **0,0** | **2983,6** | **0,0** | **0,0** | **89,2** | **26,8** |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11134,5 | 3345,9 | 0,0 | 0,0 | 3345,9 | 0,0 | 0,0 | 2983,6 | 0,0 | 0,0 | 2983,6 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 26,8 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | **134881,2** | **51850,6** | **0,0** | **26933,4** | **24917,2** | **0,0** | **0,0** | **18454,7** | **0,0** | **0,0** | **18454,7** | **0,0** | **0,0** | **35,6** | **13,7** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по проектной части муниципальной программы** | **45885,2** | **29609,1** | **0,0** | **26933,4** | **2675,7** | **0,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,04** | **0,03** |  |
| **Итого**  **по федеральному проекту 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **45509,6** | **29609,1** | **0,0** | **26933,4** | **2675,7** | **0,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | **0,0** | **0,04** | **0,03** |  |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 15912,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | **100** | **0,08** |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 29597,1 | 29597,1 | 0,0 | 26933,4 | 2663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Спорт-норма жизни»** | **375,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по комплексам процессных мероприятий** | **88996,0** | **22241,4** | **0,0** | **0,0** | **22241,4** | **0,0** | **0,0** | **18442,7** | **0,0** | **0,0** | **18442,7** | **0,0** | **0,0** | **82,9** | **20,7** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»** | **8878,0** | **1066,3** | **0,0** | **0,0** | **1066,3** | **0,0** | **0,0** | **1032,0** | **0,0** | **0,0** | **1032,0** | **0,0** | **0,0** | **96,8** | **11,6** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8428,0 | 1066,3 | 0,0 | 0,0 | 1066,3 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 12,2 |  |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** | **7940,6** | **191,5** | **0,0** | **0,0** | **191,5** | **0,0** | **0,0** | **173,1** | **0,0** | **0,0** | **173,1** | **0,0** | **0,0** | **90,4** | **7,1** |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2437,6 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 173,1 | 0,0 | 0,0 | 173,1 | 0,0 | 0,0 | 90 | 7,1 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 4647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 855,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | **72117,4** | **20983,6** | **0,0** | **0,0** | **20983,6** | **0,0** | **0,0** | **17237,5** | **0,0** | **0,0** | **17237,5** | **0,0** | **0,0** | **82,1** | **23,9** |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 55594,6 | 17408,6 | 0,0 | 0,0 | 17408,6 | 0,0 | 0,0 | 13787,5 | 0,0 | 0,0 | 13787,5 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 24,8 |  |
| Мероприятие 3.2 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 14550,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 23,7 |  |
| Мероприятие 3.3 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.4 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.5  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **5. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | **272855,1** | **63437,5** | **0,0** | **12586,3** | **50851,3** | **0,0** | **0,0** | **59893,0** | **0,0** | **11366,7** | **48526,3** | **0,0** | **0,0** | **94,4** | **22** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному проекту «Город на ладони»** | **700,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **272155,1** | **63437,5** | **0,0** | **12586,3** | **50851,3** | **0,0** | **0,0** | **59893,0** | **0,0** | **11366,7** | **48526,3** | **0,0** | **0,0** | **94,4** | **22,0** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **20611,8** | **1389,0** | **0,0** | **0,0** | **1389,0** | **0,0** | **0,0** | **989,0** | **0,0** | **0,0** | **989,0** | **0,0** | **0,0** | **71,2** | **4,8** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 16250,0 | 1389,0 | 0,0 | 0,0 | 1389,0 | 0,0 | 0,0 | 989,0 | 0,0 | 0,0 | 989,0 | 0,0 | 0,0 | **71,2** | **6,1** |  |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 4361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | **247381,1** | **61838,6** | **0,0** | **12586,3** | **49252,3** | **0,0** | **0,0** | **58854,0** | **0,0** | **11366,7** | **47487,4** | **0,0** | **0,0** | **95,2** | **23,8** |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 143952,3 | 36137,7 | 0,0 | 0,0 | 36137,7 | 0,0 | 0,0 | 34455,7 | 0,0 | 0,0 | 34455,7 | 0,0 | 0,0 | 95,3 | 23,9 |  |
| Мероприятие 2.2.  Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры  МО «Город Гатчина» | 6179,2 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 | 1665,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 26,9 |  |
| Мероприятие 2.3.  Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 90933,2 | 22772,6 | 0,0 | 11386,3 | 11386,3 | 0,0 | 0,0 | 22733,3 | 0,0 | 11366,7 | 11366,7 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 25 |  |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 5316,4 | 1263,3 | 0,0 | 1200,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **4162,2** | **210,0** | **0,0** | **0,0** | **210,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **24** | **1,2** |  |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1352,2 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1,8 |  |
| **6. Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **12090,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **5,1** |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **12090,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **5,1** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»** | **2300,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **620,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **27** |  |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2300,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 27 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | **9790,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 9790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | **268000,3** | **1806,3** | **0,0** | **0,0** | **1806,3** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **89,1** | **0,6** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»** | **13144,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 2010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 11134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по комплексам процессных мероприятий** | **254855,5** | **1806,3** | **0,0** | **0,0** | **1806,3** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **89,1** | **0,6** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и в МО «Город Гатчина»** | **150529,2** | **1626,3** | **0,0** | **0,0** | **1626,3** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **1608,6** | **0,0** | **0,0** | **98,9** | **1,1** |  |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 6200,0 | 1137,5 | 0,0 | 0,0 | 1137,5 | 0,0 | 0,0 | 1137,5 | 0,0 | 0,0 | 1137,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18,3 |  |
| Мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | 5000,0 | 488,8 | 0,0 | 0,0 | 488,8 | 0,0 | 0,0 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 96,4 | 9,4 |  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 33466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5.  Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 4820,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 99842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории**  **МО «Город Гатчина»** | **1441,7** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 1193,5 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории**  **МО «Город Гатчина»** | **100384,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  МО «Город Гатчина» | 100384,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Умный город Гатчина»** | **2500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |  |
| **8. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **795723,9** | **98259,9** | **0,0** | **0,0** | **98259,9** | **0,0** | **0,0** | **95702,7** | **0,0** | **0,0** | **95702,7** | **0,0** | **0,0** | **97,4** | **12** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по отраслевому проекту «Вело-47»** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | **48655,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция),  включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 46215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого**  **по комплексам процессных мероприятий** | **747058,3** | **98259,9** | **0,0** | **0,0** | **98259,9** | **0,0** | **0,0** | **95702,7** | **0,0** | **0,0** | **95702,7** | **0,0** | **0,0** | **97,4** | **12,8** |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | **254468,2** | **69997,9** | **0,0** | **0,0** | **69997,9** | **0,0** | **0,0** | **67839,3** | **0,0** | **0,0** | **67839,3** | **0,0** | **0,0** | **96,9** | **26,7** |  |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 83186,4 | 20796,6 | 0,0 | 0,0 | 20796,6 | 0,0 | 0,0 | 20796,6 | 0,0 | 0,0 | 20796,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |  |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 64885,6 | 19602,2 | 0,0 | 0,0 | 19602,2 | 0,0 | 0,0 | 18347,3 | 0,0 | 0,0 | 18347,3 | 0,0 | 0,0 | 94 | 28,3 |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 42743,4 | 13685,8 | 0,0 | 0,0 | 13685,8 | 0,0 | 0,0 | 12782,2 | 0,0 | 0,0 | 12782,2 | 0,0 | 0,0 | 93 | 29,9 |  |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 59452,8 | 14863,2 | 0,0 | 0,0 | 14863,2 | 0,0 | 0,0 | 14863,2 | 0,0 | 0,0 | 14863,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |  |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4200,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 25 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории»** | **121004,7** | **28072,0** | **0,0** | **0,0** | **28072,0** | **0,0** | **0,0** | **27863,5** | **0,0** | **0,0** | **27863,5** | **0,0** | **0,0** | **99** | **23** |  |
| Мероприятие 2.1. Организация уличного освещения | 50000,0 | 17411,9 | 0,0 | 0,0 | 17411,9 | 0,0 | 0,0 | 17224,0 | 0,0 | 0,0 | 17224,0 | 0,0 | 0,0 | 99 | 34,4 |  |
| Мероприятие 2.2.  Мероприятия по озеленению территории | 34775,0 | 7050,0 | 0,0 | 0,0 | 7050,0 | 0,0 | 0,0 | 7050,0 | 0,0 | 0,0 | 7050,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 20,3 |  |
| Мероприятие 2.3. Организация и содержание мест захоронений | 4336,5 | 667,7 | 0,0 | 0,0 | 667,7 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 15 |  |
| Мероприятие 2.4.  Мероприятия в области благоустройства | 17223,8 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 1825,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 10,6 |  |
| Мероприятие 2.5.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 6050,1 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14,5 |  |
| Мероприятие 2.6.  Эвакуация транспортных средств | 434,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | 50,5 |  |
| Мероприятие 2.7.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 2000,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.8.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 1868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.9. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 4316,8 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | **9000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | **11290,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2306,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 8983,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого**  **по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | **351295,0** | **190,0** | **0,0** | **0,0** | **190,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |
| Мероприятие 5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 303888,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | 1315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 46090,7 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |