**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района за 2023 год.

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| ***1. Федеральный проект «Современная школа»*** |
| Мероприятие 1.1.Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КО и ПО ЛО осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвует МБОУ «Лукашевская СОШ». Объем средств по мероприятию – 2 429,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 315,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 697,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 416,0 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Исполнение по контрактам 100%. Экономия подлежит возврату в бюджет в сумме – 22,2 тыс. руб. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 1.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 627 482,3 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 68 911,1 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 392 855,0 тыс. руб.;за счет средств федерального бюджета – 165 716,2 тыс. руб.; За 12 месяцев исполнено на сумму 627 482,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 68 911,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 392 855,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 165 716,2 тыс. руб., что составляет 100 %.  МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 485 475,089 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся. Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.МК №К004/22/09 от 27.07.2022г. «Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 15 000,00 тыс. руб., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8". Контракт исполнен.МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 985,81 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.09.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,92 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 30.09.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,09 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК № 2109/2022 «Услуга по подключению к системе теплоснабжения по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 27 994,13 тыс. руб. Контракт исполнен, подрядчик МУП "Тепловые сети" г. Гатчина.МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".Оплата контракта запланирована на IV квартал 2024г.МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 970,95 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8"Оплата контракта запланирована на IV квартал 2024г.МК №1507/23 от 18.09.2023г. «Оказание услуг экспертного сопровождения проектной документации объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 952,17 тыс. руб.Контракт исполнен, подрядчик ГАУ "ЛЕНОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.3.Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации(приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Гатчинского муниципального района «Образовательное учреждение на 825 мест по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Чехова, дом 37») | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского муниципального района Ленинградской области «30» августа 2023 г. № 41618000-1-2023-009 между Комитетом по строительству ЛО и администрацией ГМР на приобретение образовательного учреждения на 825 мест по адресу: Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:5713 на сумму 447 761 195,0 руб. и Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджетаЛенинградской области Бюджету МО «Гатчинский муниципальный район» № 5 от 03.10.2023 на сумму 114 222 305,40 рублей. Общая стоимость выкупа объекта составляет 561 983 500,4 рублей. В соответствии с постановлением администрации ГМР от 09.10.2023 № 4514 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Гатчинского муниципального района «Образовательное учреждение на 825 мест по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Чехова, дом 37», муниципальным заказчиком определена Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 12 «Центр образования». Исполнение 100%. |
| 1. ***Федеральный проект «Успех каждого ребенка»***
 |
| Мероприятие 2.1.Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Получателем субсидии является МБОУ «Сиверская ООШ». Субсидии направляются на ремонт спортивного зала. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 2 163,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 281,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 824,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 56,9 тыс. руб. Исполнено 100%. |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | В проекте участвуют МБОУ «Гатчинская гимназия», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 11». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КО и ПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР. Запланированный объем средств составляет 10 616,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 380,1 тыс. руб., областного бюджета – 3 048,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 6 188,3 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение 100%. |
| 1. ***Федеральный проект ««Патриотическое воспитание граждан»***
 |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 575,4 тыс. руб. Исполнение 100%. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:***
 |
| ***5.1. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:*** |
| Мероприятие 5.1.1.Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 46 077,4 тыс. руб., в том числе:за счет средств бюджета ГМР – 4 763,4 тыс. руб.,за счет средств областного бюджета – 41 314,0 тыс. руб. За 12 месяцев исполнено на сумму 46 077,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 4 763,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 41 314,0 тыс. руб., что составляет 100 %. МК №102/20 от 12.05.2020г. «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13» на сумму 435 698,76 тыс. руб.Контракт исполнен. Подрядчик ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ".  МК №143/20 от 17.07.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13" на сумму 2 2499,75 тыс. руб. Контракт исполнен. Подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".  МК №25/11-21 от 25.11.2021г. «Услуги авторского надзора объекта "Строительство дошкольного учреждения на 220 мест: Лен. обл., Гатчинский р-н, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13"" на сумму 491.6 тыс. руб.Контракт исполнен. Подрядчик ООО «Дорианс».Исполнение 100%. |
| ***5.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** |
| Мероприятие 5.2.1.Реновация зданий МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д.2, д.4» | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 251 940,9 тыс. руб., в том числе:за счет средства бюджета ГМР – 51 927,9 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 200 013,0 тыс. руб. За 12 месяцев исполнено на сумму 251 731,74 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 51 718,74 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 200 013,00 тыс. руб., что составляет 99,92 %. Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства освоены не полностью, т.к. средства планировались на окончательную оплату за строительный надзор и авторский надзор. Окончательный расчет после ввода в эксплуатацию объекта. МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 519 613.81тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.07.2024 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся.Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 439,89 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 297,59 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на 2024 год.По Комитету образования ГМР запланированы расходы в размере 24 100,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проекта и приобретение немонтируемого оборудования.Исполнение 98%. Исполнение не в полном объеме обусловлено перерегистрацией контрактов на областные субвенции за счет учебных расходов. |
| Мероприятие 5.2.2.Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 812,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 445,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 367,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Ремонтные работы выполнены в 19 общеобразовательных учреждениях. Исполнение 100% |
| Мероприятие 5.2.2.1Укрепление материально-технической базы организаций общего образования (Оснащение здания школы на 825 мест по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Чехова, дом 37) | На оснащение школы (МБОУ «Гатчинская СОШ № 12») объем субсидии запланирован в размере 133 350,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 17 335,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 116 014,5 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Оснащение школы осуществлялось в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" из расчета 198 000,0 рублей 1 место. Исполнение 100% |
| Мероприятие 5.2.3.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | На оснащение школы (МБОУ «Гатчинская СОШ № 12») объем субсидии запланирован в размере 133 350,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 17 335,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 116 014,5 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Оснащение школы осуществлялось в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" из расчета 198 000,0 рублей 1 место. Исполнение 100% |
| ***5.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех каждого ребенка»*** |
| Мероприятие 5.3.1.Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2023 году являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Кобраловская ООШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии предусмотрен в размере 36 666,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 4 766,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 31 900,0 тыс. руб. Экономия от проведения конкурсных процедур составила 2 704 803,15 рублей. В рамках заключенных контрактов работы выполнены в полном объеме. Исполнение составляет 89,1%. Комитет образования неоднократно обращался в КО и ПО ЛО за разъяснением об использовании экономии средств и о корректировке средств под заключенные контракты (письма от 26.05.23 № 1121 и от 15.09.23 № ИСХ-3514/23), разъяснения не поступили и средства бюджета откорректированы не были. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 53 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. Дополнительно создано юридическое лицо «МБОУ «Детский сад № 16» в п. Верево. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 815 109,7 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.09.2023 год составляет – 9 292 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500 рублей в месяц (до 01.09.2023 года в размере 2400 рублей). Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2023 год: всего 1772 человекf – средняя заработная плата – 47 082,7 руб., в том числе педагогические работники - 1072 человек, средняя заработная плата - 60 323,3 руб., из них воспитатели 773 человек, заработная плата которых 59 092,9 руб.Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст | На 01.01.2024 г. |
| от 0 до 1,5 | 846 |
| от 1,5 до 3 | 577 |
| от 3 до 7 | 209 |
| Всего: | 1632 |
| Актуальный спрос | 291 (245-0-3 лет) |
| Рождаемость | 1497 |
| Численность населения от 1-6 лет | 11550(-339) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставлены на учет | **на 01.01.2022****(за 2021 год)** | **на 01.01.2023****(за 2022 год)** | **на 01.01.2024****(за 2023 год)** |
| Комитет образования | 0 | 0 | 0 |
| Единый портал государственных и муниципальных услуг | 2614 | 1577 | 1686 |
| Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО | 128 | 54 | 59 |
| МФЦ | 2339 | 2563 | 1958 |
| **ВСЕГО:** | **5104** | **4209** | **3703** |
| **Выдано направлений в Комитете образования, в т.ч.:** | 2953 | 3438 | 3492 |
| рассмотрено заявлений о внеочередном предоставлении места  | 11 | 15 | 19 |
| рассмотрено заявлений о первоочередном предоставлении места | 288 | 685 | 441 |

Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 года до 6 лет в Гатчинском муниципальном районе составляет 89% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 68%, 3-6 лет – 99%). Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 97% (из них: 1-3 лет – 88%, 3-7 лет – 99%).Исполнение по мероприятию 100%. |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 483 780,4 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2023 г. по стат.отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 770 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 115 чел. Общий контингент воспитанников составляет на отчетную дату составляет 9237 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.Исполнено 100%. |
| Мероприятие 1.3.Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Среднегодовой плановый контингент воспитанников в ЧДОУ составляет 196 чел., в том числе до 3-х лет – 100 чел., от 3 до 7 лет – 96 чел. Потребность частных образовательных организаций и ИП составляет 20 299,4 тыс. руб. в год. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 31 613,8 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 20 682,3 тыс. руб.За 2023 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 17 726,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2891 чел., в том числе:- 25% компенсация (на первых детей в семье) – 731 чел.- 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1211 чел.- 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 949 чел.Средний размер компенсации составил 510,96 рублей.Исполнение по мероприятию составило 85,7%Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. Кроме того, уточнение плановых показателей по детям производилось в июле месяце и не были учтены все вновь возникшие обстоятельства, а именно фактическое уменьшение контингента в дошкольных образовательных учреждениях на 500 детей и увеличение 100% льготы по родительской платы дополнительно на 44 человека.  |
| Мероприятие 1.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 395,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 170,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 225,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 11 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 556,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 592,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 964,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Ремонтные работы проведены в 7 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 67 656,4 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 66 825,1 тыс. руб. - 98,8 от годового плана. Неисполнение обусловлено уменьшением фактического объема работ от запланированного по смете. |
| Мероприятие 1.7.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на доступность получения образования, в том числе на устройство пандусов, приобретение табличек Брайля и прочие аналогичные расходы. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.7.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ «Детский сад № 13», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». Средства перераспределены. |
| Мероприятие 1.7.3. Строительство детского сада в д. Жабино | Средства бюджета ГМР в размере 10 000,0 тыс. руб. на 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.4. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 904,2 тыс. руб. За 12 месяцев за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 904,2 тыс. руб., что составляет 100 %. МК №К004/22/05 от 14.06.2022г. Корректировка документации и разработка BIM - модели по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4» на сумму 4 090,00 тыс. руб. Контракт исполнен, подрядчик ООО «Портал Плюс». МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4». на сумму 2 469,97 тыс. руб. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "Коммунарские электрические сети".Оплата контракта согласно условиям договора.МК №86580 от 09.03.2023г. «Оказание услуги по выдаче технических условий на услуги связи (интернет и телефония), для объектов капитального строительства: «Строительство детского сада на 180 мест» расположенного по адресу: Ленинградская Область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», участок №4» на сумму 25,2 тыс. руб.Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком»  Исполнение 100%. |
| Мероприятие 1.7.5. Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 года. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»*** |
| Мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования | По мероприятию запланированы средства в размере 317 022,3 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».Фактический контингент обучающихся на 01.09.2023 год составил 22 221 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2023 год: всего работников 2 165 человек со средней заработной платой 57 193,3 руб., в том числе педагогические работники – 1242 человек, средняя заработная плата которых 62 243,3 руб., из них учителя 1112 человек, с заработной платой 63 396,0 руб.Исполнено 316 207,4 или 99,7%. Остаток ассигнований обусловлен возвратом земельного налога, в связи с предоставлением льгот. |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 830 215,7 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2023 г. составляет 22 221 обучающийся. Средства направляются на оплату труда сотрудников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий и прочих учебных расходов. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Потребность в субсидии частным школам составляет 35 864,6 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 36 503,6 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 515 человек. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено по мероприятию 36 278,3 тыс. руб. – 99,4% Неисполнение обусловлено уменьшением контингента обучающихся по сравнению с запланированным – 473 человека. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 79 239,7 тыс. руб. Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 2852 чел., на получение молока - 9440 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату – 2 825 чел., получающих молоко – 9 666 чел. Кассовый расход составил 72 612,9 тыс. руб. или 91,6% от годовых сметных назначений Исполнение по мероприятию 72 612,9 тыс. рублей – 91,6%. Исполнение не в полном объеме обусловлено снижением количества обучающихся имеющих право на льготное питание и более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 171 156,1 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов - 9440 чел. Исполнение по мероприятию составило 167 700,9 тыс. руб. или 98,0 %. Исполнение не в полном объеме обусловлено более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2023 году запланирован в размере 67 970,1 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство с 01.09.2023 г. получают 867 классных руководителя в 895 классах. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 2.7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Бюджетные ассигнования для оплаты расходов на перевозку школьников к месту учебы и обратно утверждены в объеме 12 427,9 тыс. руб.  Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в сумме 12 411,8 тыс. руб. В отчетном периоде перевозчикам ООО «ТрансБалт», ООО «ВестСервис», индивидуальным предпринимателям Дронину Д.Ю. и Крылову В.И. направлена субсидия на возмещение затрат на перевозку школьников и компенсация (частичная) стоимости проездных билетов. Количество школьников, перевозка которых осуществляется от места жительства к месту учебы в сельской местности – 3328 чел. Количество проездных билетов, по которым осуществлена частичная компенсация -6794 чел.Исполнение 99,9%. Остаток ассигнований – 16,1 тыс. руб. за счет уменьшения количества учащихся в периоде. |
| Мероприятие 2.8. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 294,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 165,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 129,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 10 общеобразовательных организаций. Исполнено 100%.  |
| Мероприятие 2.9. Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 149 198,3 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 143 373,1 тыс. руб. – 96,1%. Неисполнение обусловлено уменьшением фактического объема работ от запланированного по смете. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 3.1.Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 328 877,2 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2023 г. составляет 20 204 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2023 год: всего работников 247 человек со средней заработной платой 52 845,0 руб., в том числе педагогические работники – 159 человек, средняя заработная плата которых 60 759,0 руб. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 328 480,0 тыс.руб.-99,9%. |
| Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 328 877,2 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2023 г. составляет 20 204 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2023 год: всего работников 247 человек со средней заработной платой 52 845,0 руб., в том числе педагогические работники – 159 человек, средняя заработная плата которых 60 759,0 руб. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 328 480,0 тыс.руб.-99,9%. |
| Мероприятие 3.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 1 684,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 84,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 600,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. Исполнено 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 29 493,3 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1210 чел. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 19 783,0 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 33 630,9 тыс. руб. На базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» проведены интеллектуальная смена для одаренных детей – 45 человек и Школа актива – 80 человек, с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. 3 тематические смены по 12 человек. **Отдых детей в каникулярный период**В 2023 году на базах 36 учреждений было обеспечено функционирование **37 лагерей с дневным пребыванием детей** c 2-х, 3-х разовым питанием, в том числе три специализированных лагеря. В 2023 году увеличен охват отдыхом и оздоровлением детей района (отдохнуло 2397 детей), в том числе 531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. **В стационарном лагере МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»** за летний период организованы 4 смены, в том числе для 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. В общей сложности на базе лагеря отдохнуло 880 детей.Особое внимание в летней работе уделялось совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей. **Направления работы оздоровительных дневных лагерей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Профильная направленность | Кол-во лагерей | Кол-во детей |
| 1 | Техническая  | 4 | 290 |
| 2 | Естественнонаучная | 3 | 140 |
| 3 | В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ | 3 | 277 |
| 4 | Оздоровительная | 24 | 1448 |
| 5 | Художественная, в том числе театральная | 1 | 36 |
| 6 | Туристско-краеведческая | 1 | 35 |
| 7 | Профильные смены общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи РДДМ «Движение первых» | 1 | 90 |
| 8 | Профильные смены «Орлята России» | 1 | 80 |
|  | **ИТОГО** | 37 | 2397 |

На базах учреждений, в которых функционируют центры образования «Точка роста», были организованы специализированные профильные группы. Большая часть групп инженерно-технической направленности проводила занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3D-моделированию, ранней профориентации.  Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Журавушка» (МБОУ ДО «РЦДТ») стал лауреатом Областного конкурса лучших практик организации олимпиадных смен в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2023 году в номинации «Лучшая программа олимпиадой смены».Исполнение 100%.  |
| Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 4 742,7 тыс. руб. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 643,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 603,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 4040,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь получили 270 человек. Исполнение – 100% от годового плана. |
| Мероприятие 4.5.Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 10 882,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 414,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 468,1 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях оздоровлено 531 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС в дневных лагерях - 8574,72 руб., в загородный стационарный лагерь - 24570,0 руб. Расчетная стоимость путевки для определения объема субсидии с 2021 года не увеличивается. В МАУ ДОЛ «Лесная сказка» оздоровлено 250 детей с ТЖС в летний период и 8 детей-инвалидов с сопровождающими. Исполнение – 100% от годового плана. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»*** |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | С января 2023 года в ряды Российского движения детей и молодежи вовлечено более 1000 обучающихсяобщеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района. На базах общеобразовательных организаций открыто **38** первичных отделений РДДМ «Движение первых». Активно работает муниципальный Детский совет общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района. Активисты Детского Совета Гатчинского муниципального района приняли участие во всероссийском Конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи, успешно приняли участие в региональной Форсайт-сессии «Лаборатория инициатив», защитив свой социальный проект. Обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальник штаба – педагог дополнительного образования Орлов А.А.Сборная команда юнармейцев Гатчинского района приняла участие в Ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза Городов воинской славы в Чеченской республике, г. Гудермес.В 2023 году было проведено три муниципальных мероприятия в рамках Юнармейского движения:* Исторический квиз «Страницы героизма» приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в рамках программы «Юнармейское движение» Гатчинского муниципального района.

Дата проведения: 28.01.2023 г. Количество участников: 156 участников, количество команд: 26 команд.* Турнир по лазертагу, посвященный 34 годовщине вывода советских войск из Афганистана в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений.

 В конкурсе приняли участие 13 команд, 65 обучающихся из 6 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района. * Соревнования «Школа безопасности» в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений.

 В соревнованиях приняли участие 13 команд, 65 обучающихся из 7 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района.  Активно работает Районный родительский Совет. В 2023 году 275 родителей приняли участие в онлайн-марафоне родительских комитетов. На базе образовательных учреждений кураторами движений было организовано участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях:– в VI осеннем легкоатлетическом фестивале Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) совместно с оборонно-спортивной игрой «Зарница»;– в Открытом региональном Слете для клубов, детских объединений военно-патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»;– в 9-й смене областного Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Ленинградской области;– в полуфинальном этапе Большая перемена в Ярославской области;– в проведении акций #РДШ#ДЕНЬФЛАГАРФ; Всероссийской добровольческой акции "Дети-детям" (сбор книг); Всероссийской акции "Футбол в школу"; Всероссийской акции "Мой учитель-мой кумир"; акции "Три цвета - одна страна"; Всероссийской акции "Голубь мира".Должность советника по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями введена во всех **38 (100%)** общеобразовательных учреждениях. При участии советников по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями проведены: торжественные мероприятия «Посвящение в Орлята», акции «Музы не молчали», акции «Книга другу», акции «Перерыв на кино», посвященной 82-й годовщине со дня начала Блокады Ленинграда, муниципальный спортивный семейный фестиваль «Семейная команда», конкурс «Мост дружбы», Осенний слет юнармейских отрядов, муниципальный Слет «Первые», муниципальный Форум «Гром».Советники по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями приняли участие в Федеральном проекте лагерных смен для подростков, находящихся в конфликте с законом «Сила России» в Чеченской Республике, Региональный Форуме «Мастер», Невской естественно-научной школе «Енот», Всероссийском форуме классных руководителей, XIV Молодежном фестивале «Время молодых», Всероссийском молодежном форуме социального признания. Комитетом образования на базе МАУ ДО «Лесная сказка» 9-10 марта 2023 года был организован и проведен I-ый районный педагогический форум специалистов по воспитательной работе общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района по теме: «Школа Минпросвещения России: единое образовательное пространство, равные возможности».В рамках Федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в Гатчинском муниципальном районе успешно реализуются муниципальные проекты:* 1. «Абонемент школьных театров».
	2. «Ассоциация школьных музеев».
	3. «Расскажи о главном» (щкольные медиацентры).
	4. «Калейдоскоп образовательных активностей».

Основные темы проекта «Калейдоскоп образовательных активностей»в 2023 году:1. Бессмертный полк Гатчинского муниципального района.
2. «Березовая роща памяти».
3. «Георгиевские кавалеры Гатчинской земли» (День Героев Отечества).
4. «78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается».
5. «Шел солдат…» (День Победы).
6. «Путешествие по Пушкинским местам Гатчинской земли».
7. «Кулинарные секреты народов России».
8. «День герба Российской Федерации».
9. «Мой герой СВО».
10. Акция «Белый журавль».

11.«Я - будущий избиратель». В рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведены мероприятия:1. Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г. Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2022 года (все общеобразовательные учреждения).
2. Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения).
3. Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения).
4. Акция «Письма Победы» (приняли участие 30 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветеранам Великой Отечественной войны).
5. Муниципальная акция «С благодарностью ветерану» (приняли участие 38 общеобразовательных учреждений, отправлено около 2000 открыток).
6. Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения).
7. Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского муниципального района с представителями военной полиции Министерства обороны РФ.
8. Районный обучающий семинар «Живое право».
9. Заседание Детского Совета РДШ Гатчинского муниципального района.
10. Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.).
11. Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции».
12. Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения).
13. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
14. Участие в региональной акции «Уроки доброты».
15. Проведение муниципального флешмоба #Дерево\_доброты.
16. Муниципальные соревнования по зимнему многоборью «ЮНАРМИЯ».
17. Районная историческая викторина в рамках Юнармейского движения.
18. Районный обучающий семинар «Живое право».
19. Проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню.
20. Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
21. Участие в очном туре регионального этапа смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области.
22. Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских отрядов в дистанционном формате.
23. Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России».
24. Торжественное принятие в ряды «ЮНАРМИИ» в рамках Дня единых действий - 220 чел.
25. Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России».
26. Урок парламентаризма с участием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.
27. День единых действий в память о геноциде.
28. Акция «Патриотические стихотворения» в знак протеста против запрета русской культуры за рубежом.
29. Акция «С благодарностью ветеранам Гатчинского муниципального района».
30. Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в Чкалов-парке.
31. Конкурс ИЗО «Гатчинская палитра».
32. Флешмоб детских хоров «Я - гражданин России».
33. «День Российской науки в НИЦ Курчатовский институт».
34. Акция «Здоровое питание школьника» международного движения «Сделаем вместе».
35. Акция «Крышечки ДоброТЫ».
36. Акция «Собери макулатуру-спаси дерево».
37. Акция «Батарейка, сдавайся!».
38. Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2».
39. Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2».
40. Участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕДЕТИ» (все общеобразовательные учреждения).
41. Участие в акции «Письмо солдату» (все общеобразовательные учреждения).
42. Торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.
43. Мероприятия, посвященные Дню Конституции (Классные часы, деловые игры, квизы).
44. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижение юных»
45. Всероссийская акция «Письмо солдату»
46. Всероссийская акция «Крымские истории»
47. Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

48.Всероссийская акция «Талисман добра»49.Акция «МЫ ВМЕСТЕ».Исполнение по мероприятию составило 92,0%. Исполнение не в полном объеме, в связи с невозможностью проведения закупочных процедур в конце 2023 года и отменой некоторых мероприятий. |
| Мероприятие 5.2. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 68 496,3 тыс. руб. Деятельность МБОУ «ЦПМСС»Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель достигается путем работы учреждения по направлениям:– комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);– консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;– сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;– методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района по вопросам содержания общего и дополнительного образования, реализации основных общеобразовательных программ, применению методов и приемов организации образовательной деятельности.Работа Центра осуществляется в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем. За 2023 год на проведение комплексного психолого-педагогического обследования поступило 2315 обращений, проведено 102 заседания ТПМПК.Причины обращений на ПМПК 2020 2021 2022 2023Трудности речевого развития 1102 1127 967 723Неосвоение основных общеобразовательных программ 308 462 555 802Потребность в создании специальных условий обучения 67 59 56 423Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 64 133 150 154Оформление / переоформление инвалидности 41 84 76 56В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования 41 209 211 136Нарушения эмоционально-волевой сферы 12 16 23 34Другие причины 33 43 45 20ИТОГО: 1668 2149 2077 2315Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72 с соблюдением всех необходимых требований. Количество детей, обследованных ТПМПК ГМРКалендарныйгод Общее количестводетей, обследованных на ПМПК Из них: Первично Повторно Детей-инвалидов2020 1668 1361 307 742021 2133 1487 646 1182022 2077 1344 733 1282023 2315 1566 549 114 Специалистами психолого-педагогического направления Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За 2023 год проведено 9423 консультации, в том числе 710 консультаций в рамках регионального консультативного Центра. Из общего количества консультаций проведено:– 7818 для родителей (законных представителей) детей и подростков;– 894 для детей и подростков;– 711ля педагогических работников.  За 2023 год педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами для 394 обучающихся проведено 6799 коррекционно-развивающих занятий, из них: 5906 – индивидуальных и 893 - групповых. Основное количество обучающихся Центра - дети младшего школьного возраста. Центром организована индивидуальная работа с 20 обучающимися, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра. Исполнение 56 400,7 тыс. руб. – 82,3%. Исполнение не в полном объеме за счет остатка бюджетных ассигнований, в связи с разделением финансирования по АУП и прочему персоналу по МАУ «ХЭС». Разделение запланировано с 2024 года. |
| Мероприятие 5.3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 666,1 тыс.руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации гос. полномочий. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 5.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 80 290,8 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Исполнение 100%. |
| Мероприятие 5.5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | В соответствии с соглашением на целевые субсидии между КОиПО ЛО и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 40 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 696,0 тыс. руб., МБ – 104,0 тыс. руб. Обучение проведено, оплата произведена в размере 100%. |
| Мероприятие 5.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 947,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 47,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 900,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 5.7. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 161,0 тыс. руб. Исполнено 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** |
| Мероприятие 6.1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 152, приемных семей - 70. Остаток денежных средств от годового плана на сумму 1 875,27 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества детей в приемных семьях (на 01.01.2023 – 176 чел., на 01.07.2023 – 163 чел., на 01.10.2023 – 157 чел.,) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей. Исполнение составило 95,4%. |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Средства субвенции израсходованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 1 602,00 тыс. руб. или 100%, количество обученных граждан на конец отчетного периода – 60. |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 476.Остаток денежных средств от годового плана на сумму 589,1 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2023 – 480 чел., плановое кол-во на 2023 год – 498 чел.), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца. Исполнение составило 99,2%. |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 344.Остаток денежных средств от годового плана на сумму 40,53 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества получателей компенсации (на 01.01.2023 – 348 чел., плановое кол-во на 2023 год – 355 чел.).Исполнение составило 97,8%. |
| Мероприятие 6.5. Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Средства субвенции израсходованы в полном объеме. Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 6.6. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено пятнадцать договоров о постинтернатном сопровождении. Остаток денежных средств от годового плана в сумме 6,06 тыс. руб. возник по следующим причинам:- фактически договора были заключены в более поздний срок, чем планировалось, в связи с задержкой предоставления необходимых документов от наставников;- 1 наставник, с которым было запланировано заключение договора, отказался от постинтернатного сопровождения своего совершеннолетнего подопечного по причине несоответствия объема ответственности и обязательств причитающейся сумме вознаграждения, которая составляет 870 руб./мес. после вычета налогов. Исполнение составило 97,1%. |
| Мероприятие 6.7. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.01.2024г., составляет 277.Остаток денежных средств от годового плана в сумме 500,0 тыс. руб. возник в связи с тем, что точно запланировать сумму платы за коммунальные услуги не представляется возможным в связи с изменением количества получателей льготы в течение года, а также непредсказуемостью погодных условий, от которых зависит объем потребления коммунальных услуг. Исполнение составило 90,3%. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *«Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»*** |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | В 4 квартале 2023 года были произведены расходы в сумме 745,4,4 тыс. руб. на поставку оргтехники для нужд комитета финансов Гатчинского муниципального района (9 системных блоков, 1 АРМ и 1 маршрутизатор). |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | За 2023 год в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 452 057,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 285 057,0 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 167 000,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового объема на 2023 год. |
| Мероприятие 2.2.Иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | На 4 квартал 2023 года было запланировано и перечислено 3 000,0 тыс. руб. (Войсковицкому СП - 1 050,0 тыс. руб., Сяськелевскому СП - 450,0 тыс. руб., и Таицкому ГП - 1 500,0 тыс. руб.). |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»***
 |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2023 года – 714,9 тыс. руб., профинансировано – 714,9 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Муниципальный проект***

***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики(строительство Крытой ледовой арены в г. Гатчина) | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 40 000,0 тыс. руб., профинансировано – 21 932,4 тыс. руб. Исполнение 54,8%.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства освоены не полностью, в связи с возвратом средств неосвоенного ранее выданного ООО «Фибрит» аванса в соответствии с графиком выполнения работ. В соответствии с условиями Порядка по казначейскому сопровождению контракта, принято решение вернуть на счета УФК и КФ сумму неиспользованного остатка аванса.МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 367 420,22 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО «Фибрит».Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ".Исполнение составило 54,8%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»***
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 9 месяцев 2023 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2022-2023 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; X открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района среди детей по баскетболу; Чемпионат ГМР по баскетболу среди мужских команд; соревнования «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Гатчинского муниципального района по 8 видам спорта (баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, н/теннис, л/гонки, флорбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы); Традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2023 года»; соревнования по настольному теннису первенства гатчинского муниципального района.Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 5 961,0 тыс. руб., профинансировано – 5 961,0 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.2. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 99 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», Чемпионат ЛО по шашкам, VШ областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО и другие соревнования. Всего было командировано более 900 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор и другие).Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 3 520,0 тыс. руб., профинансировано – 3 520,0 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 9 293,2 тыс. руб., профинансировано – 1 585,9 тыс. руб. По МП изначально было запланировано 1 600,0 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря (исполнено на 100%). В конце 4 квартала 2023 года были добавлены средства на приобретение автобуса для нужд администрации Гатчинского муниципального района. Закупка будет осуществлена в 1 квартале 2024 года. Дата проведения закупочной процедуры запланирована на 15.01.2024 г.Исполнение составило 17,1%. |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | Денежные средства в сумме 500,00 будут перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района в 3 кв 2023 г. Запланированный объем финансирования на 2023 год – 500,0 тыс. руб., профинансировано – 500,0 тыс. руб. Конкурс проводился с 24.05 по 09.06.2023 года. Было подано 10 заявок. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района № 2592 от 30.06.2023 г. был утвержден победитель. Средства профинансированы в 3 кв. 2023 г.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.5.Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием. | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 2 647,6 тыс. руб., профинансировано – 2 647,6 тыс. руб.Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".  | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 497,5 тыс. руб., профинансировано – 497,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** |
| Мероприятие 2.1.Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 5 802,5 тыс. руб., профинансировано – 5 802,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 57 448,4 тыс. руб., профинансировано – 57 448,4 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Приобретение оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,8 тыс. руб.) исполнено во 2 квартале 2023 года.Запланированный объем финансирования на 12 месяцев 2023 года – 315,8 тыс. руб., профинансировано – 315,8 тыс. руб. Выделенные средства израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 100%. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Федеральный проект «Культурная среда»***
 |
| Мероприятие 1.1.Государственная поддержка отрасли культуры | Финансовые средства выделены МБУДО «Коммунаровская ДШИ» в размере 7207,13 и израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Муниципальный проект ««Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»***
 |
| Мероприятие 2.1.Мероприятие по повышению качества предоставляемых учреждением услуг | Финансовые средства в размере 4143,13 тыс. выделенные в 2023 году в рамках работ по благоустройству израсходованы в полном объеме. Исполнение составило 100%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия иного организационного характера | Израсходовано 1772,79 тыс. руб, что составляет 100 % от запланированного годового финансирования.Заключены контракты и договора: На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг: 2022- 2024 гг. Цена Контракта за весь срок действия составляет 746,250 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 248,750 тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта.  Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023г. по 31.12.2024г. Цена Контракта за весь срок действия составляет 500,000 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 250,000 тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта.  Онлайн - показ городских и районных мероприятий. Муниципальный контракт заключен 05.05.2023г, срок оказания услуг: с 13.05.2023г. по 30.11.2023г. Контракт исполнен. Изготовление и размещение полиграфической продукции на информационных носителях. Обеспечение правопорядка и охраны имущества на мероприятиях. Иные организационные расходы. Услуги оплачиваются по мере исполнения контрактов. |
| Мероприятие 1.2  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | **Выделенные в 2023 году финансовые средства в размере 9446,15 тыс. руб. израсходованы в полном объеме.** За 2023 год проведено 23 культурных и событийных мероприятий районного значения. Наиболее значимые и крупные:* 26.01.2023 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало 827 человек;
* 24.03.2023 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 213 человек;
* 11.04.2023 в поселке Вырица прошло мероприятие, посвященное освобождению малолетних узников фашистских лагерей «Мы родом не из детства, из войны…». Присутствовало около 300 человек.
* 09.04.2023 в доме культуры Фестиваль чтецов «Живое слово» Присутствовало 300 человек.
* 04.05.2023 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы, на котором присутствовало 875 человек;
* 12.05.2023 в пос. Суйда прошла акция памяти, посвященная А.П. Ганнибалу. Присутствовало 58 человек.
* Проведено 3 мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения композитора И.И. Шварца. Присутствовало 3440 человек;
* 03.06.2023 прошел XXXVIII Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 224-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина. Присутствовало более 2800 человек;
* 06.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023 в поселке Вырица прошел уличный фестиваль «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах» в рамках проекта Летние дни детской литературы в Вырице-2023. Присутствовало 1043 человека.
* Мероприятия по подготовке и организации в 2024 году празднования 80-ой годовщины освобождения Гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошли во втором квартале. Проведены семинары и закуплена военная форма.
* 28.07.2023 прошли в пос. Вырица мероприятия, посвященные празднованию 96-летия Гатчинского муниципального района. Присутствовало 7980 человек.
* 22.08.2023 прошло мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Присутствовало более 333 человек.
* 21.10.2023 и 22.10.2023 в МБУ «ГГДК» прошел XII Международный конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада». Присутствовало на мероприятиях более 350 человек.
* С 12.10.2023 по 15.10.2023 в МБУ «ГГДК» прошел XIII Международный театральный фестиваль «Авангард и традиции». Присутствовало на мероприятиях более 1133 человек.
* 20.10.2023 в МБУ «ГГДК» прошел районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Присутствовало 330 человек.
* 04.11.2023 в ККЗ «Победа» прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства. Присутствовало более 1118 человек.
* 16.12.2023 в Гатчине прошло мероприятие, посвященное началу празднования Нового года. Присутствовало более 598 человек.

Средства в размере 450,0 тыс. руб. выделенные на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, работников культуры и творческих коллективов расходуются в течение года. * МКУК «Сусанинский Культурно-Досуговый Центр» (50 лет)
* Хор Русской песни «Завалинка» (35 лет)
* Образцовый самодеятельный театральный коллектив «Детский театр «Балаганчик» (30 лет)
* МБУ «Гатчинский ГДК» (85 лет)
* Народный коллектив «Цирк «Гротеск» (60 лет)
* Народный коллектив «Женский академический хор «Акварель» (30 лет)
* Народный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» (25 лет)
* Образцовый самодеятельный коллектив студия изобразительного искусства «Рябинка» (30 лет)
* Военно-патриотический клуб «Отчий край» (25 лет)
* Образцовый самодеятельный коллективстудия ДПТ «Рукодельница» (30 лет)

МБУ «Олимпия» (30 лет). Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 1.3  Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В 2023 году на мероприятие запланированы средства в размере 1900,0 тыс. руб. Расход за 2023 – 1865,88 тыс. руб., что составляет 98,2 % от запланированных денежных средств на год. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами, проведение мероприятий ко дню семьи, дню пожилого человека, дню инвалида, новогодние мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. МБТ в бюджет МО «Город Гатчина», запланированные на проведение мероприятия в размере 500,0 тыс. руб. перечислены в полном объеме.  |
| Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациями, не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере 5000,0 тыс. рублей (100 % от КП на 2023 год).  |
| Мероприятие 1.5 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | Расходы, запланированные в размере 4 743,1 тыс. руб. исполнены в полном объеме. |
| Мероприятие 1.6 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | Расходы, запланированные в размере 66 810,2 тыс. руб. исполнены в полном объеме. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»***
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано — 336 482,38тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 2.2.Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 1 500,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного годового финансирования.Проведены следующие конкурсы:19.02.2023 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет конкурса – 35,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 52 человека;22.02.2023 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина») Бюджет конкурса – 35,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 88 человек; 04.03.2023 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»). Бюджет конкурса – 70,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 409 человек;25.03.2023 прошел открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»). Бюджет конкурса – 15,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 23 человека; 12.03.2023 Районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 7,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 22 человека;22.03.2023 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца») Бюджет конкурса – 35,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 67 человек;16.03.2023, 18.03.2023 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»). Бюджет конкурса – 35,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 18 человек;19.03.2023 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 55,0 тыс. руб., приняло участие количество коллективов – 28;26.03.2023 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 10,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 50 человек.05.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023 прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет конкурса – 26,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 25 человек;23.04.2023 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ») Бюджет конкурса – 57,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 30 человек;23.04.2023 прошел XVI открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 103,600 тыс. руб., количество участников конкурса – 52 конкурсанта (коллективы и индивидуальные исполнители);28.04.2023 прошел областной конкурс по композиции (МБУДО «ДХШ г. Гатчины») Бюджет конкурса – 40,0 тыс. руб., приняло участие 65 учащихся из 21 школы ЛО;28.04.2023, 29.04.2023, 30.04.2023 прошел Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 185,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 103 человек;29.04.2023 прошел XXVI открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ») Бюджет конкурса – 106,400 тыс. руб., количество участников конкурса – 110 человек; 20.05.2023прошел III районный театральный конкурс малых форм «Гатчинские лицедеи» (МБУДО «Сяськелевская ДШИ») Бюджет конкурса – 25,0 тыс. руб., приняло участие количество коллективов – 7;21.05.2023прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 25,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 25 человек;03.06.2023 прошел областной конкурс преподавателей детских школ искусств «Педагогический Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ») Бюджет конкурса – 43,0 тыс. руб., количество участников конкурса – 47 конкурсантов;05-09.06.2023 прошла летняя творческая смена «Ипполитовец» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 130,0 тыс. руб., количество участников – 45 человек (учащиеся и преподаватели).18.11.2023, 19.11.2023 состоялся всероссийский конкурс вокального и хорового искусства им. М.М.Ипполитова-Иванова (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») Бюджет конкурса – 176,0 тыс. руб., количество участников – 15 коллективов, 454 участника.26.11.2023 прошел открытый районный конкурс пианистов - аккомпаниаторов и ансамблистов «Играем вместе» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет конкурса – 100,0 тыс. руб., приняло участие 60 обучающихся из 10 школ Ленинградской области. 09.12.2023, 10.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023 прошел межрегиональный конкурс «Юные дарования» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет конкурса – 186,0 тыс. руб., количество участников – 272 человека. |
| Мероприятие 2.3.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 284,24 тыс. рублей, израсходованы в полном объеме на приобретение мебели МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца», приобретение сценических костюмов МБУДО «Вырицкая ДШИ». Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.4.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1 871, 38 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме на приобретение музыкальных инструментов и сушильных установок для картин. Исполнение составило 100%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 54401,33 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»), средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Средства израсходованы в полном объеме- 22215,99 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | В 2023 году работы не проводились, финансовые средства не выделены. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Средства выделены в размере 300,0 тыс. руб. МБУДО «ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова» на приобретение тактильных табличек и оборудования. Средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 19216,4 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100%. |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина» в размере 421,10 тыс. руб. на приобретение оргтехники и книжных изданий, средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Средства в размере 717, 59 тыс. руб. в полном объеме израсходованы МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина» на комплектование книжных фондов районных библиотек. |
| ***5. Муниципальная программа******«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»***
 |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Финансирование в размере 6501,6 тыс. рублей реализовано в полном объеме. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»***
 |
| Мероприятие 2.1.«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | По состоянию на 01.01.2024 исполнено 123 869,8 тыс. руб., что составляет 99,3 % от общей суммы запланированных ассигнований на 2023 год.Приобретено 37 жилых помещений.Остаток средств субвенции в размере 853,62 тыс. руб. образовался в связи с экономией от проводимых конкурсных процедур в форме аукциона. Указанного остатка на приобретение одного жилого помещения недостаточно, в связи с чем данная сумма в 2023 году оказалась невостребованной. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***

***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** |
| Мероприятие 3.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района» | Финансирование в размере 30 976,03 тыс. рублей реализовано в полном объеме. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 1.1.Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Запланированный объем финансирования в размере 16 103,6 тыс. рублей реализован в полном объеме. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | Запланированный объем финансирования в размере 2 408,0 тыс. рублей реализован в полном объеме. |
|  |  |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

 ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Объем запланированных расходов на 2023г. составил – 6 985,9 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 6 985,9 тыс. рублей – 100%. |
| Мероприятие 1.2. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Объем запланированных расходов на 2023г. составил -981,56 тыс. рублей, Исполнение расходов составило -981,56 тыс. рублей – 100%. |
| Мероприятие 1.3.Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | Объем запланированных расходов на 2022г. составил -4521,86 тыс. рублей, Исполнение расходов составило -4521,86 тыс. рублей – 100%. |
| Мероприятие 1.4. Сбор статистической информации | Объем запланированных расходов на 2022г. составил - 89,51 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 89,51 тыс. рублей – 100%. |
| Мероприятие 1.5.Предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | Объем запланированных расходов на 2023г. составил – 495,0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 495,0 тыс. рублей – 100%. |
| Мероприятие 1.6. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Объем запланированных расходов на 2023г. составил -20 200,0 тыс. рублей, Исполнение расходов составило – 20 200,0 тыс. рублей – 100% |
| Мероприятие 1.7.Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники | Объем запланированных расходов на 2023г. составил -1 488,8 тыс. рублей, Исполнение расходов составило - 1 488,8 тыс. рублей – 100%. |
| 1. ***Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений»*** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | Плановый объем средств составляет 10 000,0 тыс. руб., в том числе дошкольные образовательные организации (дошкольные группы при школах) – 5 793,0 тыс. руб., общеобразовательные учреждения – 3 414,4 тыс. руб., учреждения доп. образования – 792,6 тыс. руб. Средства предусмотрены на установку видеонаблюдения (доукомплектование), установку радиоузлов, металлодетекторов, блок-контейнеров с оборудованием для осуществления физической охраны по детским садам, установка молниезащиты по решениям суда и прочие расходы на обеспечение безопасности зданий и образовательного процесса. Исполнено 100%. |
| Мероприятие 1.2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Договор №95375 от 08.06.2023 ООО «Барберини» 99,4 тыс. руб. на ремонт информационных стендов по антитеррористической безопасности (0,4 тыс. руб. камеры видеонаблюдения - не исполнено в связи длительностью конкурсных процедур) Исполнение 19,90 %. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Денежные средства, запланированные к реализации в 2023 году, исполнены в размере 164,9 тыс. рублей19,6 тыс. руб. – Покупка комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (КИМГЗ) № 10 (КИМГЗ укомплектован в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.10.2020 г. № 1164н)) по договору № 88009 от 21.03.2023 (Индивидуальный предприниматель Аминов Акмал Пардаевич);72,8 тыс. руб. - Поставка электрических насосов по договору № 100153 от 17.08.2023 (Индивидуальныйпредприниматель Санду Виталий Владимирович);72,5 тыс. руб. – Покупка сухого пайка Промежуточный ИРП-ПР СПЕЦПИТ по договору № 88009 от 21.03.2023 (Индивидуальный предприниматель Аминов Акмал Пардаевич) Денежные средства, запланированные к реализации на 2023 год израсходованы в полном объеме. Исполнение 100 % от годового плана. |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1. Денежные средства, запланированные к реализации в 2023 года, исполнены в размере 99,9 тыс. руб.:2. 9,99 тыс. руб. - Оказание услуг по составлению локального сметного расчета в соответствии с проектом на строительство местной системы оповещения по договору № 91473 от 25.04.2023 (ООО "КСЭОН");3. 35,0 тыс. руб. – Покупка респираторов профессиональных Алина 110 / респиратор универсальный с клапаном выдоха, FFP1, размер универсальный по договору № 88009 от 21.03.2023 (Индивидуальный предприниматель Аминов Акмал Пардаевич) 4. 55,0 тыс. руб. – Покупка ранцев противопожарный РП-18 Ермак (РЛО) по договору № 88009 от 21.03.2023 (Индивидуальный предприниматель Аминов Акмал Пардаевич) (50,0 не исполнено) Исполнение 66,7% от годового плана. |
| Мероприятие 2.3Установка системы оповещения | 1 000,2 тыс. руб. на конец года (не исполнено в связи длительностью конкурсных процедур на создания местной системы оповещения в 13 населенных пунктах Гатчинского муниципального района) Исполнение 0%.  |
| Мероприятие 2.4Обеспечение учреждений, осуществляющихдеятельность в областибезопасности, гражданскойзащиты населения и территорииГатчинского муниципального района | План на 2023 год – 23 623,5 тыс. руб. Исполнено – 21 706,7 тыс. руб. Остаток заработного фонда 1500,0 – зарплата, 400,0 - налоги в связи с увольнение сотрудников в октябре, ноябре. Исполнение 91,9%. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»*** |
| Мероприятие 3.1Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района» | Денежные средства, запланированные к реализации в 2023 году, исполнены в размере 6 693,0 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана.МК № К004/23/03 от 20.02.2023г. «Выполнение работ по ликвидации источников возможного загрязнения нефтепродуктами на площадке бывшей мазутной котельной в д. Шпаньково» на сумму 6 602,0 тыс. руб.Контракт исполнен. Подрядчик ООО "Леноблстрой".МК № 90294 от 13.04.2023г. «Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Выполнение работ по ликвидации источников возможного загрязнения нефтепродуктами на площадке бывшей мазутной котельной в д. Шпаньково» на сумму 91,0 тыс. руб. Контракт исполнен.Подрядчик ООО "ЭЙСИ ДИСИ". |
| Мероприятие 3.2Мероприятие в области охраны окружающей среды | Денежные средства, запланированные к реализации в 2023 году, исполнены в размере 43 175,42 тыс. рублей, что составляет 99,87% от годового плана:- оплата услуг по ранее заключенным муниципальным контрактам №120/22 от 14.11.2022 на приобретение стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха, №123/22 от 14.11.2022 с АО «НИИ Атмосфера» на определение источников распространения запаха; №124/2022 с ФГБУ «Северо-Западное УГМС» по оказанию услуг по оценке состояния загрязнения атмосферного воздуха; №78/23 от 15.05.2023 с ООО «ТехноТерра» на обслуживание постов мониторинга атмосферного воздуха. Оплата по контрактам произведена в 2023 году на общую сумму 14549,78 тыс. руб.;- перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 28625,64 тыс. руб. поселениям, входящим в состав Гатчинского муниципального района, на осуществление мероприятий по охране окружающей среды (высадка зеленых насаждений, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов).  |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»****ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***

***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности  | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 3 017,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Средства распределены в полном объеме. Выполнение составляет 100% от годового плана. |
| Мероприятие 1.2. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации  | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 81 753,1 тыс. руб. Выполнение составляет 100% от годового плана. |
| 1. ***Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»***
 |
| Мероприятие 2.1. Проведение комплексных кадастровых работ |  На реализацию мероприятия в 2023 году в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено – 37 600 руб, в бюджете Ленинградской области - 251 000 руб.  Комплексные кадастровые работы в 2023 году выполнены на основании муниципального контракта № 1/22 «На выполнение комплексных кадастровых работ» от 16.02.2022 в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов: 47:23:1922001, 47:23:1922002, 47:23:1922003. Заказчик – Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – КУИ ГМР), исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическая компания «Измерение».  На 01.01.2024 года исполнителем полностью выполнены все работы в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием, являющимся приложением к муниципальному контракту. Подписан Акт № б/н выполненных работ к муниципальному контракту от 27.11.2023. Сведения, содержащиеся в карте-плане территории, внесены в Единый государственный реестр недвижимости (о местоположении земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ) в отношении 261 объекта, в том числе в отношении 223 земельных участков (в отношении 3-уточнено местоположение границ земельных участков, в отношении 182 исправлены реестровые ошибки в местоположении границ земельных участков, 38 земельных участков образованы), в отношении местоположения границ объектов капитального строительства в количестве 38( в отношении 16 уточнены границы местоположения, в отношении 21 исправлены реестровые ошибки в границах их местоположения, в отношении 1 объекта капитального строительства внесены сведения об исключении в связи с дублирующей записью). Согласно платежному поручению № 64640 денежные средства в сумме 289 182,90 06.12.2023 перечислены на расчетный счет исполнителя.Выполнение составляет 100% от годового плана. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 5 563,8 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение составило 100%. Исполнение показателей осуществляется двумя фондами поддержки МСП. Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг - 5 694, из них социально ориентированным субъектам МСП - 526; Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации- 1 076; издано 25 выпусков информационных материалов в СМИ.За 12 месяцев 2023 года было организовано:25 курсов семинаров «Введение в предпринимательство» (220 человек);25 семинаров по теме «Маркетинг в малом бизнесе» (220 человек).Также были проведены 13 семинаров (193 участника).Специалистами МСП Фонда были проведены 5 тренингов в рамках реализации проектов АО «Корпорация МСП» (91 человек).Также в рамках соглашений с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области, было проведено: 4 семинара на тему: "Азбука предпринимателя" в разных районах области,4 семинара по социальному предпринимательству, общее количество посетивших семинары - 40 человек.По состоянию на 31.12.2023 года МСП Фондом было предоставлено 76 микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 26 230,0 тыс. рублей.За 12 месяцев 2023 было проведено 5 ярмарок НХП и ремесел; а также 4 ярмарки в качестве соорганизатора. |
| Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход  | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 92,4 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. Исполнение составило 92,4 тыс. руб. (100%). |
| Мероприятие 1.3 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 396,9 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. Исполнение составило 396,9 тыс. руб. (100%). |
| Мероприятие 1.4 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 296,00 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. Исполнение составило 296,00 руб. (100%). |
| Мероприятие 1.5.Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел" | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в размере 50,00 тыс. руб. из бюджета ГМР. Исполнение составило 50,00 руб. (100%). |
| Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 755,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 98,2 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области - 657,4 тыс. руб. Исполнение составило 755,6 руб. (100%). |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности  | МК № 63/23 от 17.04.2023 «На оказание услуг по модернизации программного обеспечения портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.» на сумму 2 000,0 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 2 000,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 года. МК №01/2022 от 11.08.2022 «На оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе программного комплекса портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.» Выполнено 100%, профинансировано 595,0 тыс. руб., что соответствует плану 2023 года.МК № 112/23 от 10.07.2023 «На оказание услуг по миграции материалов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района» на сумму 900,0 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 900,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 года.МК 134/23 от 28.08.2023 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:23:0401001 в границах Массива 52 поселка Новый свет Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.» на сумму 2 054,8 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 616,4 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 года.Услуга по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных. Выплата на основании счет-фактуры (без заключения муниципального контракта). Выполнено 100%, профинансировано 0,4 тыс. руб. (414,0 рублей), что соответствует плану на 2023 года.МК №154/18 от 01.11.2018 «Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» на сумму 8 000,0 тыс. руб. 1 этап - 10 % - 800,0 тыс. руб. и 2 этап - 10 % - 800,0 тыс. руб. оплачены в 2018 году; 3 этап - 40 % - 3 200,0 тыс. руб. оплачен в 2019 году. Оплата 4 этапа - 40 % - 3200,0 тыс. руб. была запланирована на 2 квартал 2023 года.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №01/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 597,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №223/20 от 23.11.2020/06.04.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 833,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (5%) – 141,65,0 руб. (22.01.21г.) и 2 этап (60%) - 1 699,8 руб. (20.09.21г.). В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (35%) – 991,6 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №192/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 487,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 746,1 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 746,10 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) 994,80 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №193/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 376,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 712,8 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 712,8 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 950,4 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №194/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 445,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 733,5 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 733,5 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 978,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №195/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рождественское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 412,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 723,6 тыс. руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 723,6 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 964,8 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №142/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Тихковицы Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 810,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 243,0 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 567,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №141/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории северо-западной части деревни Корписалово Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 650,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 195,0 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 455,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №140/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Вопша Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 971,0 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 291,30 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 679,7 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год.МК №02/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 599,0 тыс. руб. Контракт расторгнут, деньги перераспределены на другое мероприятие. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 года.МК №110/22 от 21.10.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с последующим внесением сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 10,00 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Контракт перерегистрирован, оплата по контракту перенесена на 2024 год. |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).За 2023 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано:- 424 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 262 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 162 ГПЗУ.- 21 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.Выполнено 100%, профинансировано 26 533,1 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 года. В связи с тем, что стоимость муниципального задания по соглашению была снижена, в декабре образовалась экономия в размере 0,1 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.3.Выполнение комплексных кадастровых работ | На реализацию мероприятия в 2023 году бюджетом Гатчинского муниципального района запланировано – 980000 руб. Кадастровые работы в рамках муниципального земельного контроля в 2023 году выполнены на основании муниципальных контрактов № 1/к от 14.04.2024 и 2/к от 10.07.2024 «На выполнение кадастровых работ на земельных участках на территории сельских поселений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина». Заказчик – администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области исполнитель – ООО «Экспертно-правовое бюро «Эксперт 47»».  На 31.12.2023 года исполнителем полностью выполнены все работы в соответствии с муниципальными контрактами и техническими заданиями, являющимися приложениями к муниципальным контрактам. Проверено 196 земельных участков, по каждому из которых подписан акт выполненных работ. Денежные средства в размере 974000 руб. перечислены на расчетный счет исполнителя согласно п. 4.1 указанных выше контрактов (по завершению кадастровых работ по каждому участку). |
| 1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района*  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта***

***«Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** |
| Мероприятие 1.1. Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в сумме 10 199,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 1 325,9 тыс. руб.За счет средств областного бюджета – 8 873,5 тыс. руб.За 12 месяцев исполнено на сумму 10 199,4 тыс. руб., что составляет 100 %. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Мероприятие 2.1.1. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы»**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 209,8 тыс. руб. За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1 000,0 тыс. руб., что составляет 82,7 %.Запланированные на 12 месяцев бюджетные средства освоены не полностью, т.к. средства планировались на окончательную оплату за строительный надзор и авторский надзор. Окончательный расчет после ввода в эксплуатацию объекта.МК № К006/22/17 от 21.11.2022 г. «Ведение строительного контроля по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 3 663,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 2 567,0 тыс. руб., за 2023 г. – 900,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "ЭКСПЕРТ".Оплата контракта запланирована на 2024 год.МК № К004/22/20 от 23.08.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 380,4 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 266,6 тыс. руб., за 2023 г. - 100,0 тыс. руб. Срок исполнения контрактов - 31.12.2023 г., подрядчик АО "Авто-Дорсервис".Оплата контракта запланирована на 2024 год. |
| Мероприятие 2.2.Строительство (реконструкция) включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Мероприятие 2.2.1. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы»**На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 95 398,4 тыс. руб., в том числе:за счет средства бюджета ГМР – 8 585,9 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 86 812,5 тыс. руб.  За 12 месяцев исполнено на сумму 65 177,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 5 866,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 59 311,3 тыс. руб., что составляет 68,3 %.Не освоено по следующим причинам: - при производстве работ по забивке железобетонных свай по 2-м опорам былиполучены ложные отказы на отметках, значительно выше проектной глубины. При уточнении геологических данных стадии ПД, принимая во внимание геометрические параметры ростверка 9,75м х 2,2м, а также количество забивных свай 18 шт., дополнительно под каждое сооружение было выполнено по одной геологической скважине. В результате было выявлено наличие выветрелого песчаника. В рамках авторского надзора, представителями проектной организации, принимая во внимание фактическую геологию, а также с целью сохранения основных проектных решений, прошедших экспертизу, было принято решение, увеличить глубину предусмотренного стадией ПД лидерного бурения, что существенно повлияло на график производства работ, а также на их стоимость;- в связи с продолжительным и аномально высоким поднятием уровня воды в р. Оредеж, выявленного во время паводкового периода весной 2023 г., возникла необходимость производства комплекса дополнительных берегоукрепительных работ, а именно: земляных, работ по водопонижению, по устройству габионных конструкций. При производстве строительно-монтажных работ в зоне русловых опор приходилось выполнять работы по ликвидации «наносов» в виде камней и строительного мусора. Кроме того, подрядная организация ООО «Новоиндекс» приняла участие в строительствевременной переправы для местных жителей, так как ранее действующая переправа была утрачена;- начиная с июня 2023г. в связи с поломками технологического оборудования на нескольких крупных заводах Северо-Западного региона наблюдался катастрофический дефицит цемента, что негативно повлияло на скорость производства работ. Период ожидания поставки товарного бетона необходимой марки доходил до трех-пяти дней, что при последовательной работе, привело к смещению графика на несколько недель. МК № К004/22/08 от 30.06.2022 г. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно» на сумму 228 942,3 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 133 543,9 тыс. руб., за 2023 г. – 65 177,2 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик "НОВОИНДЕКС". Работы ведутся. |
| Мероприятие 2.3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер(ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием) | **Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием** На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 17 235,4 тыс. руб. в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 2 227,7 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 15 007,7 тыс. руб. За 12 месяцев исполнено на сумму 17 136,2 тыс. руб., что составляет 99,4% от годового плана на 2023 год. |
| Мероприятие 2.4.Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | **Мероприятие 2.4.1. Дорога въезд в садоводческий массив "Красницы"**На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 50 405,7 тыс. руб. в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 504,1 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 49 901,7 тыс. руб. За 12 месяцев исполнено на сумму 50 405,7 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана на 2023 год. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1.Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | **Мероприятие 1.1.1 Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино, Павловский пр.д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д. 69, д. 71,", в том числе проектно- изыскательские работы**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 248,33,0 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 248,33 тыс. руб., что составляет 100%.  МК № ОД-ГтЭС-038136-21/069155-Э-2 от 12.11.2021 г. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств насосная станция п. Сусанино» на сумму 53,23 тыс. руб. Контракт исполнен. Подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".МК № 96405 от 23.06.2023 г. Услуги по подготовке технических планов по объектам:«Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам п. Сусанино, Гатчинского района, Павловский проспект, д.60А, по ул. 5 линия д. 60, 6 линия д. 69, д. 71» на сумму 50,00 тыс. руб. Контракт исполнен. Подрядчик "СПЕЦГАЗСТРОЙ". МК № 90649 от 17.04.2023г. Услуги по контрольно-исполнительной съемке объекта: «Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам п. Сусанино, Гатчинского района, Павловский проспект, д.60А, по ул. 5 линия д. 60, 6 линия д. 69, д. 71» на сумму 177,00 тыс. руб. Контракт исполнен.Подрядчик "СПЕЦГАЗСТРОЙ". |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 77300,00 тыс. руб. За 12 месяцев за счёт средств ГМР исполнено на сумму 74878,02 тыс. руб., что составляет 96,87% от годового плана. Выполнены работы по: строительству станции водоподготовки в пос. Пудость на сумму 5318,58 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений (Производственно-технологический комплекс водоснабжения дер. Большие Колпаны), назначение нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв. №16118. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/. Производственно- технологический комплекс водоснабжения д. Большие Колпаны на сумму 9332,95 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Сиверский, пр. Героев, ул. Военный городок, в составе Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог. м, инв.№10871, кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) на сумму 7852,82 тыс руб. Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки на сумму 1040,22 тыс. руб. Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) на сумму 2002,01 тыс. руб. Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская на сумму 11524,56 тыс. руб. Модернизация скважины артезианской с водопроводом по адресу: пгт. Дружная Горка, ул. Красная, соор.23 с внедрением станции водоподготовки на сумму 4738,89 тыс. руб. Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская на сумму 11524,56 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: пгт. Дружная Горка, ул. Введенского на сумму 71,94 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Пудость от станции второго подъема на сумму 1471,63 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Терволово, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная на сумму 171,7тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большое Рейзино от скважины на сумму 130,03 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка 127,5 тыс. руб. Модернизация водонапорной башни в д.Старосиверская 66,09 тыс. руб. Модернизация скважины № 38 гп.Сиверский (п.Сиверский-2) на сумму 177,4 тыс. руб. Строительство канализационных очистных сооружений дер.Меньково на сумму 288,87 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей в пос.Лукаши на сумму 133,32 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей в дер.Пудомяги на сумму 133,33 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей п.Сиверский, ул.Военный Городок, пр.Героев, ул.123 дивизии на сумму 494,85 тыс. руб. Модернизация канализационной насосной станции по адресу: пгт. Тайцы, ул.Санаторская на сумму 107,24 тыс. руб. Строительство скважины в дер.Мины на сумму 1752,07 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС на сумму 5554,3 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. малые Колпаны, ул. Зеленая на сумму 244,94 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Войсковицы, 1 этап на сумму 4205,29 тыс. руб. Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв.м, расположенной по адресу: п. Вырица, ул. Московская, д.12д на сумму774,16 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д.1-44 на сумму 3920,56 тыс. руб. Модернизация скважины №1 (№2748/2) д. Куровицы, Вырицкий проспект на сумму 608,09 тыс. руб. модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки на сумму 1266,54 тыс. руб. Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Броницкий лес» на сумму 1251,28 тыс. руб. Модернизация скважины №2249 п. Вырица, Брацлавский пр. на сумму 1013,71 тыс. руб. Модернизация скважины №3359 д. Меньково, д.93в на сумму 1465,05 тыс. руб. Строительство скважины в пос. Лукаши на сумму 1256,54 тыс. руб. Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза- Ивановка на сумму 1317,8 тыс. руб. Модернизация скважины №3510 с. Рождественно, д.3 на сумму 430,89 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей по адресу: п. Дружная горка, ул. Пролетарская на сумму 685,39 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей по адресу: п. Сиверский-2 пр. Героев, д.2 до КНС ул. Советская на сумму 1537,2 тыс. руб. Модернизация канализационных сетей по адресу: д. Белогорка, ул. Институтская, до дюкера на сумму 1753,67 тыс. руб. Строительство канализационных очистных сооружений пос. Дружная Горка ул. Красницкая на сумму 571,47 тыс. руб. Модернизация очистных сооружений пос. Пудость на сумму 1327,09 тыс. руб |
| Мероприятие 1.3. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Мероприятие не реализовывалось. План 0,0 руб. |
| Мероприятие 1.4.Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 090,0 тыс. руб.За 12 месяцев расходы произведены на сумму 4 090,0 тыс. руб., что составляет 100% от годового объема на 2023 год. Работы выполнены в соответствии с планом. |
| Мероприятие 1.5.Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 298,00 тыс. руб. За 12 месяцев расходы произведены на сумму 298,00 тыс руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Работы по осуществлению строительного контроля на объекте «Ремонт участка трубопроводов и ГВС от ТК 4.1 до ТК 4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до детского сада, жд №15, жд №12, жд №14 в деревне Сяськелево Гатчинского р-на завершены. |
| Мероприятие 1.6.Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 32 413,6 тыс. руб. В том числе средства ОБ на сумму 28231,50 тыс. руб. За 12 месяцев произведены расходы на сумму 32 169,8 тыс. руб. что составляет 99,25 % от годового объема на 2023 год. Контракт №115/23 от 15.07.2023г. с ООО «СЗИК» на выполнение работ по объекту: «Ремонт участка трубопроводов и ГВС от ТК 4.1 до ТК 4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до детского сада, жд №15, жд №12, жд №14 в деревне Сяськелево Гатчинского р-на завершен. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1.Строительств газопроводов высокого и низкого давления | **Мероприятие 2.1.1. Распределительный газопровод и газопроводы - вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы** На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1,5 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1,50 тыс. руб., что составляет 100 %. МК № ЦРИ/04/СА/5063/22/001089 от 09.08.2023г. Субаренда земельного участка (части земельного участка)Контракт оплачен. Подрядчик ОАО "Российские железные дороги"**Мероприятия 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., реконструкция пунктов редуцирования газа (ПРГ)**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 400,00 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1 400,00 тыс. руб., что составляет 100 %.МК № 1932 от 04.12.2023г. Предоставление услуг по разработке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малое Верево – ПРГ №11». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 1934 от 04.12.2023г. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малые Колпаны – ПРГ №44». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 1938 от 05.12.2023г. Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Котельниково – ПРГ №21». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"МК № 1939 от 05.12.2023г Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское, ул. Перспективная – ПРГ №6». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой". |
| Мероприятие 2.2.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете предусмотрено 11 310,5 тыс. руб.За 12 месяцев произведены расходы на сумму 11 310,5 тыс. руб. что составляет 100% от годового объема на 2023 год. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** |
| Мероприятие 3.1.Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятий в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 500,0 тыс. руб. За 12 месяцев произведены расходы на сумму 4500,00 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана на 2023 годПроизведена замена светильников внутреннего освещения на светодиодные светильники на сумму 3 000,0 тыс. руб. в МБОУ Гатчинская СОШ №1, МБОУ Гатчинская СОШ №5, МБОУ Гатчинская СОШ №8, МБОУ Гатчинская СОШ №9, МБДОУ Детский сад №7, МБДОУ Детский сад №8 ,МБОУ Детский сад №47, МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9, МБОУ «Войсковицкая СОШ №2, МБОУ Гатчинская СОШ №11, МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского».МБУДО «Детская художественная школа» произведены расчеты на сумму 1 500,0 тыс. руб. работы произведены по установке раздвижных перегородок, модернизации внутреннего освещения с заменой проводки и светильников на светодиодные. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения»*** |
| Мероприятие 4.1.Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 33 526,6 тыс. руб.За 12 месяцев исполнены расходы на сумму 33 249,7 тыс. руб., что составляет 99,2% от годового плана на 2023 год. Выполнены работы в соответствии с планом. |
| Мероприятие 4.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | **4.2.2 «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы»**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 28,21 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 28,21 тыс. руб., что составляет 100 %.МК № ОД-ГтЭС-038507-21/066472-Э-21 от 19.11.2021 г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на сумму 70,52 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".**4.2.3 Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург - д. Котельниково - д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 196,49 тыс. руб., За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1 196,49 тыс. руб., что составляет 100 %. МК №0704-ППТ от 22.04.2022г. «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 597,57 тыс. руб. Работы выполнены. Контракт оплачен.Подрядчик ООО "Точное проектирование".МК №0604-ПМТ от 22.04.2022г. «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 598,92 тыс. руб. Работы выполнены. Контракт оплачен.Подрядчик ООО "Точное проектирование".**4.2.6. Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжения ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссее (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы**На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 888,4 тыс. руб.За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1 888,4 тыс. руб., что составляет 100 %. МК № К004/23/04 от 10.05.2023г. «Разработка документации для строительства, в том числе выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке ППТ и ПМТ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0км)» на сумму 9 000,0 тыс. руб.Срок исполнения контракта - 31.05.2024 г., подрядчик ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ».Оплата контракта запланирована на 2024 год. |
| Мероприятие 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  По мероприятиям: ***4.3.6 «Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово-Мута-Кюля, в том числе проектно-изыскательские работы»***На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 775,49 тыс. руб. За 12 месяцев за счет средств ГМР исполнено на сумму 1 775,49 тыс. руб., что составляет 100 %.МК №22-003373-100-047 от 09.02.2022г. «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: «Кап. ремонт автомобильной дороги дер. Петрово-Мута-Кюля» на сумму 57,94 тыс. руб. Контракт оплачен.МК № К004/21/08 от 12.10.2021г. Разработка проектно-сметной, рабочей документации, в том числе изыскательские работы, по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово – дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области» на сумму 2 382,7 тыс. руб. Контракт оплачен. Подрядчик ООО «ЕСМ-ПРОЕКТ»***4.1.7 Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино-д.Руново-д.Карташевская*** На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 6257,11 тыс. руб.За 12 месяцев произведены расходы на сумму 6527,11 тыс. руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Контракт с ООО «Дорстрой» СПБ от 03.04.2023 №48/23. Закрыт.***4.1.8 Ремонт барьерных ограждений на участке автомобильной дороги д. Алапурская - д. Юля –Пурская***На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 252,04,00тыс. руб.Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»За 12 месяцев произведены расходы на сумму 252,04 тыс. руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Контракт закрыт.***4.1.9. Устройство водопроводной трубы на участе дороги Подъезд к д. Войцко***На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 988,80тыс. руб.Муниципальный контракт № 143/22 заключен 19.12.2022 г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина».За 12 месяцев произведены расходы на сумму 988,80 тыс. руб что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Контракт закрыт. ***4.1.10. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.)***На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1480,38 тыс. руб.За12 месяцев произведены расходы на сумму 1480,38 тыс. руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Контракт с ООО «Дорстрой» СПБ от 03.04.2023 №48/23 закрыт.***4.1.11. Ремонт трубопереезда на а/дороге п. Новинка - п. Чаща через р. Кременка*** На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1978,04 тыс. руб.Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»За 12 месяцев произведены расходы на сумму 1978,04 тыс. руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год. Контракт закрыт. ***4.1.13. Ремонт подъездной дороги к массиву СНТ "Красницы"***На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 232,23тыс. руб.За 12 месяцев произведены расчеты на 232,23 тыс. руб. что составляет 100% от годового плана на 2023 год.***4.1.14. Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог*** На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4767,3 тыс. руб.За 12 месяцев произведены расчеты на 4767,3 что составляет 100% от годового плана на 2023 год.На мероприятие в целом запланировано 17 731,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%.  |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** |
| Мероприятие 5.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 47 6456,41 тыс. руб.За 12 месяцев произведены расходы на сумму 417 813,1 тыс. руб. что составляет 87,7 % от годового плана на 2023 год. Средства перечислены в соответствии с планом. |
| Мероприятие 5.2.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники |  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 36 268,6 тыс. руб.Расходы произведены на сумму 36 139,7 тыс. руб. что составляет 99,6 % от годового плана на 2023 год. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд»***
 |
| Мероприятие 1.1.Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи |  Согласно постановлению администрации Гатчинского муниципального района № 1095 от 28.03.2023 года «О выделении субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» в 1ом квартале 2023 года были перечислены средства в размере 940,0 тыс. рублей.На основании порядка предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 23.09.2022 года № 239, городским и сельским поселениям Гатчинского муниципального района в рамках предоставления субсидий на трудовую адаптацию несовершеннолетних поселениям Гатчинского муниципального района были перечислены средства в размере 2 098,3 тыс. руб. Исполнено 100%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»***
 |
| Мероприятие 1.1.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.Всего по КП было на 12 месяцев 2023 года запланировано финансирование в размере 525,0 тыс. рублей. КП исполнен на 98 % на сумму 516 тыс. рублей.300,0 тыс. рублей – транспортные услуги, услуги по организации питания на мероприятиях и поставка цветов для вручения общественности на мероприятиях.100,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели МКУ «Межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина» на проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности. 116,0 тыс. рублей - оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке информационных буклетов для иностранных граждан на русском, таджикском и узбекском языках, содержащих информацию о российских нормах законодательства и правилах регистрации актов гражданского состояния (бракосочетания, расторжения брака и рождения детей). |
| Мероприятие 1.2.Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 4 квартале 2022 года и 1-2 кварталах 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций, поставку подарков для ветеранов Гатчинского муниципального района. Всего по КП было на 12 месяцев 2023 года запланировано финансирование в размере 4 679,00 тыс. рублей. КП исполнен на 96 %, профинансировано - 4 499,2 тыс. рублей:345,00 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Ленинграда»207,55 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранского актива Гатчинского муниципального района на мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей1 579,50 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Гатчинского муниципального района и категорий, к ним приравненных, в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне423,05 тыс. рублей – охранные услуги на мероприятии «Хоровод дружбы», «Юханнус», мероприятии по подведению итогов смотра-конкурса «Подворье», День Детства, Фестивале народных игр и национальных видов спорта.31,13 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранского актива Гатчинского муниципального района на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий222,00 тыс. рулей – обслуживание мероприятий с участием общественности ГМР по итогам 2023 года120,00 тыс. рублей – проведение мероприятия «Рождественские чтения»120,00 тыс. рублей - оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, освещающих деятельность Общественной палаты Гатчинского муниципального района в 2023 году и реализацию социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями Гатчинского муниципального район280,0 тыс. рублей – организация питания на мероприятиях и при направлении делегаций Гатчинского муниципального района250,0 тыс. рублей – поставка цветов при организации и проведении мероприятий 105,5 тыс. рублей – билеты в театр для общественности 315,49 тыс. рублей – транспортный услуги для направления делегаций Гатчинского района 500,00 тыс. рублей – изготовление сборника об истории и современности местного самоуправления Гатчинского муниципального районаТакже был заключен МК на сумму 140,00 тыс. рублей на изготовление сувенирной продукции для нужд Общественной палаты ГМР, однако поставщик не смог поставить товар в 2023 году, поэтому оплата вынужденно будет произведена в 1 квартале 2024 года. Этим фактом обусловлено снижение исполнения КП до 96 % |
| Мероприятие 1.3.Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальнойинформации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, оразвитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано на 12 месяцев 4 300,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт № 22/23 от 17 марта 2023 года «Об оказании услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2022 году» с ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» - 150,00 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 24/23 от 19 марта 2023 года «Оказание услуг по подготовке и публикации информационных материалов о Гатчинском муниципальном районе в печатном периодическом издании Ленинградской области в 2023 году газете «Вести» на 61,00 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 25/23 от 27 июля 2023 года «На оказание услуг по изготовлению видеофильмов, посвященных празднованию 96-летия со дня образования Гатчинского муниципального района» на 100,00 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 29/23 от 13 декабря 2023 года «На оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Вести» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления в 2023 году» на 99,00 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Заключен муниципальный контракт № 27/23 от 18 октября 2023 года «На оказание услуг по подготовке и опубликованию в газете «Гатчинская правда» информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления в 2023 году» на 240,00 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.Проведен конкурс на лучший материал в СМИ Гатчинского района. Общая сумма для победителей конкурса составила 200,00 тыс. руб.В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:Соглашение №1/СМИ-2023 от 30.03.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 600,00 тыс. рублей. Оплачено 1 600,00 тыс. рублейДоговор № 8/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 1 000,00 тыс. рублей. Оплачено 1 000,00 тыс. рублей.Договор № 9/СМИ-2023 от 14.06.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 292,30 тыс. рублей. Оплачено 292,30 тыс. рублей.Договор №10/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Гатчинский район» на сумму 68,60 тыс. рублей. Оплачено 68,60 тыс. рублей.Договор №12/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 304,90 тыс. рублей. Оплачено 304,90 тыс. рублей.Договор 11/СМИ-2023 от 14.06.2023 с физическим лицом Красноперовой Надеждой Дмитриевной на сумму 134,20 тыс. рублей. Оплачено 134,20 тыс. рублей.**Итого исполнено 4 250,00 тыс. рублей 98,8%.**50 тыс. рублей были предусмотрены на организацию чаепитий при проведении пресс-конференций. Контракт не был заключен в связи с отсутствием необходимости. |
| Мероприятие 1.4.Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин» Гатчинского муниципального района | Конкурс проведен, итоги подведены. По итогам произведены выплаты премий победителям конкурса в размере 135,0 тыс. руб. – 100%. |
| Мероприятие 1.5.Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района проведен во 2 квартале 2023 года: обязательным условием для финансирования проектов победителей является Постановление администрации ГМР об утверждении итогов конкурса, постановление было зарегистрировано 30.06.2023 за № 2570. Указанное постановление передано в комитет финансов ГМР для направления финансирования победителям конкурса. МБТ перечислены в полном объеме.КП 210,0 тыс. руб. Исполнен на 100 %. |
| Мероприятие 1.6.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | План на 2023 год – 1 380,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 1 380,0 тыс. рублей:100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Большеколпанского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».270,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела»250,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сиверского ГП на проведение летнего праздника ингерманландских финнов «Юханнус»150,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Таицкого ГП на проведения мероприятия «Хоровод дружбы»350,0 тыс. рулей – МБТ бюджету Новосветского СП на проведение мероприятия «Юханнус»100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Пудостьского СП на проведение мероприятия «Фестиваль народных игр и нацональных видов спорта»40,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведения мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий120,0 тыс. рублей МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятий, посвященных подведению итогов 2023 годв с участием общественности КП на 12 месяцев 2023 года выполнен на 100 %. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | План на 2023 год 4 465,2 тыс. руб. Было профинансировано 4 465,2 тыс. руб. -100%:- приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 494,0 тыс. рублей;- проведение фестиваля молодых избирателей– 81,0 тыс. рублей;- проведение молодежного исторического квеста – 18,0 тыс. рублей; - проведение фестиваля молодых семей – 126,0, тыс. рублей;- Проведения Дня молодежи – 279,0 тыс. рублей;- проведение форума «ГРОМ» - 846,0 тыс. рублей;- проведение итогового чествования молодежи – 288,0 тыс. рублей;- питание волонтеров – 120,0 тыс. рублей;- приобретение флагов и флагштоков – 859,198 тыс. рублей;- полиграфические услуги – 275,521 тыс. рублей;- транспортные расходы – 521,051 тыс. рублей;- приобретение звукового оборудования – 557,430 тыс. рублей. |
| Мероприятие 2.2.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | План на 2023 год 1 565,0 тыс. руб. Было профинансировано 1 565,0 тыс. руб. – 100%:- проведение спартакиады молодежных советов – 142,848 тыс. рублей;- проведение диско-вечеров – 230,4 тыс. рублей;- проведение фестиваля «Игропикник» -96,0 тыс. рублей; - проведение спартакиады трудовых бригад – 96,0 тыс. рублей;- проведение оборонно- спортивной игры «Зарница» - 57,6 тыс. рублей; - приобретение инвентаря для поисковых отрядов - 166,601 тыс. рублей. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Финансирование на мероприятие составляет 3 200,0 тыс. рублей. КП на 1 квартал 2023 года составил 3 200,0 тыс. рублейПервоначально конкурсный отбор получателей субсидий был запланирован на январь 2023 года, но в связи с проведением в этот же период приема заявок на региональный конкурс Грантов Губернатора и стартом 2 конкурса Фонда президентских грантов было принято решение сдвинуты сроки проведения муниципального конкурсного отбора для обеспечения участников конкурса необходимым временем для разработки проектов, что было необходимо для выполнения запланированного для реализации муниципальной программы показателя результативности в 20 поддержанных проектов по данному направлению предоставления субсидий.Итоги отбора были подведены 17 марта 2023 года, постановление об утверждении итогов отбора было подписано и зарегистрировано 30.03.2023. В апреле проведена подготовка соглашений о предоставлении субсидий на реализацию социальных проектов. В мае-июне субсидии по заключенным соглашениям перечислены в полном объемеКП исполнен на 100 % |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | В рамках мероприятия в 1 квартале 2023 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 562,16 тыс. рублей, за 12 месяцев перечислено 3 562,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от КП на 2023 год. |
| Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | Конкурсный отбор проведен в 3 квартале 2023 года. Заключено соглашение на предоставление субсидии в размере 300,0 тыс. рублей. Перечисление по заявке получателя произведено в 4 квартале 2023 года. КП исполнен на 100 %. |
| Мероприятие 3.4.Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | В 1 квартале 2023 года проведен первый конкурсный отбор. Заключение соглашений с получателями и перечисление проведено на сумму в 200,0 тыс. рублей во 2 квартале 2023 года. В 3 квартале 2023 года проведен дополнительный конкурсный отбор для распределения остатка средств в размере 300,0 тыс. рублей. Исполнение составило 499,2 тыс. рублей. КП исполнен на 100 %. |
| Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2023 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0 тыс. рублей.В 2023 году финансирование произведено на общую сумму 820,0 тыс. рублей. КП исполнен на 100 %. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | За 12 месяцев 2023 года произведены следующие закупки:- закупка оригиналов программного обеспечения (Гранд Смета, Труконф и Консультант+) – 1 052,7 тыс. руб.- закупка и ремонт техники, ремонт 10 кабинета, поставка картриджей – 5 906,87 тыс. рублейВыполнение кассового плана – 99,8 % |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | За 12 месяцев 2023 года произведены расходы в размере 983,0 тыс. рублей.Выполнение кассового плана – 98,3 % |
| Мероприятие 4.3.Проведение мероприятий по технической защите информации | За 12 месяцев 2023 года расходы произведены в размере 480,73 тыс. рублей. Исполнение КП – 99,6 %. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий******«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** |
| Мероприятие 5.1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | **Отделом кадров и наград проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:**Никифорова Г.Ю., Молошникова А.С., Шатунова Т.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда» (с 2022г)Шаповалова Т.С. по программе повышения квалификации «Связи с общественностью в государственных и муниципальных учреждениях»Михайлова О.В., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»Буханцова О.Г. по программе повышения квалификации «Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихДедкова О.А. по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере градостроительства»Медведева И.Е., по программе повышения квалификации «Учет имущества в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета».22 сотрудника администрации по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных организациях Давыдова О.Н., Иванова Н.В. по программе повышения квалификации «Юридическое (правовое) обеспечение деятельности органов местного самоуправления Беглер О.Г. по программе повышения квалификации «Обеспечение защиты государственной тайны в организации». Рассказов Е.И. по программе переподготовки «Профессиональный разработчик 1 С. Разработки, поддержки и внедрения систем автоматизации управления бизнесом на базе технологической платформы "1С:Предприятие 8"»Молошникова А.С. по программе повышения квалификации «Вопросы взаимодействия органов муниципального управления с общественностью и СМИ. Соцмедиа в муниципальном секторе.Косачева М.Э. по программе повышения квалификации «Обеспечение эффективного управления в сфере ЖКХ»Тердунова М.А. по программе повышения квалификации «Эффективное управление временем (тайм-менеджмент)»Шпигунова М.А., Путинцева Т.Н., по программе повышения квалификации «Правовое обеспечение организации и проведения выборов в РФ»Чурикова Е.И., по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» Закуцкая Л.И. по программе повышения квалификации «О деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»Донских О.А. по программе повышения квалификации «Нормативно-правовое сопровождение и документальное обеспечение сетевого взаимодействия профилактики правонарушений несовершеннолетних»Буханцова О.Г. по программе повышения квалификации «Дети группы риска. Проблемная семья. Помощь, поддержка, защита.»Кузьмин М.С., Тердунова М.А. по программе повышения квалификации Акселерационная образовательная программа в сфере молодежного туризма "Технологии проектирования полезного путешествия в сфере молодежного туризма"Рассказов Е.И. по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»12 сотрудников администрации по программе повышения квалификации «Управление цифровой трансформацией. Проектный подход»Трофимова А.А. по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства»Тимошкина Т.А. по программе повышения квалификации «Правовые основы нормотворческой деятельности».Атаманов О.В. по программе повышения квалификации «Информационная безопасность. Защита персональных данных»Постникова Т.А., Адаменя О.В. по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»Свердлова А.А., Томилова С**.С.** по программе повышения квалификации «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации»Томышева Е.А., Павлухина В.В., Фоничева М.В. по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»Соколова Н.В. по программе повышения квалификации «Проектирование продукта через дизайн-мышление и работу с командой проекта» 10 сотрудников администрации по программе повышения квалификации «Управление цифровой трансформацией. Проектный подход»Штрунова Т.А., прошла обучение в РАХиГС по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»Степанова Ю.А. по программе повышения квалификации «Организация кадровой работы, регулирование трудовых и служебных отношений»Голованов С.И. по программе повышения квалификации «Противодействие террористическим угрозам и идеологии терроризма»Соколова Н.В. по программе повышения квалификации «Базовый курс по управлению проектами на основе ISO21500»Супренок А.А., Степанов А.Ю., Вдовиченко В.В., Ефремова Е.А., Рослан И.И., Ильясова Е.В., по программе повышения квалификации «Работники эвакуационных органов ОМСУ, назначенные руководителями (их заместителями), НФГО, НАСФ и спасательных служб.» Волкова Н.Ю. по программе повышения квалификации «Воинский учет и бронирование» Золочевская Е.В. по программе повышения квалификации «Обеспечение безбарьерной среды руководителями и специалистами органов контроля (надзора) и организаций, осуществляющих оценку (подтверждение соответствия объектов и услуг в области предупреждения причинения вреда для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения». Сазонова Е.С., ЯныкинаЮ.В., Овсиевский Ю.В., Соколова Н.В., Федоров Н.И. проходят обучение в ГИЭФПТ по программе повышения квалификации «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления».Щиренкова Н.С., Андреева С.П., Беляев А.И., Бумагина Е.В. проходят обучение в ГИЭФПТ по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»**Всего в 2023 году обучены по программе повышения квалификации и переподготовки 96 сотрудников администрации, из которых трое прошли обучение по двум программам, один по трем программам.****Всего израсходовано 530,8** **тыс. рублей – 100 % к плану 2023 года.****Комитетом финансов** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района в 1 полугодии 2023 года:Зайцева К.В. по программе повышения квалификации «Бюджетная политика муниципального образования, внутренний финансовый аудит»Киннер И.В. по программе повышения квалификации «Управление коммуникациями в социальных сетях в государственном секторе»Вихрова Е.М. по программе повышения квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ ГФ)»Семенкова А.Е. по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты и тенденции российского антикоррупционного законодательства». Бадрызлова Н.В., Бутовская Л.В., Касицкая К.В., Никуленко В.В., Тихомирова В.С. по программе повышения квалификации «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы: изменения в законодательстве, особенности работы в новой экономической ситуации и подготовка к бюджету 2024 года»**Всего за 12 месяцев 2023 года обучены по программе повышения квалификации 9 сотрудников комитета финансов израсходовано 50,7 тыс. рублей – 100% к плану 2023 года.****Комитетом по культуре и туризму** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района за 12 месяцев 2023 года:Лысенко В.А., Соболева Е.В. по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер, бухгалтер организации бюджетной сферы»Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений» Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс. Практика применения»Семенова С.Г. по программе повышения квалификации «Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной и муниципальной службе» (HR технологии)Титова М.Л. по программе повышения квалификации «Эффективное управлением временем тайм-менеджмент»Савинцева Е.Н. по программе повышения квалификации «Осуществление контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд».Сухомлинова Н.А. по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами»Лысенко В.А., Будаева О.С., по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных учреждений).»Лысенко В.А., Мамочкина А.А., по программе профессиональной переподготовки «Государственное муниципальное управление.»Титова М.Л. по программе повышения квалификации «Руководители формирований и служб»Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов»**Всего за 12 месяцев обучены 10 сотрудников комитета по культуре и туризму из которых двое прошли обучение по двум программам, один по трем программам, израсходовано 129,60 тыс. рублей – 100% к плану 2023 года.****Комитетом по управлению имуществом** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников за 12 месяцев 2023 года:Попович М.Г. по программе повышения квалификации «Банкротство: защита прав кредитов. Новеллы законодательства»Коткова Ю.С. по программе повышения квалификации «Управление имуществом субъектов Российской Федерации муниципальных образований»**Всего за 12 месяцев 2023 года обучены 2 сотрудника комитета по управлению имуществом. Израсходовано 92,9 тыс. рублей – 100% к плану 2023 года.****Комитетом образования Гатчинского муниципального района** проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района за 12 месяцев 2023 года:Гордобойнова О.Ю., Введенская О.Ю., Кузьмина С.Е. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» Мирошниченко Н.Ю., Введенская О.Ю., по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учрежденийЛайкова Е.В. по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление», в объеме 252 часа.Мирошкина О.М. по программе повышения квалификации «Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ, детей инвалидов, инвалидов.»**Всего за 12 месяцев 2023 года обучены 7. Израсходовано 76,5 тыс. рублей, что составило 76,5% к годовому плану 2023 года (100,0 тыс. рублей).** Остаток денежных средств 23,5 тыс. рублей образовался в результате не реализованных договоров на обучение Ивановой Ю.Г. и Мирошкиной О.М. Данная денежная сумма была зарезервирована в декабре 2023 года, однако учебное заведение перенесло курс обучения на 2024 год в связи с неукомплектованностью групп.  |
| Мероприятие 5.2.Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | **Отделом кадров и наград в 1 полугодии организовано участие сотрудников администрации в семинарах:** **Габрусенок О.С., Степанова Ю.А.** участвовали в семинаре «Антикоррупционное просвещение. Противодействие коррупции в РФ, онлайн-конференция»**Адаменя О.В., Баранова Н.А., Иванова Е.А., Котельникова М.В., Павлухина В.В., Постникова Т.А.,** семинар по теме «Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью» в ООО "Межрегиональный учебно-консультативный центр "Лидер"**Салатина О.Ю.** семинар по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух Семинар"**Свердлова А.А., Томилова С.С.** по теме «Электробезопасность» **24 сотрудника** по теме "Оказание первой помощи пострадавшим"**24 сотрудника** по теме «Обучение руководителей вопросам Охраны труда»**Тердунова М.А.** участие в семинаре по теме «ХХХ1 Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»**Парикова А.В.** участие в семинаре на тему «Школа успешного руководителя»**Мясникова О.П.** участие всеминаре на тему «Национальная политика»**Тердунова М.А.** участие в Образовательном форуме СЗ ФО "Ладога вместе с Росмолодежью"**Кузьмин М.С.** участие в образовательном заезде «За сценой. Люди, технологии, процесс. АРТ-кластер "Таврида"»**20 сотрудников** по теме "Оказание первой помощи пострадавшим"**Каллеева С.С**. по теме «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»**Василенко О.М., Взнуздаева Е.К.,** участие в семинаре тему «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений» СПб ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет»**Степанов А.Ю., Трофимова А.А., Фоничева М.В.** по теме «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»**14 сотрудников администрации** по теме "Оказание первой помощи пострадавшим**"****Свердлова А.А.** по теме «Специалист по ОТ с правом инспектирования ЭУ своего Потребителя. 4 группа до 1000В»**19 сотрудников администрации** по теме "Оказание первой помощи пострадавшим"**Свердлова А.А., Томилова С.С.** по теме "Обучение мерам пожарной безопасности"**Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2023 года 123 сотрудника администрации на сумму 258,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана 2023 года.****Комитетом финансов организовано участие сотрудников комитета** в 2023 году: В 3 квартале **Савина А.В., Орехова Л.И., Коновалова Л.О., Платонова И.Е.)** приняли участие в семинаре в СПб ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет» по теме: "Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений" 02.10.2023 (стоимость 10500 за одного участника)В 4 квартале **Савина А.В., Платонова И.Е., Соколова С.Г.** приняли участие в семинаре в ООО «Центр финансовых экспертиз» по теме «Годовой отчет и учетная политика – 2024 в учреждениях бюджетной сферы»**Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2023 года 6 сотрудников, израсходовано 73,50 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % выполнения плана 2023 года**. **Комитетом по культуре и туризму** **организовано участие сотрудников комитета** в 2023: В 4 квартале **14 сотрудников** приняли участие в семинаре «Обучение требований охраны труда» **14 сотрудников** приняли участие в семинаре по теме "Оказание первой помощи пострадавшим"**Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2023 года 28 сотрудников, израсходовано 37,80 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % выполнения плана 2023 года.****Комитетом по управлению имуществом** за текущий период 2023 года проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета: **Аввакумов А.Н., Богданович А.А., Мелихова М.Г..** – 15.03.2023 участвовали в семинаре на тему "Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью"**Титова В.Д.** по теме «Разрешенное землепользование в 2023 году: новые требования, возможности и ограничения»**Жолобова Л.А.** по теме: «Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2023 году. Применение «1С:Бухгалтерии государственного учреждения»**Жолобова Л.А.** по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений» **Волкова И.В.** по теме «Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Вопросы применения земельного и градостроительного права по итогам изменений на середину 2023 года» **Всего приняли участие в семинарах за 12 месяцев 2023 года 6 сотрудников комитета на сумму 49,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану 2023 года** **Комитетом образования в 2023 участие сотрудников в семинарах не запланировано.** |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.

*Фамилия И.О.*