**Оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | |
|  |
| **Всего (согласно годовому плану на 2023 год)** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 2023 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от годового плана** |  |
|  |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **16** |  |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО «Город Гатчина»** | **1670706,9** | **12818,7** | **359868,3** | **1298019,9** | **0,0** | **0,0** | **1528409,8** | **12818,7** | **301350,9** | **1214240,2** | **0,0** | **0,0** | **91,5** |  |
| **1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **87861,4** | **12169,8** | **47057,9** | **28633,7** | **0,0** | **0,0** | **87841,4** | **12169,8** | **47057,9** | **28613,7** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
|  |
|  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **87861,4** | **12169,8** | **47057,9** | **28633,7** | **0,0** | **0,0** | **87841,4** | **12169,8** | **47057,9** | **28613,7** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Формирование комфортной городской среды»** | **44548,7** | **12169,8** | **26587,5** | **5791,3** | **0,0** | **0,0** | **44548,7** | **12169,8** | **26587,5** | **5791,3** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории «Гатчинский дворик» | 44548,7 | 12169,8 | 26587,5 | 5791,3 | 0,0 | 0,0 | 44548,7 | 12169,8 | 26587,5 | 5791,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **43312,7** | **0,0** | **20470,3** | **22842,3** | **0,0** | **0,0** | **43292,7** | **0,0** | **20470,3** | **22822,4** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 4989,0 | 0,0 | 0,0 | 4989,0 | 0,0 | 0,0 | 4969,0 | 0,0 | 0,0 | 4969,0 | 0,0 | 0,0 | 99,6 |  |
| Мероприятие 1.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | 14794,6 | 0,0 | 0,0 | 14794,6 | 0,0 | 0,0 | 14794,6 | 0,0 | 0,0 | 14794,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО | 23529,1 | 0,0 | 20470,3 | 3058,8 | 0,0 | 0,0 | 23529,1 | 0,0 | 20470,3 | 3058,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **27132,1** | **648,9** | **4048,7** | **22434,5** | **0,0** | **0,0** | **25015,8** | **648,9** | **4048,7** | **20318,2** | **0,0** | **0,0** | **92,2** |  |
|  |
|  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **27132,1** | **648,9** | **4048,7** | **22434,5** | **0,0** | **0,0** | **25015,8** | **648,9** | **4048,7** | **20318,2** | **0,0** | **0,0** | **92,2** |  |
|  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | **5399,6** | **648,9** | **4048,7** | **701,9** | **0,0** | **0,0** | **5399,6** | **648,9** | **4048,7** | **701,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5399,6 | 648,9 | 4048,7 | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 5399,6 | 648,9 | 4048,7 | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **14658,8** | **0,0** | **0,0** | **14658,8** | **0,0** | **0,0** | **14658,8** | **0,0** | **0,0** | **14658,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 14658,8 | 0,0 | 0,0 | 14658,8 | 0,0 | 0,0 | 14658,8 | 0,0 | 0,0 | 14658,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** | **5543,7** | **0,0** | **0,0** | **5543,7** | **0,0** | **0,0** | **4667,5** | **0,0** | **0,0** | **4667,5** | **0,0** | **0,0** | **84,2** |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 5543,7 | 0,0 | 0,0 | 5543,7 | 0,0 | 0,0 | 4667,5 | 0,0 | 0,0 | 4667,5 | 0,0 | 0,0 | 84,2 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1530,0** | **0,0** | **0,0** | **1530,0** | **0,0** | **0,0** | **290,0** | **0,0** | **0,0** | **290,0** | **0,0** | **0,0** | **19** |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 776,4 | 0,0 | 0,0 | 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **15408,7** | **0,0** | **0,0** | **15408,7** | **0,0** | **0,0** | **15371,7** | **0,0** | **0,0** | **15371,7** | **0,0** | **0,0** | **99,8** |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **15408,7** | **0,0** | **0,0** | **15408,7** | **0,0** | **0,0** | **15371,7** | **0,0** | **0,0** | **15371,7** | **0,0** | **0,0** | **99,8** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
|  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **367,1** | **0,0** | **0,0** | **367,1** | **0,0** | **0,0** | **367,1** | **0,0** | **0,0** | **367,1** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **10863,1** | **0,0** | **0,0** | **10863,1** | **0,0** | **0,0** | **10826,1** | **0,0** | **0,0** | **10826,1** | **0,0** | **0,0** | **99,7** |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10863,1 | 0,0 | 0,0 | 10863,1 | 0,0 | 0,0 | 10826,1 | 0,0 | 0,0 | 10826,1 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | **210759,6** | **0,0** | **111737,1** | **99022,5** | **0,0** | **0,0** | **200693,7** | **0,0** | **106350,0** | **94343,7** | **0,0** | **0,0** | **95,2** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **125743,7** | **0,0** | **109792,0** | **15951,8** | **0,0** | **0,0** | **118820,1** | **0,0** | **104404,8** | **14415,3** | **0,0** | **0,0** | **94,5** |  |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **125297,1** | **0,0** | **109792,0** | **15505,1** | **0,0** | **0,0** | **118373,5** | **0,0** | **104404,8** | **13968,7** | **0,0** | **0,0** | **94,5** |  |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 4646,6 | 0,0 | 0,0 | 4646,6 | 0,0 | 0,0 | 3642,9 | 0,0 | 0,0 | 3642,9 | 0,0 | 0,0 | 78,4 |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 120650,5 | 0,0 | 109792,0 | 10858,6 | 0,0 | 0,0 | 114730,6 | 0,0 | 104404,8 | 10325,8 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Спорт-норма жизни»** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **85015,9** | **0,0** | **1945,2** | **83070,7** | **0,0** | **0,0** | **81873,6** | **0,0** | **1945,2** | **79928,4** | **0,0** | **0,0** | **96,3** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»** | **8614,3** | **0,0** | **0,0** | **8614,3** | **0,0** | **0,0** | **7780,9** | **0,0** | **0,0** | **7780,9** | **0,0** | **0,0** | **90,3** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8168,5 | 0,0 | 0,0 | 8168,5 | 0,0 | 0,0 | 7335,1 | 0,0 | 0,0 | 7335,1 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |  |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** | **8372,0** | **0,0** | **1116,2** | **7255,9** | **0,0** | **0,0** | **8372,0** | **0,0** | **1116,2** | **7255,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2022,6 | 0,0 | 0,0 | 2022,6 | 0,0 | 0,0 | 2022,6 | 0,0 | 0,0 | 2022,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5066,5 | 0,0 | 0,0 | 5066,5 | 0,0 | 0,0 | 5066,5 | 0,0 | 0,0 | 5066,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1283,0 | 0,0 | 1116,2 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 1283,0 | 0,0 | 1116,2 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | **67975,5** | **0,0** | **829,0** | **67146,5** | **0,0** | **0,0** | **65666,6** | **0,0** | **829,0** | **64837,6** | **0,0** | **0,0** | **96,6** |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 50023,9 | 0,0 | 0,0 | 50023,9 | 0,0 | 0,0 | 47714,9 | 0,0 | 0,0 | 47714,9 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |  |
| Мероприятие 3.2 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 15056,5 | 0,0 | 0,0 | 15056,5 | 0,0 | 0,0 | 15056,5 | 0,0 | 0,0 | 15056,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.3 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.4 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 872,7 | 0,0 | 829,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 872,7 | 0,0 | 829,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3.6 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 923,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **5. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | **278438,6** | **0,0** | **57398,3** | **221040,3** | **0,0** | **0,0** | **278340,1** | **0,0** | **57398,3** | **220941,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по муниципальному проекту «Город на ладони»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **278438,6** | **0,0** | **57398,3** | **221040,3** | **0,0** | **0,0** | **278340,1** | **0,0** | **57398,3** | **220941,8** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **18373,1** | **0,0** | **0,0** | **18373,1** | **0,0** | **0,0** | **18373,1** | **0,0** | **0,0** | **18373,1** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 15373,1 | 0,0 | 0,0 | 15373,1 | 0,0 | 0,0 | 15373,1 | 0,0 | 0,0 | 15373,1 | 0,0 | 0,0 | **100** |  |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | **100** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | **256595,5** | **0,0** | **57398,3** | **199197,2** | **0,0** | **0,0** | **256595,5** | **0,0** | **57398,3** | **199197,2** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 139403,3 | 0,0 | 0,0 | 139403,3 | 0,0 | 0,0 | 139403,3 | 0,0 | 0,0 | 139403,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры  МО «Город Гатчина» | 6179,2 | 0,0 | 0,0 | 6179,2 | 0,0 | 0,0 | 6179,2 | 0,0 | 0,0 | 6179,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 104696,6 | 0,0 | 52348,3 | 52348,3 | 0,0 | 0,0 | 104696,6 | 0,0 | 52348,3 | 52348,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 5316,4 | 0,0 | 5050,0 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 5316,4 | 0,0 | 5050,0 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **3470,0** | **0,0** | **0,0** | **3470,0** | **0,0** | **0,0** | **3371,5** | **0,0** | **0,0** | **3371,5** | **0,0** | **0,0** | **97,2** |  |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 88 |  |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **6. Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **9843,5** | **0,0** | **0,0** | **9843,5** | **0,0** | **0,0** | **5843,5** | **0,0** | **0,0** | **5843,5** | **0,0** | **0,0** | **59,4** |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **9843,5** | **0,0** | **0,0** | **9843,5** | **0,0** | **0,0** | **5843,5** | **0,0** | **0,0** | **5843,5** | **0,0** | **0,0** | **59,4** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** | **2300,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | **7543,5** | **0,0** | **0,0** | **7543,5** | **0,0** | **0,0** | **3543,5** | **0,0** | **0,0** | **3543,5** | **0,0** | **0,0** | **47** |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 7543,5 | 0,0 | 0,0 | 7543,5 | 0,0 | 0,0 | 3545,0 | 0,0 | 0,0 | 3543,5 | 0,0 | 0,0 | 47 |  |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | **231367,2** | **0,0** | **91394,4** | **139972,8** | **0,0** | **0,0** | **166883,9** | **0,0** | **80319,9** | **86564,0** | **0,0** | **0,0** | **72,1** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»** | **11637,5** | 0,0 | 10132,7 | 1504,9 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | **4,1** |  |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 502,7 | 0,0 | 0,0 | 502,7 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | 0,0 | 0,0 | 95,9 |  |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 11134,8 | 0,0 | 10132,7 | 1002,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **219729,7** | **0,0** | **81261,7** | **138468,0** | **0,0** | **0,0** | **166401,7** | **0,0** | **80319,9** | **86081,8** | **0,0** | **0,0** | **75,7** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **216259,8** | **0,0** | **81261,7** | **134998,1** | **0,0** | **0,0** | **162931,8** | **0,0** | **80319,9** | **82611,9** | **0,0** | **0,0** | **75,3** |  |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 6390,0 | 0,0 | 0,0 | 6390,0 | 0,0 | 0,0 | 5890,6 | 0,0 | 0,0 | 5890,6 | 0,0 | 0,0 | 92,2 |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | 5269,9 | 0,0 | 0,0 | 5269,9 | 0,0 | 0,0 | 5269,9 | 0,0 | 0,0 | 5269,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 105950,7 | 0,0 | 0,0 | 105950,7 | 0,0 | 0,0 | 54078,9 | 0,0 | 0,0 | 54078,9 | 0,0 | 0,0 | 51 |  |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 93278,6 | 0,0 | 81261,74 | 12016,81 | 0,0 | 0,0 | 92321,7 | 0,0 | 80319,9 | 12001,8 | 0,0 | 0,0 | 99 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | **1294,9** | **0,0** | **0,0** | **1294,9** | **0,0** | **0,0** | **1294,9** | **0,0** | **0,0** | **1294,9** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 1046,7 | 0,0 | 0,0 | 1046,7 | 0,0 | 0,0 | 1046,7 | 0,0 | 0,0 | 1046,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Умный город Гатчина»** | **2175,0** | **0,0** | **0,0** | **2175,0** | **0,0** | **0,0** | **2175,0** | **0,0** | **0,0** | **2175,0** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **8. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **809895,7** | **0,0** | **48231,8** | **761663,9** | **0,0** | **0,0** | **748419,7** | **0,0** | **6176,2** | **742243,6** | **0,0** | **0,0** | **92,4** |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по отраслевому проекту «Вело-47»** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | **46776,6** | **0,0** | **42055,6** | **4721,0** | **0,0** | **0,0** | **413,5** | **0,0** | **0,0** | **413,5** | **0,0** | **0,0** | **0,9** |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автмобильных дорог общего пользования местного значения | 561,6 | 0,0 | 0,0 | 561,6 | 0,0 | 0,0 | 413,5 | 0,0 | 0,0 | 413,5 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |  |
| Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автмобильных дорог общего пользования местного значения | 46215,0 | 0,0 | 42055,6 | 4159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **763112,6** | **0,0** | **6176,2** | **756936,4** | **0,0** | **0,0** | **747999,6** | **0,0** | **6176,2** | **741823,4** | **0,0** | **0,0** | **98** |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | **299216,3** | **0,0** | **0,0** | **299216,3** | **0,0** | **0,0** | **290909,0** | **0,0** | **0,0** | **290909,0** | **0,0** | **0,0** | **97,2** |  |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 90186,4 | 0,0 | 0,0 | 90186,4 | 0,0 | 0,0 | 90186,4 | 0,0 | 0,0 | 90186,4 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 70076,3 | 0,0 | 0,0 | 70076,3 | 0,0 | 0,0 | 65487,8 | 0,0 | 0,0 | 65487,8 | 0,0 | 0,0 | 93,5 |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 46899,7 | 0,0 | 0,0 | 46899,7 | 0,0 | 0,0 | 45802,0 | 0,0 | 0,0 | 45802,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 |  |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 65577,0 | 0,0 | 0,0 | 65577,0 | 0,0 | 0,0 | 62955,8 | 0,0 | 0,0 | 62955,8 | 0,0 | 0,0 | 96 |  |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4985,0 | 0,0 | 0,0 | 4985,0 | 0,0 | 0,0 | 4985,0 | 0,0 | 0,0 | 4985,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 1.6. Приобретение специализированной техники | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории»** | **149384,8** | **0,0** | **4926,2** | **144458,6** | **0,0** | **0,0** | **146341,8** | **0,0** | **4926,2** | **141415,6** | **0,0** | **0,0** | **98** |  |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 6664,7 | 0,0 | 0,0 | 6664,7 | 0,0 | 0,0 | 5984,7 | 0,0 | 0,0 | 5984,7 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 1868,6 | 0,0 | 1775,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 1868,6 | 0,0 | 1775,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 594,5 | 0,0 | 0,0 | 594,5 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 |  |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 3740,7 | 0,0 | 0,0 | 3740,7 | 0,0 | 0,0 | 80 |  |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | 40935,7 | 0,0 | 0,0 | 40935,7 | 0,0 | 0,0 | 40935,5 | 0,0 | 0,0 | 40935,5 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 53073,4 | 0,0 | 0,0 | 53073,4 | 0,0 | 0,0 | 53066,0 | 0,0 | 0,0 | 53066,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | 15716,8 | 0,0 | 0,0 | 15716,8 | 0,0 | 0,0 | 14492,2 | 0,0 | 0,0 | 14492,2 | 0,0 | 0,0 | 92,2 |  |
| Мероприятие 2.9. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 3666,5 | 0,0 | 3151,2 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | 3666,4 | 0,0 | 3151,2 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 2.10. Приобретение специализированной техники | 19684,6 | 0,0 | 0,0 | 19684,6 | 0,0 | 0,0 | 19684,6 | 0,0 | 0,0 | 19684,6 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | **7971,3** | **0,0** | **0,0** | **7971,3** | **0,0** | **0,0** | **7971,3** | **0,0** | **0,0** | **7971,3** | **0,0** | **0,0** | **100** |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 7971,3 | 0,0 | 0,0 | 7971,3 | 0,0 | 0,0 | 7971,3 | 0,0 | 0,0 | 7971,3 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | **7848,4** | **0,0** | **0,0** | **7848,4** | **0,0** | **0,0** | **4843,5** | **0,0** | **0,0** | **4843,5** | **0,0** | **0,0** | **61,7** |  |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 7848,4 | 0,0 | 0,0 | 7848,4 | 0,0 | 0,0 | 4843,5 | 0,0 | 0,0 | 4843,5 | 0,0 | 0,0 | 61,7 |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | **298691,8** | **0,0** | **1250,0** | **297441,8** | **0,0** | **0,0** | **297934,1** | **0,0** | **1250,0** | **296684,1** | **0,0** | **0,0** | **99,7** |  |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254384,3 | 0,0 | 0,0 | 254384,3 | 0,0 | 0,0 | 253626,5 | 0,0 | 0,0 | 253626,5 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |  |
| Мероприятие 5.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | 1315,9 | 0,0 | 1250,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 1315,9 | 0,0 | 1250,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 42991,7 | 0,0 | 0,0 | 42991,7 | 0,0 | 0,0 | 42991,7 | 0,0 | 0,0 | 42991,7 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |