**Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 9 месяцев 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Наименование структурного элемента** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | **Профинансировано (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| **Всего (согласно годовому плану на 2023 год)** | Поквартальный план **9 месяцев 2023 год** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 9 месяцев 2023 года** | | Федеральный бюджет | | Бюджет ЛО | | Бюджет МО "Город Гатчина" | | Бюджет ГМР | | Внебюджетные источники | | **% выполнения от поквартального плана** | | **% выполнения от годового плана** | |  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15,0** | | **16** | |  |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО «Город Гатчина»** | **1709741,5** | **1114571,3** | **12818,7** | **270852,1** | **822409,6** | **8490,9** | **0,0** | **836994,4** | | **12818,7** | | **162166,3** | | **656817,1** | | **5192,4** | | **0,0** | | **75,1** | | **49** | |  |
| **1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **88657,5** | **67207,8** | **12169,8** | **36822,7** | **18215,3** | **0,0** | **0,0** | **66682,1** | | **12169,8** | | **36822,7** | | **17689,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **99,2** | | **75,2** | |  |
|  |
|  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **88657,5** | **67207,8** | **12169,8** | **36822,7** | **18215,3** | **0,0** | **0,0** | **66682,1** | | **12169,8** | | **36822,7** | | **17689,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **99,2** | | **75,2** | |  |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Формирование комфортной городской среды»** | **44548,7** | **44548,6** | **12169,8** | **26587,5** | **5791,3** | **0,0** | **0,0** | **44548,7** | | **12169,8** | | **26587,5** | | **5791,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **100** | | **100** | |  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории «Гатчинский дворик» | 44548,7 | 44548,6 | 12169,8 | 26587,5 | 5791,3 | 0,0 | 0,0 | 44548,7 | | 12169,8 | | 26587,5 | | 5791,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **44108,9** | **22659,2** | **0,0** | **10235,2** | **12424,0** | **0,0** | **0,0** | **22133,5** | | **0,0** | | **10235,2** | | **11898,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **97,7** | | **50,2** | |  |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 5584,4 | 3697,3 | 0,0 | 0,0 | 3697,3 | 0,0 | 0,0 | 3171,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 3171,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 85,8 | | 56,8 | |  |
| Мероприятие 1.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | 14995,3 | 7197,3 | 0,0 | 0,0 | 7197,3 | 0,0 | 0,0 | 7197,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 7197,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 48 | |  |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству | 23529,1 | 11764,6 | 0,0 | 10235,2 | 1529,4 | 0,0 | 0,0 | 11764,6 | | 0,0 | | 10235,2 | | 1529,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 50 | |  |
| **2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **33953,3** | **31757,3** | **648,9** | **4048,7** | **27059,7** | **0,0** | **0,0** | **16698,5** | | **648,9** | | **4048,7** | | **12000,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **52,6** | | **49,2** | |  |
|  |
|  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **33953,3** | **31757,3** | **648,9** | **4048,7** | **27059,7** | **0,0** | **0,0** | **16698,5** | | **648,9** | | **4048,7** | | **12000,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **52,6** | | **49,2** | |  |
|  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | **9968,7** | **9968,7** | **648,9** | **4048,7** | **5271,0** | **0,0** | **0,0** | **5399,6** | | **648,9** | | **4048,7** | | **701,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **54,2** | | **54** | |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 4569,1 | 4569,1 | 0,0 | 0,0 | 4569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5399,6 | 5399,6 | 648,9 | 4048,7 | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 5399,6 | | 648,9 | | 4048,7 | | 701,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **16353,1** | **16353,1** | **0,0** | **0,0** | **16353,1** | **0,0** | **0,0** | **6341,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **6341,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **38,8** | | **38,8** | |  |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 16353,1 | 16353,1 | 0,0 | 0,0 | 16353,1 | 0,0 | 0,0 | 6341,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 6341,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 38,8 | | 38,8 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** | **5640,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** | **4667,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **4667,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **93,4** | | **82,8** | |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 5640,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4667,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 4667,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 93,4 | | 82,8 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1991,6** | **435,6** | **0,0** | **0,0** | **435,6** | **0,0** | **0,0** | **290,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **290,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **66,6** | | **14,6** | |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 896,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 290,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 32,4 | |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | 1095,6 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** | **15365,1** | **15217,5** | **0,0** | **0,0** | **15217,5** | **0,0** | **0,0** | **14955,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **14955,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **98,3** | | **97,3** | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **15365,1** | **15217,5** | **0,0** | **0,0** | **15217,5** | **0,0** | **0,0** | **14955,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **14955,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **98,3** | | **97,3** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | **4178,6** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **4178,6** | **0,0** | **0,0** | **4178,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **4178,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **100** | | **100** | |  |
|  |
|  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | 1657,3 | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 1657,3 | 0,0 | 0,0 | 1657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 1657,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 2521,3 | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 2521,3 | 0,0 | 0,0 | 2521,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 2521,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **395,0** | **395,0** | **0,0** | **0,0** | **395,0** | **0,0** | **0,0** | **367,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **367,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **92,9** | | **92,9** | |  |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 227,9 | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 87,8 | | 87,8 | |  |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 167,1 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 167,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **10791,6** | **10644,0** | **0,0** | **0,0** | **10644,0** | **0,0** | **0,0** | **10410,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **10410,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **97,8** | | **96,5** | |  |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10791,6 | 10644,0 | 0,0 | 0,0 | 10644,0 | 0,0 | 0,0 | 10410,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 10410,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 97,8 | | 96,5 | |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | **214545,3** | **189309,9** | **0,0** | **105365,1** | **75453,9** | **8490,9** | **0,0** | **105383,1** | | **0,0** | | **45079,9** | | **55110,8** | | **5192,4** | | **0,0** | | **55,7** | | **49,1** | |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по проектной части муниципальной программы** | **126395,9** | **120247,9** | **0,0** | **103792,0** | **8854,6** | **7601,4** | **0,0** | **48277,8** | | **0,0** | | **43506,8** | | **468,2** | | **4302,9** | | **0,0** | | **40,1** | | **38,2** | |  |
| **Итого по федеральному проекту 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | **125949,3** | **119801,3** | **0,0** | **103792,0** | **8407,9** | **7601,4** | **0,0** | | **47981,2** | | **0,0** | | **43506,8** | | **171,6** | | **4302,9** | | **0,0** | | **40,1** | | **38,1** |  | |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 5298,8 | 5150,8 | 0,0 | 0,0 | 5150,8 | 0,0 | 0,0 | 171,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 171,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,3 | | 3,2 | |  |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 120650,5 | 114650,5 | 0,0 | 103792,0 | 3257,2 | 7601,4 | 0,0 | 47809,6 | | 0,0 | | 43506,8 | | 0,0 | | 4302,9 | | 0,0 | | 41,7 | | 39,6 | |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Спорт-норма жизни»** | **446,6** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **446,6** | **0,0** | **0,0** | **296,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **296,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **66,4** | | **66,4** | |  |
| Мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 446,6 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 296,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 296,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 66,4 | | 66,4 | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **88149,4** | **69062,0** | **0,0** | **1573,1** | **66599,4** | **889,5** | **0,0** | **57105,2** | | **0,0** | | **1573,1** | | **54642,6** | | **889,5** | | **0,0** | | **82,7** | | **64,8** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»** | **8824,8** | **5314,8** | **0,0** | **0,0** | **5314,8** | **0,0** | **0,0** | **3354,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **3354,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **63,1** | | **38** | |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8374,8 | 4864,8 | 0,0 | 0,0 | 4864,8 | 0,0 | 0,0 | 3354,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 3354,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 69,0 | | 40,1 | |  |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»** | **8639,5** | **7595,0** | **0,0** | **744,1** | **5961,4** | **889,5** | **0,0** | **6901,7** | | **0,0** | | **744,1** | | **5268,1** | | **889,5** | | **0,0** | | **90,9** | | **79,9** | |  |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2194,0 | 1826,1 | 0,0 | 0,0 | 1826,1 | 0,0 | 0,0 | 1212,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 1212,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 66,4 | | 55,3 | |  |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 5162,5 | 4913,6 | 0,0 | 0,0 | 4024,0 | 889,5 | 0,0 | 4833,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 3944,2 | | 889,5 | | 0,0 | | 98,4 | | 93,6 | |  |
| Мероприятие 2.3 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 1283,0 | 855,3 | 0,0 | 744,1 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 855,3 | | 0,0 | | 744,1 | | 111,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 66,7 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»** | **70631,1** | **56152,2** | **0,0** | **829,0** | **55323,2** | **0,0** | **0,0** | **46849,1** | | **0,0** | | **829,0** | | **46020,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **83,4** | | **66,3** | |  |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 53194,6 | 42865,8 | 0,0 | 0,0 | 42865,8 | 0,0 | 0,0 | 34442,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 34442,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,4 | | 64,7 | |  |
| Мероприятие 3.2 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 15063,8 | 11438,7 | 0,0 | 0,0 | 11438,7 | 0,0 | 0,0 | 10718,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 10718,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 93,7 | | 71,2 | |  |
| Мероприятие 3.3 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | 500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 214,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 214,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 57,2 | | 42,9 | |  |
| Мероприятие 3.4 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 600,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| Мероприятие 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | 872,7 | 872,7 | 0,0 | 829,0 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 872,7 | | 0,0 | | 829,0 | | 43,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| Мероприятие 3.6 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **54,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |  |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **5. Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** | **274412,2** | **202380,6** | **0,0** | **40359,8** | **162020,9** | **0,0** | **0,0** | **197537,3** | | **0,0** | | **40359,8** | | **157177,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **97,6** | | **72** | |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по муниципальному проекту «Город на ладони»** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |  |
| Мероприятие 1.1. Мероприятия по информатизации отрасли культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **274412,2** | **202380,6** | **0,0** | **40359,8** | **162020,9** | **0,0** | **0,0** | **197537,3** | | **0,0** | | **40359,8** | | **157177,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **97,6** | | **72** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **18173,1** | **10741,6** | **0,0** | **0,0** | **10741,6** | **0,0** | **0,0** | **10605,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **10605,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **98,7** | | **58,4** | |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 15173,1 | 7741,6 | 0,0 | 0,0 | 7741,6 | 0,0 | 0,0 | 7605,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7605,0 | | 0,0 | | 0,0 | | **98,2** | | **50,1** | |  |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»** | **252006,8** | **189146,8** | **0,0** | **40359,8** | **148787,1** | **0,0** | **0,0** | **185128,1** | | **0,0** | | **40359,8** | | **144768,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **97,9** | | **73,5** | |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 144706,6 | 107313,8 | 0,0 | 0,0 | 107313,8 | 0,0 | 0,0 | 103295,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 103295,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 96,3 | | 71,4 | |  |
| Мероприятие 2.2. Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | 6179,2 | 4897,2 | 0,0 | 0,0 | 4897,2 | 0,0 | 0,0 | 4897,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 4897,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 79,3 | |  |
| Мероприятие 2.3. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| Мероприятие 2.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 94804,6 | 70619,5 | 0,0 | 35309,8 | 35309,8 | 0,0 | 0,0 | 70619,5 | | 0,0 | | 35309,8 | | 35309,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 74,5 | |  |
| Мероприятие 2.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 5316,4 | 5316,4 | 0,0 | 5050,0 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 5316,4 | | 0,0 | | 5050,0 | | 266,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **4232,2** | **2492,2** | **0,0** | **0,0** | **2492,2** | **0,0** | **0,0** | **1804,2** | | **0,0** | | **0,0** | | **1804,2** | | **0,0** | | **0,0** | | **72,4** | | **42,6** | |  |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1422,2 | 942,2 | 0,0 | 0,0 | 942,2 | 0,0 | 0,0 | 468,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 468,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 49,7 | | 32,9 | |  |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 | 1336,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1336,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 86,2 | | 47,5 | |  |
| **6. Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **11802,0** | **8736,0** | **0,0** | **0,0** | **8736,0** | **0,0** | **0,0** | **2808,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2808,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **32,1** | | **23,8** | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **11802,0** | **8736,0** | **0,0** | **0,0** | **8736,0** | **0,0** | **0,0** | **2808,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2808,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **32,1** | | **23,8** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»** | **2300,0** | **1860,0** | **0,0** | **0,0** | **1860,0** | **0,0** | **0,0** | **1240,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1240,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **66,7** | | **53,9** | |  |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2300,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 1240,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1240,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 66,7 | | 53,9 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»** | **9502,0** | **6876,0** | **0,0** | **0,0** | **6876,0** | **0,0** | **0,0** | **1568,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1568,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **22,8** | | **16,5** | |  |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 9502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1568,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** | **264861,9** | **94517,0** | **0,0** | **51817,5** | **42699,5** | **0,0** | **0,0** | **64893,5** | | **0,0** | | **35855,2** | | **29038,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **68,7** | | **24,5** | |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»** | **12345,7** | 12345,7 | 0,0 | 10132,7 | 2213,0 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 482,2 | | 0,0 | | 0,0 | | **3,9** | | **3,9** | |  |
| Мероприятие 1.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 1210,9 | 1210,9 | 0,0 | 0,0 | 1210,9 | 0,0 | 0,0 | 482,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 482,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 39,8 | | 39,8 | |  |
| Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 11134,8 | 11134,8 | 0,0 | 10132,7 | 1002,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **252516,2** | **82171,2** | **0,0** | **41684,8** | **40486,5** | **0,0** | **0,0** | **64411,3** | | **0,0** | | **35855,2** | | **28556,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **78,4** | | **25,5** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **248574,5** | **78978,5** | **0,0** | **41684,8** | **37293,7** | **0,0** | **0,0** | **61800,6** | | **0,0** | | **35855,2** | | **25945,5** | | **0,0** | | **0,0** | | **78,2** | | **24,9** | |  |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 6250,0 | 4244,4 | 0,0 | 0,0 | 4244,4 | 0,0 | 0,0 | 3787,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 3787,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 89,2 | | 60,6 | |  |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству | 5373,7 | 3901,5 | 0,0 | 0,0 | 3901,5 | 0,0 | 0,0 | 3132,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 3132,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,3 | | 58,3 | |  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 131737,4 | 14105,3 | 0,0 | 0,0 | 14105,3 | 0,0 | 0,0 | 8296,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 8296,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 58,8 | | 6,3 | |  |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 4170,7 | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 4170,7 | 0,0 | 0,0 | 4170,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 4170,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  |
| Мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 99842,7 | 51356,7 | 0,0 | 41684,78 | 9671,91 | 0,0 | 0,0 | 41212,9 | | 0,0 | | 35855,2 | | 5357,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,2 | | 41,3 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»** | **1441,7** | **1081,7** | **0,0** | **0,0** | **1081,7** | **0,0** | **0,0** | **499,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **499,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **46,2** | | **34,7** | |  |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 248,2 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 1193,5 | 833,5 | 0,0 | 0,0 | 833,5 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 499,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 59,9 | | 41,9 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |  |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина« | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Умный город Гатчина»** | **2500,0** | **2111,0** | **0,0** | **0,0** | **2111,0** | **0,0** | **0,0** | **2111,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2111,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **100** | | **84,4** | |  |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 2500,0 | 2111,0 | 0,0 | 0,0 | 2111,0 | 0,0 | 0,0 | 2111,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2111,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 84,4 | |  |
| **8. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **806144,2** | **505445,2** | **0,0** | **32438,3** | **473006,9** | **0,0** | **0,0** | **368036,2** | | **0,0** | | **0,0** | | **368036,2** | | **0,0** | | **0,0** | | **72,8** | | **45,7** | |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по отраслевому проекту «Вело-47»** | **6,6** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | **0,0** | **0,0** | **6,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **6,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **100** | | **100** | |  |
| Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | **48655,6** | **32438,0** | **0,0** | **28037,1** | **4400,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2440,7 | 1628,0 | 0,0 | 0,0 | 1628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 46215,0 | 30810,0 | 0,0 | 28037,1 | 2772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **757481,9** | **473000,6** | **0,0** | **4401,2** | **468599,4** | **0,0** | **0,0** | **368029,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **368029,6** | | **0,0** | | **0,0** | | **77,8** | | **48,6** | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | **284049,3** | **219661,6** | **0,0** | **0,0** | **219661,6** | **0,0** | **0,0** | **216717,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **216717,1** | | **0,0** | | **0,0** | | **98,7** | | **76,3** | |  |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 83186,4 | 62389,8 | 0,0 | 0,0 | 62389,8 | 0,0 | 0,0 | 62389,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 62389,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 75 | |  |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 67476,8 | 52229,7 | 0,0 | 0,0 | 52229,7 | 0,0 | 0,0 | 49301,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 49301,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 94,4 | | 73,1 | |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 45802,4 | 34307,5 | 0,0 | 0,0 | 34307,5 | 0,0 | 0,0 | 34291,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 34291,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 74,9 | |  |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 61391,7 | 46092,6 | 0,0 | 0,0 | 46092,6 | 0,0 | 0,0 | 46092,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 46092,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 75,1 | |  |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4700,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3150,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 67 | |  |
| Мероприятие 1.6. Приобретение специализированной техники | 21492,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 21492,0 | 0,0 | 0,0 | 21492,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 21492,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 100 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Благоустройство территории»** | **143660,0** | **93883,5** | **0,0** | **3151,2** | **90732,3** | **0,0** | **0,0** | **76598,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **76598,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **81,6** | | **53,3** | |  |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | 6730,1 | 5170,1 | 0,0 | 0,0 | 5170,1 | 0,0 | 0,0 | 2645,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2645,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 51,2 | | 39,3 | |  |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 1868,6 | 1868,6 | 0,0 | 0,0 | 1868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 434,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 269,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 75,1 | | 62,2 | |  |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 2500,0 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1347,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 1347,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 77 | | 53,9 | |  |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | 4686,5 | 3776,4 | 0,0 | 0,0 | 3776,4 | 0,0 | 0,0 | 3097,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 3097,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 82 | | 66 | |  |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | 36995,1 | 26345,1 | 0,0 | 0,0 | 26345,1 | 0,0 | 0,0 | 22778,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 22778,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 86,5 | | 61,6 | |  |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 50011,4 | 38578,0 | 0,0 | 0,0 | 38578,0 | 0,0 | 0,0 | 35392,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 35392,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 91,7 | | 70,8 | |  |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | 17083,2 | 12369,8 | 0,0 | 0,0 | 12369,8 | 0,0 | 0,0 | 11049,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 11049,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 89,3 | | 64,7 | |  |
| Мероприятие 2.9. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 3666,5 | 3666,5 | 0,0 | 3151,2 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 17,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,5 | |  |
| Мероприятие 2.10. Приобретение специализированной техники | 19684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»** | **9000,0** | **1822,0** | **0,0** | **0,0** | **1822,0** | **0,0** | **0,0** | **1821,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **1821,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **100** | | **20,2** | |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 9000,0 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 | 1821,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 1821,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | | 20,2 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | **12833,2** | **7648,1** | **0,0** | **0,0** | **7648,1** | **0,0** | **0,0** | **1627,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **1627,7** | | **0,0** | | **0,0** | | **21,3** | | **12,7** | |  |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 11797,4 | 7648,1 | 0,0 | 0,0 | 7648,1 | 0,0 | 0,0 | 1627,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 1627,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 21,3 | | 13,8 | |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | **307939,3** | **149985,4** | **0,0** | **1250,0** | **148735,4** | **0,0** | **0,0** | **71264,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **71264,9** | | **0,0** | | **0,0** | | **47,5** | | **23,1** | |  |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 262726,7 | 105078,7 | 0,0 | 0,0 | 105078,7 | 0,0 | 0,0 | 71074,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 71074,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 67,6 | | 27,1 | |  |
| Мероприятие 5.2. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | 1315,9 | 1315,9 | 0,0 | 1250,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | |  |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 43896,7 | 43590,8 | 0,0 | 0,0 | 43590,8 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 190,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | | 0,4 | |  |