**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за 1 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа** – **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**   *ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | |
| Мероприятие 1.1.  Благоустройство общественной территории "Гатчинский дворик" | МК 06-12/2022 от 09.12.2022 «Изготовление, поставка и установка малых архитектурных форм на улице на благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3 и на территорию ограниченная ул. Красная д.2, д.3, д.3 «А», ул. Чкалова д. 75 «А», д. 75» на сумму 18 072,38 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 5 421,71 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК 5-12/2022 от 08.12.2022 «Благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3» на сумму 26 476,29 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели проекта «Формирование комфортной городской среды»:** | |
| Мероприятие 1.2.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | - Благоустройство территории ул. Соборная от пр.25го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла, 5 этап: г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красная до пр. 25го Октября) - заключен МК №12/21 от 17.02.2021 на сумму 37 139,53 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  -Благоустройство проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль госпитального городка, XVIII-XIX вв. - сад за богадельней, сквер перед богадельней  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  - Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 3 этап – заключены контракты МК №4/21 от 13.09.2021 на сумму 101 595,40 тыс. руб. и МК №145/21/СК от 16.09.2021г. на сумму 585 ,90 тыс. руб.  Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года.  - Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 4 этап.  Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года.  - Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.5, д. 7, д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д. 9/5.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  - Прочие мероприятия по программе – заключен контракт МК №8-08/2021 от 09.08.2021г., на сумму 598,00 тыс. руб.  Выполнено 100,00%, профинансировано 598,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года. |
| Мероприятие 1.3.  Создание благоустроенных дворовых территорий  - благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 56;  - благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37 (почта); ул. Киргетова, д. 8 | МК № 55/23 заключен 31.03.2023г. Подрядчик ООО СК «МАСШТАБ». Сумма контракта 37 923 804,18 руб. Срок выполнения работ до 01.09.2023г. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| 1. **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | На территории МО «Город Гатчина»одна семья категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» состоит на учете в улучшении жилищных условий. До настоящего времени заявлений для участия в программе не поступало. |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 семья получила свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 5 399,6 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | |
| Мероприятие 2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | В настоящее время ведется подбор жилых помещений для расселения аварийного многоквартирного дома по адресу:  г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 39. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | В настоящее время проведен конкурсный отбор на право получения субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина». Определен победитель - ООО «Управляющая компания «Ингербург». Подготовлено соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на сумму 4 667,5 тыс. руб., по ремонту жилых помещений по следующим адресам:  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 1;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 13;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 14;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 16;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 20;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 25;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 27;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 30;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 31;  - г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 32.  Срок окончания работ 01.05.2023 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | В настоящее время подготовлены документы по закупке «на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» направлены в отдел закупок для включения в план-график и размещения.  Цена контакта составляет 2 000,0 тыс. руб.  Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций 20-ти многоквартирных домов по следующим адресам.   * г. Гатчина, ул. Горького, д.19; * г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 32; * г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 4а; * г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 А; * г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 12 А; * г. Гатчина, ул. Металлистов, д. 21; * г. Гатчина, ул. Металлистов, д. 38; * г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 38; * г. Гатчина, ул. Тосненская ветка 3 км, д. 7; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 48; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 Б; * г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79; * г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23а; * г. Гатчина, ул. Беляева, д. 3а; * г. Гатчина, ул. Беляева, д. 20; * г. Гатчина, ул. Беляева, д. 24; * г. Гатчина, ул. Беляева, д. 28.   Готовится документация по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидии:  в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», с учетом потребностей инвалидов (бульвар авиаторов, д. 3, корп. 3). Сумма строительно-монтажных и проектных работ уточнена и составила 996 000 руб., а также проверка сметной документации – 70 000 руб. Проведение конкурсного отбора июнь-июль;  в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» по следующим адресам:  - Новопролетарскаяд.52, кв.15 – 600 000 руб. Проведение конкурсного отбора июнь-июль |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | Количество семей, получавших субсидию за 1 квартал 2023 года - 570 семей (599 человек). Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 1 024,55 тыс. рублей.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2023 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 1 квартал 2023 года запланировано 1 030,00 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 0,5% (5,45 тыс. руб.). |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  Всего получателей на конец отчетного периода 446 человек. Сумма выплат за 1 квартал 2023 года с учетом банковских расходов составила 1783,39 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2023 года – 2 030,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 1 783,39 тыс. рублей. Отклонение от Плана составило 12,15% (246,61 тыс. руб.) в связи с прекращением выплаты в отчетном периоде 37 получателям. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | |
| Мероприятие 2.1.  Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | В 1 квартале 2023 года единовременные выплаты не производились, ежегодная выплата будет произведена в первой декаде августа.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2023 года финансирование не запланировано. |
| Мероприятие 2.2.  Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по  г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию в 1 квартале 2023 года -373 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 151,28 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 квартале 2023 года запланировано 403,50 тыс. руб.  В связи с уменьшением обращений за предоставлением данной услуги и принятием решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 30% заявлений от общего числа поступивших в отчетном периоде, отклонение от Плана составило 62,5% (252,22 тыс. руб.). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 квартал 2023 года составили 2 983,62 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2023 года – 3345,85 тыс. руб., профинансировано – 2 983,62 тыс. руб., отклонение – 10,83% (362,23 тыс. руб.).  Причины неисполнения:  - в связи с временной нетрудоспособностью отдельных сотрудников МКУ «ЦСП» и произведением выплат по листкам временной нетрудоспособности за счет средств федерального бюджета, неисполнение средств, предусмотренных на заработную плату сотрудников и налоговые отчисления. |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике*  *администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»** | |
| Мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Договор ГПУЗ-001-23 от 03.03.2023 «Подготовка и выдача заключения на присоединение к сети проводного радиовещания» на сумму 15,60 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 12,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №103/20 от 12.05.2020 «Реконструкция стадиона «Спартак», на сумму 244 406,33 тыс. руб., подрядчик ООО «Технострой».  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 год, в связи с тем, что подрядчиком допускались нарушения сроков реализации проекта. Кроме того, в ходе проведения работ по контракту потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию и прохождение повторной экспертизы проектной документации. Положительное заключение экспертизы получено только 23.03.2023, в связи с чем произвести оплату в установленные сроки не представлялось возможным.  МК №134/20 от 26.06.2020 «Осуществление услуг по авторскому надзору за реконструкцией стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 (Строительство трибун с подтрибунными помещениями)» на сумму 439,27 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №ЛС-21/29 от 21.07.2021 «Работы по осуществлению лабораторного сопровождения по объекту: "Реконструкция стадиона "Спартак" на сумму 495,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  *МК 7-12/2022 от 12.12.2022г. (Увеличение на 10% в рамках 44-ФЗ)* "Ремонт тепловых сетей на стадионе "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д.10" 538,8 тыс.руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  На основании вышеизложенного в рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2023 года было профинансировано 12,0 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированных средств на 1 квартал 2023 года**. |
| Мероприятие 1.2.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | **Финансирование составило 0 % от запланированных средств на 1 квартал 2023 года.**  Неисполнение кассового плана в размере 29 597,1 тыс.руб. обусловлено нарушением сроков реализации проекта подрядчиком. Так же в ходе проведения работ потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию. Положительное заключение экспертизы получено 23.03.2023 года, в связи с чем произвести оплату в установленные сроки не представлялось возможным. Данные средства предусмотрены для увеличения основного МК №103/20 от 12.05.2020 «Реконструкция стадиона «Спартак», на сумму 244 406,33 тыс. руб., подрядчик ООО «Технострой»; заключения МК на строительство забора вокруг стадиона Спартак и лабораторные испытания по определению прочности бетона железобетонных плит покрытия трибун на объекте «Реконструкция стадиона «Спартак». |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни»** | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  *(Строительство ФОКа на ул.Чехова)* | Оплата по договору № 031/22-ВС от 21.12.2022 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 910,88 тыс. руб. запланирована на 2 квартал 2023 года.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | В 1 квартале 2023 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 28 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4900 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Гатчинский лыжный марафон.  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 5 этапов X Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 3 этапа XV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:  - 10 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки.  Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:  - 12 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  За 1 квартал 2023 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 6 506,4 тыс.руб.  - МК 05/23 от 23.01.2023 оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 200,00 тыс.руб.;  - МК 06/23 от 23.01.2023 оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 2 970,00 тыс.руб.;  - МК 14/23 от 10.02.2023 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2023 году на сумму 650,00 тыс.руб. (400,00 тыс. руб. со строки 1102);  - МК 15/23 от 13.02.2023 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 399 ,5 тыс.руб.;  - МК 19/23 от 02.03.2023 оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 398,00 тыс. руб.;  - МК 40/23 27.03.2023 Поставка наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 2 047,9 тыс.руб.;  - договор № 1/23 от 01.03.2023 на оказание услуги по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 65,00 тыс.руб.  - договор № 2/23 от 01.03.2023 на оказание услуг по организации и проведению лыжных гонок в лесопарковой зоне Орловой Рощи г. Гатчина на сумму 26,00 тыс. руб.;  Из них в 1 квартале 2023 года профинансировано 1032,00 тыс. руб.  В рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2023 года было профинансировано 1032,00 тыс. руб., что составляет 96,8 % от запланированных средств на 1 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.2.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" запланирована на 2 квартал 2023 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период в рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму  1 846,00 тыс. руб.:  1. МК 14/23 от 10.02.2023 года на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2023 году на сумму 650,00 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 250,00 тыс. руб.)  2. МК № 22/23 от 06.03.2023 года на изготовление и поставку полиграфической сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 175,0 тыс. руб.  3. МК № 38/23 от 21.03.2023 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 1395,00 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1 – 1341,00 тыс. руб.)  4. Договор №1 от 20.01.2023на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества на сумму 80,00 тыс. руб.  Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2023 года было профинансировано 173,1 тыс. руб., **что составляет 90,4 % от запланированных средств на 1 квартал 2023 года.** |
| Мероприятие 2.2.  Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Реализация мероприятия **запланирована на 2-3 кварталы 2023 года.** |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Реализация мероприятия **запланирована на 2-4 кварталы 2023 года.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 13787,5 тыс.руб, направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). Финансирование составило 79,2 % от запланированных средств на 1 квартале 2023 года. Средства в размере 2748,7 тыс.руб. будут оплачены во втором квартале 2023 года, так как согласно МК № 0145300008922000324 от 23.11.2022 года на обследование строительных конструкций, инженерных систем, обмерные работы и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чехова д. 8А срок выполнения работ по 2 этапу – 30.05.2023 года. Стоимость данных работ составляет 1686,8 тыс.руб.; согласно МК № 0145300008923000012 от 14.03.2023 года был приобретен снегоход с укладчиком классической лыжни на сумму 1058.9 тыс. руб. Согласно п. 3.2 поставщик имеет право направить Заказчику в форме электронных документов, представленных в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) факт поставки товара, подписанных электронной подписью в ЕИС в течение 20 рабочих дней. |
| Мероприятие 3.2.  Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 3450,00 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). Финансирование составило 100% от запланированных средств в 1 квартале 2023 года. |
| Мероприятие 3.3.  Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | В рамках реализации мероприятия 3.5. был заключен договор № 91472-23LO от 27.03.2023 года на поставку товара на сумму 124,8 тыс. руб.. Согласно п. 3.1. договора поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней, т.е. по 26.04.2023 года – во 2 квартале 2023 года.  Предусмотренные кассовым планом средства в размере 125,00 тыс. руб. были не израсходованы. **Финансирование составило 0% от запланированных средств в 1 квартале 2023 года** |
| Мероприятие 3.4.  Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | Финансирование запланировано на 2-4 кварталы 2023 года. |
| Мероприятие 3.5.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | Финансирование запланировано на 2 квартал 2023 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2023 году запланировано финансирование в размере 60,00 рублей (МК № 38/23 от 21.03.2023 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано **на 4 квартал 2023года.** |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Муниципальный проект «Город на ладони»** | |
| Мероприятие 1.1.  Мероприятия по информатизации отрасли культуры | Расход финансовых средств в 1 квартале 2023 года не запланирован. Запланированные средства в размере 700,0 тыс. руб. будут израсходованы в III квартале 2023 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | За первый квартал 2023 года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено **6 общегородских мероприятий**:   * 08.01.2023, 15.01.2023 состоялся XXIII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 370 чел. * Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2023 Приняли участие около 75 человек.; * 26.02.2023 прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 4500 чел. ; * 24.02.2023 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!», присутствовало около 500 чел. * Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в МБУ «ГГДК» 08.03.2023 Приняли участие 300 человек.; * 18.03.2023 прошел показ фильма, посвященный 9-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией, на котором присутствовало около 500 чел.   В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют в всероссийских и областных конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах.  Средства израсходованы на 71,2 % от квартального плана в связи с оплатой контрактов в начале апреля 2023 года из бюджета МО «Город Гатчина». Экономия средств в 1 квартале на мероприятия - вынужденная мера по уменьшению финансирования мероприятий 1 квартала (экономия связана с тем, что в январе пришли новые требования УМВД РФ по обеспечению антитеррористической безопасности мероприятий, это влечет за собой увеличение расходов на проведение мероприятий уличного формата, большинство из них приходится на май – сентябрь). |
| Мероприятие 1.2.  Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | Расход финансовых средств в I квартале 2023 года не запланирован. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 34 455,73 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы в I квартале на 95,35% в связи со сроками выплаты заработной платы за март 10.04.2023. |
| Мероприятие 2.2.  Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | Кассовый план исполнен 100 % на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (заработная плата работников, стимулирующие выплаты). |
| Мероприятие 2.3.  Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Расход финансовых средств в I квартале 2023 года не запланирован. Средства выделены на оборудование туалетной комнаты для лиц с ограниченными возможностями в детской библиотеке. |
| Мероприятие 2.4.  Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Средства израсходованы на 99,8% от запланированного кассового плана. |
| Мероприятие 2.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | В связи с задержкой поступления областных средств по направленным в установленные сроки заявкам оплата по данному мероприятию в I квартале отсутствует. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с обращением председателя Совета Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области о переносе запланированного мероприятия для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященного Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, по причине проведения 26 января 2023 года большого количества иных мероприятий. На основании этого, мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина» было перенесено на неопределенный срок.  В первом квартале 2023 года заключен муниципальный контракт № 36/23 от 20.03.23 на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 600,0 тыс. рублей. |
| Мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий по развитию информационного пространства  в МО «Город Гатчина» | На мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2023 году запланировано 2 810,0 тыс. руб.  В первом квартале заключен муниципальный контракт №23/23 от 17.03.23 «Об оказании услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития МО «Город Гатчина» в 2022 году» с ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 50,0 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью. |
| 1. **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО «Город Гатчина»**.  За период с января по март (включительно) 2023 года специалистами МСП Фонда оказано 1174 индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 1058 услуг предоставлено безвозмездно.  За 1 квартал 2023 года было организовано:  10 курсов семинаров «Введение в предпринимательство». Участие приняли 82 человека;  10 семинаров по теме «Маркетинг в малом бизнесе». Участие приняли 82 человека.  Также были проведены:  2 встречи бизнес-клуба 16.01.2023 г. и 13.02.2023 г., в которых приняло участие 10 и 9 слушателей, соответственно.  1 семинар на тему «Государственная поддержка бизнеса в 2023 году», который прошел 15.02.2023 г. В нем приняло участие 32 слушателя;  вебинар «Как получить социальный контракт до 350 тыс. руб. в 2023 году», который прошёл 24.01.2023 года. Участие приняло 30 слушателей;  Специалистами МСП Фонда были проведены следующие тренинги в рамках реализации проектов АО «Корпорация МСП»:  07.02.2023 года – тренинг «Финансовая поддержка». Участие приняли 19 слушателей;  13.03.2023 года – тренинг «Генерация бизнес-идеи». Участие приняли 20 слушателей;  с 15.03.2023 по 24.03.2023 года – тренинг «Азбука предпринимателя». Участие в программе приняли 30 слушателей  По состоянию на 31.03.2023 года МСП Фондом было предоставлено 12 микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 4 550 тыс. рублей |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №205/20 от 13.10.2020/01.02.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 450,00 тыс. руб. Оплата выполненных работ на сумму 1 568,00 тыс. руб. запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №71/21 от 12.05.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейных объектов: ул. Пушкинская, ул. Рошаля, ул. Бородина, Корпиковское ш., ул. Офицерская, ул. Заводская и ул. Новоселов в мкр. Мариенбург на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 358,00 тыс. руб. Оплачен 1 и 2 этап (20%+30%) в размере 1 179,00 тыс. руб. в 2021 году. Оплата 3 этапа (50%0 1 179,00 тыс руб. запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №68/21 от 14.05.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью реконструкции линейного объекта: "Участок автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Рощинская" на территории муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 1 593,00 тыс. руб. Оплачен 1 и 2 этап (20%+30%) в размере 796500 руб. в 2021 году. Оплата 3 этапа (50%) на сумму 796,00 тыс. руб. запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №87/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 1 140,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2022 году в размере 342,00 тыс. руб. Оплата 2 этапа (70%) в размере 798,00 тыс. руб. запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №88/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 942 500. Оплата 2 этапа (70%) в размере 659,75 тыс. руб. запланирована на текущий год. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. МК№13.1/23 от 02.03.2023 «Выполнение работ по разработке Программы комплексного благоустройства городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Ведение программы комплексного развития городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский МО «Город Гатчина» на сумму 4 000,00 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| **7. Муниципальная программа**  **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 1.2.  Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | МК 4-10/2022 от 25.10.2022 «Разработка проектно – сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина» на сумму 6 440,89 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб, что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 1.1.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 6 200,00 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 1137,5%, профинансировано – 1 137,50 тыс. руб., или 100 % от поквартального плана.  От годового плана выполнено 18,3%. |
| Мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 5 000,00 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 488,8 тыс. руб., профинансировано – 471,4 тыс. руб., или 96,4 % от поквартального плана.  Договор № 0940-10/23 от 18.01.2023. |
| Мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация  (строительство ФОК  на ул. Чехова) | Ремонт первичного отстойника №2 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу:  Ленинградская область. Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово, заключен  договор №054560000262300000/1 от 13.03.2023 года с ООО «Спецмонтаж».  План на 2023 год – 33 466,0 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб.,  что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | План на 2023 год – 1 200,0 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 1.5.  Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | План на 2023 год - 4 820,5 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 1.6.  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | План на 2023 год - 99 842,7 тыс. руб., на 1 квартал 2023 года – 0 руб. Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство газопроводов высокого и низкого давления | План на 2023 год – 248,2 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | План на 2023 год – 1 193,5 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | План на 2023 год – 100 384,6 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что  соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | План на 2023 год – 2 500,0 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что  соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| **8. Муниципальная программа**  **«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории**  **МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Отраслевой проект «Вело-47»** | |
| Мероприятие 1.1.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | План на 2023 год – 10,0 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что  соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на 2023 год – 2 440,7 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 2.2.  Строительство (реконструкция),  включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на 2023 год – 46 215,0 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | План на 2023 год – 83 186,4 тыс. руб., на 1 квартал – 20796,6 тыс. руб., профинансировано 20 796,59 тыс. руб., или 100% от поквартального плана. |
| Мероприятие 1.2  Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | План на 2023 год – 64 885,6 тыс. руб., на 1 квартал – 19 602,2 тыс. руб., профинансировано 18 347,3 тыс. руб., или 94% от  поквартального плана. План не выполнен на 100% в связи с невыполнением своих обязательств по контракту недобросовестным  подрядчиком, с которым впоследствии расторгнут муниципальный контракт. |
| Мероприятие 1.3  Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | План на 2023 год – 42 743,4 тыс. руб., на 1 квартал – 13 685,8 тыс. руб., профинансировано - 12 782,17 тыс. руб., или 93% от  поквартального плана. В связи с погодными условиями потребность в привлечении подрядных организаций к вывозу снега была в  апреле 2023 года. |
| Мероприятие 1.4.  Механизированная и ручная уборка тротуаров | План на 2023 год – 59 452,8 тыс. руб., на 1 квартал – 14 863,2 тыс. руб., профинансировано 14 863,2 тыс. руб., или 100% от  поквартального плана. |
| Мероприятие 1.5  Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | План на 2023 год – 4 200,0 тыс. руб., на 1 квартал – 1 050,0 тыс. руб., профинансировано 1 050,0 тыс. руб., или 100% от  поквартального плана. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация уличного освещения | План на 2023 год – 50 000,0 тыс. руб. на 1 квартал – 17 411,9 тыс. руб., профинансировано 17 224,04 тыс. руб., или 99% от поквартального плана, в связи с невозможностью прогнозирования нерегулируемых цен на электроэнергию с точностью до 100% и необходимостью оставлять небольшой запас для учета возможных колебаний цен и регулярной оплаты потребляемой электроэнергии. |
| Мероприятие 2.2.  Мероприятия по озеленению территории | План на 2023 год – 34 775,0 тыс. руб., на 1 квартал – 7 050,0 тыс. руб., профинансировано 7 050,0 тыс. руб., или 100% от поквартального плана. |
| Мероприятие 2.3.  Организация и содержание мест захоронений | МК №4-06/2022 от 01.07.2022 – переходящий. Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область,  Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (2 очередь) на сумму 13 715,12 тыс. руб.  План на 2023 год – 4 336,5 тыс. руб., на 1 квартал – 667,7 тыс. руб., профинансировано 665,0тыс. руб., или 99,6% от  поквартального плана. |
| Мероприятие 2.4.  Мероприятия в области благоустройства | План на 2023 год – 17 223,8 тыс. руб., на 1 квартал – 1 825,0 тыс. руб., профинансировано 1 825,0 тыс. руб., или 100% от  поквартального плана. |
| Мероприятие 2.5.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | План на 2023 год – 6 050,1 тыс. руб., на 1 квартал – 880,0 тыс. руб., профинансировано 880,0 тыс. руб., или 100% от  поквартального плана. |
| Мероприятие 2.6.  Эвакуация транспортных средств | План на 2023 год – 434,0 тыс. руб., на 1 квартал – 219,4 тыс. руб., профинансировано 219,4 тыс. руб., или 100% от  поквартального плана. |
| Мероприятие 2.7.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | План на 2023 год – 2 000,0 тыс. руб., на 1 квартал – 0,06 тыс. руб., профинансировано 0 руб. |
| Мероприятие 2.8.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | План на 2023 год – 1 868,6 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 2.9.  Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | План на 2023 год – 4 316,8 тыс. руб., на 1 квартал – 18,0 тыс. руб., профинансировано 0 руб. В 1-м квартале планировалась оплата за проверку сметной стоимости, которая по факту произведена во 2-м квартале 2023г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | План на 2023 год – 9 000,0 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., профинансировано 0 руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на 2023 год – 2 306,7 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., профинансировано 0 руб. |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | План на 2023 год – 8 983,6 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., профинансировано 0 руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на 2023 год – 303 888,4 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., профинансировано 0 руб. |
| Мероприятие 5.2.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | План на 2023 год – 1 315,9 тыс. руб., на 1 квартал – 0 руб., профинансировано 0 руб. |
| Мероприятие 5.3.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | План на 2023 год – 46 090,7 тыс. руб., на 1 квартал – 190,0 руб., профинансировано 0 руб. Оплата за проверку сметной документации произведена в апреле 2023 г. (2-й квартал). |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.28.04.2022 г.

*Фамилия И.О. дата*