Оценка эффективности реализации муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2023 год.

| Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 99,7% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Федеральный (региональный) проект «Современная школа» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Созданы и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ("Точка роста") | ед. | 8 | 9 | 9 | 100 | - |
| 1.2. | Количество созданных консультационных центров услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе дошкольных образовательных учреждений | ед. | 8 | 9 | 10 | 111,1 | Количество районных консультационных центров на базе МБДОУ увеличилось по сравнению с плановыми значениями показателя на 1 ед. Цель: увеличение охвата родителей дошкольников психолого-педагогической помощью |
| 2. Федеральный (региональный) проект «Успех каждого ребенка» |
| 2.1. | Количество образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом путем обновления материально-технической базы | ед. | 12 | 13 | 13 | 100 | - |
| 3. Федеральный (региональный) проект «Цифровая образовательная среда» |
| 3.1. | Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | ед. | 11 | 14 | 14 | 100 | - |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» |
| 4.1. | Вовлечение в систему патриотического воспитания детей из числа обучающихся Гатчинского района | % | 23 | 24 | 24 | 100 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Доля детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 88 | 89 | 89 | 100 | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 6-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Сокращение доли детей, занимающихся во 2-ую смену (в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций) | % | 2 | 1 | 1,9 | 52,6 | Доля детей, занимающихся во 2-ю смену по сравнению с 2022 г. снизилась на 0,1%. Однако, показатель не выполнен, так как строительство новых и реновация объектов образования продолжается. Начало образовательной деятельности в МБОУ «Гатчинская СОШ №12 «ЦО» с 09.01.2024 |
| 2.3. | Увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 9-11 классов) | % | 24 | 24 | 24 | 100 | - |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района" |
| 3.1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей (в общей численности детей и молодежи 5-18 лет) | % | 83,3 | 83,4 | 83,45 | 100,1 | Перевыполнение обусловлено увеличением показателя в соответствии с дополнительным соглашением с КОиПО ЛО по реализации РП «Успех каждого ребенка», обеспечено увеличением контингента обучающихся, охваченных дополнительным образованием, расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ |
| 3.2. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 40 | 40,1 | 40,1 | 100 |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
| 4.1. | Увеличение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха на базе муниципальных образовательных учреждений (в общей численности детей 7-17 лет, зарегистрированных на территории Гатчинского муниципального района) | % | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 100 |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования" |
| 5.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде выплат обучающимся за успехи в учебе (от общего количества обучающихся, обратившихся за их назначением и имеющим право на их получение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5.2. | Обеспечены возможностью профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности 100% педагогических работников | % | 85 | 90 | 100 | 111,1 | Перевыполнение обусловлено достижение показателя – 100% в 2023 году |
| 5.3. | Участвуют в мероприятиях по осуществлению независимой оценки качества образования 100% образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 6.1. | Своевременно устроены на семейные формы воспитания или помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные в течение заданного периода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих выполнение отдельных переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6.3. | Доля приемных родителей, своевременно получивших вознаграждение, от общей численности приемных родителей имеющих право на получение вознаграждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» IЭ = 103,9% |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Обеспечение программно-аппаратного комплекса комитета финансов Гатчинского муниципального района современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением | % | 15 | 23 | 23 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Темп роста налоговых доходов (в сопоставимых условиях) и неналоговых доходов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | % | 118,4 | 107,4 | 124,1 | 115,5 | Увеличение суммы поступлений за счет налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
| 2.2. | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района | руб. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 100,3% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Показатели, направленные на достижение цели федерального проекта «СПОРТ-норма жизни» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1 | Увеличение доли лиц, которым присвоены спортивные звания и спортивные разряды, от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» Гатчинского муниципального района | % | 55 | 60 | 60 | 100 | - |
| 1.2 | Увеличение количества занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» Гатчинского муниципального района до 330 чел. | Чел. | 270 | 300 | 300 | 100 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1. | Увеличение количества человек, ежегодно принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях не менее, чем на 5% ежегодно | Чел. | 30 632 | 32 164 | 32 164 | 100 | - |
| 1.2. | Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гатчинском муниципальном районе не менее, чем на 0,3% ежегодно | % | 4,7 | 5 | 5 | 100 | - |
| 1.3. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Гатчинского муниципального района | % | 47 | 51 | 55 | 107,8 | В связи с увеличением количества спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий спортом (согласно отчета 1-ФК в 2022 г. – 416 спортсооружений, в 2023 г. – 423) произошло увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 1.4. | Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 87 | 88 | 88 | 100 | - |
| 1.5. | Увеличение доли граждан старшего возраста, систематических занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 8,5 | 9 | 9 | 100 | - |
| 1.6. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 12 | 13 | 13 | 100 | - |
| 1.7. | Проведение конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений, не менее 1 конкурса ежегодно | Конкурс | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.8. | Увеличение числа спортсменов, Гатчинского муниципального района, участвующих в официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области | Чел. | 1 650 | 1 700 | 1 700 | 100 | - |
| 1.9. | Увеличение численности населения различных социальных и возрастных групп, систематически занимающихся плаванием | Чел. | 0 | 159 | 159 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Проведение мероприятий по созданию условий доступности спортивных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятие | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2. | Увеличение количества потребителей спортивно-оздоровительных услуг не менее чем на 30 человек ежегодно | Чел. | 1 090 | 1 120 | 1 120 | 100 | - |
| 2.3. | Увеличение количества сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами на спортивных объектах, подведомственных комитету | Чел. | 4 | 6 | 6 | 100 | - |
| 2.4. | Увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МАУ ГМР ЦРФКиС «Волна» с участием не менее 50 человек, не менее, чем на 5 единиц ежегодно | Ед. | 20 | 25 | 25 | 100 | - |
| 2.5. | Увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МАУ СШОР «НИКА» с участием не менее 50 человек, не менее, чем на 5 единиц ежегодно | Ед. | 15 | 20 | 20 | 100 | - |

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 160,5%

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Федеральный проект «Культурная среда»

Федеральный проект «Культурная среда»

| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Увеличение доли учреждений дополнительного образования, получивших оснащение музыкальными инструментами и оборудование за счет национального проекта «Культура» | % | 11 | 11 | 11 | 100 | - |
| Муниципальные проекты, направленные на информатизацию отрасли |
| 2.1. | Увеличение числа туристов-экскурсантов, использующих виртуальные сервисы | Чел. | 2 750 | 2 887 | 2 900 | 100,5 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества» |
| 1.1. | Увеличение количества посетителей мероприятий | Чел. | 1 255 000 | 1 318 000 | 1 322 000 | 100,3 | - |
| 1.2. | Увеличение численности участников клубных формирований | Чел. | 10 684 | 10 897 | 13 946 | 128 | Руководителями учреждений культуры проведена организационная работа в городских и сельских поселениях, популяризация культурно-досуговой работы, что привело к увеличению участников клубных формирований в новом 2023-2024 творческом сезоне |
| 1.3. | Сохранение доли граждан, получивших услуги РОО «Школа третьего возраста», в общем количестве граждан, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры» |
| 2.1. | Увеличение количества лауреатов и победителей конкурсов среди учащихся дополнительного образования | Чел. | 2 750 | 2 832 | 2 900 | 102,4 | Школы активно участвуют в конкурсах, уровень учащихся повышается, что дает возможность участвовать большему количеству детей разных возрастов |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского района к культурным ценностям» |
| 3.1. | Увеличение количества посетителей учреждений культуры Гатчинского района, подведомственных Комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | Чел. | 9 790 | 10 084 | 10 100 | 100,1 | Ведется активная работа по анонсированию мероприятий через социальные сети учреждений |
| 3.2. | Поддержка поселений Гатчинского муниципального района с целью сохранения объектов культуры | поселение | 4 | 1 | 8 | 800 | В 2023 году КФ было выделено больше средств на благоустройство территорий объектов культуры на территории поселений ГМР |

| 5. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 116% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %. | % | 65,2 | 75 | 89,8 | 120 | Средства, выделенные из бюджета в размере 30 976,03 тыс. рублей. освоены в полном объеме |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |
| 2.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 54 | 75 | 100 | 133,3 | В связи с выделением в 2023 году объема субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений под фактическую потребность, удалось обеспечить всех детей, имеющих право на предоставление жилых помещений |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Увеличение доли служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета, до 90 жилых помещений. | % | 87,7 | 90 | 92,2 | 102,2 | В 2023 году за счет средств местного бюджета приобретено 3 жилых помещения. Общее кол-во помещений на конец 2023 года 85. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 79 | 80 | 93 | 116 | На 2023 год на улучшение жилищных условий путем участия в федеральных и региональных жилищных программах было подано 107 заявлений. Сертификаты на получение социальной выплаты получили 15 семей. |
| 2.2. | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 70 | 80 | 80 | 100 | На участие в программе заявились 7 граждан, 7 из которых получили единовременную выплату |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 99,1% |
| --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2023 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Сохранение посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта | Га | 683 | 600 | 623 | 104 | В 2023 году образован новый КФХ на территории района, который занимается овощами открытого грунта: -ИП Куделько А.С., посевная площадь составила - 26 га |
| 1.2. | Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, улучшающих эпизодическую и эпидемиологическую обстановку, не менее чем на 3 ед. ежегодно | Ед. | 0 | 3 | 1 | 33 | Процедура установления санитарно-защитной зоны и внесении ее в ЕГРН занимает от 1 года до 2 лет |
| 1.3. | Участие в международной агропромышленной выставке – ярмарке, проведение районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, не менее чем в 2-х мероприятиях ежегодно | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | - |
| 1.4. | Увеличение количества участников выставочно – ярмарочных мероприятий не менее чем на 1ежегодно | Ед. | 23 | 24 | 24 | 100 | - |
| 1.5. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов) в ЛПХ и КФХ на 15,5% (к 2025 году) | Условные головы | 3 969 | 2 688 | 3 300 | 123 | Увеличено поголовье в КФХ Шевцов Р.А. на 600 условных голов (общее поголовье КРС на 31.12.23г. - 2100 голов) |
| 1.6. | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве путем получения гранта «Агростартап», не менее 1 ежегодно | Ед. | 2 | 3 | 4 | 133 | ИП Прохорова Т.П. (Рождественское сп) - выращивание клубники (земляники садовой), голубики, малины, смородины в открытом и защищенном грунте - сумма 3 млн. рублей; • ИП Багранян К.П. (Новосветское сп) - выращивание форели в установке закрытого водоснабжения (УЗВ) с 5 тонн в 2024 году до 10 тонн в 2027 году - 3 млн. рублей |
| 1.7. | Доля площадей, фактически засеянных яровыми культурами, от планируемой площади сева яровых культур | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.8. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе» |
| 2.1. | Уменьшение площади земель, засоренной борщевиком Сосновского, не менее чем на 50 га ежегодно | Га | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 100 | Финансирование мероприятия запланировано на 2024 год |

| Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района» IЭ = 88,9% |
| --- |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках выполнения требований законодательства РФ в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, в соответствии с актами категорирования от общего количества образовательных учреждений не менее 60% к 2025 году | % | 50 | 55 | 55 | 100 | - |
| 1.2. | Доля распространенного информационного материала по действиям при угрозе совершения террористического акта для распространения среди населения от общего количества приобретенного информационного материала- 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Увеличение доли оборудованных информационными стендами и схемами эвакуаций населения при совершении террористического акта с целью предотвращения человеческих потерь территорий от числа всех общественных пространств не менее чем на 18% ежегодно | % | 41,7 | 63,6 | 63,6 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.1 | Доля оснащения техническим имуществом аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуациях мирного времени и при военных конфликтах от общего количества аварийно-спасательных формирований – 100% к 2024 году | % | 98 | 99 | 99 | 100 | - |
| 2.2. | Увеличение доли оснащения техническим имуществом аварийно-спасательных формирований при ликвидации чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от общего количества аварийно-спасательных формирований не менее 5% ежегодно | % | 80 | 85 | 85 | 100 | - |
| 2.3. | Доля распространенного информационного материала по действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций для распространения среди населения от общего количества приобретенного информационного материала – 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.4. | Увеличение доли имущества, не требующего замены, от всего имущества учреждения не менее чем на 5% ежегодно | % | 85 | 90 | 90 | 100 | - |
| 2.5. | Доля доведения сигналов оповещения региональной автоматизированной системой оповещения Ленинградской области до муниципальных образований 1-го уровня и организация каналов связи от существующего - 100% к 2024 году | % | 41,2 | 70,6 | 70,6 | 100 | - |
| 2.6. | Увеличение количества объектов, обслуживаемых местной системой оповещения Гатчинского муниципального района, до 16 объектов к 2024 году | Ед. | 4 | 17 | 17 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе» |
| 3.1 | Количество ликвидируемых источников возможного разлива нефтепродуктов (котельных) - 7 ед. к 2024 году | Ед. | 4 | 1 | 1 | 100 | - |
| 3.2 | Доля распространенных среди населения информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды от числа заказанных (типографские издания, плакаты) – 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | 0 | отсутствие финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя |
| 3.3 | Доля проведенных мероприятий в области охраны окружающей среды от общего количества запланированных мероприятий - 100% ежегодно | % | - | 100 | 100 | 100 | - |

| Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 170,5% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Показатели, направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Количество субъектов малого предпринимательства, которым предоставлена поддержка за счёт средств субсидии | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100 | - |
| 1.2. | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, которым была оказана поддержка за счёт средств субсидии | Ед. | 4 | 5 | 10 | 200 | Фактическое значение указано из реального количества созданных рабочих мест получателями субсидии на основании их потребностей в персонале, зафиксированной в бизнес-планах и заключенных соглашениях |
| 1.3. | Количество реконструированных бизнес-инкубаторов | Ед. | - | 1 | 0 | 0 | После длительного периода согласования сметной документации в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 22 декабря 2023 года было получено положительное заключение на увеличение сметной стоимости строительно-монтажных работ. В связи с отсутствием финансирования в 2023году, срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2024 год |
| 1.4. | Количество резидентов бизнес-инкубатора | Ед. | - | 56 | 0 | 0 | В связи с переносом срока ввода в эксплуатацию здания бизнес-инкубатора на 2024 год, выполнение показателей по размещению резидентов и рабочих мест не предоставляется возможным |
| 1.5. | Общее количество рабочих мест, размещенных в бизнес-инкубаторе | Ед. | - | 108 | 0 | 0 |  |
| 2. Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |
| 2.1. | Количество земельных участков, в отношении которых в сведения ЕГРН внесена информация о местонахождении границ | Ед. | 0 | 30 | 223 | 743 | Большое количество реестровых ошибок в границах местоположения земельных участков, которые в рамках муниципального контракта в соответствии с нормами Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» исполнитель обязан исправить. На момент заключения муниципального контракта заказчик сведениями о наличии реестровых ошибок в границах местоположения земельных участков, которые подлежат исправлению, не обладает |
| 2.2. | Количество объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН установлено, или уточнено местоположение на земельных участках | Ед. | 0 | 45 | 38 | 84 | За период 2022-2023 годов (период исполнения муниципального контракта) собственники объектов недвижимого имущества самостоятельно выполнили работы по уточнению местоположения границ объектов недвижимости на земельных участках |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Оборот средних предприятий | Млрд. руб. | 19,6 | 19,6 | 26,1 | 133 | Показатель рассчитан исходя из данных опубликованных Петростатом |
| 1.2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | Ед. | 40,7 | 36,2 | 39,6 | 109,4 | Данный показатель рассчитан исходя из фактического количества зарегистрированных субъектов МСП на территории ГМР и исполнен более чем на 100%. |
| 1.3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Чел. | 36 768 | 39 795 | 43 968 | 110 | Согласно информации, опубликованной Правительством ЛО |
| 1.4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,5 | 46,5 | 50,1 | 108 | Информация о ССЧ крупных и средних предприятий для расчета данного показателя опубликована Петростатом, данные о количестве занятых в МСП опубликованы Правительством ЛО |
| 1.5. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Чел. | 7 777 | 10 499 | 13 863 | 132 | Информация о численности плательщиков НПД опубликована Правительством ЛО |
| 1.6. | Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг | Ед. | 2 942 | 3 176 | 3 489 | 110 | Предоставление данной услуги носит заявительный характер |
| 1.7. | Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации | Ед. | 431 | 450 | 450 | 100 |  |
| 1.8. | Количество предоставленных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности | Ед. | 256 | 275 | 275 | 100 |  |
| 1.9. | Количество организованных и проведенных мероприятий совместно с администрацией Гатчинского муниципального района среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.10. | Количество изданных материалов о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ | Ед. | 14 | 10 | 18 | 180 | Опубликовано 8 публикаций "Секреты бизнеса" и 10 видео-роликов о мерах поддержки субъектов МСП |
| 1.11. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (торговля) | Ед. | 1283 | 1616 | 1616 | 100 | - |
| 1.12. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (общественное питание) | Ед. | 144 | 178 | 178 | 100 | - |
| 1.13. | Количество обработанных в системе ИАС «Мониторинг СЭР МО» отчетов за год по форме 1-потреб (бытовое обслуживание) | Ед. | 448 | 538 | 538 | 100 | - |
| 1.14. | Количество административных регламентов по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по управлению имущество Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 4 | 6 | 6 | 100 | - |
| 1.15. | Количество муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, переданных администрацией Гатчинского муниципального района для оказания ГБУ ЛО «МФЦ» | Ед. | 4 | 6 | 6 | 100 | - |
| 1.16. | Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания имущественной поддержки по действующим договорам аренды | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.17. | Количество заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров аренды по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.18. | Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам аукционов с учетом имущественной поддержки | кв. м | 0 | 50 | 68,3 | 137 | В связи с невостребованностью объекта 50 кв.м., предоставлен иной объект 68,3 кв.м. |
| 1.19. | Наличие подраздела «социальное предпринимательство» в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте Гатчинского муниципального района с размещением актуальной информации по поддержке социального предпринимательства | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.20. | Обеспечение участия на льготных условиях субъектам социального предпринимательства в выставках-ярмарках, проводимых на территории Гатчинского муниципального района | Ед. | 3 | 6 | 6 | 100 | - |
| 1.21. | Количество организованных ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | Ед. | 1 | 5 | 5 | 100 | - |
| 1.22. | Доля контрактов, заключенных с субъектами МСП и СОНКО, в СГОЗ с учетом ч.1.1 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 51,9 | 35 | 35 | 100 | - |
| 1.23. | Количество проведенных мероприятий, информационных семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц по теме поддержки социального предпринимательства молодежного предпринимательства и экономическим основам предпринимательской деятельности | Ед. | - | 3 | 3 | 100 | - |
| 1.24. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена поддержка за счёт средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | Ед. | - | 4 | 4 | 100 | - |
| 1.25. | Количество индивидуальных предпринимателей - субъектов малого предпринимательства, которым предоставлена поддержка за счёт средств субсидии в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой плательщиков налога на профессиональный доход | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | - |
| 1.26. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена поддержка за счёт средств субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с поддержкой в сфере народных художественных промыслов и ремесел | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности» |
| 2.1. | Количество подготовленных проектов изменений генеральных планов сельских поселений Гатчинского муниципального района | Ед. | 1 | 2 | 2 | 100 | - |
| 2.2. | Доля подготовленных и зарегистрированных градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) на территории сельских поселений Гатчинского муниципального района от количества обратившихся граждан и юридических лиц за получением ГПЗУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 101,2% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | шт. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» |
| 1.1. | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 56 | 62 | 62 | 100 |  |
| 1.2. | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 11,14 | 20,7 | 20,7 | 100 |  |
| 1.3. | Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции | % | 10,42 | 10,42 | 13,42 | 129 | Отремонтировано за 2023 год 3 тыс. п. м канализационных сетей |
| 1.4. | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 13,45 | 0,03 | 0,03 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |
| 2.1. | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел. в год | 446 | 444 | 444 | 100 |  |
| 2.2. | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел. вгод | 5,95 | 5,94 | 5,94 | 100 |  |
| 2.3. | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м 2 в год | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения» |
| 3.1. | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.2. | Увеличение доли реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог, требующих реконструкции | % | - | 0,58 | 0,58 | 100 |  |
| 3.3. | Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 2,94 | 6,8 | 6,8 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 105,8% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1 | Число участников мероприятий по трудовой адаптации среди несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 699 | 724 | 738 | 102 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя в 2022 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района и мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | условная единица | 13 | не менее 13 | 13 | 100 |  |
| 1.2. | Поддержка проектов, способствующих доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | условная единица | 10 | не менее 10 | 10 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района» |
| 2.1. | Увеличение количества культурно-массовых и молодежных мероприятий с количеством участников не менее 100 человек | условная единица | 108 | 112 | 112 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
| 3.1. | Поддержка социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Гатчинского муниципального района | условная единица | 26 | не менее 26 | 26 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы» |
| 4.1. | Укомплектованность рабочих мест необходимым компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением от общего числа рабочих мест | % | 90 | не менее 90 | 90 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица» |
| 5.1. | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица, прошедших повышение квалификации, участвующих в семинарах, стажировках с целью обмена опытом и повышения профессионального уровня | % | не менее 25% от общего числа работников ежегодно | 25 | 37 | 148 |  |

| «Укрепление общественного здоровья в Гатчинском муниципальном районе» IЭ = 100,8% |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект «Спорт – норма жизни»» |
| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 г. | Плановое значение показателя в 2023 году | Фактическое значение показателя в 2023 году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| 1.1. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47 | 51 | 55 | 108 | Активная популяризация здорового образа жизни, открытие новых спортивных объектов на территории Гатчинского района |
| Федеральный проект «Демография» |
| 2.1. | Снижение общей смертности населения Гатчинского муниципального района до 12,8% среднегодовой численности населения | % | 12,9 | 13 | 10,2 | 78,5 |  |
| Федеральный проект «Старшее поколение» |
| 3.1. | Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами | % | 12 | 9,8 | 11,4 | 116 | Увеличение объема работы по профилактическим осмотрам |