## характеристика мкд
Приложение
к постановлению администрации
Гатчинского муниципального района
от _________ 2017 года № _____
Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории города Гатчины Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2018 году
I. Перечень многоквратирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование "Город Гатчина"
1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1328.66 | 1328.66 | 1229.9 | 31 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 533.72 | 533.72 | 262.68 | 11 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 303.7 | 303.7 | 154.8 | 5 | 1340640 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 493.5 | 493.5 | 440.5 | 12 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 1 | 935.25 | 935.25 | 643.3 | 21 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 67 | 1985 |  | Панельн. | 5 | 5 | 5562.2 | 4176.7 | 3891.2 | 216 | 993738 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1231 | 509.2 | 509.2 | 32 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
8 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 5 | 5823.9 | 4293.8 | 4002.6 | 193 | 1900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
9 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3327.8 | 2010.5 | 1896.3 | 87 | 1450000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
10 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 925.49 | 553.49 | 216.15 | 22 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
11 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 36 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 315.52 | 172.42 | 131.4 | 10 | 2175328 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
12 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 1962 |  | Камен. | 2 | 2 | 1191.3 | 642 | 531.36 | 33 | 150000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
13 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3520.65 | 2010.96 | 2010.96 | 82 | 5764000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
14 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 6041.08 | 3446.8 | 2995.78 | 167 | 5380000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
15 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2838.33 | 2004.43 | 1963.96 | 79 | 150000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
16 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2282.01 | 1499.66 | 1342.48 | 76 | 900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
17 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.15А | 1992 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5148.1 | 3907.2 | 3418.8 | 164 | 1093094 | [6 empty] | 30.12.2019 | спец. Счет у РО
18 | г. Гатчина, ул. Беляева, д.11 | 1993 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3586 | 3586 | 3271.8 | 168 | 1507309 | [6 empty] | 30.12.2019 | спец. Счет у РО
19 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 714.36 | 377.96 | 305.96 | 22 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
20 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 713.96 | 377.56 | 286 | 24 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
21 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3616.01 | 2038.31 | 1646.33 | 94 | 200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
22 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 | 1967 |  | Камен. | 5 | 6 | 5983.3 | 4437.7 | 3871.14 | 228 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
23 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1823.1 | 1481.1 | 1224.6 | 50 | 5022600 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
24 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1861.3 | 1486.6 | 1229.3 | 44 | 5068800 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
25 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 1952 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1829.4 | 1490.8 | 1232.7 | 49 | 5266400 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
26 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д.22 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2924.8 | 1489 | 1370.68 | 57 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
27 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2 | 1960 |  | Деревян. | 2 | 1 | 575.14 | 337.64 | 39.2 | 26 | 2693163 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
28 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 1961 |  | Деревян. | 2 | 2 | 874.28 | 508.28 | 139.22 | 31 | 3470000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
29 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 997.46 | 583.66 | 344.62 | 35 | 2370000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
30 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 18 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 527.65 | 296.54 | 178.04 | 16 | 3160000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
31 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 22 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5986.58 | 2727.38 | 3166.78 | 114 | 950000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
32 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 24 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 687.2 | 393.3 | 393.3 | 17 | 3200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
33 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1325.84 | 1325.84 | 1076.04 | 56 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
34 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.37А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 732 | 419.8 | 264 | 28 | 2803600 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
35 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 45 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2335.29 | 1193.57 | 1193.57 | 36 | 850000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
36 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 1964 |  | Кирпич | 7 | 3 | 3171.26 | 3171.26 | 2647.37 | 118 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
37 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 59А | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3539.24 | 2003.44 | 1916.65 | 90 | 960000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
38 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.69 | 1969 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4601.43 | 3495.94 | 3134.1 | 148 | 6129600 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
39 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 71 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2433.9 | 1514.4 | 1150.4 | 84 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
40 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.7 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 1076.1 | 475.48 | 112.8 | 23 | 1890000 |  |  |  | 0 | 1756.3423 |  | 30.12.2019 | РО
41 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 | 1949 |  | Кирпич | 2 | 2 | 817 | 435.42 | 285 | 41 | 1700000 |  |  |  | 0 | 2080.7834 |  | 30.12.2019 | РО
42 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8А | 1971 |  | Панел. | 5 | 6 | 5837.3 | 4386.8 | 3824.5 | 210 | 5150000 |  |  |  | 0 | 882.2572 |  | 30.12.2019 | РО
43 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 624.64 | 320.2 | 80 | 17 | 500000 |  |  |  | 0 | 800.4611 |  | 30.12.2019 | РО
44 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В | 1960 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1150.77 | 633.5 | 566.27 | 26 | 800000 |  |  |  | 0 | 695.1867 |  | 30.12.2019 | РО
45 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 | 1967 |  | Деревян. | 2 | 2 | 747.72 | 419.1 | 270.19 | 25 | 2500000 |  |  |  | 0 | 3343.4976 |  | 30.12.2019 | РО
46 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.75 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 913 | 498.4 | 386.31 | 32 | 3500000 |  |  |  | 0 | 3833.5159 |  | 30.12.2019 | РО
47 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2541.9 | 1933.2 | 1792.6 | 104 | 4045300 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
48 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 1941 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2623.18 | 1691.77 | 1467.38 | 102 | 7900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
49 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 1941 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2557.66 | 1629.85 | 1313.13 | 83 | 7900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
50 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 453.21 | 255.6 | 255.6 | 23 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
51 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 | 1968 |  | Панел. | 5 | 6 | 7653.53 | 5092.3 | 4672.05 | 221 | 5350000 |  |  |  | 0 | 699.0238 |  | 30.12.2019 | РО
52 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6А | 1972 |  | Панел. | 5 | 2 | 1925.38 | 1356.6 | 1075.08 | 69 | 1900000 |  |  |  | 0 | 986.8182 |  | 30.12.2019 | РО
53 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1548.6 | 1548.6 | 1179 | 59 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
54 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3320.85 | 2565.75 | 2432.86 | 117 | 1450000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
55 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3272.97 | 2534.27 | 2404.65 | 129 | 1200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
56 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 1 | 3265.8 | 2368.8 | 1401.27 | 138 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
57 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1300.39 | 1300.39 | 1123.73 | 50 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
58 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2002.37 | 2002.37 | 1915.49 | 87 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
59 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1307.43 | 1307.43 | 1173.63 | 64 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
60 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 1968 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4676.65 | 3522.05 | 3222.52 | 183 | 5800000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
61 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 1966 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4626.46 | 3488.56 | 3177.07 | 167 | 6100000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
62 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 1966 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1259.92 | 700.08 | 639.25 | 30 | 2250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
63 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б | 1947 |  | Кирпич | 2 | 2 | 841.8 | 457.2 | 317.8 | 42 | 2900000 |  |  |  | 0 | 3444.9988 |  | 30.12.2019 | РО
64 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 1967 |  | Панельн. | 5 | 4 | 5169.26 | 3793.14 | 3439.71 | 164 | 3150000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
65 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 1964 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3776.35 | 2874.99 | 2673.54 | 133 | 2900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
66 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 1964 |  | Панельн. | 5 | 3 | 3415.22 | 2547 | 2255.1 | 122 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
67 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 1966 |  | Панельн. | 5 | 4 | 4652.3 | 3532.7 | 3315.7 | 160 | 250000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
68 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 1967 |  | Панельн. | 5 | 6 | 6889.59 | 5177.8 | 4571.06 | 224 | 200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
69 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 610.5 | 277.2 | 277.2 | 13 | 2200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
70 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 30А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 608.54 | 345.6 | 98.62 | 19 | 1835552 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
71 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.3 корпус 2 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2974.1 | 2131.8 | 2131.8 | 78 | 1200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | спец. Счет у РО
72 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.20 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 8 | 14295.8 | 6999.6 | 5801.7 | 234 | 350000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
73 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 706.22 | 256.76 | 256.76 | 11 | 2850000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
74 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 3 | 3195.43 | 798.3 | 798.3 | 30 | 6950000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
75 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2827.46 | 2015.16 | 1799.62 | 100 | 1900000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
76 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1924.08 | 1198.52 | 1174.37 | 49 | 1500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
77 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 1971 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2847.51 | 1995.63 | 1742.8 | 85 | 1850000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
78 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5707.52 | 3485.17 | 3025.99 | 167 | 5700000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
79 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 1 | 1947 |  | Деревян. | 2 | 2 | 571.9 | 314.88 | 217.52 | 16 | 3050000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
80 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.4 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 411.4 | 411.4 | 411.4 | 21 | 450000 |  |  |  | 0 | 1093.826 |  | 30.12.2019 | РО
81 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1117.48 | 944.7 | 847.26 | 55 | 2950000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
82 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 15 | 1979 |  | Кирпич | 4 | 4 | 4324.77 | 2503.73 | 1642.68 | 76 | 2000000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
83 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1227 | 703.7 | 451.48 | 46 | 3100000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
84 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1904 | 962 | 919.5 | 43 | 1050000 |  |  |  | 0 | 551.4706 |  | 30.12.2019 | РО
85 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 855.7 | 537.7 | 484 | 22 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
86 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 744.6 | 481.5 | 167 | 23 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
87 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 647.49 | 347.68 | 203.3 | 24 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
88 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 1 | 494.6 | 196.5 | 196.5 | 5 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
89 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 1917 |  | Деревян. | 2 | 2 | 766.85 | 322.8 | 285.12 | 15 | 500000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
90 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2621.17 | 2033.87 | 1663.16 | 106 | 4100000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
91 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2796.46 | 1474.83 | 1337.5 | 60 | 1200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
92 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 3014.58 | 1459 | 1116.26 | 79 | 1200000 | [6 empty] | 30.12.2019 | РО
Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" | [6 empty] | 230084.22 |  |  |  | 189919124

## виды работ
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | виды работ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы
|  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб | куб.м. | руб | кв.м. | руб | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Гатчинский муниципальный район
Муниципальное образование "Город Гатчина"
1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, ГВС, водоотведение, фундамент
2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, ГВС,водоотведение, фундамент
3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1340640 | [8 empty] | 262.7 | 840640 | [9 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, ГВС, водоотведение, фундамент
4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС,водоотведение, фундамент
5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС,водоотведение, подвал, фундамент
6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 67 | 993738 | [8 empty] | 1558.71 | 993738
7 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведения, фундамента
8 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 1900000 | [12 empty] | 2341 | 1750000 | [5 empty] | на ремонт подвала
9 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 1450000 | [12 empty] | 1273 | 1200000 | [5 empty] | на ремонт электроснабжения, подвала
10 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведения, подвала, фундамента
11 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 36 | 2175328 | [8 empty] | 162.135 | 710000 |  |  | 247.52 | 965328 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведения, фундамент
12 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 150000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения
13 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 5764000 | [8 empty] | 920.7 | 1564000 |  |  | 1470.75 | 3900000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
14 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 A | 5380000 | [12 empty] | 1915.8 | 5080000 | [5 empty] | подвал
15 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 150000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения
16 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 900000 | [12 empty] | 1238.2 | 750000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения
17 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.15А | 1093094 | [8 empty] | 1174.4 | 1093094
18 | г. Гатчина, ул. Беляева, д.11 | 1507309 | [16 empty] | 2046.65 | 1507309
19 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС
20 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС
21 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 200000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, подвала
22 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, ГВС, водоотведение
23 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 5022600 | [8 empty] | 830 | 2076000 |  |  | 1203 | 2646600 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, подвала
24 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 5068800 | [8 empty] | 842 | 2102400 |  |  | 1212 | 2666400 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, подвала
25 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 5266400 | [8 empty] | 841 | 2100000 |  |  | 1212 | 2666400 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, ГВС и подвала
26 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, подвала
27 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2 | 2693163 | [8 empty] | 283.91 | 993685 |  |  | 346.02 | 1349478 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение
28 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 3470000 | [8 empty] | 418.5 | 1250000 |  |  | 541.36 | 1870000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС,
29 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17 | 2370000 | [12 empty] | 626.54 | 1920000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение,фундамент
30 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 18 | 3160000 | [8 empty] | 279.59 | 1400000 |  |  | 392.74 | 1310000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение,фундамент
31 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 22 | 950000 | [12 empty] | 3155.42 | 650000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
32 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 24 | 3200000 | [8 empty] | 446.85 | 1400000 |  |  | 500 | 1350000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение и подвала,фундамент
33 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
34 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.37А | 2803600 | [8 empty] | 367.17 | 1150000 |  |  | 427.25 | 1153600 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
35 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 45 | 850000 | [12 empty] | 1122.88 | 600000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
36 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
37 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 59А | 960000 | [12 empty] | 1760.92 | 710000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
38 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 69 | 6129600 | [12 empty] | 1853 | 5929600 | [5 empty] | подвал
39 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 71 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
40 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.7 | 1890000 | [12 empty] | 463.3 | 1490000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
41 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 | 1700000 | [12 empty] | 473.05 | 1400000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС
42 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8А | 5150000 | [8 empty] | 1499.31 | 2250000 |  |  | 2819.72 | 2750000 | [5 empty] | подвал
43 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59 | 500000 | [19 empty] | Электрика, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент, фасад
44 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В | 800000 | [12 empty] | 524.65 | 650000 | [5 empty] | Электрика
45 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 | 2500000 | [8 empty] | 376.16 | 1200000 |  |  | 399.57 | 1300000
46 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.75 | 3500000 | [8 empty] | 450.63 | 1400000 |  |  | 533.34 | 1700000 | [5 empty] | Электрика, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
47 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 4045300 | [8 empty] | 887 | 2195300 |  |  | 1530 | 1600000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
48 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 7900000 | [8 empty] | 1042.75 | 2900000 |  |  | 1684.68 | 4500000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
49 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 7900000 | [8 empty] | 1048.69 | 2900000 |  |  | 1684.68 | 4500000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
50 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
51 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 | 5350000 | [8 empty] | 1728.54 | 2600000 |  |  | 2354.1 | 2600000 | [5 empty] | подвал
52 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6А | 1900000 | [8 empty] | 469.8 | 750000 |  |  | 838.36 | 1000000 | [5 empty] | подвал
53 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, подвал
54 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1450000 | [12 empty] | 1918.88 | 1200000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
55 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 1200000 | [12 empty] | 2107.96 | 950000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
56 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
57 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
58 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
59 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 350000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
60 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 5800000 | [8 empty] | 1184.76 | 2700000 |  |  | 2341.07 | 2900000 | [5 empty] | подвал
61 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 6100000 | [8 empty] | 1194.07 | 2750000 |  |  | 2343 | 3100000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
62 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 2250000 | [12 empty] | 762.96 | 2100000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения
63 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б | 2900000 | [8 empty] | 447.93 | 1400000 |  |  | 475.14 | 1200000 | [5 empty] | Электрика, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
64 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 3150000 | [12 empty] | 2508.84 | 2950000 | [5 empty] | подвал
65 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 2900000 | [12 empty] | 1952.96 | 2600000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
66 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
67 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 250000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
68 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 200000 | [19 empty] | подвал
69 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 2200000 | [12 empty] | 464.25 | 1700000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
70 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 30А | 1835552 | [12 empty] | 360.96 | 1335552 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
71 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.3 корпус 2 | 1200000 | [12 empty] | 1213 | 1200000
72 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.20 | 350000 | [19 empty] | подвал
73 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 2850000 | [8 empty] | 290.38 | 950000 |  |  | 466.44 | 1400000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал , фундамент
74 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 6950000 | [8 empty] | 947.97 | 3100000 |  |  | 1119.4 | 3350000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
75 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 1900000 | [12 empty] | 1649.2 | 1650000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
76 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 1500000 | [12 empty] | 1055.04 | 1250000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
77 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 1850000 | [12 empty] | 1660 | 1650000 | [5 empty] | подвал
78 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 5700000 | [8 empty] | 1277.37 | 3400000 |  |  | 2493.5 | 2100000 | [5 empty] | подвал
79 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 1 | 3050000 | [8 empty] | 270 | 1200000 |  |  | 377.24 | 1450000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, ХВС, водоотведение, фундамент
80 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.4 | 450000 | [19 empty] | Электрика, тепло, ХВС, водоотведение
81 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 2950000 | [12 empty] | 828.9 | 2600000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС
82 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 15 | 2000000 | [12 empty] | 1810.7 | 1500000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведения, ГВС
83 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 3100000 | [12 empty] | 841.86 | 2750000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС
84 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 | 1050000 | [12 empty] | 759.87 | 800000 | [5 empty] | Электрика, подвал
85 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
86 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
87 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, фундамент
88 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
89 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 500000 | [19 empty] | на ремонт сетей электроснабжения, тепло, ХВС, водоотведение, подвал, фундамент
90 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 4100000 | [8 empty] | 941.76 | 2900000 |  |  | 1507.52 | 950000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
91 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 1200000 | [12 empty] | 1241.55 | 900000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
92 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 1200000 | [12 empty] | 1133.9 | 950000 | [5 empty] | на ремонт сетей электроснабжения и подвала
Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  | 189919124 | [9 empty] | 52268857 |  |  |  | 106492958
Note on O22: Автор: Запланированы ПИР на 2015 год