АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.10.2010г.										№ 4806

Об утверждении долгосрочной целевой

программы Гатчинского муниципального

района «На земле предков А.С. Пушкина»

на 2011 – 2015 годы

В  целях сохранения историко – культурного наследия Гатчинского муниципального района, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса  РФ,    ст. 15  Федерального Закона  от 06.10.2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1, Уставом Гатчинского муниципального района,  Решением Совета  депутатов Гатчинского муниципального  района  Ленинградской  области     от 27.11.2009 года № 20 «О бюджете  Гатчинского муниципального района на 2010 год»,  Постановлением администрации Гатчинского  муниципального района № 3204 от 03.12.2008 г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Гатчинском муниципальном районе»,    администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «На земле предков А.С. Пушкина»,

согласно Приложения №1

- Комитету финансов (Васильева Е.М.) предусмотреть в бюджете Гатчинского

муниципального района средства на реализацию данной программы

- Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Гатчинского  муниципального района Нещадим Л.Н.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования

Глава администрации

Гатчинского  муниципального района                                                    А.П. Худилайнен

Исп. Д.А. Мкртчян

2-05-58

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

От 25.10.2010г. № 4806

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «На земле предков А.С. Пушкина»

на  2011 – 2015 годы

| Цель программы | - Сохранение историко – культурного наследия Гатчинского муниципального района: памятников и памятных мест, связанных с именем А.С. Пушкина, развитие музейной сети Гатчинского района; - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района, принятие необходимых мер для творческой самореализации населения; - развитие исторических территорий, народных традиций и фольклора; - сохранение единого культурно – информационного пространства |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - реставрация памятников истории и культуры, связанных с именем А.С. Пушкина; - создание благоприятных условий для свободы творчества и развития культурно - информационного пространства; - укрепление материально - технической базы учреждений культуры Гатчинского района; - работа с детьми и молодежью по художественному воспитанию; - сохранение и развитие национальных культур; - развитие информационных технологий в учреждениях культуры; - развитие кадрового потенциала и профессионального сообщества в сфере культуры Гатчинского района |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | - сохранение памятников истории и культуры; - сохранение и развитие нематериальной традиционной культуры; - поддержка уникальных промыслов и ремесел; - формирование системы особо охраняемых территорий; - организация и научно – методическое обеспечение программы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Всего: 315 073,2 тыс. руб. 1. Бюджет муниципального района: 11 448,0 тыс. руб. *Справочно: 1. Федеральный бюджет: 124 902,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 105 736,2 тыс. руб. 3. Сяськелевское с/пос. – 700,0 тыс. руб. 4. Сусанинское с./пос. – 397,0 тыс. руб. 5. Таицкое гор. пос. - 47 926,0 тыс. руб. 6. Войсковицкое с./пос. – 546,0 тыс. руб. 7. Б.Колпанское с./пос. – 120,0 тыс. руб. 8. Кобринское с/пос. – 500,0 тыс.руб. 9. Рождественское с/пос.: 2 798,0 тыс. руб. 10.Внебюджетные источники: 20 000,0 тыс. руб. |
|  | 2010 г. всего: 26 733,0 тыс. руб. 1. Бюджет муницип. района: 2 000,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 00000,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 17 670,0 тыс. руб. 3. Сяськелевское с/пос. – 200,0 тыс. руб. 4. Сусанинское с./пос. – 185,0 тыс. руб. 5. Таицкое гор. пос. - 6 678,0 тыс. руб. 6. Внебюджетные источники: 00000,0 тыс. руб. |
|  | 2011 год всего: 139 412,0 тыс. руб. 1. Бюджет муницип. района: 4 050,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 1 879,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 71 273,0 тыс. руб. 3. Сяськелевское с/пос. – 250,0 тыс. руб. 4. Сусанинское с./пос. – 212,0 тыс. руб. 5. Таицкое гор. пос. - 41 248,0 тыс. руб. 6. Рождественское сел. пос. - 500,0 тыс. руб. 7. Внебюджетные источники: 20 000,0 тыс. руб. |
|  | 2012 год всего: 54 704,0 тыс. руб. Бюджет муницип. района: 2 000,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 38 023,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 12 840,0 тыс. руб. 3. Сяськелевское с/пос. – 250,0 тыс. руб. 4. Войсковицкое с./пос. – 546,0 тыс. руб. 5. Б. Колпанское с./ пос. - 120,0 тыс. руб. 6. Рождест.с/ пос. – 925,0 тыс. руб. 7. Внебюджетные источники: 00000,0 тыс. руб. |
|  | 2013 год всего: 41 721,0 тыс. руб. 1. Бюджет муницип. района: 2 448,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 35 000,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 2 400,0 тыс. руб. 3. Кобринское с/пос.: 500,0 тыс. руб. 4. Рождест.с/ пос. – 1 373,0 тыс. руб. 5. Внебюджетные источники: 00000,0 тыс.руб. |
|  | 2014 год всего: 31 103,2 тыс. руб. 1. Бюджет муницип. района: 550,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 30 000,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 553,2 тыс. руб. 3. Внебюджетные источники: 00000,0 тыс.руб. |
|  | 2015 год всего: 21 400,0 тыс. руб. 1. Бюджет муницип. района: 400,0 тыс. руб. Справочно: 1. Федеральный бюджет: 20 000,0 тыс. руб. 2. Областной бюджет: 1 000,0 тыс. руб. 3. Внебюджетные источники: 00000,0 тыс.руб. |
|  | *Данные о финансировании из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений Гатчинского муниципального района, внебюджетные источники указаны справочно на основании Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 03.12.2008 г. № 3204 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Гатчинском муниципальном районе» |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность | Социальная эффективность: - увеличение количества туристов, посещающих Пушкинские места Гатчинского района на 10%: 2011 г – 1% 2012 г.- 1% 2013 г. – 2% 1014 г. – 3% 2015 г. – 3% - увеличение количества посетителей, пользующихся услугами культуры в учреждениях культурно-досугового типа на 11%: 2011 г – 1% 2012 г.- 2% 2013 г. – 2% 1014 г. – 3% 2015 г. – 3% - увеличение мероприятий на платной основе на 7%: 2011 г – 1% 2012 г. - 1% 2013 г. – 1,5% 1014 г. – 1,5% 2015 г. – 2% Экономическая эффективность: - создание инфраструктуры туристических комплексов обеспечит создание новых рабочих мест в сфере обслуживания туристов на территории Гатчинского муниципального района, что приведёт к увеличению налоговых отчислений в бюджет района - увеличение оборота организаций, занимающихся культурой и туризмом, через информационные технологии и рекламную деятельность |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы | Первый этап – 2010 год предусматривает подготовку и утверждение программы «На земле предков А.С. Пушкина»; Второй этап – 2011 – 2015 годы предусматривает реализацию программы «На земле предков А.С. Пушкина»: 2011 г. – приобретение библиобуса 2012 г.- благоустройство «зелёных стоянок» на территории Рождественского с/поселения 2013 г. – благоустройство «зелёных стоянок» на территории Рождественского с/поселения 1014 г. – издание путеводителя; разработка и изготовление сувенирной продукции 2015 г. – Подготовка документации по созданию комплекса Руновской мызы |
| Основания для разработки программы | Конституция Российской Федерации Закон Российской Федерации от 9 октября1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132 ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) «Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации» от 01.06.2006 № МФ-П44-2462 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» Устав Гатчинского муниципального района |
| Разработчик программы | Отдел культуры администрации Гатчинского муниципального района |
| Сроки разработки программы | 2010 г. |
| Стоимость разработки программы (тыс.рублей) | Не требует финансовых затрат |
| Представитель заказчика программы, координатор программы | Отдел культуры администрации Гатчинского муниципального района |
| Участники программы | - Министерство культуры Российской Федерации; - Комитет по культуре Ленинградской области; - Ленинградское Областное Государственное Учреждение Культуры «Музейное агентство»; - отдел культуры администрации Гатчинского муниципального района; - администрация Кобринского с/ пос.; - администрация Рождественского с/пос.; - администрация Войсковицкого с/ пос.; - администрация Сяськелевского с/ пос.; - администрация Сусанинского с/ пос.; - администрация Б. Колпанского с/ пос. - администрация Таицкого гор. пос. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Нещадим Людмила Николаевна – заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района (81371) 9-31-02 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация Гатчинского муниципального района; отдел культуры администрации Гатчинского муниципального района ежеквартально представляет отчет о ходе реализации программы |

Приложение к программе:

1.Анализ ситуации, обоснование целей и задач программы

Культурное наследие Гатчинского района – это особый ценный ресурс для экономического и социального развития территории. Проблема сохранения историко – культурного наследия тесно связана с вопросами использования  его в экономике района: сфера туризма и развития рекреационных ландшафтных объектов для отдыха. Туризм, согласно перспективному социально – экономическому плану развития района, должен стать  одной из быстро растущих отраслей экономики. Такой подход в целом соответствует федеральной концепции развития уникальных историко – культурных территорий федеральной целевой программы «Культура России» (2006-2011 г.г.), Приоритетным  направлениям развития сферы культуры Ленинградской области в 2008 - 2010 гг. и долгосрочной целевой программе «Культура Ленинградской области на 2008 – 2010 годы».

Настоящая программа подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Ленинградской области, Уставом Гатчинского муниципального района. Постановлением  администрации Гатчинского муниципального  района №  3197 от   10.11.2009 года была создана рабочая группа, которая в течение 2009 – 2010 годов провела работу  по сбору и анализу материалов по социально – экономическому и культурному развитию программы «На земле предков А.С. Пушкина».

Предположительно объем финансирования  по программе  за 2011 – 2015 гг. составит:

Всего – 315 073, 2 тыс. руб., в том числе:

- Бюджет муниципального района:  11 448,0  тыс. руб.

| Годы 2011-2015 г.г. | Всего (тыс. руб.) | Бюджет ГМР |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 26 733,0 | 2 000,0 |
| 2011 | 139 412,0 | 4 050,0 |
| 2012 | 54 704,0 | 2 000,0 |
| 2013 | 41 721,0 | 2 448,0 |
| 2014 | 31 103,2 | 550,0 |
| 2015 | 21 400,0 | 400,0 |
| ИТОГО: | 315 073, 2 | 11 448,0 |

СПРАВОЧНО:

- Федеральный бюджет: 124 902,0 тыс. руб.

- Областной бюджет:   105 736,2  тыс. руб.

- Внебюджетные средства -  20 000,0 тыс. руб.

бюджет поселений :

- Рождественское с/пос. –    2 798,0 тыс. руб.

-  Сяськелевское  с/пос. – 700,0 тыс. руб.

-  Сусанинское с./пос. – 397,0 тыс. руб.

-  Таицкое гор. пос.  -  47 926,0 тыс. руб.

-  Войсковицкое с./пос. – 546,0 тыс. руб.

- Б.Колпанское с./пос.  – 120,0 тыс. руб.

- Кобринское с/пос. – 500,0 тыс. руб.

Программа «На земле предков А.С. Пушкина» и план мероприятий по ее реализации посвящены вопросам сохранения и использования уникального комплекса  историко – культурного наследия  Гатчинского района Ленинградской области, связанного с именем великого поэта А.С. Пушкина. На территории Гатчинского муниципального района  находятся:

- Усадьба «Суйда», принадлежавшая прадеду А.С. Пушкина Абраму Ганнибалу;

- Руновская мыза,  где жила мать поэта Надежда Осиповна;

- Почтовая станция в деревне Выра, с которой связана знаменитая повесть поэта

«Станционный смотритель»;

- Церковь Воскресения Христова, воссозданная на месте утраченной, в которой

венчались родители А.С.Пушкина;

- Могила Абрама Петровича Ганнибала;

- Усадьба Ефремовых – Рукавишниковых в с. Рождествено, где юношеские годы провел    будущий писатель с мировым именем В. Набоков.

В Гатчинском районе музейная сеть представлении следующими музеями: музей - усадьба «Суйда», музей «Домик няни А.С. Пушкина», музей «Дом станционногосмотрителя», музей – усадьба «Рождествено»,  МУ «Информационно- краеведческй музей Гатчинского муниципального района».

На территории Гатчинского муниципального района функционирует 45 учреждений

культуры, из них: 19 учреждений культурно - досугового типа; 4 библиотечных системы;

11 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; 8

музеев;1 кинотеатр «Победа»; МУ «Сервисная служба»; МУ «Централизованная

бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»

1. Основные цели и задачи программы.

Основными целями Программы «На земле предков А.С. Пушкина» являются:

- сохранение историко – культурного наследия Гатчинского муниципального района:

памятников и памятных мест, связанных  с именем А.С. Пушкина, развитие музейной

сети Гатчинского района;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, музейным предметам

путем обеспечения  их сохранности, пополнения и показа на экспозициях и выставках;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

района, принятие необходимых мер для творческой самореализации населения путем

поддержки Пушкинских праздников, и других массовых мероприятий;

- сохранение и развитие народных  художественных промыслов и ремесел,

национальных  культур;

- сохранение единого культурно – информационного пространства.

Основные задачи, которые будут решаться для достижения вышепоставленных целей:

- реставрация и консервация памятников истории и культуры, связанных с именем

А.С.  Пушкина;

- реставрация ценных коллекций, экспонатов музеев, обеспечение надлежащих условий для  хранения, учета, каталогизации музейного фонда;

- развитие информационных технологий в деятельности учреждений культуры

Гатчинского района;

- укрепление материально – технической базы учреждений культуры Гатчинского района;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;

- изучение и сохранение фольклора Гатчинского района;

-  работа с детьми по художественному воспитанию;

- сохранение и развитие национальных культур;

- развитие кадрового потенциала и профессионального сообщества в сфере культуры

Гатчинского района

Для того, чтобы учреждения культуры Гатчинского муниципального района могли включиться в реализацию  программы «На земле предков А.С. Пушкина»,  предлагается следующая система мероприятий в учреждениях культуры на территории Гатчинского муниципального района:

I. Сохранение памятников  усадебной культуры Гатчинского района как части отечественного и  мирового   наследия

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполни-тель | Срок исп. | Стоимость(млн. рубл.) | Муници-пальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение ремонтно – консервационных работ усадьбы А.П. Ганнибала и Н.О. Пушкиной (матери А.С. Пушкина) | Проведение проектно – изыскательских работ, составление ПСД, проведение консервационных работ | ГМР | 2012 г. | 0,5 | 0,5 |
| Проведение ремонтно – восстановительных работ по усадьбе В.И. Прибыткова – памятник регионального значения | Проведение проектно – изыскательских работ, составление ПСД, проведение ремонтно – реставрационных работ | ГМР | 2013 г. | 0,5 | 0,5 |
| Проведение работ по увековечению памяти А.С. Пушкина, Арины Родионовны, А.П. Ганнибала | Установка памятников, памятных знаков, благоустройство могилы Ганнибала | ГМР | 2010 – 2011 гг. | 2,0 0,5 | 2,0 0,5 |

II.  Проведение мероприятий по укрепление материально – -технической базы муниципальных учреждений культуры проводится за счёт бюджетов других уровней

III.  Сохранение и развитие нематериальной традиционной культуры

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ис-пол-ни-тель | Срок исполне-ния | Стоимость всего (млн. рубл.) | Муници-пальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - организация и проведение цикла праздников, посвященных А.С.Пушкину | Проведение традиционных пушкинских праздников на Гатчинской земле | ГМР | Ежегодно 2011 г. 2012 г. 2013 г. | 0,9 0,9 0,9 | 0,9 0,9 0,9 |
| -сохранение и развитие традиционных народных праздников | - «Календарь Арины Родионовны» - «Праздник картошки» - «Егорий Вешний», «Певческое древо» - введение новых форм праздника - рождественские ассамблеи, масленичные гуляния в Рождествено; | ГМР | Ежегодно 2011– 2013 гг. | 0,2 в год | 0,2 в год |
| - создание центров чтения «Истоки русской словесности», «Искусство Пушкинского слова» на базе библиотек МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина» | Популяризация произведений русских писателей, воспитание подрастающего поколения на традициях русского устного чтения, семейного чтения, детского чтения | ГМР | 2011 г. | 0,2 | 0,2 |
| Приобретение библиобуса | Улучшение качества обслуживание населения ГМР | ГМР | 2011 г. | 0,6 | 0,6 |

IV.    Поддержка  уникальных традиционных промыслов и ремесел

- проведение ежегодных ярмарок традиционных ремесел в Гатчинском муниципальном районе с привлечением фольклорных, танцевальных коллективов, оркестров народных инструментов Гатчинского района;

- сохранение и развитие традиционных ремесел в адаптации для детского творчества: развитие декоративно - прикладного творчества (лепка, ковроткачество, рукоделие - МОУДОД ДШИ, ДХШ, МУ«Большеколпанский СДК», МУ «Вырицкий КЦ», МУ «Гатчинский городской Дом культуры», МУ «ЦТЮ» г.Гатчины);

- организация и проведение   открытого районного  фестиваля «Лоскутное шитье»: организация и проведение  праздничных мероприятий в 2012, 2014 г.г. -   общая сумма финансовых затрат  составляет  0,2  млн. рублей);

- организация и проведение районных выставок мастеров ДПИ; оказание материальной и иной поддержки для участия мастеров ДПИ в выставках и фестивалях различного уровня.

V. Внедрение и развитие информационных технологий в  учреждения культуры Гатчинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование (в мил. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок | всего | год |
| 1. | - обеспечение компьютерной техникой культурно - досуговых учреждений, библиотек и МОУДОД Гатчинского муниципального района | 2011 г. 2012 г. 2013 г. | 0,050 0,050 0,050 | 0,050 0,050 0,050 |
| 2. | - создание единой электронной версии эксклюзивных краеведческих материалов МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» и сельских библиотек пушкинского кольца ГМР | 2014 г. | 0,1 | 0,1 |
| 3. | - организация доступа Интернету, создание электронных почтовых ящиков (исходя из технической возможности через выделенный канал или модем, в том числе беспроводной) для пользователей библиотек и учреждений культуры Гатчинского муниципального района»; | 2015 г. | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Создание сайтов сельских библиотек пушкинского кольца на базе МУК «МЦРБ им. А.С. Пушкина» | 2014 г. | 0,1 | 0,1 |
| 5. | - внедрение музыкально- компьютерных технологий в процессе обучения учащихся МОУДОД ДМШ, ДШИ (МОУДОД «Детская музыкальная школа им. Ипполитова – Иванова»). | 2015 г. | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Формирование фондов тематической медиатеки и системного обмена на базе МУК «МЦРБ им. А.С. Пушкина» | 2015 г. | 0,1 | 0,1 |

VI. Формирование системы особо охраняемых территорий. Раздел  включает в себя мероприятия по сохранению историко – культурной среды территорий, входящих в программу «На земле предков А.С. Пушкина»

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения | Стоимость Всего (млн. рубл.) | Бюджет ГМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий | Устройство автостоянки | ГМР | 2013 г. | 0,448 | 0,448 |

- Сохранение историко - культурной среды территорий, входящих в Пушкинское кольцо: Суйда, Кобрино, Батово (имение Рылеевых), Рождествено. Разработка и проведение мероприятий  по системе особо охраняемых территорий, благоустройство территорий, приспособление территорий под объекты туристического показа, создание инфраструктуры территорий для туристического показа, разработка туристических маршрутов.

- Создание туристского центра «Кобрино» в старинной деревне Кобрино. Объекты  показа представлены музеем «Домик няни А.С. Пушкина», усадьбой «Руново» (Кобрино), в ансамбль которой включены усадебный дом, парк, плотина с прудом на реке Кобринке. Перспективное направление - развитие культурно-познавательного и событийного туризма, включение в
большинство туристских и экскурсионных маршрутов. Рассматривается возможность создания «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных  автобусов, сувенирного  магазина  в пос. Кобрино.

- Создание туристского центра «Суйда» в старинной деревне Суйда.  Объекты показа представлены ансамблем усадьбы «Суйда», церковью Воскресения Христова  (заново постр. 2000 г.)    -    замечательным    образцом    современной деревеянной    культовой    архитектуры. Перспективное  направление - развитие культурно-познавательного и событийного туризма, включение в большинство  туристских и  экскурсионных маршрутов.   Рассматривается возможность   создания  «зеленой стоянки»  для  бытовых  остановок экскурсионных  автобусов, кафе,  автостоянки.  Суйда  также рассматривается  для  включения  в  историко-литературный  и  природно- ландшафтный музей - заповедник  «На земле предков А.С. Пушкина».

-  Создание туристского   центра   «Выра»   в  старинной  деревне  Выра.   Объекты показа представлены комплексом музея «Дом станционного смотрителя» - почтовая   станция,   дом   для   проезжающих,   дом   смотрителя, ворота  и ограда, конюшня, кузница, верстовой знак, часовня и др. Музей создан по повести  Александра  Сергеевича  Пушкина  «Станционный   смотритель»  и архивным документам  в 1972  году  в  сохранившемся  здании  Вырской почтовой станции. Является первым в России музеем литературного героя. Перспективное    направление -  развитие  культурно-познавательного и событийного  туризма,  включение  в  большинство  туристских  и экскурсионных   маршрутов. Рассматривается  возможность  создания «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных автобусов, кафе, автостоянки, зоны отдыха. Выра также рассматривается для включения в  программу «На земле предков А.С. Пушкина».

- создание  туристского центра «Рождествено» в старинном селе Рождествено (бывший город Рождествено). Объекты показа представлены церковью во имя Вознесения Христова (памятник федерального значения), усадьбой Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В. - музей-усадьба «Рождествено» т.н. «дом Набокова» с усадебным парком. В конце усадебного парка расположены псевдокарстовые пещеры и родники. Перспективное направление -  развитие  культурно-познавательного  и  событийного туризма, включение в большинство туристских и экскурсионных маршрутов. Рассматривается возможность создания «зеленой стоянки» для бытовых остановок экскурсионных автобусов, автостоянки.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Гатчинского муниципального района значительные площади отведены под новое строительство рекреационных объектов, в том числе подготовлены предложения по созданию «зеленых стоянок» для бытовых остановок, экскурсионных автобусов в п. Кобрино, с. Рождествено, п. Суйда,  д.Выра.

Кобринское  сельское  поселение  - организация  «зеленых  стоянок» для бытовых   остановок   экскурсионных   автобусов   в  п. Кобрино   (стоянка автобусов,   сувенирный магазин),  п. Суйда   (стоянка   автобусов,   кафе, автостоянка).   На  территории   поселения   предполагается   организация гостиничной  инфраструктуры на 150 мест (д. Суйда,                  д. Мельница);

Рождественское сельское поселение - организация «зеленых стоянок» для бытовых остановок экскурсионных автобусов в Рождествено (стоянка автобусов, автостоянка), д. Выра (стоянка автобусов, кафе, автостоянка, зона отдыха). На территории поселения предполагается организация гостиничной инфраструктуры на 250 мест (д. Выра - мотель на 50 мест, д. Рождествено - гостиница на 100 мест, д. Батово - гостиница на 100 мест), строительство базы отдыха на 50 мест (д. Чикино).

VII. Организационное и   научно- методическое обеспечение. В систему мероприятий войдут подготовка кадров, издательская  деятельность, проведение системы мониторинга по выполнению мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Финансирование в млн. рублях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок | всего | ГМР |
| 1. | - в рамках проекта организация системы подготовки и переподготовки кадров | 2012г. 2013 г. 2014 гг. | 0,150 0,150 0,150 | 0,450 0,150 0,150 |
| 2. | - издание методической литературы, краеведческих материалов (альманахов, буклетов), материалов научно - практических конференций, - издание путеводителя по Пушкинскому кольцу; - библиографического указателя «Вокруг Пушкина», детского литературно- художественного издания «Мой Пушкин» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 0,2 |
| 3. | - осуществление системы мониторинга по выполнению программных мероприятий | 2011 – 2015 гг. |  |  |

Комплекс предложенных мер позволит:  сохранить историко – культурное  наследие Гатчинского района  и ускорить процессы развития  учреждений культуры на современном уровне, развить туристско – рекреационный комплекс  Гатчинского района.