АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2016									№  1298

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по передаче объектов

коммунальной инфраструктуры

Гатчинского муниципального района в концессию

и участию в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в Ленинградской области»

С целью повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и повышения качества работ, услуг предоставляемых потребителям, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района в концессию и участию в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в Ленинградской области», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская правда»  и разместить на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы    администрации Гатчинского муниципального района по       вопросам       безопасности и  жилищно-коммунального         хозяйства  Т. Ф. Материкова.

Исполняющий обязанности

главы  администрации

Гатчинского  муниципального  района  				Р.О.Дерендяев

Т. Ф. Материков

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 12.04.2016 №  1298

План мероприятий («дорожная карта»)

по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района в концессию и участию в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Ленинградской области»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Дата выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети п.Новый Свет, д. Белогорка | Определение состава имущества (инвентаризация объектов ЖКХ) | 20.04.2016 | Концессионер, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
|  |  | Подготовка технических планов по разделу производственно-технологического комплекса теплоснабжения на самостоятельные объекты | 20.02.2017 | Концессионер |
|  |  | Постановка объектов на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов | 01.04.2017 | Концессионер |
|  |  | Регистрация прав собственности на объекты | 30.04.2017 | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |
|  |  | Подготовка технико-экономического обоснования реализации проекта, в т.ч. обоснование потребности реализации проекта, определение характеристик объекта, определение требований к услугам, и др. | 30.06.2017 | Концессионер |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации проекта строительства / реконструкции / модернизации объектов теплоснабжения, в том числе заключение государственной экспертизы | 31.08.2017 | Концессионер |
|  |  | Подготовка инвестиционного проекта, технико-экономического обоснования | 30.11.2017 | Концессионер |
|  |  | Включение бюджетных ассигнований в решение о бюджете в целях исполнения концессионных соглашений | 01.02.2018 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
|  |  | Включение в муниципальную программу мероприятий по исполнению концессионных соглашений | 01.03.2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
|  |  | Запрос долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и метода регулирования тарифов | 01.03.2018 | Концессионер, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
|  |  | Направление предложения о заключении концессионного соглашения и проекта концессионного соглашения (ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | 15.04.2018 | Концессионер |
|  |  | Направление предложения в орган исполнительной власти, который осуществляет регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) для согласования содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и метода регулирования тарифов | 22.04.2018 | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
|  |  | Принятие решения: - о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных инициатором; - о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях; - о невозможности заключения концессионного соглашения | 01.06.2018 | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |
|  |  | При принятии решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных инициатором размещение на официальном сайте в сети «Интернет» предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предложенных инициатором | 10 дней со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения (11.06.2018) | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |
|  |  | При принятии решения о заключении концессионного соглашения на иных условиях: доведение до сведения инициатора решения, проведение переговоров в форме совместных совещаний, представление по результатам переговоров проекта концессионного соглашения с внесенными в него изменениями, размещение на официальном сайте в сети «Интернет» предложения о заключении концессионного соглашения после согласования проекта с внесенными в него изменениями | 24 дня со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения на иных условиях (06.07.2018) | Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
|  |  | Принятие решения о заключении концессионного соглашения без конкурса с инициатором при не поступлении в течение 45 дней заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения | 30 дней по истечении 45 дней | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |
|  |  | Заключение концессионного соглашения | 30 дней со дня принятия решения о заключении концессионного соглашения без конкурса | Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |
|  |  | При поступлении от иных лиц заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения проведение процедур по организации и проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |  | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района |