АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.07.2016										№ 3225

Об утверждении планов мероприятий по подготовке

проекта бюджета Гатчинского муниципального района

и проекта бюджета МО «Город Гатчина»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,  Уставом МО «Город Гатчина», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Гатчинский муниципальный район  Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2013 №336, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 №41, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.07.2008 № 1702  «Об утверждении  Положения  о порядке составления проекта бюджета Гатчинского муниципального района на  очередной финансовый год и плановый период и Положения  о  рабочей группе при администрации Гатчинского муниципального района по бюджетному проектированию на очередной финансовый год и плановый период»,  в целях  обеспечения своевременного  и качественного  проведения работ по составлению проектов бюджетов Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план мероприятий по составлению проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 1).

2. Утвердить  план мероприятий по составлению проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение 2).

3. Комитету финансов Гатчинского муниципального района   приступить к  разработке  проектов  бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2

4. Председателю Комитета финансов  Гатчинского муниципального района Ореховой Л.И. обеспечить координацию  работ (сбор, рассмотрение и обобщение материалов)  по составлению  проектов бюджета  Гатчинского муниципального района  и бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5. Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств организовать работу по подготовке документов и материалов, необходимых для составления вышеуказанных проектов бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета МО «Город Гатчина» в соответствии с утвержденными планами мероприятий в установленные сроки.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Гатчинского муниципального района по финансовой политике  Носкова И.В.

- Глава администрации

- Гатчинского муниципального района      	                                Е.В.Любушкина

Солодовникова Т.В.

- Приложение  1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 15.07.2016  № 3225

- ПЛАН

- мероприятий по составлению проекта бюджета

Гатчинского муниципального района на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Провести согласование: - с исполнительными органами государственной власти Ленинградской области количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений; - с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. | Главные распорядители бюджетных средств, начальники комитетов и отделов | В соответствии с установленными Правительством Ленинградской области сроками | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Вэнскэ С.М. Материков Т.Ф. Носков И.В. Орехова Л.И. Норкин В.А. |
| 2 | Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Ленинградской области для участия района в областных государственных программах. | Главные распорядители бюджетных средств, начальники комитетов и отделов | В соответствии с установленными областными программами сроками для подачи заявок | исполнительные органы государственной власти Ленинградской области, Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Вэнскэ С.М. Носков И.В. Орехова Л.И. Норкин В.А. |
| 3 | Мониторинг изменения уровня цен и тарифов на 2017-2019 годы -прогноз изменения уровня цен и тарифов на коммунальные услуги; -утверждение лимитов потребления коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы на 2017-2019 годы. | МКУ «Служба координации и ЖКХ и С» | не позднее 03.09.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | Материков Т.Ф. Кононов С.Н. |
| 4 | Прогноз поступлений по администрируемым доходным источникам бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, в том числе доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (с приложением пояснительной записки и расчетов) | Главные администраторы доходов бюджета | до 07.09.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. Аввакумов А.Н. Львович И.В. Кононов С.Н. |
| 5 | Формирование доходной части бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы в разрезе доходных источников | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 10.09.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию, утвержденная постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 22.07.2008 №1702 (далее рабочая группа) | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 6 | Определение основных параметров бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годы по доходам, расходам и дефицит бюджета | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 11.09.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 7 | Подготовка и формирование бюджетных заявок, расчетов и пояснительных записок для включения в бюджет Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы по главным распорядителям бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов, отделов по своим направлениям | не позднее 07.09.2016 г | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Норкин В.А. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Вэнскэ С.М. Носков И.В. Вихровский И.Е. Ворожбитова О.Б. |
| 8 | Уточнение перечня муниципальных услуг и работ, предоставляемых муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района с 01.01.2017 года | Главные распорядители бюджетных средств. руководители комитетов и отделов | не позднее 07.09.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. |
| 9 | Уточнение объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2017 и 2018 годы и прогнозные показатели на 2019 год | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации от 31.03.2014 года № 1184 | Комитет экономики и инвестиций | Норкин В.А. Носков И.В. |
| 10 | Определение и доведение до главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств Гатчинского муниципального района параметров формирования расходной части бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Определение общего объема бюджетных ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2017-2019 годы. | Рабочая группа по бюджетному проектированию Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 15.09.2016 г. | Администрация Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 11 | Согласование комиссией при администрации Гатчинского муниципального района по бюджетному проектированию расчетных показателей к проекту бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 12 | Уточнение расходных обязательств в связи с возможным изменением, прекращением действия в планируемом периоде или принятием новых нормативных правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). Представить реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в Комитет финансов Гатчинского муниципального района в соответствии с установленным порядком | Главные распорядители бюджетных средств Руководители комитетов, отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 13 | Формирование реестра расходных обязательств Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на основе уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | в течение 2016 года | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 14 | Заявка (сводная, уточненная) на поставку продукции (товаров, услуг) для муниципальных нужд Гатчинского муниципального района на 2017-2019 годы | Руководители комитетов, отделов, учреждений, отдел муниципального заказа | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Тимофеева В.П. |
| 15 | Распределение бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета Гатчинского муниципального района, обоснование бюджетных ассигнований, пояснительные записки к проекту бюджета Гатчинского муниципального района в части вопросов, отнесенных к ведению главных распорядителей бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов, отделов | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Носков И.В. Норкин В.А. Вэнскэ С.М. Орехова Л.И. |
| 16 | Сформировать проекты муниципальных заданий, муниципальных услуг (работ), согласно Приложению к Постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 27.11.2015 года № 4060 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», представить в Комитет финансов сводное муниципальное задание с обоснованием расчетов | Главные распорядители бюджетных средств, Руководители комитетов, отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Муниципальные учреждения | Дерендяев Р.О. Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. Абаренко Л.И. |
| 17 | Определить нормативные затраты на оказание муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений Гатчинского муниципального района на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Муниципальные учреждения | Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. Абаренко Л.И. |
| 18 | Определить объемы предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района муниципальным учреждениям Гатчинского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Муниципальные учреждения | Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. Абаренко Л.И. |
| 19 | Представить в комитет финансов плановые показатели объема расходных обязательств в виде субсидий, предоставляемых из бюджета на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели) в соответствии с Постановлением администрации от 21.03.2012 года № 1021 | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. Абаренко Л.И. |
| 20 | Представить в комитет финансов плановые показатели объема бюджетных инвестиций, в соответствии с Постановлением администрации от 30.10.2014 №4548 | Главные распорядители бюджетных средств руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Абаренко Л.И. Львович И.В. Попков С.В. Мкртчян Д.А. Материков Т.Ф. |
| 21 | Формирование дорожного фонда Гатчинского муниципального района на 2017-2019 годы | МКУ «Служба координации и ЖКХ и С» Комитет финансов Гатчинского муниципального района | сентябрь 2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Материков Т.Ф. Носков И.В. Кононов С.Н. |
| 22 | Материалы, документы, расчеты и пояснительные записки, подлежащие представлению в Комитет финансов Гатчинского муниципального района в рамках разработки проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов в соответствии с бюджетным законодательством | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | до 05.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Вэнскэ С.М. Носков И.В. Норкин В.А. |
| 23 | Распределение районного фонда финансовой поддержки городских и сельских поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, за счет субвенции из областного бюджета в разрезе муниципальных образований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 05.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 24 | Структура муниципального долга (Состояние кредиторской задолженности на 01.10.2016 г.) | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 25 | Оценка потерь муниципального бюджета от предоставления налоговых льгот | Комитет экономического развития и прогнозирования Гатчинского муниципального района | до 01.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Норкин В.А. Орехова Л.И. |
| 26 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 27 | Уточнение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Уточнение сводного Реестра не участников бюджетного процесса Гатчинского муниципального район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 28 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Комитет экономики и инвестиций | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Норкин В.А. Орехова Л.И. |
| 29 | Подготовка текстовой части проекта Решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приложений к проекту Решения «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 30 | Подготовка Пояснительной записки, документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом Решения о бюджете Гатчинского муниципального района в соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса РФ | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2016 г. | Совет депутатов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 31 | Представление проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2016 г. | Глава администрации Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 32 | Направление проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на рассмотрение в совет депутатов Гатчинского муниципального района и в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Администрация Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района | В совет депутатов Гатчинского муниципального района до 12.10.2016 г. в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района до 15.10.2016 г. | Совет депутатов Гатчинского муниципального района Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. Ворожбитова О.Б. Вихровский И.Е. |
| 33 | Проведение публичных обсуждений и публичных слушаний по проекту бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального, Совет депутатов Гатчинского муниципального района | ноябрь 2016 г. | Население | Вэнскэ С.М. Ворожбитова О.Б. Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 34 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в совет депутатов Гатчинского муниципального района и в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | В совет депутатов Гатчинского муниципального района до 15.11.2016 г. в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района до 11.11.2016 г | Совет депутатов Гатчинского муниципального района Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Ворожбитова О.Б. Вихровский И.Е. Орехова Л.И. |

- Приложение 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 15.07.2016   № 3225

- ПЛАН

- мероприятий по составлению проекта бюджета

МО «Город Гатчина» на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет экономики и инвестиций (свод), Руководители структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района (соисполнители) | 15.09.2016 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Норкин В.А. |
| 2 | Разработка и утверждение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг для казенных и бюджетных учреждений на 2017 год, прогноз тарифов | МКУ «Служба координации и ЖКХ и С» | 05.09.2016 | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | Материков Т.Ф. Кононов С.Н. |
| 3 | Прогноз поступлений по администрируемым доходным источникам бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями (с приложением пояснительной записки и расчетов) | Главные администраторы доходов бюджета | до 07.09.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. Аввакумов А.Н. |
| 4 | Формирование доходной части бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе доходных источников | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 12.09.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 5 | Определение основных параметров бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по доходам, расходам и дефициту бюджета | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 14.09.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 6 | Подготовка и формирование бюджетных заявок, расчетов и пояснительных записок для включения в бюджет МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по главным распорядителям бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов, отделов по своим направлениям, казенных учреждений | не позднее 07.09.2016 г | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Норкин В.А. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Вэнскэ С.М. Носков И.В. Фараонова Е.Ю. Вихровский И.Е. Филоненко В.А. |
| 7 | Уточнение перечня муниципальных услуг и работ, предоставляемых муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» с 01.01.2017 года | Главные распорядители бюджетных средств. руководители комитетов и отделов | не позднее 07.09.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Волоскова Е.Н. Львович И.В. Мкртчян Д.А. |
| 8 | Уточнение объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам на 2017 и 2018 годы и прогнозные показатели на 2019 год | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского муниципального района | Комитет экономики и инвестиций | Норкин В.А. Носков И.В. |
| 9 | Определение и доведение до главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств МО «Город Гатчина» параметров формирования расходной части бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; Определение общего объема бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Рабочая группа по бюджетному проектированию Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 19.09.2016 г. | Администрация Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 10 | Согласование комиссией при администрации Гатчинского муниципального района по бюджетному проектированию расчетных показателей к проекту бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов | Рабочая группа по бюджетному проектированию | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 11 | Уточнение расходных обязательств в связи с возможным изменением, прекращением действия в планируемом периоде или принятием новых нормативных правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). Представление реестров расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов годы в Комитет финансов Гатчинского муниципального района в соответствии с установленным порядком | Главные распорядители бюджетных средств Руководители комитетов, отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 12 | Формирование реестра расходных обязательств МО «Город Гатчина» за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на основе уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | в течение 2016 года | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 13 | Формирование заявки (сводная, уточненная) на поставку продукции (товаров, услуг) для муниципальных нужд МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Руководители комитетов, отделов, учреждений, отдел муниципального заказа | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Тимофеева В.П. |
| 14 | Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО «Город Гатчина», обоснование бюджетных ассигнований, пояснительные записки к проекту бюджета МО «Город Гатчина» в части вопросов, отнесенных к ведению главных распорядителей бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов, отделов | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Носков И.В. Фараонова Е.Ю. Норкин В.А. Вэнскэ С.М. Орехова Л.И. |
| 15 | Формирование проектов муниципальных заданий, муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского муниципального района. Представление в Комитет финансов сводного муниципального задания с обоснованием расчетов | Главные распорядители бюджетных средств, Руководители комитетов, отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Муниципальные учреждения | Дерендяев Р.О. Львович И.В. Фараонова Е.Ю. Волоскова Е.Н. Мкртчян Д.А. |
| 16 | Определение нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, Муниципальные учреждения | Волоскова Е.Н. Львович И.В. Мкртчян Д.А. Фараонова Е.Ю. |
| 17 | Определение объемов предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» муниципальным учреждениям МО «Город Гатчина» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Главные распорядители бюджетных средств, Руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Муниципальные учреждения | Львович И.В. Волоскова Е.Н. Мкртчян Д.А. Фараонова Е.Ю. |
| 18 | Представление в комитет финансов плановых показателей объема расходных обязательств в виде субсидий, предоставляемых из бюджета на осуществление соответствующих целей (субсидии на иные цели) в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского муниципального района | Главные распорядители бюджетных средств, Руководители комитетов и отделов | сентябрь 2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Львович И.В. Волоскова Е.Н. Мкртчян Д.А. Фараонова Е.Ю. |
| 19 | Разработка муниципального правого акта и формирование дорожного фонда МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | МКУ «Служба координации и ЖКХ и С» Комитет финансов Гатчинского муниципального района | сентябрь 2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Материков Т.Ф. Носков И.В. Кононов С.Н. Фараонова Е.Ю. |
| 20 | Представление материалов, документов, расчетов и пояснительных записок в Комитет финансов Гатчинского муниципального района в рамках разработки проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с бюджетным законодательством | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | до 05.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Дерендяев Р.О. Абаренко Л.И. Материков Т.Ф. Вэнскэ С.М. Носков И.В. Норкин В.А. |
| 21 | Уточнение структуры муниципального долга (состояние кредиторской задолженности на 01.10.2016 г.) | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 22 | Оценка потерь муниципального бюджета от предоставления налоговых льгот | Комитет экономического развития и прогнозирования Гатчинского муниципального района | до 01.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Норкин В.А. Орехова Л.И. |
| 23 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 24 | Уточнение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Уточнение сводного Реестра не участников бюджетного процесса МО «Город Гатчина» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Главные распорядители бюджетных средств, руководители комитетов и отделов | до 01.10.2016 г. | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 25 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Комитет экономики и инвестиций | до 07.10.2016 г. | Рабочая группа по бюджетному проектированию | Носков И.В. Норкин В.А. Орехова Л.И. |
| 26 | Подготовка текстовой части проекта Решения «О бюджете МО «Город Гатчина на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и приложений к проекту Решения «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | до 07.10.2016 г. | Совет депутатов МО «Город Гатчина» | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 27 | Подготовка Пояснительной записки, документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом Решения о бюджете МО «Город Гатчина» в соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса РФ | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2016 г. | Совет депутатов МО «Город Гатчина» | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 28 | Представление проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | до 09.10.2016 г. | Глава администрации Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. |
| 29 | Направление проекта бюджета МО «Город Гатчина на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на рассмотрение в совет депутатов МО «Город Гатчина» и в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Администрация Гатчинского муниципального района Комитет финансов Гатчинского муниципального района | В совет депутатов МО «Город Гатчина» до 13.10.2016 г., в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района до 15.10.2016 г. | Совет депутатов МО «Город Гатчина» Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Орехова Л.И. Филоненко В.А. Вихровский И.Е. |
| 30 | Проведение публичных обсуждений и публичных слушаний по проекту бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Комитет финансов Гатчинского муниципального района, совет депутатов «Город Гатчина» | ноябрь 2016 г. | Население | Вэнскэ С.М. Носков И.В. Орехова Л.И. Филоненко В.А. |
| 31 | Доработка и представление окончательного варианта проекта бюджета МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в совет депутатов МО «Город Гатчина» и в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района | Комитет финансов Гатчинского муниципального района | В совет депутатов МО «Город Гатчина» до 17.11.2016 г., в контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района до 15.11.2016 г. | Совет депутатов МО «Город Гатчина», Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | Носков И.В. Филоненко В.А. Вихровский И.Е. Орехова Л.И. |