АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.12.2017										№ 5373

| Об утверждении Дорожной карты по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района на 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гатчинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Дорожную карту по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района на 2018 год (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

- Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, предоставляющим муниципальные услуги, при осуществлении своей деятельности руководствоваться  утверждённой Дорожной картой.

3.	Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству Норкина В.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                                 Е.В.Любушкина

Миронков М.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от «15» декабря 2017 года №  5373

Дорожная карта

по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг,

оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Выполнение мероприятий, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 601 # "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрация жителей Гатчинского муниципального района в единой системе идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) | Не менее 70% жителей Гатчинского муниципального района используют механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | В течение года | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») (по согласованию) |
| 1.2 | Регистрация вновь прибывших работников муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации Гатчинского муниципального района в единой системе идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) | 100% работников муниципальных учреждения и предприятий зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 1.3 | Увеличение количества рабочих мест для регистрации граждан в ЕСИА и подачи заявлений через портал государственных услуг | Дополнительно организовано 4 рабочих места регистрации граждан в ЕСИА и подачи заявлений через портал государственных услуг | I квартал | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |
| 1.4. | Организация выездных приемов граждан в поселения с оформлением услуг в электронном виде (по отдельному графику) | Составлен план-график и проведены выездные приемы в 16 поселениях Гатчинского муниципального района | I – II квартал | Комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района |
| 1.5 | Отчет о регистрации граждан Гатчинского муниципального района в единой системе идентификации и аутентификации на портале Государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) | Предоставление отчета не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно | Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию); ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| - Совершенствование нормативно-правового регулирования предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение новых административных регламентов в соответствии с одобренными типовыми регламентами, разработанными Правительством Ленинградской области | Утверждено не менее 85 административных регламентов по оказанию муниципальных услуг | В течение года, по мере утверждения типовых форм административных регламентов по оказанию муниципальных услуг | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 2.2 | Анализ фактического порядка предоставления в Гатчинском муниципальном районе муниципальных услуг (состав документов, порядок действий заявителя, сроки прохождения административных процедур и иных необходимых действий, отзывы пользователей и др.) на предмет определения направлений оптимизации порядка их предоставления (перевод взаимодействия заявителя и органа власти в электронную форму, сокращение числа документов, предоставляемых заявителем, сокращение сроков предоставления услуги и др.) | Составлен перечень муниципальных услуг, подлежащих оптимизации | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию) |
| 2.3 | Проведение работ по актуализации ранее утверждённых административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг | Актуализировано 100% утверждённых административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 2.4 | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.12.2016 №6063 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района» (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района от 07.09.2017 №3998) | Актуализирован реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района | В течение года, по мере утверждения и актуализации административных регламентов по оказанию муниципальных услуг | Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |
| 2.5 | Предоставление отчета в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о количестве вновь принятых административных регламентов по оказанию муниципальных услуг | Предоставлены отчеты о количестве вновь принятых административных регламентов по оказанию муниципальных услуг не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно | Администрация Гатчинского муниципального района; Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию) |
| - Совершенствование совместной деятельности с ГБУ ЛО «МФЦ» |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация постановления Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. №797» в части утверждения рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в ГБУ ЛО «МФЦ» | Муниципальные услуги предоставляются ГБУ ЛО «МФЦ» в соответствии с утверждённым в постановлении перечнем | В течение года, по мере разработки административных регламентов и передачи услуг в ГБУ ЛО «МФЦ» | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 3.2 | Подписание дополнительных соглашений с ГБУ ЛО «МФЦ» о предоставлении муниципальных услуг по принципу "одного окна" | Передано в ГБУ ЛО «МФЦ» не менее 80 муниципальных услуг | В течение года, по мере утверждения новых административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг | Администрация Гатчинского муниципального района; Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 3.3 | Разработка и ведение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 №585-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Ленинградской области, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.07.2017 №347-р) | Актуализирован типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг администрации Гатчинского муниципального района, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в ГБУ ЛО «МФЦ» | В течение года, по мере утверждения и актуализации административных регламентов по представлению муниципальных услуг, предоставление которых предусматривается по принципу "одного окна" в ГБУ ЛО «МФЦ» | Комитет экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 3.4 | Проведение администрацией Гатчинского муниципального района обучающих семинаров для специалистов ГБУ ЛО «МФЦ» по вопросам оказания переданных в ГБУ ЛО «МФЦ» муниципальных услуг | Проведено не менее 4-х обучающих семинаров | Ежеквартально, по мере передачи муниципальных услуг в ГБУ ЛО «МФЦ» | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 3.5 | Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных услуг в ГБУ ЛО «МФЦ» | Разработано и утверждено не менее 70 технологических схем предоставления муниципальных услуг | В течение года, по мере разработки утверждения органами государственной власти Ленинградской области технологических схем представления муниципальных услуг | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию); ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 3.6 | Поэтапное ограничение (прекращение) приема посетителей в структурных подразделениях администрации Гатчинского муниципального района и увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых посредством Портала государственных услуг и ГБУ ЛО «МФЦ» | Не менее 70% всех оказанных структурными подразделениями администрации Гатчинского муниципального района муниципальных услуг, оказаны посредством ГБУ ЛО «МФЦ» и Портала государственных услуг | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| - Унификация требований и стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в заседании областной комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области в режиме видеоконференции (ВКС) | Обеспечено участие заинтересованных лиц администрации Гатчинского муниципального района в заседаниях комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области в режиме видеоконференции (ВКС) | Ежемесячно | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию) |
| 4.2. | Исполнение протокольных решений комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области | Протокольные решения комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области выполнены в полном объёме и точно в срок | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 4.3. | Предоставление отчета по форме 1-МУ "Сведения о предоставлении муниципальных услуг", утверждённой приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстата) от 06.05.2015 №217 в рамках статистического наблюдения о предоставлении муниципальных услуг | Сформировано 5 отчетов (квартальный – за IV квартал 2017 года, за I-III кварталы 2018 года; годовой – за 2017 год) | Ежеквартально | Администрация Гатчинского муниципального района; Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию) |
| - Информационно-техническая поддержка |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение работ по переводу муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района в электронную форму | Не менее 90% муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района, переведены в электронную форму | В течение года | Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района: Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию) |
| 5.2 | Получение цифровой подписи (ключей) для работы в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Все ответственные лица за работу в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) обеспечены актуальной версией электронного ключа | I квартал | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию) |
| 5.3 | Формирование и ведение на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района | Сформирован и актуализирован реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района | Актуализация реестра муниципальных услуг проводится в течение года по мере принятия новых административных регламентов по представлению муниципальных услуг | Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района; Отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района |
| 5.4 | Актуализация информации о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района в автоматизированной системе «Реестр государственных услуг» (RGU) | Актуализирована информация в Реестре государственных услуг о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района | В течение года – не реже одного раза в квартал | Администрация Гатчинского муниципального района; Отдел информационного обеспечения администрации Гатчинского муниципального района; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию) |
| 5.5 | Консультирование граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Обеспечено постоянное квалифицированное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | В течение года на постоянной основе | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| - Информационно-агитационная поддержка |  |  |  |  |
| 6.1 | Опубликование в средствах массовой информации Гатчинского муниципального района статей, заметок и т.д. о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде и посредством ГБУ ЛО «МФЦ» | Опубликовано не менее 12 информационных заметок, статей | Ежемесячно | Пресс-секретарь администрации Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 6.2 | Размещение в зданиях предприятий и учреждений и на официальных сайтах предприятий и учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подведомственных администрации Гатчинского муниципального района агитационного материала (а так же обновление информации), информационных стендов о перечне предоставляемых муниципальных услуг, об адресах, режиме приема заявителей ГБУ ЛО «МФЦ» в его обособленных подразделениях | Во всех зданиях предприятий и учреждений и на официальных сайтах, подведомственных администрации Гатчинского муниципального района, размещена актуальная информация о перечне предоставляемых муниципальных услуг, об адресах, режиме приема заявителей ГБУ ЛО «МФЦ» в его обособленных подразделениях | В течение года | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию); ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| - Обеспечение предоставления муниципальных услуг, оказываемых в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 7.1 | Расширение перечня муниципальных услуг, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемых в электронном виде и посредством ГБУ ЛО «МФЦ» | Увеличен количественный состав муниципальных услуг, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемых в электронном виде и посредством ГБУ ЛО «МФЦ» | В течение года, по мере утверждения новых административных регламентов по представлению муниципальных услуг, в том числе направленных на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| 7.2 | Внесение изменений в административные регламенты в части сокращения срока по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Гатчинского муниципального района в сфере инвестиционной деятельности | Актуализировано 100% административных регламентов | В течение года, по мере внесения изменений в типовые административные регламенты | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по согласованию) |
| 7.3 | Выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 19.04.2016 №724-р в части запрета на истребование у юридического лица или индивидуального предпринимателя документов, включенных в утвержденный перечень | Истребование документов у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляется строго в соответствии с утвержденным в распоряжении перечнем | В течение года на постоянной основе | Администрация Гатчинского муниципального района; ГБУ ЛО «МФЦ» (по согласованию) |
| - Совершенствование работы в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  |  |  |  |
| 8.1 | Выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 01.11.2016 №2326-р об унификации порядка межведомственного информационного взаимодействия в части запроса документов, включённых в утверждённый перечень | Документы запрашиваются строго в соответствии с утвержденным в распоряжении перечнем | Ежедневно | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 8.2 | Увеличение количества предоставленной информации и запросов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Ежемесячное увеличение количества предоставленной информации и запросов посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Ежедневно | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 8.3 | Проведение мониторинга запросов в администрацию Гатчинского муниципального района посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Просроченные запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) отсутствуют | Ежедневно | Администрация Гатчинского муниципального района |
| 8.4 | Предоставление отчета о количестве запросов и предоставленной информации посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Сформировано 4 отчета о количестве запросов и предоставленной информации посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | Ежеквартально | Администрация Гатчинского муниципального района; Комитет по связи и информатизации Ленинградской области (по согласованию) |

Здесь и далее под администрацией Гатчинского муниципального района подразумеваются структурные подразделения  администрации Гатчинского муниципального района, оказывающие муниципальные услуги в соответствии с утвержденными административными регламентами.