АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2021										№ 3840

О внесении изменений в постановление

администрации Гатчинского муниципального района

от 01.08.2014 №2894

«Об утверждении порядка разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.11.2012 №271 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.09.2015 №91 «Об утверждении «Основных положений стратегического планирования в Гатчинском муниципальном районе», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18.12.2015 №115 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 26.04.2016 №1489 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 №2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Руководителям структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, ответственным за разработку, исполнение и предоставление отчетности по муниципальным программам, руководствоваться в работе данным постановлением.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Постановления от 29.12.2017 №5615 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации от 01.08.2014 №2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»», от 16.05.2019 №1782 «О внесении изменений в постановление администрации от 01.08.2014 №2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»» и от 18.12.2019 №4838 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Гатчинского муниципального района» признать утратившими силу с 01.01.2022 года.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике В. А. Норкина.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района				       Л.Н. Нещадим

Е.Н. Гажа

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 20.10.2021  № 3840

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО «Город Гатчина».

- Термины и понятия.

Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- - муниципальная программа МО «Город Гатчина» (далее – муниципальная программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, соисполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение приоритетных социально-экономических задач МО «Город Гатчина»;

- цель муниципальной программы – прогнозируемое и желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы;

- задача муниципальной программы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы;

- мероприятие муниципальной программы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

- показатель (индикатор) муниципальной программы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

- - проектная часть муниципальной программы отражает федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые и муниципальные  проекты, а также мероприятия, необходимые для выполнения и достижения поставленных целей проектов;

- - процессная часть муниципальной программы – это комплекс процессных мероприятий, имеющий общую целевую ориентацию, направленных на решение текущих задач органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, не включенных в проектную часть муниципальной программы;

- куратор муниципальной программы – заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя и осуществляющий общий контроль разработки и реализации муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, осуществляющее разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, осуществляющие разработку и реализацию отдельных  мероприятий, под руководством ответственного исполнителя.

- участники муниципальной программы – структурные подразделения администрации Гатчинского муниципального района, в том числе с правами юридического лица, муниципальные учреждения и организации Гатчинского муниципального района и иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий  муниципальной программы;

- оперативный отчет и оперативный комплексный отчет  – это формы контроля за реализацией муниципальной программы, состоящие из отчета о финансовых расходах по муниципальной программе за определенный период времени (квартал или финансовый год), пояснительной записки и оценки эффективности (за календарный год) реализации муниципальной программы по форме приложений, разработанных к данному постановлению;

- итоговый отчет - это одна из форм контроля за реализацией муниципальной программы, состоящий из отчета о финансовых расходах по муниципальной программе, пояснительной записки и оценки эффективности реализации муниципальной программы за 3 (три) года (или более) по форме приложений, разработанных к данному постановлению;

- результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

- 2. Общие положения.

2.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (далее - муниципальная программа), а также правила мониторинга и контроля за ходом их реализации.

2.2.  Муниципальная программа может включать в себя федеральные (региональные), приоритетные, отраслевые и муниципальные проекты (далее – проекты), мероприятия проектов и комплексы процессных мероприятий, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

2.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области и стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района;

б) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальных программ и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов;

в) выделение в структуре муниципальной программы:

- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов,

- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе;

г) закрепление структурного подразделения, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.

2.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

2.5. Соисполнители и участники муниципальной программы руководствуются данным Порядком при внесении изменений в муниципальную программу(ы), задачу(и), мероприятие(я) и предоставлении отчетности по муниципальной программе, задаче(ам), мероприятию(ям) ответственному исполнителю муниципальной программы;

2.6. За достижение показателей и эффективность реализации программы устанавливается персональная ответственность ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ.

2.7. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, но не менее чем на 3 (три) года. Срок реализации муниципальной программы отражают в паспорте муниципальной программы.

2.8. Методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ осуществляет отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района (далее – отдел по экономическому развитию и инвестициям).

2.9. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке, внесении изменений в соответствии с последней редакцией решения совета депутатов МО «Город Гатчина» о бюджете МО «Город Гатчина» на соответствующий год и плановый период (далее – решение о бюджете) и реализации муниципальных программ осуществляет комитет финансов Гатчинского муниципального района (далее – Комитет финансов).

2.10. Муниципальная программа и изменения в муниципальную программу утверждаются постановлением администрации Гатчинского муниципального района

- 3. Требования к содержанию муниципальной программы.

3.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из основных направлений социально-экономического развития Гатчинского муниципального района, определенных в Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, а также отраженных в Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года, документов стратегического планирования регионального и федерального уровней развития отраслей и основных положений Государственных программ Ленинградской области.

3.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы по форме Приложения №1 к настоящему Порядку;

3.2.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам:

1) общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

2) основная цель и задачи муниципальной программы;

3) информация о проектах и комплексах процессных мероприятий;

4) ожидаемые результаты (индикаторы) муниципальной программы по форме согласно Приложения №2 к настоящему Порядку;

5) план реализации муниципальной программы по форме согласно Приложения №3 к настоящему Порядку.

6) информация о налоговых расходах, направленных на достижение цели муниципальной программы.

3.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- зависеть от результатов реализации муниципальной программы;

- зависеть от финансирования конкретных мероприятий по данной программе;

- по возможности соответствовать перечню показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», перечню дополнительных показателей для оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и (или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

- отражать привлечение инвестиций (при их наличии).

3.4. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие МО «Город Гатчина», оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики МО «Город Гатчина», включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики МО «Город Гатчина»;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Гатчинского района и МО «Город Гатчина», показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- 4. Основание и этапы разработки и утверждения муниципальных программ.

4.1. Разработка муниципальной  программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ МО «Город Гатчина» (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

4.2. Структурное подразделение администрации Гатчинского муниципального района, выступающее инициатором разработки новой муниципальной программы, направляет до 1 апреля текущего года главе администрации служебную записку о включении муниципальной программы в Перечень.

Служебная записка составляется с учетом рекомендаций отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района (далее - отдел по экономическому развитию и инвестициям).

Служебная записка, согласованная с заместителем главы администрации, курирующим данное направление, должна содержать следующие сведения о муниципальной программе:

- наименование;

- обоснование необходимости разработки, учитывая цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития МО "Город Гатчина", изложенные в Стратегии и  Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (далее - План по реализации Стратегии);

- наименование ответственного исполнителя, соисполнителей, участников;

- сроки и стоимость реализации муниципальной программы, источники финансирования.

4.3. Отдел по экономическому развитию и инвестициям представляет служебные записки на рассмотрение заместителям главы администрации для принятия решения о включении программ в Перечень.

4.4. Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом по экономическому развитию и инвестициям совместно с Комитетом финансов на основании предложений структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального района, с учетом положений Стратегии.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном году, а также утверждение Перечня муниципальных программ на следующий период осуществляется постановлением администрации Гатчинского муниципального района до 1 мая текущего финансового года.

После утверждения новой редакции Перечня постановлением администрации Гатчинского муниципального района разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ с указанием куратора муниципальной программы и ответственного исполнителя.

4.6. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации Гатчинского муниципального района.

4.7. Проект постановления администрации Гатчинского муниципального района об утверждении муниципальной программы согласовывается заместителем главы администрации Гатчинского муниципального района, курирующим муниципальную программу, и руководителем структурного подразделения - ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.8. Проект муниципальной программы направляется для проверки и дальнейшего согласования в отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов. Срок согласования не должен превышать 3 (три) рабочих дня в соответствии Регламентом администрации Гатчинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

4.9. Принятие решений о включении в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности МО «Город Гатчина» осуществляется на основании постановления «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.05.2015 года № 1904.

4.10. Отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов на этапе согласования проектов муниципальной программы вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для согласования.

4.11. В случае несогласования отделом по экономическому развитию и инвестициям и/или Комитетом финансов проекта муниципальной программы, проект дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 рабочих дней.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

4.12. Проект муниципальной программы, согласованный с Комитетом финансов и отделом по экономическому развитию и инвестициям, представляется на согласование в комитет юридического обеспечения, затем - в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней.

4.13. Проект новой муниципальной программы, прошедший процедуру согласования до утверждения главой администрации Гатчинского муниципального района рассматривается до 1 сентября текущего года на Экспертном совете по стратегическому планированию социально-экономического развития Гатчинского муниципального района (далее – Экспертный совет) для окончательной оценки целесообразности программ.

4.14. Новые муниципальные программы, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Гатчинского муниципального района в срок до 15 сентября текущего финансового года.

4.15. Ответственный исполнитель после утверждения проекта муниципальной программы делает пометку в указателе (листе) рассылки о предоставлении копии постановления в отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов.

4.16. Паспорта муниципальных программ представляются Комитетом финансов в контрольно-счетную палату и совет депутатов Гатчинского муниципального района одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.17. Отдел по экономическому развитию и инвестициям готовит проект перечня муниципальных программ и после его утверждения постановлением  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района в разделе «Муниципальные программы» постановления об утверждении и внесении изменений в муниципальные программы.

- 5. Внесение изменений в муниципальную программу.

5.1. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы внесение изменений может не осуществляться в случаях:

- если отклонение объема бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Гатчина», утвержденного решением Совета депутатов о бюджете, на реализацию муниципальной программы составляет не более 10 (десяти) процентов накопительным итогом в течение финансового года от объема, установленного муниципальной программой;

- реализации мероприятий муниципальных программ за счет предоставленных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области;

- исполнения государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета Ленинградской области.

5.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов о бюджете и внесенными изменениями не позднее 2 (двух) месяцев со дня официального вступления его в силу.

По итогам года, но не позднее 30 декабря текущего финансового года, в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции решения совета депутатов о бюджете на текущий финансовый год.

5.3. Комитет финансов оповещает ответственных исполнителей и отдел по экономическому развитию и инвестициям об утвержденных решением совета депутатов МО «Город Гатчина» изменениях в  бюджет МО «Город Гатчина» в течение 5 дней со дня его принятия.

5.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы/соисполнителями в форме проекта постановления администрации Гатчинского муниципального района.

5.5. Проект постановления администрации Гатчинского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу визируется куратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы. Каждый из лиц, согласовывающий проект муниципального правового акта вправе дополнить список согласующих (визирующих) лиц в соответствии с Регламентом администрации Гатчинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям визы на  листе согласования курирующего заместителя и ответственного исполнителя муниципальной программы, определенных Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Гатчинского района.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу, вместе с проектом постановления представляет пояснительную записку с описанием вносимых изменений и их обоснованием.

5.8. Комитет финансов и отдел по экономическому развитию и инвестициям на этапе согласования проектов постановлений о внесении изменений в муниципальную программу вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

5.9. В случае несогласования отделом по экономическому развитию и инвестициям и/или Комитетом финансов проекта о внесении изменений в муниципальную программу, проект дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 3 (трех) рабочих дней.

Доработанный проект о внесении изменений в муниципальную программу направляется в отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов для проведения повторного согласования с описанием изменений проекта в ходе его доработки.

5.10. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный Комитетом финансов и отделом по экономическому развитию и инвестициям предоставляется на согласование в комитет юридического обеспечения администрации Гатчинского муниципального района, затем - в Контрольно-счетную палату Гатчинского муниципального района, которая проводит экспертную оценку в течение 5 рабочих дней. При наличии отрицательного заключения проект дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями в течение 3 рабочих дней.

5.11. Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу и отправки проекта постановления на утверждение и размещение в системе «Эффект-Офис» делает отметку в указателе (листе) рассылки о представлении копии утвержденного постановления в отдел по экономическому развитию и инвестициям и Комитет финансов.

5.12. Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы при внесении изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней предоставляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям актуализированный вариант текста муниципальной программы, включающий все внесенные изменения, в том числе – изменения в паспорте программы в части общего финансирования программы, соответствующие последним изменениям, внесенным в  бюджет МО «Город Гатчина» и утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина».

5.13. Отдел по экономическому развитию и инвестициям в течение 5 рабочих дней после получения утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу регистрирует утвержденные изменения в Государственной Автоматизированной информационной Системе «Управление», а также размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Город Гатчина»  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете МО «Город Гатчина»  на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Проекты постановлений о внесении изменений в муниципальные программы являются основанием для подготовки проекта решения совета депутатов о внесении изменений в решение совета депутатов о бюджете МО «Город Гатчина»  на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета МО «Город Гатчина» на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- 7. Управление реализацией муниципальной программы.

7.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

7.2. Куратор  муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) осуществление общего контроля хода разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками;

2) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению реализацией муниципальной программы;

3) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Куратор проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;

7.4. Куратор согласовывает квартальные и годовые отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем.

7.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) определяет соисполнителей и участников муниципальной программы;

4) вносит изменения в муниципальную программу;

5) обеспечивает взаимодействие между соисполнителями и участниками муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет куратору муниципальной программы и в отдел по экономическому развитию и инвестициям отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке куратору  муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

7.6. Соисполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает разработку и реализацию мероприятий(ия), необходимых(ого) для достижения показателей проектов(а), комплексов(а) процессных мероприятий, согласование с участниками проекта муниципальной программы в части соответствующих мероприятий(ия), комплексов(а) процессных мероприятий, в реализации которых(ого) предполагается их участие;

2) осуществляет реализацию мероприятий(ия) проектов(а), комплексов(а) процессных мероприятий(ия), включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) вносит изменения в муниципальную программу;

4) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

5) предоставляет ответственному исполнителю в установленный срок информацию для подготовки ответов на запросы Комитета финансов и отдела по экономическому развитию и инвестициям, квартальных, годовых и итоговых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

6) предоставляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7.7. Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделенных средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальных программ.

- 8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.

8.1. Текущий контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя – куратор муниципальной программы.

8.2. Комитет финансов, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года до 15 января года следующего за отчетным, направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям, а также размещает на внутреннем сервере all_doc, в папке «Отчет по муниципальным программам», отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» и привлеченных средств.

8.3. С целью контроля реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и отделом по экономическому развитию и инвестициям представляется отчетность по формам и в сроки, прописанные в данном пункте Порядка:

1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель готовит и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям оперативный отчет (квартальный) по форме Приложения №4 к настоящему Порядку, который содержит:

- финансовый отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;

- пояснительную записку, в которой описываются все реализованные мероприятия. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указать причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется за подписью руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы в отдел по экономическому развитию и инвестициям, а также дублируется на электронный адрес отдела по экономическому развитию и инвестициям (в форматах word/excel).

2) до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел по экономическому развитию и инвестициям с учетом информации, полученной от ответственных исполнителей муниципальных программ и Комитета финансов, готовит оперативный комплексный отчет (квартальный) по форме Приложения №5 к настоящему Порядку и до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает его на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оперативный комплексный отчет содержит:

- финансовый отчет о реализации муниципальных программ;

- пояснительную записку, в которой описываются все реализованные муниципальные программы. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

3) до 25 января года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель готовит и направляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям, оперативный отчет (годовой) о реализации муниципальной программы по итогам прошедшего финансового года для оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме Приложения №4 к настоящему Порядку, который содержит:

- финансовый отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;

- пояснительную записку, в которой описываются все реализованные мероприятия. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указать причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- оценку эффективности по форме Приложения №8 к настоящему Порядку.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется за подписью руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы в отдел по экономическому развитию и инвестициям, а также дублируется на электронный адрес отдела по экономическому развитию и инвестициям (в форматах word/excel).

4) до 5 февраля года, следующего за отчетным, отдел по экономическому развитию и инвестициям готовит оперативный комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам прошедшего финансового года и до 10 февраля года, следующего за отчетным, размещает его на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оперативный комплексный отчет содержит:

- финансовый отчет о реализации муниципальных программ;

- пояснительную записку, в которой описываются все реализованные муниципальные программы. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- оценку эффективности по форме Приложения №9 к настоящему Порядку.

5) Оперативный отчет (годовой) о реализации муниципальной программы по итогам 2021 года направляется ответственным исполнителем в срок до 5 февраля 2022 года по формам:

- финансовый отчет и пояснительная записка по форме Приложения №4.1 к настоящему Порядку;

- оценка эффективности по форме Приложения №8.1 к настоящему Порядку.

6) Оперативный комплексный отчет (годовой) о реализации муниципальной программы по итогам 2021 года готовит отдел по экономическому развитию и инвестициям в срок до 20 февраля 2022 года по формам:

- финансовый отчет и пояснительная записка по форме Приложения №4.1 к настоящему Порядку;

- оценка эффективности по форме Приложения №8.1 к настоящему Порядку.

8.7.  При необходимости, с целью проведения сравнительного анализа эффективности реализации муниципальной программы за заданный период, ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям итоговый отчет о ее реализации по форме Приложения №6 к настоящему Порядку, который содержит:

1) финансовый отчет о реализации мероприятий муниципальной программы за каждый год ее реализации, в котором указываются данные об использовании средств бюджета МО «Город Гатчина» и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе.

8.8. При необходимости, с целью проведения сравнительного анализа об эффективности реализации муниципальных программ за заданный период,  отдел по экономическому развитию и инвестициям формирует итоговый комплексный отчет об итогах реализации муниципальных программ, по форме Приложения №7 к настоящему Порядку.

8.9. Итоговый комплексный отчет об итогах реализации муниципальных программ содержит:

1) финансовый отчет, в котором указываются данные об использовании средств бюджета МО «Город Гатчина» и средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников по каждой муниципальной программе;

2) аналитическую записку к финансовому отчету, в которой описываются все реализованные мероприятия и степень достижения намеченных целей муниципальной программы, запланированных задач (результатов). По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, необходимо указать причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы по форме Приложения №10 к настоящему Порядку и пояснительную записку к оценке эффективности, с пояснениями к показателям, не достигшим (превысившим) запланированный уровень, с указанием причины невыполнения (превышения) показателя и предложения по их дальнейшему достижению по форме Приложения №10 к настоящему Порядку.

8.10. Отдел по экономическому развитию и инвестициям вносит предложения по премированию и депремированию ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы по итогам реализации мероприятий муниципальных программ за отчетный год и по итогам реализации муниципальной программы за весь период за весь период действия муниципальной программы.

- 9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

- реализации муниципальной программы.

9.1. По каждой муниципальной программе, ежегодно, по итогам финансового года, а также для проведения сравнительного анализа за заданный период, проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом по экономическому развитию и инвестициям на основании отчетов за финансовый год или итогового отчета о реализации муниципальных программ по итогам работы за заданные периоды.

9.3. Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы проводится в соответствии с приложениями:

- №9 за финансовый год;

- №10 за заданный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно Приложения №11 к настоящему Порядку.

9.4. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел по экономическому развитию и инвестициям готовит соответствующее заключение и направляет его главе администрации Гатчинского муниципального района, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания согласно оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее показатели (индикаторы) в порядке убывания согласно оценки эффективности.

9.5. По результатам годового отчета и оценки эффективности реализации муниципальной программы, администрация не позднее, чем за два месяца до дня внесения проектов решения о бюджете МО «Город Гатчина» на очередной финансовый год и плановый период в совет депутатов МО «Город Гатчина», может принять решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

9.6. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов, в бюджете МО «Город Гатчина» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто согласие об их прекращении.

Приложение 1 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Паспорт муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. 2. … |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | к 20 __ году: 1. 2. 3. … |
| Куратор муниципальной программы (должность) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет _______________ тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 2023 год - 2024 год - 2025 год - |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, составляет ________________ тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 2023 год - 2024 год - 2025 год - |

Приложение 2 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО «Город Гатчина».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования программы) 20__ год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20__ год планового периода | 20 __год планового периода | 20__год планового периода | 20__ год планового периода | N-ый год планового периода | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

План реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина».

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | N-ый год планового периода | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | Итого | 20__ - 20___ г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Форма оперативного отчета о ходе реализации  муниципальных  программ МО «Город Гатчина» за _______20___ год (а).

(наименование муниципальной программы)

| Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану) | Поквартальный план (за___ квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Внебюджетные источники | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации  муниципальных программ  МО «Город Гатчина»

за                               20          год (а).

| Муниципальная программа – ответственный исполнитель: - |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 1 |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 2 |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |

Ответственный исполнитель: _____________________________________                       ______________                   ___________________ .

Фамилия И.О.                                                                                                          дата                                                                           подпись

Приложение 4.1

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Форма оперативного отчета о ходе реализации  муниципальной  программы

(наименование муниципальной программы)

За  2021 год

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

за 2021 год.

| Наименование программы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа – Ответственный Исполнитель: --- |  |
| Подпрограмма 1 Исполнитель. | Мероприятие 1 * Мероприятие 2 * И т.д. |
| Подпрограмма 2 Исполнитель. | … |

*В соответствии с приложением подпрограммы

Ответственный исполнитель           подпись

Приложение 5 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальной  программы МО «Город Гатчина»

за _______20___ год (а).

| Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Профинансировано (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего (согласно годовому плану) | Поквартальный план (за___ квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Средства бюджета ГМР | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО «Город Гатчина» | Средства бюджета ГМР | Внебюджетные источники | % выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ИТОГО по Муниципальной программе (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за                               20          год (а).

| Муниципальная программа – ответственный исполнитель: - |  |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |
| НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| Мероприятие 1 |  |
| Мероприятие 2 |  |
| … |  |

Дата предоставления ______________ 20 ___ год.

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям  _____________  (________)                                                                                                                                                                                          (подпись)                         (расшифровка)

Приложение 6 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Форма итогового отчета о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО «Город Гатчина».

(наименование муниципальной программы)

| Наименование структурного элемента (с указанием порядкового номера) | Годы реализации муниципальной программы 20 - 20 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  | 20____год |  |  | N-ый год |  |  | Всего за 20____ - 20____годы |  |  |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Муниципальной программе (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Комплексу 1 процессных мероприятий (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Комплексу 2 процессных мероприятий (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _____________________________________                       ______________                   ___________________ .

Фамилия И.О.                                                                                                          дата                                                                           подпись

Приложение 7 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Форма итогового комплексного отчета о выполнении Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина» за  20__  - 20___  годы.

| Наименование структурного элемента (с указанием порядкового номера) | 20____ год |  |  | 20____ год |  |  | 20____ год |  |  | N-ый год |  |  | Всего за 20____ - 20____годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Муниципальная программа (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальной программе (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ процессных мероприятий 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ процессных мероприятий 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальной программе (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОЕКТУ 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ процессных мероприятий 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по КОМПЛЕКСУ процессных мероприятий 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к итоговому комплексному отчету о выполнении Плана реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за  20   - 20         годы.

Объем фактического финансирования муниципальных программ по итогам ___ (количество лет, за которые проводится анализ) лет составил ____ тыс. рублей, из них:

- средства бюджета МО «Город Гатчина» - ____ тыс. рублей;

- средства бюджета Гатчинского муниципального района - ____ тыс. рублей;

- средства бюджета Ленинградской области - _____ тыс. рублей;

- средства Федерального бюджета - ____ тыс. рублей;

- внебюджетные источники - _____ тыс. рублей.

В том числе по муниципальным программам (муниципальные программы отразить в порядке убывания, согласно %  исполнения ):

| № | Наименование муниципальной программы | Итого | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета | Внебюджетные источники | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата предоставления ______________ 20 ___ год.

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям   _____________                              (________)

(подпись)                                         (расшифровка)

Приложение 8 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 20 ___________ год.

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования муниципальной программы) | Плановое значение показателя в 20__ году | Фактическое значение показателя в 20__ году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проект 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальной  программы

за 20 ___ год.

- Муниципальная программа «_______________________________________________»  включает в

(название муниципальной программы)

себя  ____  (федеральных, региональных, отраслевых, муниципальных проекта(ов) и ______комплекса(ов)

(кол-во)                                                                                                                                                               (кол-во)

процессных мероприятий.

Индекс эффективности Iэ = ____%.

| ПРОЕКТ 1 (название проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | IЭ |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| ПРОЕКТ 2 (название проекта) |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |
| … |  |  |

В случае если, принято решение об исключении одного или нескольких показателей из муниципальной программы, то исключенный показатель(и) необходимо всегда отражать в аналитической записке и в Приложении № 8, указав сроки действия данного показателя (данных показателей) и причину исключения из муниципальной программы.

В случае если,  принято решение об изменении планового значения показателя муниципальной программы, то в аналитической записке необходимо отразить причину изменения планового значения (например: сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя(ей)).

Ответственный исполнитель: _________________________    ______________                   __________.

Фамилия И.О.                                            дата                                                                       подпись

Приложение 8.1

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Оценка результатов реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

За 2021 год.

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20_____ | Достигнутое значение показателя за 20_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

Приложение 9 к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за 20 ___________ год.

| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования муниципальной программы) | Плановое значение показателя в 20__ году | Фактическое значение показателя в 20__ году | Уровень достижения показателя ( % ) | Причина (в случае если не достигнуто или перевыполнено плановое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Муниципальная программа (название) |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| II | Муниципальная программа (название) |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальных программ

за 20 ___ год.

Высокий уровень эффективности (IЭ ≥ 100%) имеют муниципальные программы:

- Муниципальная программа «_______________________________________________»  включает в

(название муниципальной программы)

себя  ____  (федеральных, региональных, отраслевых, муниципальных проекта(ов) и ______комплекса(ов)

(кол-во)                                                                                                                                                               (кол-во)

процессных мероприятий.

Индекс эффективности Iэ = ____%.

| ПРОЕКТ 1 (название проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | IЭ |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| ПРОЕКТ 2 (название проекта) |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |
| … |  |  |

Относительно эффективно (70% ≤ IЭ ≥ 99,9%) реализуются муниципальные программы:

- Муниципальная программа «_______________________________________________» включает в

(название муниципальной программы)

себя  _______  (федеральных, региональных, отраслевых, муниципальных проекта(ов) и ________ комплекса(ов)

(кол-во)                                                                                                                                                                      (кол-во)

процессных мероприятий.

Индекс эффективности Iэ = ____%.

| ПРОЕКТ 1 (название проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | IЭ |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| ПРОЕКТ 2 (название проекта) |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |
| … |  |  |

Не эффективно (IЭ  ≤ 69,9%) реализуются муниципальные программы:

- Муниципальная программа «_______________________________________________» включает в

(название муниципальной программы)

себя  ____  (федеральных, региональных, отраслевых, муниципальных проекта(ов) и ________ комплекса(ов)

(кол-во)                                                                                                                                                                         (кол-во)

процессных мероприятий.

Индекс эффективности Iэ = ____%.

| ПРОЕКТ 1 (название проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | IЭ |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели проекта муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| ПРОЕКТ 2 (название проекта) |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≥ 100% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 70% ≤ IЭ ≥ 99,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Показатели Комплекса процессных мероприятий муниципальной программы IЭ ≤ 69,9% |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |
| … |  |  |

В случае если, принято решение об исключении одного или нескольких показателей из муниципальной программы, то исключенный показатель(и) необходимо всегда отражать в аналитической записке и в Приложении № 9, указав сроки действия данного показателя (данных показателей) и причину исключения из муниципальной программы.

В случае если,  принято решение об изменении планового значения показателя муниципальной программы, то в аналитической записке необходимо отразить причину изменения планового значения (например: сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя(ей)).

Дата предоставления ______________ 20 ___ год.

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям _____________  (________)

(подпись)                         (расшифровка)

Приложение 10  к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за 20__- 20___ годы.

| № п/п | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  | Базовое значение индикатора (на начало реализации муниципальной программы) |  | 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N-ый год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn |  |  |  | Фактическое значение индикатора, Ифn |  |  |  | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn |  |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn |  |  |  | Фактическое значение индикатора, Ифn |  |  |  | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn |  |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn |  |  |  | Фактическое значение индикатора, Ифn |  |  |  | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn |  | Фактическое значение индикатора, Ифn |  | Уровень достижения индикатора Ифn Эn = ── x 100 Ипn |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| Муниципальная программа (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 (название) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка к оценке эффективности муниципальных программ

за 20 ___ - 20___ годы.

- Муниципальная программа «_______________________________________________».

(название муниципальной программы).

Индекс эффективности Iэ = ____%.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ.

- ПРОЕКТ (название проекта).

Показатели:

1) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ %; и т.д.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.

- Комплекс процессных мероприятий (название).

Показатели:

1) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ %; и т.д.

- Муниципальная программа «_______________________________________________».

(название муниципальной программы).

Индекс эффективности Iэ = ____%.

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ.

- ПРОЕКТ (название проекта).

Показатели:

1) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ %; и т.д.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.

- Комплекс процессных мероприятий (название).

Показатели:

1) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ % (если >  или < 100%, то указать причину, по которой достигнутое значение показателя отличается от планового);

2) ПОКАЗАТЕЛЬ (название показателя) исполнен на ___ %; и т.д.

В случае если, принято решение об исключении одного или нескольких показателей из муниципальной программы, то исключенный показатель(и) необходимо всегда отражать в аналитической записке и в Приложениях № 8, 9, указав сроки действия данного показателя (данных показателей) и причину исключения из муниципальной программы.

В случае если,  принято решение об изменении планового значения показателя муниципальной программы, то в аналитической записке необходимо отразить причину изменения планового значения (например: сокращение финансирования по мероприятию, которое выполняется с целью достижения данного показателя(ей)).

Дата предоставления ______________ 20 ___ год.

Начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям  ____________(________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (расшифровка)                                                                                                                                                   (подпись)                  (расшифровка)

Приложение 11

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Город Гатчина»

Методика

оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка эффективности реализации каждого из мероприятий, входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий.

Для оценки результативности мероприятий муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

2. Оценка эффективности реализации программ включает в себя два этапа:

2.1. Первый этап - оценка уровня достижения каждого целевого индикатора. Осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ── x 100, где:

Ипn

Эn - уровень достижения n-го индикатора программы (в процентах);

Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Ипn - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n  - номер индикатора программы.

2.2. Второй этап - интегральная оценка эффективности реализации программы. Позволяет определить эффективность реализации программы в целом на основе расчетов по следующей формуле:

∑ Эn

Э =  ──   , где:

m

Э - эффективность реализации программы (процентов);

m - количество индикаторов программы.

  - Третий этап – расчет индекса эффективности муниципальной программы в целом за годы ее реализации выполняется по окончании сроков реализации муниципальной программы по следующей формуле:

| IЭ ср = | (IЭ1+ IЭ2+ IЭn), где: |
| --- | --- |
|  | L |

IЭ ср – средний индекс эффективности муниципальной программы за годы ее реализации в отчетном периоде;

IЭ1, IЭ2, IЭn – индексы эффективности за каждый год реализации муниципальной программы;

L - кол-во лет реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

2.4. По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 70 до 100 процентов;

- программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 70 процентов.